## Д.Ц.
Приложение № 8 к ПДО № 157-КС-2017
Расчет стоимости строительства объекта
№№ п.п. | №№ проекта | Наименование работ и затрат | СМЕТНАЯ СТОИМОСТЬ, в тыс.руб |  |  |  |  | Стоимость прямых затрат | в том числе, тыс.руб |  |  |  |  | Накладные расходы | Сметная прибыль | Трудоем- кость, ч-ч | в т.ч. механиза- торов
|  |  | Строитель- ных работ | Монтажных работ | Оборудова- ния, мебели и инвентаря | Прочих затрат | Всего |  | Основная з/п | З/п машинистов | Всего з/плата (ФОТ) | ЭММ без з/платы | Материалы
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 10.1. | 10.2. | 10.3. | 10.4. | 10.5. | 11 | 12 | 13 | 13.1.
Проект № 18824 "Техническое перевооружение. Снижение загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца". Кат.производство. Установка Л-35/11-300 тит. 93/1
1 | 18824-93/1-КМ | Конструкции металлические
2 | 18824-93/1-АТХ | Часть КИПиА
3 | 18824-93/1-АТХ1 | Часть КИПиА
4 | ВОР №150, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-150
5 | ВОР №151, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-151
6 | 18824-93/1-АТХ, АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту 18824
Итого , без учета материалов поставки Заказчика
СПРАВОЧНО
в том числе:
Затраты на временные здания и сооружения
Затраты на зимнее удорожание
Прочие работы и затраты
Непредвиденные затраты
ВСЕГО ДОГОВОРНАЯ ЦЕНА, БЕЗ НДС
СПРАВОЧНО МТР
в т.ч. материалы поставки Подрядчика
в т.ч. оборудование поставки Подрядчика
Кроме того, материалы поставки Заказчика
в т.ч. транспортные расходы на материалы/ оборудование:
ВСЕГО СТОИМОСТЬ (С МАТЕР.ПОСТАВКИ ЗАКАЗЧИКА), БЕЗ НДС
Примечания:
При определении затрат на временные здания и сооружения и непредвиденные расходы "по факту" - соответсвующие строки в таблице - не заполняются

## График работ (hidden)
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г.
Экологическая безопасность
Проект № 18824 "Техническое перевооружение. Снижение загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца". Кат.производство. Установка Л-35/11-300 тит. 93/1
1 | 18824-93/1-КМ | Конструкции металлические
2 | 18824-93/1-АТХ | Часть КИПиА
3 | 18824-93/1-АТХ1 | Часть КИПиА
4 | ВОР №150, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-150
5 | ВОР №151, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-151
6 | 18824-93/1-АТХ, АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту 18824
Всего т.р.без НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев | [5 empty] | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## График авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТ (hidden)
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК погашения авансов
Комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Экологическая безопасность |  |  |  |  | погашение аванса по месяцам, руб, с НДС
Проект № 18824 "Техническое перевооружение. Снижение загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца". Кат.производство. Установка Л-35/11-300 тит. 93/1
1 | 18824-93/1-КМ | Конструкции металлические
2 | 18824-93/1-АТХ | Часть КИПиА
3 | 18824-93/1-АТХ1 | Часть КИПиА
4 | ВОР №150, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-150
5 | ВОР №151, 18824-КМ | Монтаж понтона Р-151
6 | 18824-93/1-АТХ, АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
Итого по проекту 18824
ВСЕГО С НДС, руб.
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | ________________

## Трудоемкость (hidden)
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
Расчет трудовых ресурсов
Комплекс работ по монтажу понтонов в резервуарах топливного кольца Р-150, Р-151
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Экологическая безопасность | [5 empty] | Всего | Строители | Монтажники | Электрики | Киповцы | Теплоизоляция
Проект № 18824 "Техническое перевооружение. Снижение загрязняющих веществ из резервуаров топливного кольца"
1 | 18824-93/1-КМ | Конструкции металлические | 03:02747 |  |  |  |  | 2299.16
2 | 18824-93/1-АТХ | Часть КИПиА | 06:02993 | [6 empty] | 350.58
3 | 18824-93/1-АТХ1 | Часть КИПиА | 06:02985 | [6 empty] | 15.15
4 | ВОР №1 | Монтаж понтона Р-150 | 1 |  |  |  |  | 858.42
5 | ВОР №2 | Монтаж понтона Р-151 | 2 |  |  |  |  | 4822.84
6 | 18824-93/1-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | - | -
|  |  |  | Итого по проекту 18824 |  | Итого | 0 | 7980.42 | 0 | 365.73 | 0
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
#REF!
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________