Приложение №2

к Договору №\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от «\_\_\_\_»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2018

**Календарный план**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Этап** | **Этапы Договора** | **Стоимость этапа**  **(в руб.)**  **без учета НДС** | **Стоимость этапа (в руб.)**  **с учетом НДС** | **Срок**  **выполнения обязательств** | **Результат Этапа** |
| 1 | Обследование станции смешения, сбор исходных данных. Подготовка и представление ПДБП, технологической инструкции и инструкции по выполнению аналитических работ в составе ПДБП |  |  | ***3 месяца***  *с даты подписания Договора обеими Сторонами* | Отчет об обследовании. БДБП, технологическая инструкция и инструкция по выполнению аналитических работ.  Акт сдачи-приемки выполненных обязательств по Этапу 1. |
| 2 | Предоставление права (лицензии) на использование ПО для Объекта автоматизации.  Передача ПО на электронном носителе. |  |  | ***1 месяц***  *с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных обязательств по*  *Этапу 1* | Лицензия на ПО. Руководство пользователя.  Акт приема-передачи прав на использование ПО |
| 3 | Разработка базовых моделей смешения бензинов. Моделирование нелинейного смешения.  Установка ПО для Объекта автоматизации. Интегрирование с существующими информационными системами Заказчика. Проведение тренинг-курса (обучения) в офисе Заказчика.  Сдача Системы в опытную эксплуатацию. Интеграция с ЛИМС. |  |  | ***3 месяца*** *с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных обязательств по*  *Этапу 1* | Передача нелинейных моделей смешения.  Акт сдачи-приемки выполненных обязательств по Этапу 3. |
| 4 | Опытная эксплуатация.  Сдача Системы в промышленную эксплуатацию.  Разработка ТТ к техническому и программному обеспечению системы онлайн оптимизации |  |  | ***2 месяца***  *с даты подписания Акта сдачи-приемки выполненных обязательств Этапу 3* | Скорректированные модели смешения.  Акт сдачи-приемки выполненных обязательств по Этапу 4. |
|  | **Итого без учета НДС** |  | | | |
|  | **НДС** |  | | | |
|  | **Всего с НДС** |  | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| **ОТ ИСПОЛНИТЕЛЯ**: | **ОТ ЗАКАЗЧИКА:** |
|  | Генеральный директор  ОАО «Славнефть ЯНОС»  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Н.В. Карпов |
|  | М.П. |