Форма №2

Требования к предмету оферты

1.Общие положения.

Предмет закупки: выполнение «Комплекса работ по замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ (1 этап)», в том числе пусконаладочные работы (ПНР «вхолостую» и «под нагрузкой») по видам работ и все необходимые ПНР для приведения Объекта в состояние, пригодное для эксплуатации, включая подачу газа, со сдачей объекта Приемочной/Рабочей комиссии, в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией (с приложением ведомостей работ по СМР и видов ПНР, указанных в Приложении № 1 к Договору генподряда).

Данный предмет закупки выставляется на тендер единым лотом.

Содержание комплекса работ (состав основных сооружений), вошедших в объем закупки:

- 1. Газопровод-отвод DN1000;

- 2. Переукладка участка магистрального газопровода DN700;

- 3. Перемычка DN700;

- 4. Перемычка DN400;

- 5. Трубопровод к продувочным свечам DN300;

- 6. Газопровод низкого давления DN63 от ГРС до дома оператора;

- 7. Распределительный газопровод DN500 от ГРС до СИКГ;

- 8. Газораспределительная станция;

- 9. Площадка дома оператора;

- 10. Узел приема средств очистки и диагностики (УПВТУ);

- 11. Узел запуска средств очистки и диагностики (УЗВТУ);

- 12. Крановые узлы и БКЭС;

- 13. Площадка узла коммерческого учета газа (СИКГ).

Предоставленная Контрагентом твёрдая договорная цена работ, вошедших в объем закупки, должна включать в себя стоимость полного комплекса необходимых работ по изготовлению и поставке материалов, изделий, комплекса строительно-монтажных и пусконаладочных работ (включая ПНР «под нагрузкой» с подачей природного газа) осуществление строительного контроля со стороны Заказчика (в соответствии с Регламентом проведения строительного контроля со стороны Заказчика при строительстве объекта и Техническим заданием на проведение строительного контроля со стороны Заказчика при выполнении «Комплекса работ по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ. I этап (Приложение №7 и 7а к Договору), включая затраты на временные здания и сооружения (в том числе подъездных дорог, размещение и содержание баз и приобъектных (промежуточных) складов материально-технического обеспечения), затрат, связанных с исполнением выданных технических условий (согласно «Исходно-разрешительная документация. Технические условия. Актуализированные. 17999/1-ТУ» (Приложение №6 к Договору), условий всех договоров аренды земельных участков, требований всех сервитутов, предусмотренных договорами аренды земли под территорией застройки (согласно Приложения №10 к Договору), транспортные расходы на оборудование и материалы поставки заказчика, содержание объектов энергетического обеспечения (включая оплату за энергоресурсы), обслуживающих строительство на отдельных участках, проживание и командирование персонала и все затраты связанные с этим, размещение и содержание пунктов социально-технического обслуживания, перебазировка машин и механизмов до места производства работ и обратно, ревизия арматуры.

Стоимость работ Контрагента должна быть сформирована в соответствии с выданными Ведомостями объёмов работ по СМР и видами ПНР, указанных в приложении № 1 к Договору генподряда, а также в соответствии с проектно-технической документацией. При обнаружении несоответствия выдаваемой проектно-технической документации ведомостям объемов работ, стоимость работ должна быть сформирована в соответствии с проектно-технической документацией.

Запрещается без уведомления Заказчика изменять в оферте объемы выполняемых работ.

Выбор Генподрядчика на проведение вышеуказанного комплекса работ будет осуществляться в два этапа:

- Этап оценки соответствия технических частей оферт – по совокупности критериев, указанных в п. 4 «Основные требования к Контрагенту».

- Этап рассмотрения коммерческих частей оферт – по совокупности следующих критериев оценки:

- твердая договорная цена работ по вышеперечисленным разделам прилагаемой проектно-технической документации;

- регламент определения стоимости непредвиденных работ и затрат (в пределах лимита 3% от стоимости работ по Договору) - (по форме Приложения №3 к проекту Договора). Оценка влияния регламента на стоимость оферты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки регламента определения стоимости непредвиденных работ и затрат» (по форме Приложения № 9.1 к настоящему ПДО);

- условия оплаты (в случае необходимости предоставления авансовых платежей Контрагент направляет в составе оферты соответствующее обоснование с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также График погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору генподряда). При этом оценка влияния условий оплаты будет производиться в соответствии с «Методикой оценки влияния аванса на стоимость оферты» (по форме Приложения № 9.2 к настоящему ПДО);

Размер аванса не может превышать 50% от стоимости закупаемых подрядчиком оборудования и материалов.

- соответствие предложения Контрагента требованиям Заказчика, изложенным в настоящем ПДО, в том числе, но, не ограничиваясь: с условиями и текстом договора, сроками выполнения работ. При этом, в проект Договора генподряда, не разрешается вносить изменения во все его пункты, за исключением п.п.1.2 «Сроки выполнения работ» (в случае досрочного выполнения работ) и п.п.10.1. «Условия оплаты и взаиморасчеты» (в случае необходимости предоставления авансового платежа Претенденту).

Общество оставляет за собой право уменьшить объем закупки, указанный в настоящем ПДО, в процессе проведения тендера и подписании договора по итогам тендера без внесения изменений в ПДО.

Общество оставляет за собой право изменять общий объем выполняемых работ/услуг в пределах согласованного в договоре опциона.

В объем закупки не включены:

- непредвиденные расходы в размере не более 3% от стоимости работ по пункту 2.1. Договора генподряда.

Данные работы будут являться опционом и могут быть, по решению Заказчика, оформлены с Контрагентом путём подписания дополнительных соглашений к Договору генподряда, в случае документального подтверждения данных затрат генподрядчиком.

Определение стоимости непредвиденных работ и затрат, в случае их выявления и подтверждения Заказчиком, будет производиться на основании утверждённых Заказчиком сметных расчётов с предоставленным Контрагентом Регламентом определения стоимости непредвиденных работ и затрат (по форме Приложения №3 к Договору).

Основные технико-экономические параметры: работы производятся на территории действующего предприятия – ОАО «Славнефть-ЯНОС», являющегося опасным объектом, предусмотренным статьей 48.1 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заказчик: Открытое Акционерное Общество «Славнефть – Ярославнефтеоргсинтез» (ОАО «Славнефть – ЯНОС»).

Плановые сроки выполнения работ, вошедших в объем закупки: в соответствии с Графиком производства работ и освоения средств (Приложение №2 к Договору):

Начало работ – с даты подписания Договора,

Строительство линейной части газопровода-отвода и распределительного газопровода – не менее 70% от общей протяженности по проекту в 2017 г.

Монтаж СИКГ – до 05.12.2017 г.

Окончание: - 05.07.2018 г.

Сроки начала работ по решению Заказчика могут быть изменены.

Окончание всего комплекса работ – до 05 июля 2018 г.

Условия оплаты работ: (согласно статье 10 Договора генподряда) - оплата в течение 90 календарных дней после подписания акта приёмки выполненных работ формы КС-2, справки стоимости выполненных работ формы КС-3 и устранения всех выявленных дефектов.

Необходимость в предоставлении авансовых платежей и размер данных платежей устанавливается в процессе проведения тендера с учетом предоставленного Претендентом соответствующего обоснования с указанием сумм закупаемых материалов и оборудования, а также заполненного и предоставленного Претендентом в составе оферты Графика погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору генподряда). Авансовые платежи могут быть перечислены Контрагенту в течение 15 календарных дней с даты предоставления следующих документов:

– выставленного Генподрядчиком счета;

- оригинала безотзывной Банковской гарантии на возврат авансового платежа, обеспечивающей возврат Заказчику неотработанной части аванса в случае невыполнения (нарушения) Генподрядчиком обязательств по настоящему Договору, по форме, согласованной с Заказчиком. Срок действия банковской гарантии должен на 30 календарных дней превышать предельный срок погашения авансового платежа, указанного в Приложении № 5 к Договору генподряда. Расходы, связанные с оформлением банковской гарантии, оплачиваются Генподрядчиком, расходы, связанные с авизованием банковской гарантии в банке Заказчика, оплачиваются Заказчиком.

Генподрядчик обязан осуществить погашение аванса в соответствии с Графиком погашения авансовых платежей (Приложение № 5 к Договору генподряда). По согласованию сторон возможно досрочное погашение аванса.

Выдаваемая проектно-техническая документация:

Рабочая и проектная документация 17999/1. Ведомости объемов работ.

Данная документация выдается Контрагентам в электронном виде по ссылкам:

http://yanos.slavneft.ru/files/Doc_099-ks-2017_ch_1_636256148555540407.zip

http://yanos.slavneft.ru/files/Doc_099-ks-2017_ch_2_636256151660858967.zip

2. Основные требования к продукту.

Весь комплекс работ должен выполняться в соответствии с выдаваемой Заказчиком проектно-технической документацией, должен быть надлежащего качества, отвечать требованиям соответствующих стандартов, норм и технических условий.

Монтажные работы необходимо производить по Проекту производства работ, согласованному с Заказчиком до начала выполнения работ.

Гарантийный срок на выполненные работы, конструктивные элементы устанавливается с момента ввода объекта в эксплуатацию и составляет: 5 лет со дня подписания в установленном порядке Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14). При этом предельный срок обнаружения Дефектов составляет 10 (десять) лет с момента оформления Акта приемки законченного строительством объекта приемочной комиссией (форма № КС-14). Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, то Контрагент обязан устранить их за свой счёт в срок, согласованный с Заказчиком. Гарантийный срок продлевается на период устранения дефектов (согласно прилагаемому Договору генподряда).

3. Условия выполнения работ.

Все поставляемые для выполнения работ материалы (в случаях, предусмотренных законодательством) должны иметь:

- Сертификаты качества, выданные производителем;

- Сертификаты соответствия Госстандарта Российской Федерации;

- Сертификаты страны происхождения;

- Технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество.

Поставляемое Контрагентом оборудование должно, кроме того, соответствовать требованиям Технических регламентов, в том числе ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования», ТР ТС 012/2011 «О безопасности оборудования для работы во взрывоопасных средах» ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств», иметь сертификаты о подтверждении типа, выданные Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии РФ, сертификаты соответствия требованиям технического регламента о безопасности машин и оборудования и обоснование безопасности, а также другие разрешительные документы в соответствии с требованиями действующего законодательства РФ на момент поставки оборудования.

На оборудование, трубопроводы, на которое распространяется действие ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет Заказчику требуемую ТР ТС 032/2013 документацию.

На все вновь монтируемые трубопроводы, не подпадающие под действие требований ТР ТС 032/2013, Контрагент предоставляет заключение экспертизы промышленной безопасности на технические устройства.

Всё оборудование и материалы, поставляемые Генподрядчиком, должны быть на момент поставки внесены в Реестр оборудования, материалов и технологий, допущенных к применению в проектах ПАО «Газпром».

Подлинники либо нотариально заверенные копии указанных документов на поставляемое оборудование и технологические трубопроводы Контрагент передаёт Заказчику в соответствии со статьей 7 Договора генподряда. Вся документация должна быть на русском языке.

Контрагент должен обеспечить в ходе производства работ по Договору предварительное письменное согласование изготовителей оборудования с Заказчиком. Заказчик вправе отказать Контрагенту в согласовании изготовителя оборудования без указания причин отказа. В случае закупки без согласования, оборудование меняется на согласованное с Заказчиком либо оплате не подлежит.

Контрагент обязан выполнить требования всех технических условий, предусмотренных документацией, с оформлением совместно со строительным контролем со стороны Заказчика и представителем организации, выдавшей технические условия, итоговых актов о выполнении технических условий.

Контрагент обязан выполнить условия всех договоров аренды земельных участков, требования всех сервитутов, предусмотренных договорами аренды земли под территорией застройки (Приложение №10 к Договору).

Контрагент должен нести ответственность за транспортировку с территории завода и утилизацию строительных отходов и грунта, образовавшихся при выполнении работ на территории ОАО «Славнефть-ЯНОС» по предмету закупки.

Антикоррозийная защита металлоконструкций производится до момента их монтажа.

До начала выполнения работ по договору Контрагент обязуется за свой счёт заключить договоры добровольного страхования от несчастных случаев работников Контрагента, занятых при выполнении работ по договору. Договоры страхования должны быть заключены со страховой суммой не менее 400 000 руб. и во всяком случае включать следующие риски: смерти в результате несчастного случая, постоянной (полной) утраты трудоспособности в результате несчастного случая с установлением I, II, III групп инвалидности. По запросу Заказчика Контрагент обязан предоставить Заказчику заверенные копии указанных договоров. Отсутствие договора страхования является основанием для недопущения работника Контрагента для выполнения работ с изъятием пропуска.

4. Основные требования к Контрагенту.

| № п/п | Содержание требования (критерия) | Документы, подтверждающие соответствия требованию | Ед. изм. | Условия соответствия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наличие опыта выполнения работ / оказания услуг (общее кол-во выполненных контрагентом договоров) по предмету закупки | Справка о заключенных и выполненных договорах за последние 10 лет, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету закупки, за подписью руководителя организации и заверенная печатью организации (Форма № 7 ПДО) | Шт. | Не менее 5 (в том числе договора субподряда). Переходящие договора с одного года на другой (ие) засчитываются как отдельный договор за каждый год. |
| 2 | Наличие и достаточность кадровых и технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах согласно Проекта Организации Строительства (ПОС). | Гарантийное письмо о наличии и достаточности кадровых и технических ресурсов для выполнения работ по предмету закупки, не задействованных на период выполнения вышеуказанных работ на других объектах, согласно Проекта Организации Строительства (ПОС) за подписью руководителя и заверенная печатью организации. | Да / Нет | Да |
| 3 | Выполнение работ собственными силами Генподрядчика в объеме не менее 80% | Гарантийное письмо о выполнении работ собственными силами Генподрядчика в требуемом объеме | % | Не менее 80% |
| 4 | Среднегодовой оборот по СМР за последние 3 года (2014, 2015, 2016 гг.), руб. без НДС * | Заверенная копия «Отчета о прибылях и убытках» (за последние 3 года – 2014,2015,2016 гг.) * | руб. без НДС | Не менее 750 * млн. руб. |
| 5 | Наличие собственной (либо арендованной) лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля | Заверенная копия действующего свидетельства об аттестации собственной лаборатории технического диагностирования и неразрушающих методов контроля, или копия действующего договора аренды такой лаборатории, либо Гарантийное письмо о заключении соответствующего договора аренды в случае признания Контрагента победителем закупки, за подписью руководителя и заверенное печатью организации. | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 6 | Отсутствие в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договора в связи с существенными нарушениями его условий | Письмо (в свободной форме) за подписью руководителя организации об отсутствии в течение последних 2 (двух) лет случаев судебных разбирательств в качестве ответчика с ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в связи с существенными нарушениями договора, исковые требования по которым были удовлетворены, а также случаев расторжения ОАО «Славнефть-ЯНОС», ПАО «НК «Роснефть», ПАО «Газпром нефть» в одностороннем порядке договоров в связи с существенными нарушениями его условий | Наличие/ Отсутствие | Отсутствие |
| 7 | Наличие действующих разрешительных документов, включая наличие свидетельства СРО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства по предмету закупки, с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки. | Заверенные копии Свидетельства о допуске к работам, оформленного в соответствии с приказом Министерства регионального развития РФ №624 от 30.12.09 г. и с приказом Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору № 356 от 05.07.2011 г., лицензии, аттестации в области промышленной безопасности. | Наличие/ Отсутствие | Наличие (Свидетельство СРО с правом выполнения работ по организации строительства, стоимость которых по одному договору не менее стоимости работ по предмету закупки.) |
| 8 | Наличие действующего Заключения ООО «Газпром газнадзор» об организационно-технической готовности организации к ведению работ по предмету закупки | Заверенная копия действующего Заключения ООО «Газпром газнадзор» об организационно-технической готовности организации к ведению работ, с приложением к нему. | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 9 | Наличие сертифицированной системы менеджмента качества. Область сертификации должна соответствовать видам выполняемых работ по предмету закупки | Заверенная копия свидетельства системы менеджмента качества ISO 9001, ИСО 9001 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |
| 10 | Наличие сертифицированной системы управления охраной труда | Заверенная копия свидетельства ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007 | Наличие/ Отсутствие | Наличие |

** - допускается предоставлять отчет за период 2013, 2014, 2015 г.

5. Особые условия.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты Победитель закупки обязуется, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель закупки обязуется уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

В случае отказа или уклонения Победителя закупки от подписания Договора Победитель будет обязан, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 10% от суммы принятой ОАО «Славнефть-ЯНОС» в Оферте Победителя. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а Победитель обязан будет уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения. Условия, изложенные в настоящем пункте, Победитель обязан будет исполнить, как при полном, так и частичном уклонении от подписания Договора.

Победитель обязан быть готовым к выполнению работ по дополнительно выпускаемой и изменённой проектно-технической документации в плановые сроки выполнения всего комплекса работ, указанным в пункте 1.

Директор по снабжению					____________________ Д.Ю. Уржумов

Форма №3

Проект договора

Договор с приложениями размещён по ссылке:

http://yanos.slavneft.ru/files/Dogovor_099-ks-2017_636256170086363884.zip

Форма №4

Извещение

о согласии сделать оферту

1. Изучив условия предложения делать оферты № 99-КС-2017 от 20.03.2017, мы <наименование организации> в лице <наименование должности руководителя и его Ф.И.О.> сообщаем о согласии сделать Оферту № <исх. номер оферты> от <дата оферты>.

В случае полного или частичного отзыва или ухудшения безотзывной оферты обязуемся, безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после отзыва или ухудшения безотзывной оферты, уплатить ОАО «Славнефть-ЯНОС» штрафную неустойку в размере 5% от суммы Оферты. При несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязуемся уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

2. В случае принятия нашей Оферты, обязуемся заключить с ОАО «Славнефть-ЯНОС» Договор подряда на выполнение «Комплекса работ по замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ (1 этап)», на условиях указанного ПДО, не позднее 20 (двадцати) календарных дней с момента уведомления о принятии нашей Оферты.

Если по каким-либо причинам мы откажемся (уклонимся) от подписания договора на предложенных нами в оферте <номер оферты> от <дата оферты> условиях после получения уведомления об акцепте оферты со стороны ОАО «Славнефть-ЯНОС», мы обязуемся безусловно и безоговорочно, не позднее пяти календарных дней после истечения срока, установленного для подписания Договора (или дня отказа), уплатить Обществу штрафную неустойку в размере 10% от суммы акцептованной Оферты. Признаём, что при несвоевременной или неполной уплате штрафной неустойки, ОАО «Славнефть-ЯНОС» вправе начислить, а мы обязаны уплатить, пени в размере 0,5% от несвоевременно уплаченной суммы до момента полного погашения.

3. Сообщаем о себе следующее:

Наименование организации: _________________________________________________________________________________

Местонахождение: _________________________________________________________________________________

Почтовый адрес: _________________________________________________________________________________

Телефон, телефакс, электронный адрес: _________________________________________________________________________________

Организационно - правовая форма: _________________________________________________________________________________

Дата, место и орган регистрации организации: _________________________________________________________________________________

Банковские реквизиты: _________________________________________________________________________________

БИК_____________________________________________________________________________

ИНН ____________________________________________________________________________

Фамилии лиц, уполномоченных действовать от имени организации с правом подписи юридических и банковских документов

_________________________________________________________________________________

4. Мы признаем право ОАО «Славнефть-ЯНОС» не акцептовать ни одну из оферт, и в этом случае мы не будем иметь претензий к Тендерной комиссии и ОАО «Славнефть-ЯНОС».

5. Сообщаем, что для оперативного взаимодействия с Тендерной комиссией по всем вопросам, связанным с нашей офертой нами уполномочен <Ф.И.О., телефон работника организации>.

Руководитель		__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Главный бухгалтер	__________________	/Фамилия И.О./

(подпись)

Форма №5

На бланке участника закупки

<исходящий номер>

<дата>

ОАО «Славнефть-ЯНОС»

Адрес: 150023,г. Ярославль, Московский пр., д.130

от ____________________________

______________________________

ПРЕДЛОЖЕНИЕ О ЗАКЛЮЧЕНИИ ДОГОВОРА

(безотзывная оферта)

«____» __________________ 2017 г.

_______________________________________________________ направляет настоящую оферту ОАО «Славнефть-ЯНОС» с целью заключения Договора выполнения работ на следующих условиях:

| Наименование предмета оферты: | «Комплекс работ по замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ (1 этап)» |
| --- | --- |
| Сроки выполнения работ | В соответствии с ПДО 99-КС-2017 |
| Стоимость работ в руб. (без НДС, с учётом стоимости оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Стоимость оборудования поставки Генподрядчика, руб. (без НДС) |  |
| Полная стоимость работ в руб. (с учётом НДС и стоимостью оборудования и материалов поставки Генподрядчика) |  |
| Условия оплаты работ |  |
| Условия опциона (указать на согласие / не согласие Генподрядчика выполнить работы являющиеся опционом в объеме, указанном в форме №2 ПДО) |  |
| Детализированное предложение представлено в Протоколе согласования договорной цены к Договору |  |
| Наличие скидок или условия их получения |  |
| Дополнительные условия |  |

1. Настоящее предложение действует до «____» __________________ 20__ г.

2. Настоящее предложение не может быть отозвано и является безотзывной офертой.

3. Настоящая оферта может быть акцептована не более одного раза.

4. Акцепт не может содержать условий, отличных от настоящей оферты.

5. Более подробные условия оферты содержаться в приложениях, являющихся неотъемлемой частью оферты.

МП									Подпись: __________________

Форма №6

Перечень аффилированных организаций

Наименование Претендента: _________________________________

| № п/п | Полное наименование в соответствии с учредительными документами | Фактическое местонахождение | Телефон/факс | ФИО руководителя организации | Код БИК | ИНН | ОГРН | ОКПО |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

(подпись, М.П.)

(фамилия, имя, отчество подписавшего, должность)

Форма №7

Справка о заключенных и выполненных аналогичных договорах *

Наименование Претендента: _________________________________

| № | Форма собственности, наименование предприятия - заказчика | Адрес предприятия | Контактное лицо, его должность, телефон | Предмет договора, краткое описание состава работ/услуг | Дата заключения договора, срок действия | Сумма договора, тыс. руб. | Сведения о рекламациях по перечисленным договорам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого за 20__ год |  |  |  |  |  |  |  |

Дата заполнения

«_______» _____________________201__г.

Руководитель ________________________ /Фамилия И.О./

*- в данной Справке приводятся сведения об опыте выполнения Договоров, аналогичных по объему, срокам, составу и прочим характеристикам тем, которые указаны в Требованиях к предмету оферты.