## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к договору Генподряда №__________________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Техническое перевооружение установок УКФГ и ГНЭ цеха №5
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | №№ сметных расчетов | Стоимость без НДС руб.
1 | 2 |  | 3 | 5
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил
Монтаж системы сброса от предохранительных клапанов в факельную систему по проекту 18168
1 | Монтажная часть ТМ | 07:00952
2 | Теплоизоляция ТИ | 03:01769
Итого по проекту №18168
Оснащение насоса Н-2к блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе по проекту 18205
1 | Монтажная часть ТМ | 07:00982
2 | Часть КИПиА АТХ | 09:02309
3 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02310
Итого по проекту №18205
Итого по проекту № 18204
Оборудование, не входящее в сметы строек
1 | УКФГ. Замена оголовника факельного ствола А-3 по Ведомости объёмов работ и техн.проекту № СФНР-350-00.00.00 | №1
2 | ГНЭ Замена трубного пучка испарителя И-1 Ду500 L-6м по Ведомости объёмов работ | №2
Сокращение безвозвратных потерь: обеспечение полного возврата факельного газа в топливную систему завода (I этап), по проекту 18315
1 | Теплоизоляция ТИ1 | 03:02036
2 | Теплоизоляция ТИ2 | 01:02891
3 | Конструкции металлические КМ2 | 03:02047
4 | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01240
5 | Монтажная часть ТМ1 | 08:01217
6 | Монтажно-механическая часть АММ | 02:04680
Итого по проекту №18315
Итого:
НДС 18%
Всего с НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Гепнодрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## график
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Техническое перевооружение установок УКФГ и ГНЭ цеха №5
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | 1-31 Октября 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-20 Декабря 2014 г
1 | 2 |  |  | 7
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил
Монтаж системы сброса от предохранительных клапанов в факельную систему по проекту 18168
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту №18168
Оснащение насоса Н-2к блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе по проекту 18205
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Часть КИПиА АТХ
3 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту №18205
Итого по проекту № 18204
Оборудование, не входящее в сметы строек
1 | УКФГ. Замена оголовника факельного ствола А-3 по Ведомости объёмов работ и техн.проекту № СФНР-350-00.00.00
2 | ГНЭ Трубный пучок испарителя И-1 Ду500 L-6м по Ведомости объёмов работ
Сокращение безвозвратных потерь: обеспечение полного возврата факельного газа в топливную систему завода (I этап), по проекту 18315
1 | Теплоизоляция ТИ1
2 | Теплоизоляция ТИ2
3 | Конструкции металлические КМ2
4 | Конструкции железобетонные КЖ
5 | Монтажная часть ТМ 1
6 | Монтажно-механическая часть АММ
Итого по проекту №18315
ВСЕГО
ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график авансов
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Техническое перевооружение установок УКФГ и ГНЭ цеха №5
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по периодам
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
1 | 2 |  | 3 | 5
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил
Монтаж системы сброса от предохранительных клапанов в факельную систему по проекту 18168
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Теплоизоляция ТИ
Итого по проекту №18168
Оснащение насоса Н-2к блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе по проекту 18205
1 | Монтажная часть ТМ
2 | Часть КИПиА АТХ
3 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту №18205
Итого по проекту № 18204
Оборудование, не входящее в сметы строек
1 | УКФГ. Замена оголовника факельного ствола А-3 по Ведомости объёмов работ и техн.проекту № СФНР-350-00.00.00
2 | ГНЭ Замена трубного пучка испарителя И-1 Ду500 L-6м по Ведомости объёмов работ
Сокращение безвозвратных потерь: обеспечение полного возврата факельного газа в топливную систему завода (I этап), по проекту 18315
1 | Теплоизоляция ТИ1
2 | Теплоизоляция ТИ2
3 | Конструкции металлические КМ2
4 | Конструкции железобетонные КЖ
5 | Монтажная часть ТМ1
6 | Монтажно-механическая часть АММ
Итого по проекту №18315
Всего с НДС руб
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин