## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ "Монтаж межцеховых трубопроводов в рамках программы "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | Стоимость без НДС, руб.
Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Проект №19128 Перевод технологических печей действующих установок производства КМ-2 с жидкого топлива на природный газ
1 | 19128-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 (только монтаж массового расходомера) | 08:02460/1
2 | 19128-30-ТМ2 | Монтажная часть-ТМ2, | 05:00435
3 | 19128-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 , сп.1-40, л.1-14 | 01:03741
4 | 19128-30-ТМ4 | Монтажная часть-ТМ4, | 05:00436
5 | 19128-30-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, л.1-9; Сп. л.1-7. | 09:03520
6 | 19128-30-ТИ 2 | Теплоизоляция-ТИ 2, | 05:00433
7 | 19128-30-ТИ 3 | Теплоизоляция-ТИ 3, | 05:00434
8 | 19128-30-ТИ(ЭОК1) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК1), ВР л.1, СО л.1,2 | 01:03735
9 | 19128-30-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4, | 02:05705
10 | 19128-30-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00430
11 | 19128-30-ТИ (ЭОК2) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК2), | 05:00432
12 | 19128-30-АТХ3 | Часть КИПиА- АТХ3, л.1; Сп. л.1; 18090-30-АТХ изм.33; YRU.C137847; ЖТГА.312.04.024-АТХ,; VI-Я-226 изм.13; VI-12675 изм.10. | 09:03503
13 | 19128- АТХ, АТХ1, АТХ3 | Пусконаладочные работы - ПНР (АТХ, АТХ1, АТХ3), | 09:03504
14 | 19128-30 - АТХ2 | Часть АТХ2, л. 1-17; АТХ2.СО. л. 1-12 | 06:03555
15 | 19128-30 - АТХ4 | Часть АТХ4, л. 1-2; АТХ4,СО, л. 1-3. | 06:03553
16 | 19128-30 - АТХ (АТХ2 и АТХ4) | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ (АТХ2 и АТХ4), | 06:03552
17 | 19128-30-ЭН2-ПНР | Наружное электроосвещение - ЭН2-ПНР | по проекту
18 | 19128-30 - ЭЗ2 | Заземление и молниезащита - часть ЭЗ2, л. 1-4; ЭЗ2.СО. л.1 | 06:03558
19 | 19128-30 -ЭН1 | Наружное освещение - часть ЭН1., л.1-10; ЭН1.СО. л.1-3 | 06:03538
20 | 19128-30 -ЭН1-ПНР | Наружное освещение - часть ЭН1-ПНР | по проекту
21 | 19128-30-ГП2 | Генплан ГП2, | 02:05731
22 | 19128-30-ГП3 | Генплан ГП3, | 02:05732
23 | 19128-30-КЖ2 | Конструкции железобетонные КЖ2, л.1-19 | 08:02507
24 | 19128-30-КЖ3 | Конструкции железобетонные-КЖ3, /л1-13/ | 05:00442
25 | 19128-30-КМ2 | Конструкции металлические КМ2, , л.1-8 | 01:03754
26 | 19128-30-КМ3 | Конструкции металлические КМ3, л. 1-17 | 03:03131
27 | 19128-30-КМ4 | Конструкции металлические КМ4, , л.1-9 | 01:03755
28 | 19128-30-НВК3 | Наружный водопровод и канализация НВК3, | 02:05733
29 | 19128-30-ЭЗ1 | Заземление - ЭЗ1, л. 1-4; Сп. л.1. | 09:03508
30 | 19128-30-ЭН2 | Наружное электроосвещение - ЭН2, л.1-11; Сп. л.1-11. | 09:03522
31 | 19128-30-ЭОК1 | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1, л.1-16; Сп. л.1-6; III-13713 изм.46. | 09:03511
32 | 19128-30-ЭОК1-ПНР | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1-ПНР, | по проекту
33 | 19128-30-ЭОК2 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2, л. 1-17; ЭОК2.СО л. 1-6 | 06:03551
34 | 19128-30-ЭОК2-ПНР | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2-ПНР | по проекту
Итого по проекту 19128
Проект №19130 Перевод технологических печей установки ВТ-6 с жидкого топлива на природный газ;
1 | 19130-103-КМ | Конструкции металлические КМ, , л.1-4 | 01:03726
2 | 19130-103-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2 СО л.1,2 | 01:03737
3 | 19130-103-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ, л.1-4 | 02:05687
4 | 19130-103-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 02:05688
5 | 19130-103-АММ | Механическая часть АММ, | 02:05716
6 | 19130-103-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00431
7 | 19130-103-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН, л. 1-4; ЭН.СО. л. 1-4 | 06:03517
8 | 19130-103-АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1; АТХ1.СО. л.1 | 06:03525
9 | 19130-103-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ, | 06:03526
10 | 19130-103-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК, л. 1-9; ЭОК.СО. л. 1-5 | 06:03532
11 | 19130-103-ТМ | Монтажная часть ТМ , л.1-9, ТМ.СО л.1-20 | 08:02467
12 | 19130-103-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л. 1-9; Сп. л.1-7. | 09:03510
Итого по проекту 19130
Проект 19131 Цех 5. Разработка технических решений по обеспечению подачи топливного газа потребителям в необходимом количестве и обеспечению поддержания трубопровода № 1174 в работоспособном состоянии
1 | 19131-ТМ1 с изм.1 | Монтажная часть-ТМ1 с изм.1 | 05:00387 05:00429
2 | 19131-ТМ1/1 | Монтажная часть ТМ1/1 | 08:02530
3 | 19131-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 02:05670
4 | 19131-ТМ2/1 | Монтажная часть ТМ2/1 | 08:02519
5 | 19131-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 03:03094
6 | 19131-ТМ3/1 | Монтажная часть ТМ3/1 | 02:05676
7 | 19131-ТМ3/2 | Монтажная часть-ТМ3/2 | 05:00413
8 | 19131-ТМ3/3 | Монтажная часть ТМ3/3 | 08:02496
9 | 19131ТМ3/4 с изм1 | Монтажная часть ТМ3/4 с изм 1 | 08:02516, 02:05765
10 | 19131-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4 | 01:03713
11 | 19131-ТМ4/1 | Монтажная часть ТМ4/1 | 01:03715
12 | 19131-ТМ4/2 | Монтажная часть ТМ4/2 | 08:02486
13 | 19131-ТМ4/3 | Монтажная часть ТМ4/3 | 02:05730
14 | 19131-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5 | 03:03095
15 | 19131-ТМ5/1 | Монтажная часть ТМ5/1 | 08:02528
16 | 19131-ТМ6 | Монтажная часть-ТМ6 | 05:00386
17 | 19131-ТМ6/1 | Монтажная часть ТМ6/1 | 02:05685
18 | 19131-ТМ6/2 | Монтажная часть ТМ6/2 | 08:02527
19 | 19131-ТМ7 | Монтажная часть ТМ7 | 08:02456
20 | 19131-ТМ7/1 | Монтажная часть ТМ7/1 | 02:05681
21 | 19131-ТМ7/2 | Монтажная часть ТМ7/2 | 01:03708
22 | 19131-ТМ7/3 | Монтажная часть ТМ7/3 | 01:03743
23 | 19131-ТМ8 | Монтажная часть ТМ8 | 02:05673
24 | 19131-ТМ8/1 | Монтажная часть ТМ8/1 | 08:02491
25 | 19131-ТМ8/1 доп на изм1 | Монтажная часть ТМ8/1 доп на изм1 | 05:00462
26 | 19131-ТМ9/1 с изм.1 | Монтажная часть ТМ9/1 с изм. 1 | 01:03703, 01:03740
27 | 19131-ТМ9/1 | Монтажная часть ТМ9 | 02:05671
28 | 19131-ТМ9/2 | Монтажная часть-ТМ9/2 | 05:00412
29 | 19131-ТМ9/3 | Монтажная часть ТМ9/3 | 08:02521
30 | 19131-ТМ9/3 изм1 | Монтажная часть ТМ9/3 / доп. на изм.1 к смете 08:02521/ | 01:03773 | вставить
31 | 19131-ТМ10 с изм.1 | Монтажная часть ТМ10 с изм. 1 | 08:02465. 08:02485
32 | 19131-ТМ10/1 с изм .1 | Монтажная часть ТМ10/1 с изм.1 | 01:03747, 01:03769
33 | 19131-ТМ11 | Монтажная часть ТМ11 | 02:05686
34 | 19131-ТМ12 | Монтажная часть ТМ12 | 08:02469
35 | 19131-ТМ12/1 | Монтажная часть ТМ12/1 | 08:02463
36 | 19131-ТМ13 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ13 с изм 1 | 08:02479, 08:02564
37 | 19131-ТМ14 | Монтажная часть ТМ14 | 08:02476
38 | 19131-ТМ15 | Монтажная часть-ТМ15 | 05:00407
39 | 19131-ЭЗ | Заземление часть ЭЗ. | 06:03511
40 | 19131-АТХ | Часть АТХ | 06:03556
41 | 19131-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 03:03130
42 | 19131-КМ1/1 | Конструкции металлические КМ 1/1 | 02:05758
43 | 19131-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 08:02562
44 | 19131-КМ2/1 | Конструкции металлические KM2/1 | 01:03768
45 | 19131-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 03:03123
46 | 19131-КМ3/1 | Конструкции металлические КМ3/1 | 08:02517
47 | 19131-КМ3/2 | Конструкции металлические КМ3/2 | 02:05723
48 | 19131-КМ3/3 | Конструкции металлические КМ3/3 | 08:02574
49 | 19131-КМ3/4 | Конструкции металлические КМ 3/4 | 01:03771
50 | 19131-КМ4 | Конструкции металлические КМ4 | 02:05718
51 | 19131-КМ4/1 | Конструкции металлические КМ4/1 | 08:02518
52 | 19131-КМ4/2 | Конструкции металлические КМ4/2 | 02:05744
53 | 19131-КМ4/3 | Конструкции металлические КМ4/3 | 08:02575
54 | 19131-КМ5 | Конструкции металлические КМ5 | 08:02508
55 | 19131-КМ5/1 | Конструкции металличеекие-КМ5/1 | 05:00459
56 | 19131-КМ6/1 | Конструкции металлические-КМ6/1 | 05:00458
57 | 19131-КМ7 | Конструкции металлические-КМ7 | 05:00451
58 | 19131-КМ7/1 | Конструкции металлические КМ7/1 | 08:02565
59 | 19131-КМ7/2 | Конструкции металлические КМ 7/2 | 08:02569
60 | 19131-КМ7/3 | Конструкции металлические КМ 7/3 | 02:05757
61 | 19131-КМ8 | Конструкции металлические КМ8 | 08:02559
62 | 19131-КМ8/1 | Конструкции металлические КМ8/1 | 02:05756
63 | 19131-КМ9 | Конструкции металлические КМ9 | 08:02566
64 | 19131-КМ9/1 | Конструкции металлические КМ9/1 | 08:02570
65 | 19131-КМ9/3 | Конструкции металлические КМ9/3 ' | 08:02573
66 | 19131-КМ10 | Конструкции металлические КМ10 | 08:02533
67 | 19131-КМ10/1 | Конструкции металлические КМ 10/1 | 08:02536
68 | 19131-КМ11 | Конструкции металлические КМ11 | 02:05746
69 | 19131-КМ12 | Конструкции металлические КМ 12 | 02:05736
70 | 19131-КМ12/1 | Конструкции металлические КМ 12/1 | 03:03134
71 | 19131-КМ13 | Конструкции металлические КМ 13 ' | 02:05754
72 | 19131-КМ14 | Конструкции металлические КМ 14 | 08:02571
73 | 19131-КМ15 | Конструкции металлические КМ15 | 05:00460
74 | 19131-ТИ1 | Теплоизоляция-ТИ1 | 05:00395
75 | 19131-ТИ1/1 | Теплоизоляция-ТИ1/1 | 01:03760
76 | 19131-ТИ2 | Теплоизоляция-ТИ2 | 05:00394
77 | 19131-ТИ2/1 | Теплоизоляция ТИ2/1 | 08:02515
78 | 19131-ТИ3 | Теплоизоляция-ТИ3 | 05:00396
79 | 19131-ТИ3/1 | Теплоизоляция-ТИ3/1 | 05:00397
80 | 19131-ТИ3/2 | Теплоизоляция ТИ3/2 | 02:05703
81 | 19131-ТИ3/3 | Теплоизоляция ТИ3/3 | 08:02514
82 | 19131-ТИ3/4 | Теплоизоляция ТИ3/4 | 02:05767
83 | 19131-ТИ3/4 | Теплоизоляция ТИ3/4 | 08:02513
84 | 19131-ТИ4 | Теплоизоляция-ТИ4 | 05:00401
85 | 19131-ТИ4/1 | Теплоизоляция-ТИ4/1 | 05:00404
86 | 19131-ТИ4/2 | Теплоизоляция ТИ4/2 | 02:05706
87 | 19131-ТИ4/3 | Теплоизоляция ТИ4/3 | 08:02534
88 | 19131-ТИ5 | Теплоизоляция ТИ5 | 01:03733
89 | 19131-ТИ5/1 | Теплоизоляция ТИ5/1 | 08:02493
90 | 19131-ТИ6 | Теплоизоляция ТИ6 | 01:03732
91 | 19131-ТИ6/1 | Теплоизоляция-ТИ6/1 | 05:00424
92 | 19131-ТИ6/2 | Теплоизоляция ТИ6/2 | 08:02494
93 | 19131-ТИ7/1 | Теплоизоляция-ТИ7/1 | 05:00414
94 | 19131-ТИ7/2 | Теплоизоляция-ТИ7/2 | 05:00400
95 | 19131-ТИ7/3 | Теплоизоляция ТИ7/3 | 08:02492
96 | 19131-ТИ8 | Теплоизоляция-ТИ8 | 05:00399
97 | 19131-ТИ8/1 | Теплоизоляция ТИ8/1 | 02:05711
98 | 19131-ТИ8/1 | Теплоизоляция ТИ8/1 на изм 1 | 02:05764
99 | 19131-ТИ9 | Теплоизоляция-ТИ9 | 05:00393
100 | 19131-ТИ9/1 | Теплоизоляция-ТИ9/1 | 05:00398
101 | 19131-ТИ9/3 на изм.1 | Теплоизоляция ТИ9/3 | 01:03772
102 | 19131-ТИ9/3 | Теплоизоляция ТИ9/3 | 08:02532
103 | 19131-ТИ10 | Теплоизоляция-ТИ10 | 05:00422
104 | 19131-ТИ10/1 с изм.1 | Теплоизоляция ТИ10/1 с изм.1 | 01:03753, 01:03770
105 | 19131-ТИ10изм1 | Теплоизоляция-ТИ10 на изм. 1 к смете №05:00422 | 05:00437
106 | 19131-ТИ11 | Теплоизоляция-ТИ11 | 05:00423
107 | 19131-ТИ12 | Теплоизоляция-ТИ12 | 05:00426
108 | 19131-ТИ12/1 | Теплоизоляция ТИ12/1 | 08:02471
109 | 19131-ТИ13 | Теплоизоляция ТИ13 | 01:03734
110 | 19131-ТИ14 | Теплоизоляция-ТИ14 | 05:00425
111 | 19131-ТИ15 | Теплоизоляция ТИ15 | 02:05702
Итого по проекту 19131
Проект 0016-(4-660) Внедрение схемы направления бензинов Л-24/6, ЛЧ-24/7, ГОДТ на КР-600. Цех № 4, уст. Л-24/6, ЛЧ-24/7, ГОДТ, КР-600 Тит. 20/1, 20/2, 20/5, 90.
1 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ1 | технологические трубопроводы. ТМ1., .л.1-6 | 18:00008
2 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ3 | технологические трубопроводы. ТМ3., л.1-4 | 18:00011
3 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ5 | технологические трубопроводы. ТМ5., л.1-4 | 18:00013
4 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ7 | технологические трубопроводы. ТМ7., .л.1-6 | 18:00015
5 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ2 | технологические трубопроводы. ТМ2.,.л.1-4 | 18:00009
6 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ4 | технологические трубопроводы. ТМ4., . л.1-4 | 18:00012
7 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ6 | технологические трубопроводы. ТМ6., л.1-4 | 18:00014
8 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ7/1 | технологические трубопроводы. ТМ7/1,.СО л.1-12 с изм.1; ТМ7/1 л.1-12; ТМ7/1-ОД л.1-15 | 16:00010
9 | 0016-(4-660)-20/5-ЭЗ | Заземление трубопроводов и металлоконструкций | по проекту
10 | 0016-(4-660)-20/5-КМ | Конструкции металлические КМ, л.1-14; л.1; КМ-ОД л.1-7; КМ.С л. 1-2 | 16:00020
11 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ | Часть КИП и А. АТХ, л.1-3, СО л.1-3, КЖ л.1,2, ОЛ-71 | 22:00025
12 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части АТХ | по проекту
13 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ1 | Часть КИП и А. АТХ1, л.1,2, КЖ л.1,2 | 22:00026
14 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ1-ПНР | Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части АТХ1 | по проекту
Итого по проекту 0016-(4-660)-20/5
Проект 0045-(4-594)-20/1 «Техническое перевооружение. Модернизация схемы водородных потоков»
1 | 0045-(4-594)-20/1-ТМ2 | Монтажная часть (ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых объемов) | 18:00049
2 | 0045-(4-594)-20/1-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 18:00043
3 | 0045-(4-594)-20/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 22:00070
4 | 0045-(4-594)-20/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ ((ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых объемов) | 18:00050
5 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ | Часть КИП и А. АТХ | 22:00100
6 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части АТХ | по проекту
7 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ1 | Часть КИП и А. АТХ1 | 22:00101
8 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ1-ПНР | Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части АТХ1 | по проекту
Итого по проекту 0045-(4-594)-20/1
Итого по проектам:
|  | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% от стоимости строительных и монтажных работ (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
|  | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% от суммы итога по проектам в рамках программы и затрат на временные здания и сооружения (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту
ИТОГО по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | _____________________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Монтаж межцеховых трубопроводов в рамках программы "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Январь 2020г.
Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ | [21 empty] | Не заполнять
Проект №19128 Перевод технологических печей действующих установок производства КМ-2 с жидкого топлива на природный газ
1 | 19128-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 (только монтаж массового расходомера) | 08:02460 |  | 08:02460/1 | [14 empty] | Не заполнять
2 | 19128-30-ТМ2 | Монтажная часть-ТМ2, | 05:00435 |  | 05:00435
3 | 19128-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 , сп.1-40, л.1-14 | 01:03741 |  | 01:03741
4 | 19128-30-ТМ4 | Монтажная часть-ТМ4, | 05:00436 |  | 05:00436
5 | 19128-30-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, л.1-9; Сп. л.1-7. | 09:03520 |  | 09:03520
6 | 19128-30-ТИ 2 | Теплоизоляция-ТИ 2, | 05:00433 |  | 05:00433 |  |  | Не заполнять
7 | 19128-30-ТИ 3 | Теплоизоляция-ТИ 3, | 05:00434 |  | 05:00434
8 | 19128-30-ТИ(ЭОК1) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК1), ВР л.1, СО л.1,2 | 01:03735 |  | 01:03735
9 | 19128-30-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4, | 02:05705 |  | 02:05705
10 | 19128-30-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00430 |  | 05:00430
11 | 19128-30-ТИ (ЭОК2) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК2), | 05:00432 |  | 05:00432
12 | 19128-30-АТХ3 | Часть КИПиА- АТХ3, л.1; Сп. л.1; 18090-30-АТХ изм.33; YRU.C137847; ЖТГА.312.04.024-АТХ,; VI-Я-226 изм.13; VI-12675 изм.10. | 09:03503 |  | 09:03503 |  |  | Не заполнять
13 | 19128- АТХ, АТХ1, АТХ3 | Пусконаладочные работы - ПНР (АТХ, АТХ1, АТХ3), | 09:03504 |  | 09:03504
14 | 19128-30 - АТХ2 | Часть АТХ2, л. 1-17; АТХ2.СО. л. 1-12 | 06:03555 |  | 06:03555
15 | 19128-30 - АТХ4 | Часть АТХ4, л. 1-2; АТХ4,СО, л. 1-3. | 06:03553 |  | 06:03553
16 | 19128-30 - АТХ (АТХ2 и АТХ4) | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ (АТХ2 и АТХ4), | 06:03552 |  | 06:03552
17 | 19128-30-ЭН2-ПНР | Наружное электроосвещение - ЭН2-ПНР | по проекту |  | по проекту |  |  | Не заполнять
18 | 19128-30 - ЭЗ2 | Заземление и молниезащита - часть ЭЗ2, л. 1-4; ЭЗ2.СО. л.1 | 06:03558 |  | 06:03558
19 | 19128-30 -ЭН1 | Наружное освещение - часть ЭН1., л.1-10; ЭН1.СО. л.1-3 | 06:03538 |  | 06:03538
20 | 19128-30 -ЭН1-ПНР | Наружное освещение - часть ЭН1-ПНР | по проекту |  | по проекту
21 | 19128-30-ГП2 | Генплан ГП2, | 02:05731 |  | 02:05731 |  |  | Не заполнять
22 | 19128-30-ГП3 | Генплан ГП3, | 02:05732 |  | 02:05732
23 | 19128-30-КЖ2 | Конструкции железобетонные КЖ2, л.1-19 | 08:02507 |  | 08:02507 | [11 empty] | Не заполнять
24 | 19128-30-КЖ3 | Конструкции железобетонные-КЖ3, /л1-13/ | 05:00442 |  | 05:00442
25 | 19128-30-КМ2 | Конструкции металлические КМ2, , л.1-8 | 01:03754 |  | 01:03754
26 | 19128-30-КМ3 | Конструкции металлические КМ3, л. 1-17 | 03:03131 |  | 03:03131
27 | 19128-30-КМ4 | Конструкции металлические КМ4, , л.1-9 | 01:03755 |  | 01:03755
28 | 19128-30-НВК3 | Наружный водопровод и канализация НВК3, | 02:05733 |  | 02:05733
29 | 19128-30-ЭЗ1 | Заземление - ЭЗ1, л. 1-4; Сп. л.1. | 09:03508 |  | 09:03508
30 | 19128-30-ЭН2 | Наружное электроосвещение - ЭН2, л.1-11; Сп. л.1-11. | 09:03522 |  | 09:03522
31 | 19128-30-ЭОК1 | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1, л.1-16; Сп. л.1-6; III-13713 изм.46. | 09:03511 |  | 09:03511
32 | 19128-30-ЭОК1-ПНР | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1-ПНР, | по проекту |  | по проекту
33 | 19128-30-ЭОК2 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2, л. 1-17; ЭОК2.СО л. 1-6 | 06:03551 |  | 06:03551
34 | 19128-30-ЭОК2-ПНР | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2-ПНР | по проекту |  | по проекту
Итого по проекту 19128
Проект №19130 Перевод технологических печей установки ВТ-6 с жидкого топлива на природный газ;
1 | 19130-103-КМ | Конструкции металлические КМ, , л.1-4 | 01:03726 |  | 01:03726 |  |  | Не заполнять | [6 empty] | Не заполнять
2 | 19130-103-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2 СО л.1,2 | 01:03737 |  | 01:03737
3 | 19130-103-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ, л.1-4 | 02:05687 |  | 02:05687
4 | 19130-103-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 02:05688 |  | 02:05688
5 | 19130-103-АММ | Механическая часть АММ, | 02:05716 |  | 02:05716
6 | 19130-103-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00431 |  | 05:00431
7 | 19130-103-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН, л. 1-4; ЭН.СО. л. 1-4 | 06:03517 |  | 06:03517
8 | 19130-103-АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1; АТХ1.СО. л.1 | 06:03525 |  | 06:03525
9 | 19130-103-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ, | 06:03526 |  | 06:03526
10 | 19130-103-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК, л. 1-9; ЭОК.СО. л. 1-5 | 06:03532 |  | 06:03532
11 | 19130-103-ТМ | Монтажная часть ТМ , л.1-9, ТМ.СО л.1-20 | 08:02467 |  | 08:02467
12 | 19130-103-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л. 1-9; Сп. л.1-7. | 09:03510 |  | 09:03510
Итого по проекту 19130
Проект 19131 Цех 5. Разработка технических решений по обеспечению подачи топливного газа потребителям в необходимом количестве и обеспечению поддержания трубопровода № 1174 в работоспособном состоянии
1 | 19131-ТМ1 с изм.1 | Монтажная часть-ТМ1 с изм.1 | 05:00387 |  | 05:00387 05:00429 | [12 empty] | Не заполнять
2 | 19131-ТМ1/1 | Монтажная часть ТМ1/1 | 08:02530 |  | 08:02530
3 | 19131-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 05:00429 |  | 02:05670
4 | 19131-ТМ2/1 | Монтажная часть ТМ2/1 | 02:05670 |  | 08:02519
5 | 19131-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 08:02519 |  | 03:03094
6 | 19131-ТМ3/1 | Монтажная часть ТМ3/1 | 03:03094 |  | 02:05676
7 | 19131-ТМ3/2 | Монтажная часть-ТМ3/2 | 02:05676 |  | 05:00413
8 | 19131-ТМ3/3 | Монтажная часть ТМ3/3 | 05:00413 |  | 08:02496
9 | 19131ТМ3/4 с изм1 | Монтажная часть ТМ3/4 с изм 1 | 08:02496 |  | 08:02516, 02:05765
10 | 19131-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4 | 08:02516 |  | 01:03713
11 | 19131-ТМ4/1 | Монтажная часть ТМ4/1 | 02:05765 |  | 01:03715
12 | 19131-ТМ4/2 | Монтажная часть ТМ4/2 | 01:03713 |  | 08:02486
13 | 19131-ТМ4/3 | Монтажная часть ТМ4/3 | 01:03715 |  | 02:05730
14 | 19131-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5 | 08:02486 |  | 03:03095
15 | 19131-ТМ5/1 | Монтажная часть ТМ5/1 | 02:05730 |  | 08:02528
16 | 19131-ТМ6 | Монтажная часть-ТМ6 | 03:03095 |  | 05:00386
17 | 19131-ТМ6/1 | Монтажная часть ТМ6/1 | 08:02528 |  | 02:05685
18 | 19131-ТМ6/2 | Монтажная часть ТМ6/2 | 03:03114 |  | 08:02527
19 | 19131-ТМ7 | Монтажная часть ТМ7 | 05:00386 |  | 08:02456
20 | 19131-ТМ7/1 | Монтажная часть ТМ7/1 | 05:00416 |  | 02:05681
21 | 19131-ТМ7/2 | Монтажная часть ТМ7/2 | 02:05685 |  | 01:03708
22 | 19131-ТМ7/3 | Монтажная часть ТМ7/3 | 02:05695 |  | 01:03743
23 | 19131-ТМ8 | Монтажная часть ТМ8 | 08:02527 |  | 02:05673
24 | 19131-ТМ8/1 | Монтажная часть ТМ8/1 | 08:02456 |  | 08:02491
25 | 19131-ТМ8/1 доп на изм1 | Монтажная часть ТМ8/1 доп на изм1 | 02:05681 |  | 05:00462
26 | 19131-ТМ9/1 с изм.1 | Монтажная часть ТМ9/1 с изм. 1 | 01:03708 |  | 01:03703, 01:03740
27 | 19131-ТМ9/1 | Монтажная часть ТМ9 | 01:03743 |  | 02:05671
28 | 19131-ТМ9/2 | Монтажная часть-ТМ9/2 | 02:05673 |  | 05:00412
29 | 19131-ТМ9/3 | Монтажная часть ТМ9/3 | 08:02491 |  | 08:02521
30 | 19131-ТМ9/3 изм1 | Монтажная часть ТМ9/3 / доп. на изм.1 к смете 08:02521/ | 08:02491 |  | 01:03773
31 | 19131-ТМ10 с изм.1 | Монтажная часть ТМ10 с изм. 1 | 01:03703 |  | 08:02465. 08:02485
32 | 19131-ТМ10/1 с изм .1 | Монтажная часть ТМ10/1 с изм.1 | 01:03740 |  | 01:03747, 01:03769
33 | 19131-ТМ11 | Монтажная часть ТМ11 | 02:05671 |  | 02:05686
34 | 19131-ТМ12 | Монтажная часть ТМ12 | 05:00412 |  | 08:02469
35 | 19131-ТМ12/1 | Монтажная часть ТМ12/1 | 08:02521 |  | 08:02463
36 | 19131-ТМ13 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ13 с изм 1 | 08:02521 |  | 08:02479, 08:02564
37 | 19131-ТМ14 | Монтажная часть ТМ14 | 08:02465 |  | 08:02476
38 | 19131-ТМ15 | Монтажная часть-ТМ15 | 08:02485 |  | 05:00407
39 | 19131-ЭЗ | Заземление часть ЭЗ. | 01:03747 |  | 06:03511
40 | 19131-АТХ | Часть АТХ | 02:05686 |  | 06:03556
41 | 19131-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 02:05696 |  | 03:03130
42 | 19131-КМ1/1 | Конструкции металлические КМ 1/1 | 08:02469 |  | 02:05758
43 | 19131-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 08:02477 |  | 08:02562
44 | 19131-КМ2/1 | Конструкции металлические KM2/1 | 08:02463 |  | 01:03768
45 | 19131-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 08:02479 |  | 03:03123
46 | 19131-КМ3/1 | Конструкции металлические КМ3/1 | 08:02476 |  | 08:02517
47 | 19131-КМ3/2 | Конструкции металлические КМ3/2 | 05:00407 |  | 02:05723
48 | 19131-КМ3/3 | Конструкции металлические КМ3/3 | 06:03511 |  | 08:02574
49 | 19131-КМ3/4 | Конструкции металлические КМ 3/4 | 06:03556 |  | 01:03771
50 | 19131-КМ4 | Конструкции металлические КМ4 | 03:03130 |  | 02:05718
51 | 19131-КМ4/1 | Конструкции металлические КМ4/1 | 02:05758 |  | 08:02518
52 | 19131-КМ4/2 | Конструкции металлические КМ4/2 | 08:02562 |  | 02:05744
53 | 19131-КМ4/3 | Конструкции металлические КМ4/3 | 01:03768 |  | 08:02575
54 | 19131-КМ5 | Конструкции металлические КМ5 | 03:03123 |  | 08:02508
55 | 19131-КМ5/1 | Конструкции металличеекие-КМ5/1 | 08:02517 |  | 05:00459
56 | 19131-КМ6/1 | Конструкции металлические-КМ6/1 | 02:05723 |  | 05:00458
57 | 19131-КМ7 | Конструкции металлические-КМ7 | 08:02574 |  | 05:00451
58 | 19131-КМ7/1 | Конструкции металлические КМ7/1 | 01:03771 |  | 08:02565
59 | 19131-КМ7/2 | Конструкции металлические КМ 7/2 | 02:05718 |  | 08:02569 | [12 empty] | Не заполнять
60 | 19131-КМ7/3 | Конструкции металлические КМ 7/3 | 08:02518 |  | 02:05757
61 | 19131-КМ8 | Конструкции металлические КМ8 | 02:05744 |  | 08:02559
62 | 19131-КМ8/1 | Конструкции металлические КМ8/1 | 08:02575 |  | 02:05756
63 | 19131-КМ9 | Конструкции металлические КМ9 | 08:02508 |  | 08:02566
64 | 19131-КМ9/1 | Конструкции металлические КМ9/1 | 05:00459 |  | 08:02570
65 | 19131-КМ9/3 | Конструкции металлические КМ9/3 ' | 05:00458 |  | 08:02573
66 | 19131-КМ10 | Конструкции металлические КМ10 | 05:00451 |  | 08:02533
67 | 19131-КМ10/1 | Конструкции металлические КМ 10/1 | 08:02565 |  | 08:02536
68 | 19131-КМ11 | Конструкции металлические КМ11 | 08:02569 |  | 02:05746
69 | 19131-КМ12 | Конструкции металлические КМ 12 | 02:05757 |  | 02:05736
70 | 19131-КМ12/1 | Конструкции металлические КМ 12/1 | 08:02559 |  | 03:03134
71 | 19131-КМ13 | Конструкции металлические КМ 13 ' | 02:05756 |  | 02:05754
72 | 19131-КМ14 | Конструкции металлические КМ 14 | 08:02566 |  | 08:02571
73 | 19131-КМ15 | Конструкции металлические КМ15 | 08:02570 |  | 05:00460
74 | 19131-ТИ1 | Теплоизоляция-ТИ1 | 08:02573 |  | 05:00395 | [16 empty] | не заполнять
75 | 19131-ТИ1/1 | Теплоизоляция-ТИ1/1 | 08:02533 |  | 01:03760
76 | 19131-ТИ2 | Теплоизоляция-ТИ2 | 08:02536 |  | 05:00394
77 | 19131-ТИ2/1 | Теплоизоляция ТИ2/1 | 02:05746 |  | 08:02515
78 | 19131-ТИ3 | Теплоизоляция-ТИ3 | 02:05736 |  | 05:00396
79 | 19131-ТИ3/1 | Теплоизоляция-ТИ3/1 | 03:03134 |  | 05:00397
80 | 19131-ТИ3/2 | Теплоизоляция ТИ3/2 | 02:05754 |  | 02:05703
81 | 19131-ТИ3/3 | Теплоизоляция ТИ3/3 | 08:02571 |  | 08:02514
82 | 19131-ТИ3/4 | Теплоизоляция ТИ3/4 | 05:00460 |  | 02:05767
83 | 19131-ТИ3/4 | Теплоизоляция ТИ3/4 | 05:00395 |  | 08:02513
84 | 19131-ТИ4 | Теплоизоляция-ТИ4 | 01:03760 |  | 05:00401
85 | 19131-ТИ4/1 | Теплоизоляция-ТИ4/1 | 05:00394 |  | 05:00404
86 | 19131-ТИ4/2 | Теплоизоляция ТИ4/2 | 08:02515 |  | 02:05706
87 | 19131-ТИ4/3 | Теплоизоляция ТИ4/3 | 08:02515 |  | 08:02534
88 | 19131-ТИ5 | Теплоизоляция ТИ5 | 05:00396 |  | 01:03733
89 | 19131-ТИ5/1 | Теплоизоляция ТИ5/1 | 05:00397 |  | 08:02493
90 | 19131-ТИ6 | Теплоизоляция ТИ6 | 05:00452 |  | 01:03732
91 | 19131-ТИ6/1 | Теплоизоляция-ТИ6/1 | 02:05703 |  | 05:00424
92 | 19131-ТИ6/2 | Теплоизоляция ТИ6/2 | 08:02514 08:02496 |  | 08:02494
93 | 19131-ТИ7/1 | Теплоизоляция-ТИ7/1 | 08:02537 02:05767 |  | 05:00414 | [16 empty] | Не заполнять
94 | 19131-ТИ7/2 | Теплоизоляция-ТИ7/2 | 08:02513 |  | 05:00400
95 | 19131-ТИ7/3 | Теплоизоляция ТИ7/3 | 05:00401 05:00455 |  | 08:02492
96 | 19131-ТИ8 | Теплоизоляция-ТИ8 | 05:00404 |  | 05:00399
97 | 19131-ТИ8/1 | Теплоизоляция ТИ8/1 | 02:05706 08:02545 |  | 02:05711
98 | 19131-ТИ8/1 | Теплоизоляция ТИ8/1 на изм 1 | 08:02534 |  | 02:05764
99 | 19131-ТИ9 | Теплоизоляция-ТИ9 | 01:03733 |  | 05:00393
100 | 19131-ТИ9/1 | Теплоизоляция-ТИ9/1 | 08:02493 08:02556 |  | 05:00398
101 | 19131-ТИ9/3 на изм.1 | Теплоизоляция ТИ9/3 | 01:03732 |  | 01:03772
102 | 19131-ТИ9/3 | Теплоизоляция ТИ9/3 | 05:00424 02:05740 |  | 08:02532
103 | 19131-ТИ10 | Теплоизоляция-ТИ10 | 08:02494 08:02557 |  | 05:00422
104 | 19131-ТИ10/1 с изм.1 | Теплоизоляция ТИ10/1 с изм.1 | 05:00414 02:05739 |  | 01:03753, 01:03770
105 | 19131-ТИ10изм1 | Теплоизоляция-ТИ10 на изм. 1 к смете №05:00422 | 05:00400 05:00457 |  | 05:00437
106 | 19131-ТИ11 | Теплоизоляция-ТИ11 | 08:02492 08:02558 |  | 05:00423
107 | 19131-ТИ12 | Теплоизоляция-ТИ12 | 05:00399 05:00456 |  | 05:00426
108 | 19131-ТИ12/1 | Теплоизоляция ТИ12/1 | 02:05711 02:05764 |  | 08:02471
109 | 19131-ТИ13 | Теплоизоляция ТИ13 | 05:00393 |  | 01:03734
110 | 19131-ТИ14 | Теплоизоляция-ТИ14 | 05:00398 |  | 05:00425
111 | 19131-ТИ15 | Теплоизоляция ТИ15 | 08:02532 01:03772 |  | 02:05702
Итого по проекту 19131
Проект 0016-(4-660) Внедрение схемы направления бензинов Л-24/6, ЛЧ-24/7, ГОДТ на КР-600. Цех № 4, уст. Л-24/6, ЛЧ-24/7, ГОДТ, КР-600 Тит. 20/1, 20/2, 20/5, 90.
1 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ1 | технологические трубопроводы. ТМ1., .л.1-6 | 18:00008 |  | 18:00008 | [7 empty] | Не заполнять | [8 empty] | Не заполнять
2 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ3 | технологические трубопроводы. ТМ3., л.1-4 | 18:00011 |  | 18:00011
3 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ5 | технологические трубопроводы. ТМ5., л.1-4 | 18:00013 |  | 18:00013 | [7 empty] | Не заполнять | [8 empty] | Не заполнять
4 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ7 | технологические трубопроводы. ТМ7., .л.1-6 | 18:00015 |  | 18:00015
5 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ2 | технологические трубопроводы. ТМ2.,.л.1-4 | 18:00009 |  | 18:00009
6 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ4 | технологические трубопроводы. ТМ4., . л.1-4 | 18:00012 |  | 18:00012
7 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ6 | технологические трубопроводы. ТМ6., л.1-4 | 18:00014 |  | 18:00014
8 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ7/1 | технологические трубопроводы. ТМ7/1,.СО л.1-12 с изм.1; ТМ7/1 л.1-12; ТМ7/1-ОД л.1-15 | 16:00010 |  | 16:00010
9 | 0016-(4-660)-20/5-ЭЗ | Заземление трубопроводов и металлоконструкций | по проекту |  | по проекту
10 | 0016-(4-660)-20/5-КМ | Конструкции металлические КМ, л.1-14; л.1; КМ-ОД л.1-7; КМ.С л. 1-2 | 16:00020 |  | 16:00020
11 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ | Часть КИП и А. АТХ, л.1-3, СО л.1-3, КЖ л.1,2, ОЛ-71 | 22:00025 |  | 22:00025
12 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части АТХ | по проекту |  | по проекту
13 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ1 | Часть КИП и А. АТХ1, л.1,2, КЖ л.1,2 | 22:00026 |  | 22:00026
14 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ1-ПНР | Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части АТХ1 | по проекту |  | по проекту
Итого по проекту 0016-(4-660)-20/5
Проект 0045-(4-594)-20/1 «Техническое перевооружение. Модернизация схемы водородных потоков»
1 | 0045-(4-594)-20/1-ТМ2 | Монтажная часть (ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых объемов) | 18:00049 |  | 18:00049 | [7 empty] | Не заполнять
2 | 0045-(4-594)-20/1-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 22:00070 |  | 18:00043
3 | 0045-(4-594)-20/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 18:00050 |  | 22:00070
4 | 0045-(4-594)-20/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ ((ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых объемов) | 22:00100 |  | 18:00050
5 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ | Часть КИП и А. АТХ | по проекту |  | 22:00100
6 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части АТХ | 22:00101 |  | по проекту
7 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ1 | Часть КИП и А. АТХ1 | 22:00101 |  | 22:00101
8 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ1-ПНР | Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части АТХ1 | по проекту |  | по проекту
Итого по проекту 0045-(4-594)-20/1
Итого по проектам:
|  | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% от стоимости строительных и монтажных работ (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять
|  | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% от суммы итога по проектам в рамках программы и затрат на временные здания и сооружения (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
|  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту |  | по проекту
ИТОГО по Замене сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК | [14 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ "Монтаж межцеховых трубопроводов в рамках программы "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ |  | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ | [5 empty] | погашение авансов, по месяцам
Проект №19128 Перевод технологических печей действующих установок производства КМ-2 с жидкого топлива на природный газ
1 | 19128-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 (только монтаж массового расходомера) | 08:02460
2 | 19128-30-ТМ2 | Монтажная часть-ТМ2, | 05:00435
3 | 19128-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 , сп.1-40, л.1-14 | 01:03741
4 | 19128-30-ТМ4 | Монтажная часть-ТМ4, | 05:00436
5 | 19128-30-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, л.1-9; Сп. л.1-7. | 09:03520
6 | 19128-30-ТИ 2 | Теплоизоляция-ТИ 2, | 05:00433
7 | 19128-30-ТИ 3 | Теплоизоляция-ТИ 3, | 05:00434
8 | 19128-30-ТИ(ЭОК1) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК1), ВР л.1, СО л.1,2 | 01:03735
9 | 19128-30-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4, | 02:05705
10 | 19128-30-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00430
11 | 19128-30-ТИ (ЭОК2) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК2), | 05:00432
12 | 19128-30-АТХ3 | Часть КИПиА- АТХ3, л.1; Сп. л.1; 18090-30-АТХ изм.33; YRU.C137847; ЖТГА.312.04.024-АТХ,; VI-Я-226 изм.13; VI-12675 изм.10. | 09:03503
13 | 19128- АТХ, АТХ1, АТХ3 | Пусконаладочные работы - ПНР (АТХ, АТХ1, АТХ3), | 09:03504
14 | 19128-30 - АТХ2 | Часть АТХ2, л. 1-17; АТХ2.СО. л. 1-12 | 06:03555
15 | 19128-30 - АТХ4 | Часть АТХ4, л. 1-2; АТХ4,СО, л. 1-3. | 06:03553
16 | 19128-30 - АТХ (АТХ2 и АТХ4) | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ (АТХ2 и АТХ4), | 06:03552
17 | 19128-30-ЭН2-ПНР | Наружное электроосвещение - ЭН2-ПНР | по проекту
18 | 19128-30 - ЭЗ2 | Заземление и молниезащита - часть ЭЗ2, л. 1-4; ЭЗ2.СО. л.1 | 06:03558
19 | 19128-30 -ЭН1 | Наружное освещение - часть ЭН1., л.1-10; ЭН1.СО. л.1-3 | 06:03538
20 | 19128-30 -ЭН1-ПНР | Наружное освещение - часть ЭН1-ПНР | по проекту
21 | 19128-30-ГП2 | Генплан ГП2, | 02:05731
22 | 19128-30-ГП3 | Генплан ГП3, | 02:05732
23 | 19128-30-КЖ2 | Конструкции железобетонные КЖ2, л.1-19 | 08:02507
24 | 19128-30-КЖ3 | Конструкции железобетонные-КЖ3, /л1-13/ | 05:00442
25 | 19128-30-КМ2 | Конструкции металлические КМ2, , л.1-8 | 01:03754
26 | 19128-30-КМ3 | Конструкции металлические КМ3, л. 1-17 | 03:03131
27 | 19128-30-КМ4 | Конструкции металлические КМ4, , л.1-9 | 01:03755
28 | 19128-30-НВК3 | Наружный водопровод и канализация НВК3, | 02:05733
29 | 19128-30-ЭЗ1 | Заземление - ЭЗ1, л. 1-4; Сп. л.1. | 09:03508
30 | 19128-30-ЭН2 | Наружное электроосвещение - ЭН2, л.1-11; Сп. л.1-11. | 09:03522
31 | 19128-30-ЭОК1 | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1, л.1-16; Сп. л.1-6; III-13713 изм.46. | 09:03511
32 | 19128-30-ЭОК1-ПНР | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК1-ПНР, | по проекту
33 | 19128-30-ЭОК2 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2, л. 1-17; ЭОК2.СО л. 1-6 | 06:03551
34 | 19128-30-ЭОК2-ПНР | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК2-ПНР | по проекту
Итого по проекту 19128
Проект №19130 Перевод технологических печей установки ВТ-6 с жидкого топлива на природный газ;
1 | 19130-103-КМ | Конструкции металлические КМ, , л.1-4 | 01:03726
2 | 19130-103-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), , ВР л.1,2 СО л.1,2 | 01:03737
3 | 19130-103-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ, л.1-4 | 02:05687
4 | 19130-103-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 02:05688
5 | 19130-103-АММ | Механическая часть АММ, | 02:05716
6 | 19130-103-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00431
7 | 19130-103-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН, л. 1-4; ЭН.СО. л. 1-4 | 06:03517
8 | 19130-103-АТХ1 | Часть АТХ1, л. 1; АТХ1.СО. л.1 | 06:03525
9 | 19130-103-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы ПНР к части АТХ, | 06:03526
10 | 19130-103-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК, л. 1-9; ЭОК.СО. л. 1-5 | 06:03532
11 | 19130-103-ТМ | Монтажная часть ТМ , л.1-9, ТМ.СО л.1-20 | 08:02467
12 | 19130-103-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л. 1-9; Сп. л.1-7. | 09:03510
Итого по проекту 19130
Проект 19131 Цех 5. Разработка технических решений по обеспечению подачи топливного газа потребителям в необходимом количестве и обеспечению поддержания трубопровода № 1174 в работоспособном состоянии
1 | 19131-ТМ1 с изм.1 | Монтажная часть-ТМ1 с изм.1 | 05:00387
2 | 19131-ТМ1/1 | Монтажная часть ТМ1/1 | 08:02530
3 | 19131-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 05:00429
4 | 19131-ТМ2/1 | Монтажная часть ТМ2/1 | 02:05670
5 | 19131-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 08:02519
6 | 19131-ТМ3/1 | Монтажная часть ТМ3/1 | 03:03094
7 | 19131-ТМ3/2 | Монтажная часть-ТМ3/2 | 02:05676
8 | 19131-ТМ3/3 | Монтажная часть ТМ3/3 | 05:00413
9 | 19131ТМ3/4 с изм1 | Монтажная часть ТМ3/4 с изм 1 | 08:02496
10 | 19131-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4 | 08:02516
11 | 19131-ТМ4/1 | Монтажная часть ТМ4/1 | 02:05765
12 | 19131-ТМ4/2 | Монтажная часть ТМ4/2 | 01:03713
13 | 19131-ТМ4/3 | Монтажная часть ТМ4/3 | 01:03715
14 | 19131-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5 | 08:02486
15 | 19131-ТМ5/1 | Монтажная часть ТМ5/1 | 02:05730
16 | 19131-ТМ6 | Монтажная часть-ТМ6 | 03:03095
17 | 19131-ТМ6/1 | Монтажная часть ТМ6/1 | 08:02528
18 | 19131-ТМ6/2 | Монтажная часть ТМ6/2 | 03:03114
19 | 19131-ТМ7 | Монтажная часть ТМ7 | 05:00386
20 | 19131-ТМ7/1 | Монтажная часть ТМ7/1 | 05:00416
21 | 19131-ТМ7/2 | Монтажная часть ТМ7/2 | 02:05685
22 | 19131-ТМ7/3 | Монтажная часть ТМ7/3 | 02:05695
23 | 19131-ТМ8 | Монтажная часть ТМ8 | 08:02527
24 | 19131-ТМ8/1 | Монтажная часть ТМ8/1 | 08:02456
25 | 19131-ТМ8/1 доп на изм1 | Монтажная часть ТМ8/1 доп на изм1 | 02:05681
26 | 19131-ТМ9/1 с изм.1 | Монтажная часть ТМ9/1 с изм. 1 | 01:03708
27 | 19131-ТМ9/1 | Монтажная часть ТМ9 | 01:03743
28 | 19131-ТМ9/2 | Монтажная часть-ТМ9/2 | 02:05673
29 | 19131-ТМ9/3 | Монтажная часть ТМ9/3 | 08:02491
30 | 19131-ТМ9/3 изм1 | Монтажная часть ТМ9/3 / доп. на изм.1 к смете 08:02521/ | 08:02491
31 | 19131-ТМ10 с изм.1 | Монтажная часть ТМ10 с изм. 1 | 01:03703
32 | 19131-ТМ10/1 с изм .1 | Монтажная часть ТМ10/1 с изм.1 | 01:03740
33 | 19131-ТМ11 | Монтажная часть ТМ11 | 02:05671
34 | 19131-ТМ12 | Монтажная часть ТМ12 | 05:00412
35 | 19131-ТМ12/1 | Монтажная часть ТМ12/1 | 08:02521
36 | 19131-ТМ13 с изм. 1 | Монтажная часть ТМ13 с изм 1 | 08:02521
37 | 19131-ТМ14 | Монтажная часть ТМ14 | 08:02465
38 | 19131-ТМ15 | Монтажная часть-ТМ15 | 08:02485
39 | 19131-ЭЗ | Заземление часть ЭЗ. | 01:03747
40 | 19131-АТХ | Часть АТХ | 02:05686
41 | 19131-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 02:05696
42 | 19131-КМ1/1 | Конструкции металлические КМ 1/1 | 08:02469
43 | 19131-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 08:02477
44 | 19131-КМ2/1 | Конструкции металлические KM2/1 | 08:02463
45 | 19131-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 08:02479
46 | 19131-КМ3/1 | Конструкции металлические КМ3/1 | 08:02476
47 | 19131-КМ3/2 | Конструкции металлические КМ3/2 | 05:00407
48 | 19131-КМ3/3 | Конструкции металлические КМ3/3 | 06:03511
49 | 19131-КМ3/4 | Конструкции металлические КМ 3/4 | 06:03556
50 | 19131-КМ4 | Конструкции металлические КМ4 | 03:03130
51 | 19131-КМ4/1 | Конструкции металлические КМ4/1 | 02:05758
52 | 19131-КМ4/2 | Конструкции металлические КМ4/2 | 08:02562
53 | 19131-КМ4/3 | Конструкции металлические КМ4/3 | 01:03768
54 | 19131-КМ5 | Конструкции металлические КМ5 | 03:03123
55 | 19131-КМ5/1 | Конструкции металличеекие-КМ5/1 | 08:02517
56 | 19131-КМ6/1 | Конструкции металлические-КМ6/1 | 02:05723
57 | 19131-КМ7 | Конструкции металлические-КМ7 | 08:02574
58 | 19131-КМ7/1 | Конструкции металлические КМ7/1 | 01:03771
59 | 19131-КМ7/2 | Конструкции металлические КМ 7/2 | 02:05718
60 | 19131-КМ7/3 | Конструкции металлические КМ 7/3 | 08:02518
61 | 19131-КМ8 | Конструкции металлические КМ8 | 02:05744
62 | 19131-КМ8/1 | Конструкции металлические КМ8/1 | 08:02575
63 | 19131-КМ9 | Конструкции металлические КМ9 | 08:02508
64 | 19131-КМ9/1 | Конструкции металлические КМ9/1 | 05:00459
65 | 19131-КМ9/3 | Конструкции металлические КМ9/3 ' | 05:00458
66 | 19131-КМ10 | Конструкции металлические КМ10 | 05:00451
67 | 19131-КМ10/1 | Конструкции металлические КМ 10/1 | 08:02565
68 | 19131-КМ11 | Конструкции металлические КМ11 | 08:02569
69 | 19131-КМ12 | Конструкции металлические КМ 12 | 02:05757
70 | 19131-КМ12/1 | Конструкции металлические КМ 12/1 | 08:02559
71 | 19131-КМ13 | Конструкции металлические КМ 13 ' | 02:05756
72 | 19131-КМ14 | Конструкции металлические КМ 14 | 08:02566
73 | 19131-КМ15 | Конструкции металлические КМ15 | 08:02570
74 | 19131-ТИ1 | Теплоизоляция-ТИ1 | 08:02573
75 | 19131-ТИ1/1 | Теплоизоляция-ТИ1/1 | 08:02533
76 | 19131-ТИ2 | Теплоизоляция-ТИ2 | 08:02536
77 | 19131-ТИ2/1 | Теплоизоляция ТИ2/1 | 02:05746
78 | 19131-ТИ3 | Теплоизоляция-ТИ3 | 02:05736
79 | 19131-ТИ3/1 | Теплоизоляция-ТИ3/1 | 03:03134
80 | 19131-ТИ3/2 | Теплоизоляция ТИ3/2 | 02:05754
81 | 19131-ТИ3/3 | Теплоизоляция ТИ3/3 | 08:02571
82 | 19131-ТИ3/4 | Теплоизоляция ТИ3/4 | 05:00460
83 | 19131-ТИ3/4 | Теплоизоляция ТИ3/4 | 05:00395
84 | 19131-ТИ4 | Теплоизоляция-ТИ4 | 01:03760
85 | 19131-ТИ4/1 | Теплоизоляция-ТИ4/1 | 05:00394
86 | 19131-ТИ4/2 | Теплоизоляция ТИ4/2 | 08:02515
87 | 19131-ТИ4/3 | Теплоизоляция ТИ4/3 | 08:02515
88 | 19131-ТИ5 | Теплоизоляция ТИ5 | 05:00396
89 | 19131-ТИ5/1 | Теплоизоляция ТИ5/1 | 05:00397
90 | 19131-ТИ6 | Теплоизоляция ТИ6 | 05:00452
91 | 19131-ТИ6/1 | Теплоизоляция-ТИ6/1 | 02:05703
92 | 19131-ТИ6/2 | Теплоизоляция ТИ6/2 | 08:02514 08:02496
93 | 19131-ТИ7/1 | Теплоизоляция-ТИ7/1 | 08:02537 02:05767
94 | 19131-ТИ7/2 | Теплоизоляция-ТИ7/2 | 08:02513
95 | 19131-ТИ7/3 | Теплоизоляция ТИ7/3 | 05:00401 05:00455
96 | 19131-ТИ8 | Теплоизоляция-ТИ8 | 05:00404
97 | 19131-ТИ8/1 | Теплоизоляция ТИ8/1 | 02:05706 08:02545
98 | 19131-ТИ8/1 | Теплоизоляция ТИ8/1 на изм 1 | 08:02534
99 | 19131-ТИ9 | Теплоизоляция-ТИ9 | 01:03733
100 | 19131-ТИ9/1 | Теплоизоляция-ТИ9/1 | 08:02493 08:02556
101 | 19131-ТИ9/3 на изм.1 | Теплоизоляция ТИ9/3 | 01:03732
102 | 19131-ТИ9/3 | Теплоизоляция ТИ9/3 | 05:00424 02:05740
103 | 19131-ТИ10 | Теплоизоляция-ТИ10 | 08:02494 08:02557
104 | 19131-ТИ10/1 с изм.1 | Теплоизоляция ТИ10/1 с изм.1 | 05:00414 02:05739
105 | 19131-ТИ10изм1 | Теплоизоляция-ТИ10 на изм. 1 к смете №05:00422 | 05:00400 05:00457
106 | 19131-ТИ11 | Теплоизоляция-ТИ11 | 08:02492 08:02558
107 | 19131-ТИ12 | Теплоизоляция-ТИ12 | 05:00399 05:00456
108 | 19131-ТИ12/1 | Теплоизоляция ТИ12/1 | 02:05711 02:05764
109 | 19131-ТИ13 | Теплоизоляция ТИ13 | 05:00393
110 | 19131-ТИ14 | Теплоизоляция-ТИ14 | 05:00398
111 | 19131-ТИ15 | Теплоизоляция ТИ15 | 08:02532 01:03772
112 | 19131-ТИ10 | Теплоизоляция-ТИ10 | 05:00422 05:00437
113 | 19131-ТИ10/2 | Теплоизоляция ТИ10/1 | 01:03753
114 | 19131-ТИ10изм1 | Теплоизоляция-ТИ10 на изм. 1 к смете №05:00422 | 05:00437
115 | 19131-ТИ11 | Теплоизоляция-ТИ11 | 05:00423 02:05741
116 | 19131-ТИ12 | Теплоизоляция-ТИ12 | 05:00426 08:02539
117 | 19131-ТИ12/1 | Теплоизоляция ТИ12/1 | 08:02471 08:02538
118 | 19131-ТИ13 | Теплоизоляция ТИ13 | 01:03734
119 | 19131-ТИ14 с изм1 | Теплоизоляция-ТИ14 с изм.1 | 05:00425 05:00453
120 | 19131-ТИ15 | Теплоизоляция ТИ15 | 02:05702
Итого по проекту 19131
Проект 0016-(4-660) Внедрение схемы направления бензинов Л-24/6, ЛЧ-24/7, ГОДТ на КР-600. Цех № 4, уст. Л-24/6, ЛЧ-24/7, ГОДТ, КР-600 Тит. 20/1, 20/2, 20/5, 90.
1 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ1 | технологические трубопроводы. ТМ1., .л.1-6 | 18:00008
2 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ3 | технологические трубопроводы. ТМ3., л.1-4 | 18:00011
3 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ5 | технологические трубопроводы. ТМ5., л.1-4 | 18:00013
4 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ7 | технологические трубопроводы. ТМ7., .л.1-6 | 18:00015
5 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ2 | технологические трубопроводы. ТМ2.,.л.1-4 | 18:00009
6 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ4 | технологические трубопроводы. ТМ4., . л.1-4 | 18:00012
7 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ6 | технологические трубопроводы. ТМ6., л.1-4 | 18:00014
8 | 0016-(4-660)-20/5-ТМ7/1 | технологические трубопроводы. ТМ7/1,.СО л.1-12 с изм.1; ТМ7/1 л.1-12; ТМ7/1-ОД л.1-15 | 16:00010
9 | 0016-(4-660)-20/5-ЭЗ | Заземление трубопроводов и металлоконструкций | по проекту
10 | 0016-(4-660)-20/5-КМ | Конструкции металлические КМ, л.1-14; л.1; КМ-ОД л.1-7; КМ.С л. 1-2 | 16:00020
11 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ | Часть КИП и А. АТХ, л.1-3, СО л.1-3, КЖ л.1,2, ОЛ-71 | 22:00025
12 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части АТХ | по проекту
13 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ1 | Часть КИП и А. АТХ1, л.1,2, КЖ л.1,2 | 22:00026
14 | 0016-(4-660)-20/5-АТХ1-ПНР | Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части АТХ1 | по проекту
Итого по проекту 0016-(4-660)-20/5
Проект 0045-(4-594)-20/1 «Техническое перевооружение. Модернизация схемы водородных потоков»
1 | 0045-(4-594)-20/1-ТМ2 | Монтажная часть (ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых объемов) | 18:00049
2 | 0045-(4-594)-20/1-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 22:00070
3 | 0045-(4-594)-20/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 18:00050
4 | 0045-(4-594)-20/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ ((ведомость откорректирована с учетом ранее выполненых объемов)
5 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ | Часть КИП и А. АТХ | 22:00100
6 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части АТХ | по проекту
7 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ1 | Часть КИП и А. АТХ1 | 22:00101
8 | 0045-(4-594)-20/1-АТХ1-ПНР | Внесение изменений в конфигурацию системы. Пусконаладочные работы по части АТХ1 | по проекту
Итого по проекту 0045-(4-594)-20/1
Итого по Замена сырья установок УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ:
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  |  | ____________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Монтаж межцеховых трубопроводов в рамках программы "Замена сырья установки УПВ на природный газ. Перевод технологических печей с жидкого топлива на природный газ"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________