## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Модернизация станции налива нефтепродуктов тит. 351/4 в автоцистерны с применением массовых расходомеров в рамках "Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества" и программы "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества
Проект № 18348 "Модернизация стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ, тит.351/4" Цех № 13, участок ТСП
1 | 18348-351/4-ТМ2 | Монтаж новых технологических трубопроводов 7037к, 7045к, 4630к | 08:02181
2 | 18348-351/4-ТМ3 с изм.1 | Монтаж технологических трубопроводов воздуха КИП, речной воды, пара, теплофикационной воды (прямой и обратной), линии некондиции, воды в канализацию, дренажной линии. Монтаж Е-3, Е-4, ЕП-1, ВП-1 | 01:03519
3 | 18348-351/4-ТМ4 | Монтаж островов налива ОН-1, ОН-2, ОН-3 с обвязкой технологическими трубопроводами | 01:03523
4 | 18348-351/4-ТМ5 | Пожаротушение пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ | 02:05548
5 | 18348-351/4-ТИ1 с изм.1 | Теплоизоляция по ТМ1 с учетом изм.1 | 02:04887
6 | 18348-351/4-ТИ2 | Теплоизоляция по ТМ2 | 08:02150
7 | 18348-351/4-ТИ3 | Теплоизоляция по ТМ3 | 02:05500
8 | 18348-351/4-ТИ4 | Теплоизоляция по ТМ4 | 02:05497
9 | 18348-351/4-ТИ5 | Теплоизоляция по ТМ5 | 02:05547
10 | 18348-351/4-ТИА | Теплоизоляция по ТМ3 (Е-3, Е-4) | 08:02190
11 | 18348-351/4-КЖ1 | Конструкции железобетонные | 01:03541
12 | 18348-351/4-КЖ2 | Земляные работы. Сваи. Ростверки. Фундаменты. Колонны Тит.351/4 | 02:05512
13 | 18348-351/4-КЖ3 с изм.1 | Конструкции железобетонные с учетом изм.1 | 08:02207 08:02218
14 | 18348-351/4-КЖ4 | Конструкции железобетонные Тит.351/4 Этапы 1 и 2 | 05:00269
15 | 18348-351/4-КЖ5 | Конструкции железобетонные | 01:03574
16 | 18348-351/4-КМ1 | Конструкции металлические | 08:02228
17 | 18348-351/4-КМ2 | Металлоконструкции одноярусной эстакады и конструкции под кабельные линии на участке модернизации стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ | 01:03515
18 | 18348-351/4-КМ3 с изм.1 | Конструкции металлические КМ3 с учетом изм.1 | 03:02908 03:02919
19 | 18348-351/4-КМ3 изм.2 | Конструкции металлические КМ3 изм.2 | 03:02934
20 | 18348-351/4-КМ4 | Демонтаж. Временные ограждения. Монтаж металлоконструкций и оборудования Тит.351/4 | 08:02199
21 | 18348-351/4-КМ5 | Конструкции металлические | 01:03575
22 | 18348-351/4-КМ6 | Конструкции металлические | 01:03577
23 | 18348-351/4-АТХ4 | Часть АСУТП. Тит.173/3 | 06:03263
24 | 18348-351/4-АТХ4 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ4 | по проекту
25 | 18348-351/4-ЭМ1 | Тит. 351/4. Силовое электрооборудование | 06:03286
26 | 18348-351/4-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1 | по проекту
27 | 18348-351/4-ЭМ2 | Тит. 54б. Силовое электрооборудование | 06:03274
28 | 18348-351/4-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 | по проекту
29 | 18348-351/4-ЭМ3 | Силовое электрооборудование | 09:03210
30 | 18348-351/4-ЭМ3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3 | по проекту
31 | 18348-351/4-ЭМ4 | Силовое электрооборудование | 09:03261
32 | 18348-351/4-ЭМ4 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3 | по проекту
33 | 18348-351/4-ЭН с изм.1 | Наружное электроосвещение с учетом изм.1 | 06:03276 06:03319
34 | 18348-351/4-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
35 | 18348-351/4-ЭО | Электрическое освещение (внутреннее) | 06:03285
36 | 18348-351/4-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО | по проекту
37 | 18348-351/4-ЭЗ1 | Заземление Тит.351/4 | 03:02901
38 | 18348-351/4-ЭЗ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ1 | по проекту
39 | 18348-351/4-ЭЗ2 | Заземление насосов Н-1б, Н-2б, технологических трубопроводов. Тит.54б | 09:03134
40 | 18348-351/4-ЭЗ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ2 | по проекту
41 | 18348-351/4-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП | 09:03207
42 | 18348-351/4-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
43 | 18348-351/4-ЭС | Электроснабжение ЭС | 09:03213
44 | 18348-351/4-ЭС изм 1 | Электроснабжение ЭС изм.1 | 09:03223
45 | 18348-351/4-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС | по проекту
46 | 18348-351/4-ГП | Генплан ГП | 08:02221
47 | 18348-351/4-ГП1 | Генплан ГП1 | 02:05556
48 | 18348-351/4-АТХ2.2 | Часть КИПиА. Тит.351/4. 2 этап | 03:02935
49 | 18348-351/4-АТХ2.2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.2 | по проекту
50 | 18348-351/4-АТХ2.1 | Часть КИПиА. Тит.351/4. 1 этап | 09:03239
51 | 18348-351/4-АТХ2.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.1 | по проекту
52 | 18348-351/4-НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации | 01:03567
53 | 18348-351/4-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование | 08:02232
54 | 18348-351/4-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ | по проекту
55 | 17712-АТХ2.1 изм.4 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.1 изм.4 | по проекту
56 | 18000-АТХ1 изм.5 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 изм.5 | по проекту
57 | ППР | План производства работ | по проекту
Итого по проекту 18348
ИТОГО по Целевой программе по автоматизации измерений и контролю качества
Перенос управления предприятием в центральные операторные
Проект № 18348 "Модернизация стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ, тит.351/4" Цех № 13, участок ТСП
1 | 18348-351/4-АТХ | Часть КИПиА. Насосная. Тит.54б | 06:03224
2 | 18348-351/4-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
3 | 18348-351/4-АТХ1 | Часть АСУТП. Тит.288/20 | 06:03264
4 | 18348-351/4-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
5 | 18348-351/4-АТХ3 | Часть АСУТП. Тит.351/4 | 06:03266
6 | 18348-351/4-АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3 | по проекту
7 | 18348-351/4-ПС | Пожарная сигнализация Тит.351/4 | 06:03275
8 | 18348-351/4-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС | по проекту
9 | 18348-351/4-ОС | Автоматическая установка охранной сигнализации здания Тит.351/4 | 09:03168
10 | 18348-351/4-ОС | Пусконаладочные работы по разделу ОС | по проекту
11 | ВОР по ДГГС по проекту 18348 (тит.173/1, 351/4) | Двусторонняя громкоговорящая связь | ВОР №1
12 | ВОР по ДГГС по проекту 18348 (тит.173/1, 351/4) | Пусконаладочные работы по ДГГС | по ВОР№1
13 | 18348-351/4-ОВН | Охранное видеонаблюдение | 06:03284
14 | 18348-351/4-ОВН | Пусконаладочные работы по разделу ОВН | по проекту
15 | ВОР по монтажу СТВ пунктов налива тит.351/4 к проекту 18348 | Система технологического видеонаблюдения | ВОР №2
16 | ВОР по монтажу СТВ пунктов налива тит.351/4 к проекту 18348 | Пусконаладочные работы по СТВ | по ВОР№2
17 | 18348-351/4-СС | Связь и сигнализация | 06:03283
18 | 18348-351/4-СС | Пусконаладочные работы по разделу СС | по проекту
Итого по проекту 18348
ИТОГО по Переносу управления предприятием в центральные операторные
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Модернизация станции налива нефтепродуктов тит. 351/4 в автоцистерны с применением массовых расходомеров в рамках "Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества" и программы "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
Освоение в тыс. руб. без НДС. Освоение в соответствии с очередностью выполнения работ (Этапами), см. п.3 18348-351/4-ТХ-ПЗ, стр. 13 | [5 empty] | Этап 1 |  | Этап 2 |  | Этап 3
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Июнь 2017 г. | Июль 2017 г. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества
Проект № 18348 "Модернизация стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ, тит.351/4" Цех № 13, участок ТСП
1 | 18348-351/4-ТМ2 | Монтаж новых технологических трубопроводов 7037к, 7045к, 4630к
2 | 18348-351/4-ТМ3 с изм.1 | Монтаж технологических трубопроводов воздуха КИП, речной воды, пара, теплофикационной воды (прямой и обратной), линии некондиции, воды в канализацию, дренажной линии. Монтаж Е-3, Е-4, ЕП-1, ВП-1
3 | 18348-351/4-ТМ4 | Монтаж островов налива ОН-1, ОН-2, ОН-3 с обвязкой технологическими трубопроводами
4 | 18348-351/4-ТМ5 | Пожаротушение пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ
5 | 18348-351/4-ТИ1 с изм.1 | Теплоизоляция по ТМ1 с учетом изм.1
6 | 18348-351/4-ТИ2 | Теплоизоляция по ТМ2
7 | 18348-351/4-ТИ3 | Теплоизоляция по ТМ3
8 | 18348-351/4-ТИ4 | Теплоизоляция по ТМ4
9 | 18348-351/4-ТИ5 | Теплоизоляция по ТМ5
10 | 18348-351/4-ТИА | Теплоизоляция по ТМ3 (Е-3, Е-4)
11 | 18348-351/4-КЖ1 | Конструкции железобетонные
12 | 18348-351/4-КЖ2 | Земляные работы. Сваи. Ростверки. Фундаменты. Колонны Тит.351/4
13 | 18348-351/4-КЖ3 с изм.1 | Конструкции железобетонные с учетом изм.1
14 | 18348-351/4-КЖ4 | Конструкции железобетонные Тит.351/4 Этапы 1 и 2
15 | 18348-351/4-КЖ5 | Конструкции железобетонные
16 | 18348-351/4-КМ1 | Конструкции металлические
17 | 18348-351/4-КМ2 | Металлоконструкции одноярусной эстакады и конструкции под кабельные линии на участке модернизации стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ
18 | 18348-351/4-КМ3 с изм.1 | Конструкции металлические КМ3 с учетом изм.1
19 | 18348-351/4-КМ3 изм.2 | Конструкции металлические КМ3 изм.2
20 | 18348-351/4-КМ4 | Демонтаж. Временные ограждения. Монтаж металлоконструкций и оборудования Тит.351/4
21 | 18348-351/4-КМ5 | Конструкции металлические
22 | 18348-351/4-КМ6 | Конструкции металлические
23 | 18348-351/4-АТХ4 | Часть АСУТП. Тит.173/3
24 | 18348-351/4-АТХ4 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ4
25 | 18348-351/4-ЭМ1 | Тит. 351/4. Силовое электрооборудование
26 | 18348-351/4-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
27 | 18348-351/4-ЭМ2 | Тит. 54б. Силовое электрооборудование
28 | 18348-351/4-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2
29 | 18348-351/4-ЭМ3 | Силовое электрооборудование
30 | 18348-351/4-ЭМ3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3
31 | 18348-351/4-ЭМ4 | Силовое электрооборудование
32 | 18348-351/4-ЭМ4 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3
33 | 18348-351/4-ЭН с изм.1 | Наружное электроосвещение с учетом изм.1
34 | 18348-351/4-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
35 | 18348-351/4-ЭО | Электрическое освещение (внутреннее)
36 | 18348-351/4-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО
37 | 18348-351/4-ЭЗ1 | Заземление Тит.351/4
38 | 18348-351/4-ЭЗ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ1
39 | 18348-351/4-ЭЗ2 | Заземление насосов Н-1б, Н-2б, технологических трубопроводов. Тит.54б
40 | 18348-351/4-ЭЗ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ2
41 | 18348-351/4-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП
42 | 18348-351/4-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
43 | 18348-351/4-ЭС | Электроснабжение ЭС
44 | 18348-351/4-ЭС изм 1 | Электроснабжение ЭС изм.1
45 | 18348-351/4-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС
46 | 18348-351/4-ГП | Генплан ГП
47 | 18348-351/4-ГП1 | Генплан ГП1
48 | 18348-351/4-АТХ2.2 | Часть КИПиА. Тит.351/4. 2 этап
49 | 18348-351/4-АТХ2.2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.2
50 | 18348-351/4-АТХ2.1 | Часть КИПиА. Тит.351/4. 1 этап
51 | 18348-351/4-АТХ2.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.1
52 | 18348-351/4-НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации
53 | 18348-351/4-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование
54 | 18348-351/4-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ
55 | 17712-АТХ2.1 изм.4 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.1 изм.4
56 | 18000-АТХ1 изм.5 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 изм.5
57 | ППР | План производства работ
Итого по Целевой программе по автоматизации измерений и контролю качества
Перенос управления предприятием в центральные операторные
Проект № 18348 "Модернизация стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ, тит.351/4" Цех № 13, участок ТСП
1 | 18348-351/4-АТХ | Часть КИПиА. Насосная. Тит.54б
2 | 18348-351/4-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
3 | 18348-351/4-АТХ1 | Часть АСУТП. Тит.288/20
4 | 18348-351/4-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
5 | 18348-351/4-АТХ3 | Часть АСУТП. Тит.351/4
6 | 18348-351/4-АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3
7 | 18348-351/4-ПС | Пожарная сигнализация Тит.351/4
8 | 18348-351/4-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
9 | 18348-351/4-ОС | Автоматическая установка охранной сигнализации здания Тит.351/4
10 | 18348-351/4-ОС | Пусконаладочные работы по разделу ОС
11 | ВОР по ДГГС по проекту 18348 (тит.173/1, 351/4) | Двусторонняя громкоговорящая связь
12 | ВОР по ДГГС по проекту 18348 (тит.173/1, 351/4) | Пусконаладочные работы по ДГГС
13 | 18348-351/4-ОВН | Охранное видеонаблюдение
14 | 18348-351/4-ОВН | Пусконаладочные работы по разделу ОВН
15 | ВОР по монтажу СТВ пунктов налива тит.351/4 к проекту 18348 | Система технологического видеонаблюдения
16 | ВОР по монтажу СТВ пунктов налива тит.351/4 к проекту 18348 | Пусконаладочные работы по СТВ
17 | 18348-351/4-СС | Связь и сигнализация
18 | 18348-351/4-СС | Пусконаладочные работы по разделу СС
ИТОГО по Переносу управления предприятием в центральные операторные
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Модернизация станции налива нефтепродуктов тит. 351/4 в автоцистерны с применением массовых расходомеров в рамках "Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества" и программы "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18348 "Модернизация стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ, тит.351/4" Цех № 13, участок ТСП
1 | 18348-351/4-ТМ2 | Монтаж новых технологических трубопроводов 7037к, 7045к, 4630к
2 | 18348-351/4-ТМ3 с изм.1 | Монтаж технологических трубопроводов воздуха КИП, речной воды, пара, теплофикационной воды (прямой и обратной), линии некондиции, воды в канализацию, дренажной линии. Монтаж Е-3, Е-4, ЕП-1, ВП-1
3 | 18348-351/4-ТМ4 | Монтаж островов налива ОН-1, ОН-2, ОН-3 с обвязкой технологическими трубопроводами
4 | 18348-351/4-ТМ5 | Пожаротушение пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ
5 | 18348-351/4-ТИ1 с изм.1 | Теплоизоляция по ТМ1 с учетом изм.1
6 | 18348-351/4-ТИ2 | Теплоизоляция по ТМ2
7 | 18348-351/4-ТИ3 | Теплоизоляция по ТМ3
8 | 18348-351/4-ТИ4 | Теплоизоляция по ТМ4
9 | 18348-351/4-ТИ5 | Теплоизоляция по ТМ5
10 | 18348-351/4-ТИА | Теплоизоляция по ТМ3 (Е-3, Е-4)
11 | 18348-351/4-КЖ1 | Конструкции железобетонные
12 | 18348-351/4-КЖ2 | Земляные работы. Сваи. Ростверки. Фундаменты. Колонны Тит.351/4
13 | 18348-351/4-КЖ3 с изм.1 | Конструкции железобетонные с учетом изм.1
14 | 18348-351/4-КЖ4 | Конструкции железобетонные Тит.351/4 Этапы 1 и 2
15 | 18348-351/4-КЖ5 | Конструкции железобетонные
16 | 18348-351/4-КМ1 | Конструкции металлические
17 | 18348-351/4-КМ2 | Металлоконструкции одноярусной эстакады и конструкции под кабельные линии на участке модернизации стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ
18 | 18348-351/4-КМ3 с изм.1 | Конструкции металлические КМ3 с учетом изм.1
19 | 18348-351/4-КМ3 изм.2 | Конструкции металлические КМ3 изм.2
20 | 18348-351/4-КМ4 | Демонтаж. Временные ограждения. Монтаж металлоконструкций и оборудования Тит.351/4
21 | 18348-351/4-КМ5 | Конструкции металлические
22 | 18348-351/4-КМ6 | Конструкции металлические
23 | 18348-351/4-АТХ4 | Часть АСУТП. Тит.173/3
24 | 18348-351/4-АТХ4 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ4
25 | 18348-351/4-ЭМ1 | Тит. 351/4. Силовое электрооборудование
26 | 18348-351/4-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
27 | 18348-351/4-ЭМ2 | Тит. 54б. Силовое электрооборудование
28 | 18348-351/4-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2
29 | 18348-351/4-ЭМ3 | Силовое электрооборудование
30 | 18348-351/4-ЭМ3 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3
31 | 18348-351/4-ЭМ4 | Силовое электрооборудование
32 | 18348-351/4-ЭМ4 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ3
33 | 18348-351/4-ЭН с изм.1 | Наружное электроосвещение с учетом изм.1
34 | 18348-351/4-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
35 | 18348-351/4-ЭО | Электрическое освещение (внутреннее)
36 | 18348-351/4-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО
37 | 18348-351/4-ЭЗ1 | Заземление Тит.351/4
38 | 18348-351/4-ЭЗ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ1
39 | 18348-351/4-ЭЗ2 | Заземление насосов Н-1б, Н-2б, технологических трубопроводов. Тит.54б
40 | 18348-351/4-ЭЗ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ2
41 | 18348-351/4-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП
42 | 18348-351/4-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
43 | 18348-351/4-ЭС | Электроснабжение ЭС
44 | 18348-351/4-ЭС изм 1 | Электроснабжение ЭС изм.1
45 | 18348-351/4-ЭС | Пусконаладочные работы по разделу ЭС
46 | 18348-351/4-ГП | Генплан ГП
47 | 18348-351/4-ГП1 | Генплан ГП1
48 | 18348-351/4-АТХ2.2 | Часть КИПиА. Тит.351/4. 2 этап
49 | 18348-351/4-АТХ2.2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.2
50 | 18348-351/4-АТХ2.1 | Часть КИПиА. Тит.351/4. 1 этап
51 | 18348-351/4-АТХ2.1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.1
52 | 18348-351/4-НВК | Наружные сети водоснабжения и канализации
53 | 18348-351/4-ОВ | Отопление, вентиляция и кондиционирование
54 | 18348-351/4-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ
55 | 17712-АТХ2.1 изм.4 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2.1 изм.4
56 | 18000-АТХ1 изм.5 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 изм.5
57 | ППР | План производства работ
Итого по Целевой программе по автоматизации измерений и контролю качества
Перенос управления предприятием в центральные операторные
Проект № 18348 "Модернизация стояков пункта налива ТС-1 в автотранспорт АСН-5ВГ, тит.351/4" Цех № 13, участок ТСП
1 | 18348-351/4-АТХ | Часть КИПиА. Насосная. Тит.54б
2 | 18348-351/4-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
3 | 18348-351/4-АТХ1 | Часть АСУТП. Тит.288/20
4 | 18348-351/4-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
5 | 18348-351/4-АТХ3 | Часть АСУТП. Тит.351/4
6 | 18348-351/4-АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3
7 | 18348-351/4-ПС | Пожарная сигнализация Тит.351/4
8 | 18348-351/4-ПС | Пусконаладочные работы по разделу ПС
9 | 18348-351/4-ОС | Автоматическая установка охранной сигнализации здания Тит.351/4
10 | 18348-351/4-ОС | Пусконаладочные работы по разделу ОС
11 | ВОР по ДГГС по проекту 18348 (тит.173/1, 351/4) | Двусторонняя громкоговорящая связь
12 | ВОР по ДГГС по проекту 18348 (тит.173/1, 351/4) | Пусконаладочные работы по ДГГС
13 | 18348-351/4-ОВН | Охранное видеонаблюдение
14 | 18348-351/4-ОВН | Пусконаладочные работы по разделу ОВН
15 | ВОР по монтажу СТВ пунктов налива тит.351/4 к проекту 18348 | Система технологического видеонаблюдения
16 | ВОР по монтажу СТВ пунктов налива тит.351/4 к проекту 18348 | Пусконаладочные работы по СТВ
17 | 18348-351/4-СС | Связь и сигнализация
18 | 18348-351/4-СС | Пусконаладочные работы по разделу СС
ИТОГО по Переносу управления предприятием в центральные операторные
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Модернизация станции налива нефтепродуктов тит. 351/4 в автоцистерны с применением массовых расходомеров в рамках "Целевой программы по автоматизации измерений и контролю качества" и программы "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________