## Календарный план
Приложение № 2 к Договору №____________________ от «____» _________________ 2016 г.
Календарный план по проведению ПИНЧ-анализа с целью улучшения теплообмена установки АВТ-4
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Наименование работы, этапа | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1 | 1 | 1 | 1 | Проведение стартового совещания. Сбор исходных данных. | Июль 2016 | 0 | 0 | 0
2 |  |  |  | Проведение ПИНЧ-анализа. Проведение энерготехнологического обследования блока подогрева нефти. Определение эффективности работы ректификационных колонн. Определение эффективности работы конденсационного оборудования колонн. Проведения анализа степени загрязненности поверхностей теплообмена. | Август 2016 | 0 | 0 | 0
3 |  |  |  | Разработка вариантов технического перевооружения установки. Определение экономической эффективности предлагаемых вариантов. Определение приоритетных вариантов. | Октябрь 2016 | 0 | 0 | 0
4 |  |  |  | Разработка заказной документации на заменяемое оборудование. Предоставление финального отчета. | Декабрь 2016 | 0 | 0 | 0
ИТОГО: | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечания:
1. Начало работ по Этапам 1, 2 - дата подписания настоящего Договора.
2. Начало работ по Этапам 3, 4 - дата окончания работ по Этапу 2.
Подрядчик | [5 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [5 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [5 empty] | _____________________ А.А. Никитин