## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по Замене блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой на Азотной станции.
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
программа "Замена физически изношенного оборудования"
Проект № 18803 Замена блока воздухораз деления №1 с компрессорной установкой
1 | 18803-14-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03780
2 | 18803-14-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02587
3 | 18803-14-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 05:00469
4 | 18803-14-КМ | Конструкции металлические КМ | 05:00470
5 | 18803-14-ТМ,КМ-ПНР | Заземление трубопроводов и металлоконструкций -ПНР | по проекту
6 | 18803-14-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 09:03541
7 | 18803-14-АТХ1 | Часть АТХ 1 | 06:03572
8 | 18803-14-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по части КИПиА -АТХ,АТХ1 | 09:03542
9 | 18803-14-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:03571
10 | 18803-14-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части ЭМ | по проекту
11 | 18803-14-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 09:03540
12 | 18803-14-ЭН-ПНР | Пусконаладочные работы по наружному электроосвещению ЭН | по проекту
Итого по проекту № 18803
14 | ВОР | Досборка оборудования воздухоразделительной установки | ВОР
Итого по программе "Замена физически изношенного оборудования"
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | По проекту
|  | Командировочные расходы, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | По проекту
Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной
Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной
Всего по программе"Замена физически изношенного оборудования"
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________________
Проект №19078 Монтаж ЧРП на холодильники ХВ-501. Установка УПВ-1
1 | 19078-28-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:03408
2 | 19078-28-ЭМ-ПНР | Пуско-наладочные работы по Электромонтажной части ЭМ | по проекту
3 | 19078-28-АТХ | Часть АТХ | 09:09:03220
4 | 19078-28-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по Части КИПиА АТХ | по проекту
Итого по проекту 19078
Проект №21/417к-14 Монтаж частотных регуляторов (4 штуки) воздушных холодильников ХВ-211, ХВ-221. Установка Гидрокрекинг.
1 | 21/417к-14-АТХ | Часть АТХ | 14:82
2 | 21/417к-14-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по Части КИПиА АТХ | по проекту
3 | 21/417к-14-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 14:81
4 | 21/417к-14-ЭМ-ПНР | Пуско-наладочные работы по Электромонтажной части ЭМ | по проекту
Итого по проекту 21/417к-14:

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № _________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по Замене блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой на Азотной станции.
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Январь 2020 г.
программа "Замена физически изношенного оборудования"
Проект № 18803 Замена блока воздухораз деления №1 с компрессорной установкой
1 | 18803-14-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03628 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18803-14-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02966
3 | 18803-14-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | по проекту
4 | 18803-14-КМ | Конструкции металлические КМ | 09:03525
5 | 18803-14-ТМ,КМ-ПНР | Заземление трубопроводов и металлоконструкций -ПНР | 09:03323
6 | 18803-14-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | по проекту
7 | 18803-14-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части КИПиА -АТХ | 06:03416
8 | 18803-14-АТХ1 | Часть АТХ 1 | по проекту | [7 empty] | Не заполнять
9 | 18803-14-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по части КИПиА -АТХ1 | ВОР
10 | 18803-14-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | [8 empty] | Не заполнять
11 | 18803-14-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части ЭМ | 16:00418
12 | 18803-14-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 16:00419 | [7 empty] | Не заполнять
13 | 18803-14-ЭН-ПНР | Пусконаладочные работы по наружному электроосвещению ЭН
|  | Итого по проекту № 18803 | 22:00187
14 | ВОР | Досборка оборудования воздухоразделительной установки | по проекту
|  | Итого по программе "Замена физически изношенного оборудования" | 22:00188
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | по проекту |  |  | Не заполнять
Командировочные расходы, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной
Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 08:02309
Всего по программе"Замена физически изношенного оборудования"
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО без НДС
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по Замене блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой на Азотной станции.
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ |  | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
программа "Замена физически изношенного оборудования" | [5 empty] | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18803 Замена блока воздухораз деления №1 с компрессорной установкой
1 | 18803-14-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03780
2 | 18803-14-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02587
3 | 18803-14-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 05:00469
4 | 18803-14-КМ | Конструкции металлические КМ | 05:00470
5 | 18803-14-ТМ,КМ-ПНР | Заземление трубопроводов и металлоконструкций -ПНР | по проекту
6 | 18803-14-АТХ | Часть КИПиА - АТХ | 09:03541
7 | 18803-14-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по части КИПиА -АТХ | по проекту
8 | 18803-14-АТХ1 | Часть АТХ 1 | 06:03572
9 | 18803-14-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по части КИПиА -АТХ1 | по проекту
10 | 18803-14-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 06:03571
11 | 18803-14-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части ЭМ | по проекту
12 | 18803-14-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 09:03540
13 | 18803-14-ЭН-ПНР | Пусконаладочные работы по наружному электроосвещению ЭН | по проекту
Итого по проекту № 18803
14 | ВОР | Досборка оборудования воздухоразделительной установки
Итого по программе"Замена физически изношенного оборудования"
Всего:
Всего, тыс.руб.без НДС
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  |  | ________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по Замене блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой на Азотной станции.
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________