## лот 1
Приложение №5 к договору_________________
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
Комплекс работ по Замене блока воздухоразделения №1 с компрессорной установкой на Азотной станции
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Группа Закупок в Заявке | Материал в Заявке | Наименование | Кол-во | Ед.Изм | Стоим без НДС заявке | Стоим без НДС заказ | Дата поставки на склад Заказчика (*) | СПП | Текст к позиции заявки
11.2016 | 13005141 | 10 | 0711 | 70 | 362102 | Установка воздухоразделения БР№1,т.14,24 | 1 | КМП | 80000000 | 104300000 | наличие | R.17-02-10 | 18803-14,24-ОЛ
10.2018 | 13007944 | 10 | 1080 | 12 | 232775 | Труба 38х3,5 Ст20 | 0.2 | М | 50.18 | 0 | наличие | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007944 | 30 | 1080 | 12 | 232776 | Труба 45х4 Ст20 | 0.25 | М | 82.32 | 0 | наличие | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007944 | 40 | 1080 | 12 | 216665 | Переход К-45х4-32х4 Ст20 | 4 | ШТ | 165.6 | 0 | наличие | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007944 | 50 | 1080 | 12 | 232597 | Отвод 45-108х4 Ст20 | 5 | ШТ | 1000 | 0 | наличие | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007944 | 60 | 1080 | 12 | 216274 | Отвод 45-57х5 Ст20 | 2 | ШТ | 150 | 0 | наличие | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 10 | 1080 | 21 | 220145 | Задвижка 30с41нж Ду100 Ру16 ОФл (и1) | 2 | КМП | 39159.66 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 20 | 1080 | 21 | 220222 | Задвижка 31с45нж Ду50 Ру160 ОФл (и7) | 5 | КМП | 157000 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 30 | 1080 | 21 | 220111 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 1 | ШТ | 2470 | 0 | наличие | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 40 | 1080 | 21 | 340365 | Задвижка 31лс77нж Ду15 Ру160муфт.Ст09Г2С | 1 | ШТ | 1955 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 50 | 1080 | 21 | 225174 | Кран КШФ ФБ Ду25Ру16 Ст20 Офл(и1) | 4 | КМП | 16868 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 60 | 1080 | 21 | 260145 | Кран КШМ 10с13п1 ФБ Ду15 Ру63 УХЛ1 | 1 | ШТ | 1400 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 70 | 1080 | 21 | 225007 | Клапан КОП Ду80Ру40 19с53нж ОФл | 1 | КМП | 11000 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 80 | 1080 | 21 | 225093 | Клапан СППК5Р Ду100Ру16 17с6нж ОФл(пр50) | 1 | КМП | 24192 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 90 | 1080 | 21 | 379322 | Клапан СППК 17с84нж Ду25 Ру100 Офл | 1 | КМП | 90000 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 100 | 1080 | 71 | 379224 | Фильтр ФС Ду25 Ру16 Офл | 1 | КМП | 2400 | 0 | 2019-04-15 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007947 | 110 | 1080 | 21 | 379330 | Задвижка Ду20 Ру160 Ст09Г2С (10Г2) муфт | 1 | ШТ | 3300 | 0 | 2019-04-10 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ.СО
10.2018 | 13007967 | 10 | 0711 | 98 | 379295 | Преобразователь изб.давл.п.PRC 2208 | 1 | ШТ | 75000 | 0 | 2019-07-15 | R.17-02-10 | 18803-14-АТХ.СО
10.2018 | 13007968 | 10 | 0711 | 24 | 379282 | Клапан регулирующий поз.PV 2208 | 1 | ШТ | 450000 | 0 | 2019-07-15 | R.17-02-10 | 18803-14-ТМ
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
| Заказчик | [10 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№______________________