## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
1 | Приведение объектов завода к требованиям правид электробезопасности
1.1 | Проект №18718 Цех №17 Замена электрооборудования РУ 0,4кВ (ЦВК-2 ТП-545)
1.1.1 | 18718-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 08:02336
1.1.2 | 18718-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 05:00314
1.1.3 | 18718-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
1.1.4 | 18718-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 03:02991
1.1.5 | 18718-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
1.1.6 | 18718-АР | Архитектурные решения АР | 05:00323
1.1.7 | 18718-ОВ | Отопление-вентиляция ОВ | 08:02329
1.1.8 | 18718-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу отопление -вентиляция | по проекту
1.1.9 | 18718-АОВ | Автоматизация вентиляции | 09:03306
1.1.10 | 18718-АОВ | Пусконаладочные работы по автоматизации вентиляции | по проекту
1.1.11 | 18718-ЭМ1 | Электро монтажная часть ЭМ1 | 06:03423
1.1.12 | 18718-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1 | по проекту
1.1.13 | 18718-ЭМ2 | Электро монтажная часть ЭМ2 | 09:03321
1.1.14 | 18718-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 | по проекту
1.1.15 | 18718-АТХ | Часть АТХ | 09:03287
1.1.16 | 18718-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
1.1.17 | 18718-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 09:03313
1.1.18 | 18718-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по проекту
1.1.19 | 18718-ЭО | Электроосвещение | 09:03321
1.1.20 | 18718-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО | по проекту
1.1.21 | 18718-ПС | Пожарная сигнализация ПС | 09:03314
1.1.22 | 18718-ПС | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | по проекту
|  | Итого по проекту 18718 |  |  | 0
1.2 | Проект №19037 Цех №13 Замена электрооборудования РУ - 0,4 кВ ТП-149 тит. 46/2
1.2.1 | 19037-ЭМ1 | Электро монтажная часть ЭМ1 | 09:03326
1.2.2 | 19037-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1 | по Тех. заданию
1.2.3 | 19037-ЭМ2 | Электро монтажная часть ЭМ2 | 03:03012
1.2.4 | 19037-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 | по Тех. заданию
1.2.5 | 19037-ЭО | Электроосвещение | 09:03320
1.2.6 | 19037-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО | по Тех. заданию
1.2.7 | 19037-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 09:03316
1.2.8 | 19037-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по Тех. заданию
1.2.9 | 19037-АТХ | Часть АТХ | 06:03410
1.2.10 | 19037-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
1.2.11 | 19037-ПС | Пожарная сигнализация ПС | 09:03310
1.2.12 | 19037-ПС | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | по проекту
1.2.13 | 19037-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 08:02339
1.2.14 | 19037-ОВ | Отопление-вентиляция ОВ | 08:02322
1.2.15 | 19037-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу отопление -вентиляция | по проекту
|  | Итого по проекту 19037 |  |  | 0
1.3 | Проект №19035 ГОДТ. Замена эл.двигателя РК-101С (Модернизация схем управления)
1.3.1 | 19035-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00339
1.3.2 | 19035-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
1.3.3 | 19035-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02366
1.3.5 | 19035-ЭМ | Электро монтажная часть | 09:03336
1.3.6 | 19035-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
1.3.7 | АТХ | Часть АТХ | 09:03359
1.3.8 | АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
1.3.9 | АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03442
1.3.10 | АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  | Итого по проекту 19035 |  |  | 0
1.4 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проектам |  | 0
1.5 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | #VALUE!
1.6 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | #VALUE!
1.7 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | #VALUE!
|  | Итого по Приведение объектов завода к требованиям правид электробезопасности |  |  | #VALUE!
2 | ОНСС
2.1 | Проект №18789 Цех №17 Замена насоса Н-2.2
2.1.1 | 18789-АТХ | Часть АТХ | 06:03425
2.1.2 | 18789-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
2.1.3 | 18789-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 05:00327
2.1.4 | 18789-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:03327
2.1.5 | 18789-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
2.1.6 | 18789-ЭМ | Электро монтажная часть | 09:03328
2.1.7 | 18789-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
2.1.8 | 18789-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 03:02998
2.1.9 | 18789-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02340
2.1.10 | 18789-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  | Итого по проекту 18789 |  |  | 0
2.2 | Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 КМ-2 1600 кВА-2шт. в ТП-192
2.2.1 | ВОР-ТП-192 | Электромонтажные работы | №1
2.2.2. | ВОР-ТП-192 | Пусконаладочные работы | №1
|  | Итого по проекту ВОР ТП-192 |  |  | 0
2.3 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проектам |  | 0
2.4 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0
2.5 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0
2.6 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | 0
|  | Итого по ОНСС |  |  | 0
3 | "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
3.1 | Проект №19054 Цех №5 установка 25/7. Вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации И-497, И-499 из зданий аппаратной и БОВ-4 в операторные 25/7, Изомалк.
3.1.1 | 19054-ПС | Пожарная сигнализация ПС | 09:03292
3.1.2 | 19054-ПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | 03:02974
|  | Итого по проекту 19054 |  |  | 0
3.2 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проекту |  | 0 | 3000 | [5 empty] | 93.6 | 95.2829
3.3 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 93.6 | [5 empty] | 93.6 | 95.2829
3.4 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 47.8332
3.5 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 97.1015
| Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  | 0 | 3333.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по Комплексу Электротехнических работ: |  |  | #VALUE!
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | #VALUE!
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | #VALUE!
| в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС |  |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | _______________________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения»
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г. | Апрель 2018 г. | Май 2018 г.
1 | Приведение объектов завода к требованиям правид электробезопасности
1.1 | Проект №18718 Цех №17 Замена электрооборудования РУ 0,4кВ (ЦВК-2 ТП-545)
1.1.1 | 18718-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | [6 empty] | не заполнять
1.1.2 | 18718-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
1.1.3 | 18718-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
1.1.4 | 18718-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
1.1.5 | 18718-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
1.1.6 | 18718-АР | Архитектурные решения АР
1.1.7 | 18718-ОВ | Отопление-вентиляция ОВ
1.1.8 | 18718-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу отопление -вентиляция | по проекту
1.1.9 | 18718-АОВ | Автоматизация вентиляции
1.1.10 | 18718-АОВ | Пусконаладочные работы по автоматизации вентиляции | по проекту
1.1.11 | 18718-ЭМ1 | Электро монтажная часть ЭМ1
1.1.12 | 18718-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1 | по проекту
1.1.13 | 18718-ЭМ2 | Электро монтажная часть ЭМ2
1.1.14 | 18718-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 | по проекту
1.1.15 | 18718-АТХ | Часть АТХ
1.1.16 | 18718-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
1.1.17 | 18718-ЭЗ | Заземление ЭЗ
1.1.18 | 18718-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по проекту
1.1.19 | 18718-ЭО | Электроосвещение
1.1.20 | 18718-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО | по проекту
1.1.21 | 18718-ПС | Пожарная сигнализация ПС
1.1.22 | 18718-ПС | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | по проекту
|  | Итого по проекту 18718 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | Проект №19037 Цех №13 Замена электрооборудования РУ - 0,4 кВ ТП-149 тит. 46/2
1.2.1 | 19037-ЭМ1 | Электро монтажная часть ЭМ1 | [6 empty] | не заполнять
1.2.2 | 19037-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1 | по проекту
1.2.3 | 19037-ЭМ2 | Электро монтажная часть ЭМ2
1.2.4 | 19037-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2 | по проекту
1.2.5 | 19037-ЭО | Электроосвещение
1.2.6 | 19037-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО | по проекту
1.2.7 | 19037-ЭЗ | Заземление ЭЗ
1.2.8 | 19037-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по проекту
1.2.9 | 19037-АТХ | Часть АТХ
1.2.10 | 19037-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
1.2.11 | 19037-ПС | Пожарная сигнализация ПС
1.2.12 | 19037-ПС | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | по проекту
1.2.13 | 19037-АС | Архитектурно-строительная часть АС
1.2.14 | 19037-ОВ | Отопление-вентиляция ОВ
1.2.15 | 19037-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу отопление -вентиляция | по проекту
|  | Итого по проекту 19037 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г. | Апрель 2018 г. | Май 2018 г.
1.3 | Проект №19035 ГОДТ. Замена эл.двигателя РК-101С (Модернизация схем управления)
1.3.1 | 19035-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  |  | не заполнять | [5 empty] | не заполнять
1.3.2 | 19035-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
1.3.3 | 19035-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
1.3.5 | 19035-ЭМ | Электро монтажная часть
1.3.6 | 19035-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
1.3.7 | АТХ | Часть АТХ
1.3.8 | АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
1.3.9 | АТХ1 | Часть АТХ1
1.3.10 | АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  | Итого по проекту 19035 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проектам
1.5 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.6 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
1.7 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
|  | Итого по Приведение объектов завода к требованиям правид электробезопасности |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
2 | ОНСС
2.1 | Проект №18789 Цех №17 Замена насоса Н-2.2
2.1.1 | 18789-АТХ | Часть АТХ | [6 empty] | не заполнять
2.1.2 | 18789-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
2.1.3 | 18789-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
2.1.4 | 18789-АТХ1 | Часть АТХ1
2.1.5 | 18789-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
2.1.6 | 18789-ЭМ | Электро монтажная часть
2.1.7 | 18789-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
2.1.8 | 18789-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2.1.9 | 18789-ТМ | Монтажная часть ТМ
2.1.10 | 18789-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  | Итого по проекту 18789 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 КМ-2 1600 кВА-2шт. в ТП-192 |  |  |  |  | не заполнять
2.2.1 | ВОР-ТП-192 | Электромонтажные работы
| ВОР-ТП-192 | Пусконаладочные работы
|  | Итого ВОР ТП-192 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проекту
2.4 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Итого по ОНСС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г.
3 | "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
3.1 | Проект №19054 Цех №5 установка 25/7. Вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации И-497, И-499 из зданий аппаратной и БОВ-4 в операторные 25/7, Изомалк.
3.1.1 | 19054-ПС | Пожарная сигнализация ПС | [6 empty] | не заполнять
3.1.2 | 19054-ПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации
|  | Итого по проекту 19054 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Затраты на выполнение работ по ППР |  | по проекту | [6 empty] | не заполнять
3.3 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности" |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего по Комплексу Электротехнических работ: |  |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
1 | Приведение объектов завода к требованиям правид электробезопасности
1.1 | Проект №18718 Цех №17 Замена электрооборудования РУ 0,4кВ (ЦВК-2 ТП-545)
1.1.1 | 18718-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
1.1.2 | 18718-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
1.1.3 | 18718-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
1.1.4 | 18718-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
1.1.5 | 18718-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
1.1.6 | 18718-АР | Архитектурные решения АР
1.1.7 | 18718-ОВ | Отопление-вентиляция ОВ
1.1.8 | 18718-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу отопление -вентиляция
1.1.9 | 18718-АОВ | Автоматизация вентиляции
1.1.10 | 18718-АОВ | Пусконаладочные работы по автоматизации вентиляции
1.1.11 | 18718-ЭМ1 | Электро монтажная часть ЭМ1
1.1.12 | 18718-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
1.1.13 | 18718-ЭМ2 | Электро монтажная часть ЭМ2
1.1.14 | 18718-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2
1.1.15 | 18718-АТХ | Часть АТХ
1.1.16 | 18718-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
1.1.17 | 18718-ЭЗ | Заземление ЭЗ
1.1.18 | 18718-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ
1.1.19 | 18718-ЭО | Электроосвещение
1.1.20 | 18718-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО
1.1.21 | 18718-ПС | Пожарная сигнализация ПС
1.1.22 | 18718-ПС | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации
Итого по проекту 18718
1.2 | Проект №19037 Цех №13 Замена электрооборудования РУ - 0,4 кВ ТП-149 тит. 46/2
1.2.1 | 19037-ЭМ1 | Электро монтажная часть ЭМ1
1.2.2 | 19037-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
1.2.3 | 19037-ЭМ2 | Электро монтажная часть ЭМ2
1.2.4 | 19037-ЭМ2 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ2
1.2.5 | 19037-ЭО | Электроосвещение
1.2.6 | 19037-ЭО | Пусконаладочные работы по разделу ЭО
1.2.7 | 19037-ЭЗ | Заземление ЭЗ
1.2.8 | 19037-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
1.2.9 | 19037-АТХ | Часть АТХ
1.2.10 | 19037-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
1.2.11 | 19037-ПС | Пожарная сигнализация ПС
1.2.12 | 19037-ПС | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации
1.2.13 | 19037-АС | Архитектурно-строительная часть АС
1.2.14 | 19037-ОВ | Отопление-вентиляция ОВ
1.2.15 | 19037-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу отопление -вентиляция
Итого по проекту 19037
1.3 | Проект №19035 ГОДТ. Замена эл.двигателя РК-101С (Модернизация схем управления)
1.3.1 | 19035-ТМ | Монтажная часть ТМ
1.3.2 | 19035-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
1.3.3 | 19035-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
1.3.5 | 19035-ЭМ | Электро монтажная часть
1.3.6 | 19035-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
1.3.7 | АТХ | Часть АТХ
1.3.8 | АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
1.3.9 | АТХ1 | Часть АТХ1
1.3.10 | АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 19035
1.4 | Затраты на выполнение работ по ППР
1.5 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
1.6 | Непредвиденные затраты - 1,5% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
1.7 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по Приведение объектов завода к требованиям правид электробезопасности
2 | ОНСС
2.1 | Проект №18789 Цех №17 Замена насоса Н-2.2
2.1.1 | 18789-АТХ | Часть АТХ
2.1.2 | 18789-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
2.1.3 | 18789-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
2.1.4 | 18789-АТХ1 | Часть АТХ1
2.1.5 | 18789-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
2.1.6 | 18789-ЭМ | Электро монтажная часть
2.1.7 | 18789-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
2.1.8 | 18789-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2.1.9 | 18789-ТМ | Монтажная часть ТМ
2.1.10 | 18789-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
Итого по проекту 18789
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма авансов | _______ 201_г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
2.2 | Замена силовых трансформаторов Т-1 и Т-2 КМ-2 1600 кВА-2шт. в ТП-192
2.2.1 | ВОР-ТП-192 | Электромонтажные работы
| ВОР-ТП-192 | Пусконаладочные работы
Итого по проекту ВОР-ТП-192
2.3 | Затраты на выполнение работ по ППР
2.4 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
2.5 | Непредвиденные затраты - 1,5% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
2.6 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по ОНСС
3 | "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
3.1 | Проект №19054 Цех №5 установка 25/7. Вывод сигнала о срабатывании пожарной сигнализации И-497, И-499 из зданий аппаратной и БОВ-4 в операторные 25/7, Изомалк.
3.1.1 | 19054-ПС | Пожарная сигнализация ПС
3.1.2 | 19054-ПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации
Итого по проекту 19054
3.2 | Затраты на выполнение работ по ППР
3.3 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
3.4 | Непредвиденные затраты - 1,5% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного в соответствии с Договором)
3.5 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по "Приведение объектов завода к требованиям пожарной безопасности"
Всего по Комплексу Электротехнических работ:
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  | ________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс электротехнических работ на объектах технического перевооружения»
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________