## Sheet1
Приложение № 5 к договору генподряда
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
Приложение № 5 к Договору № от
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика.
Комплекс электротехнических работ
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Группа Закупок ОЗМ | Материал в Заявке | Наименование материала в заявке | Количество Заявки | ЕИ Заяв | Сумма по заявке/заказчика | Сумма Заказа | Стоимость материала заменителя | Дата Поставки в Заявке/заказе * | Дата поставки в заказе | № материала/Поставщик | Материал-заменитель | СПП | Текст к позиции заявки | Количество Прихода
01.2016 | 13004369 | 20 | 0711 | 20 | 358352 | Эл.дв 1850кВт 6кВ 427об ВЗИ РК101С | 1 | ШТ |  |  |  | 2017-12-01 |  |  |  | R.04-07-05 | 19035
05.2016 | 13004692 | 10 | 0711 | 27 | 360417 | Насос центр. Н-2.2 Q=330 м3/ч тит. 365 | 1 | ШТ |  |  |  | 2017-08-11 |  |  |  | R.17-09-01 | 18789-365-ТХ-ОЛ
06.2015 | 13003720 | 10 | 0711 | 20 | 355015 | Электрооборуд. 0,4кВ в кмп ТП-545 ЦВК-2 в составе: | 1 | КМП |  |  |  | 2017-10-20 |  |  |  | S.53-05-02-02 | 18718-102/2-ОЛ1,ОЛ2
[6 empty] | Распределительный щит НКУМ-0,4 кВ | 1 | ШТ |  |  |  | 2017-10-20 |  |  |  | S.53-05-02-02 | 18718-102/2-ОЛ1
[6 empty] | Трансформатор силовой Т1,2 | 2 | ШТ |  |  |  | 2017-10-20 |  |  |  | S.53-05-02-02 | 18718-102/2-ОЛ2
09.2016 | 13005046 | 10 | 0711 | 20 | 361728 | Электрооборудование 0,4 кВ ТП-149 в кмп | 1 | КМП |  | 1420000 | 0 | 2017-08-11 | 2016-09-30 | ОМ |  | S.53-14-01-01 | 19037 | 0
05.2017 | 13005703 | 10 | 0711 | 20 | 365795 | Трансформатор ТСЗ-1600/6/0,4 У3 ТП-192 | 2 | ШТ |  |  |  | 2018-02-28 |  |  |  | R.06-09-10 | ВОР-ТП-192, (18979-30-ол1) | 90
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
| Заказчик | [10 empty] | Генподрядчик
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№______________________