## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок цеха № 5: ГФУ, УНСЩС в рамках программ “ОНСС”, “Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил”
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
ОНСС
Проект № 19106 "Техническое перевооружение. Замена колонны К-5 с внутренними устройствами" Цех № 5, ГФУ
1 | 19106-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 08:02245
2 | 19106-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 01:03585
3 | 19106-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 02:05558
4 | 19106-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1 | 02:05565
5 | 19106-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2 | 03:02942
6 | 19106-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3 | 02:05563
7 | 19106-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 02:05564
8 | 19106-ТИА1 | Теплоизоляция ТИА1 | 02:05566
9 | 19106-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 03:02943
10 | 19106-АММ | Механическая часть АММ | 02:05569
11 | 19106-АММ | Механическая часть АММ. Демонтаж Е-3а, термообработка емкости и последующий монтаж в рамках проекта | по проекту
12 | 19106-КЖ1 | Конструкции железобетонные КЖ1 | 08:02248
13 | 19106-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 01:03581
14 | 19106-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 03:02940
15 | 19106-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 02:05562
16 | 19106-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК | 02:05554
17 | 19106-АТХ | Часть АТХ | 03:02948
18 | 19106-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
19 | 19106-АТХ1 | Часть АТХ1 | 03:02945
20 | 19106-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
21 | 19106-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН | 06:03351
22 | 19106-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
23 | 19106-ЭОТ | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОТ | 09:03265
24 | 19106-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту
25 | 19106-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК | 06:03364
26 | 19106-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
Итого по проекту 19106
Проект № 19107 "Техническое перевооружение. Замена Е-13" Цех № 5, ГФУ
1 | 19107-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН | 09:03224
2 | 19107-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
3 | 19107-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:03248
4 | 19107-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
5 | 19107-АТХ | Часть АТХ | 06:03322
6 | 19107-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
7 | 19107-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК | 09:03251
8 | 19107-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
9 | 19107-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 01:03572
10 | 19107-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00266
11 | 19107-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02192
12 | 19107-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 08:02193
13 | 19107-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02226
14 | 19107-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 08:02230
Итого по проекту 19107
Проект № 18962 "Техническое перевооружение. Замена датчиков давления (3шт.), датчиков перепада давления (3шт.), буйковых уровнемеров (4шт.), регулирующих клапанов (5 шт.)" Цех № 5, ГФУ
1 | 18962-АММ | Механо-монтажная часть АММ | 08:02105
2 | 18962-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03432
3 | 18962-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 03:02826
4 | 18962-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02827
5 | 18962-АТХ | Часть АТХ | 06:03210
6 | 18962-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
7 | 18962-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03205
8 | 18962-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
9 | 18962-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК | 06:03190
10 | 18962-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
Итого по проекту 18962
ИТОГО по ОНСС
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18960 "Техническое перевооружение. Монтаж схемы дренажа с аппаратов" Цех № 5, УНСЩС
1 | 18960-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03458
2 | 18960-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02115
3 | 18960-АТХ | Часть АТХ | 09:03135
4 | 18960-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
5 | 18960-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 05:00233
6 | 18960-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК | 05:00231
Итого по проекту 18960
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок цеха № 5: ГФУ, УНСЩС в рамках программ “ОНСС”, “Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил”
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Июнь 2017 г. | Июль 2017 г. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
ОНСС
Проект № 19106 "Техническое перевооружение. Замена колонны К-5 с внутренними устройствами" Цех № 5, ГФУ
1 | 19106-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 19106-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
3 | 19106-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
4 | 19106-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1
5 | 19106-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2
6 | 19106-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
7 | 19106-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ)
8 | 19106-ТИА1 | Теплоизоляция ТИА1
9 | 19106-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
10 | 19106-АММ | Механическая часть АММ
11 | 19106-АММ | Механическая часть АММ. Демонтаж Е-3а, термообработка емкости и последующий монтаж в рамках проекта
12 | 19106-КЖ1 | Конструкции железобетонные КЖ1
13 | 19106-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
14 | 19106-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
15 | 19106-КМ3 | Конструкции металлические КМ3
16 | 19106-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
17 | 19106-АТХ | Часть АТХ
18 | 19106-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
19 | 19106-АТХ1 | Часть АТХ1
20 | 19106-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
21 | 19106-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН
22 | 19106-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
23 | 19106-ЭОТ | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОТ
24 | 19106-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
25 | 19106-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
26 | 19106-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
Проект № 19107 "Техническое перевооружение. Замена Е-13" Цех № 5, ГФУ
1 | 19107-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН
2 | 19107-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
3 | 19107-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
4 | 19107-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
5 | 19107-АТХ | Часть АТХ
6 | 19107-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
7 | 19107-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК
8 | 19107-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
9 | 19107-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
10 | 19107-ТМ | Монтажная часть ТМ
11 | 19107-ТИ | Теплоизоляция ТИ
12 | 19107-ТИА | Теплоизоляция ТИА
13 | 19107-КМ | Конструкции металлические КМ
14 | 19107-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
Проект № 18962 "Техническое перевооружение. Замена датчиков давления (3шт.), датчиков перепада давления (3шт.), буйковых уровнемеров (4шт.), регулирующих клапанов (5 шт.)" Цех № 5, ГФУ
1 | 18962-АММ | Механо-монтажная часть АММ
2 | 18962-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18962-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
4 | 18962-ТИ | Теплоизоляция ТИ
5 | 18962-АТХ | Часть АТХ
6 | 18962-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
7 | 18962-АТХ1 | Часть АТХ1
8 | 18962-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
9 | 18962-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
10 | 18962-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
Итого по ОНСС
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18960 "Техническое перевооружение. Монтаж схемы дренажа с аппаратов" Цех № 5, УНСЩС
1 | 18960-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18960-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 18960-АТХ | Часть АТХ
4 | 18960-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 18960-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 18960-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
Итого по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок цеха № 5: ГФУ, УНСЩС в рамках программ “ОНСС”, “Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил”
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
ОНСС |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 19106 "Техническое перевооружение. Замена колонны К-5 с внутренними устройствами" Цех № 5, ГФУ
1 | 19106-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 19106-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
3 | 19106-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
4 | 19106-ТИ1 | Теплоизоляция ТИ1
5 | 19106-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2
6 | 19106-ТИ3 | Теплоизоляция ТИ3
7 | 19106-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ)
8 | 19106-ТИА1 | Теплоизоляция ТИА1
9 | 19106-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
10 | 19106-АММ | Механическая часть АММ
11 | 19106-АММ | Механическая часть АММ. Демонтаж Е-3а, термообработка емкости и последующий монтаж в рамках проекта
12 | 19106-КЖ1 | Конструкции железобетонные КЖ1
13 | 19106-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
14 | 19106-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
15 | 19106-КМ3 | Конструкции металлические КМ3
16 | 19106-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
17 | 19106-АТХ | Часть АТХ
18 | 19106-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
19 | 19106-АТХ1 | Часть АТХ1
20 | 19106-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
21 | 19106-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН
22 | 19106-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
23 | 19106-ЭОТ | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОТ
24 | 19106-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
25 | 19106-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
26 | 19106-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
Проект № 19107 "Техническое перевооружение. Замена Е-13" Цех № 5, ГФУ
1 | 19107-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН
2 | 19107-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
3 | 19107-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1
4 | 19107-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
5 | 19107-АТХ | Часть АТХ
6 | 19107-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
7 | 19107-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК
8 | 19107-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
9 | 19107-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
10 | 19107-ТМ | Монтажная часть ТМ
11 | 19107-ТИ | Теплоизоляция ТИ
12 | 19107-ТИА | Теплоизоляция ТИА
13 | 19107-КМ | Конструкции металлические КМ
14 | 19107-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
Проект № 18962 "Техническое перевооружение. Замена датчиков давления (3шт.), датчиков перепада давления (3шт.), буйковых уровнемеров (4шт.), регулирующих клапанов (5 шт.)" Цех № 5, ГФУ
1 | 18962-АММ | Механо-монтажная часть АММ
2 | 18962-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18962-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
4 | 18962-ТИ | Теплоизоляция ТИ
5 | 18962-АТХ | Часть АТХ
6 | 18962-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
7 | 18962-АТХ1 | Часть АТХ1
8 | 18962-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
9 | 18962-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
10 | 18962-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
Итого по ОНСС
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18960 "Техническое перевооружение. Монтаж схемы дренажа с аппаратов" Цех № 5, УНСЩС
1 | 18960-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18960-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 18960-АТХ | Часть АТХ
4 | 18960-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 18960-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 18960-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
Итого по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок цеха № 5: ГФУ, УНСЩС в рамках программ “ОНСС”, “Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил”
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________