## лот 1
Приложение №5 к договору_________________
Перечень материалов и оборудования поставки Заказчика
Комплекс работ "Техническое перевооружение цеха № 1"
Дата сводной заявки | Заявка | Позиция заявки | Класс Оценки в Заявке | Группа Закупок в Заявке | Материал в Заявке | Наименование | Кол-во | Ед.Изм | Стоим без НДС заяв | Стоим без НДС заказ | Дата поставки на склад Заказчика (*) | СПП | Текст к позиции заявки
[6 empty] | Секции АВГ-1 | 4 | КМП |  |  | 2022-02-28 | R.01-01-68
[6 empty] | Задвижка Ду200 Ру16 с КОФ | 4 | КМП |  |  | 2022-02-28 | R.01-01-68
[6 empty] | Задвижка Ду150 Ру16 с КОФ | 4 | КМП |  |  | 2022-02-28 | R.01-01-68
09.2021 | 13015397 | 10 | 0711 | 70 | 408481 | Устройство внутреннее Т-33 | 1 | ШТ | 4100000 | 0 | 2022-05-07 | R.01-01-69 | Т-33-3003.00.00.000 изм.1
11.2021 | 13016197 | 10 | 0711 | 70 | 411576 | Устройство внутреннее холодил. Х-21/2 | 1 | ШТ | 9822000 | 0 | 2022-08-05 | R.01-01-70 | Х-21-2930.00.00.000 изм.3
09.2021 | 13015183 | 10 | 0711 | 70 | 407678 | Устройство внутреннее холодильника Х-22 | 1 | ШТ | 19500000 | 0 | 2022-04-08 | R.01-01-71 | Х-22-2931.00.00.000 изм.1
07.2021 | 13015194 | 10 | 0711 | 70 | 407710 | Устройство внутреннее Х-23/1 | 1 | ШТ | 5195000 | 0 | 2022-04-13 | R.01-01-72 | Х-23/1-3002.00.00.000
07.2021 | 13015195 | 10 | 0711 | 70 | 407711 | Устройство внутреннее Х-23/2 | 1 | ШТ | 5340000 | 0 | 2022-04-13 | R.01-01-73 | Х-23/2-3010.00.00.000
08.2021 | 13015406 | 10 | 0711 | 70 | 408585 | Устройство внутреннее Х-8/2 | 1 | ШТ | 7490000 | 0 | 2022-05-15 | R.01-01-74 | Х-8/2-3000.00.00.000 изм.1
03.2021 | 13014095 | 10 | 0711 | 70 | 402020 | Устройство внутреннее Т-101 | 1 | ШТ | 3900000 | 0 | 2022-01-04 | R.01-05-27 | Т-101-2911.00.00.000 изм.2
03.2021 | 13014095 | 20 | 0711 | 70 | 402019 | Устройство внутреннее Т-103 | 1 | ШТ | 3900000 | 0 | 2022-01-04 | R.01-05-27 | Т-103-2908.00.00.000 изм.2
04.2021 | 13014251 | 10 | 0711 | 98 | 403353 | Уровнемер буйковый поз.LRSA-86B | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2021-11-11 | R.01-05-38 | ТТ-04941-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-13-19-02-2021
04.2021 | 13014251 | 20 | 0711 | 98 | 403354 | Уровнемер буйковый поз.LRCA-444 | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2021-11-11 | R.01-05-38 | ТТ-04941-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-13-19-02-2021
04.2021 | 13014251 | 30 | 0711 | 98 | 403355 | Уровнемер буйковый поз.LR-444A | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2021-11-11 | R.01-05-38 | ТТ-04941-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-13-19-02-2021
04.2021 | 13014251 | 40 | 0711 | 98 | 403356 | Уровнемер буйковый поз.LRCA-86 | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2021-11-11 | R.01-05-38 | ТТ-04941-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-13-19-02-2021
04.2021 | 13014251 | 50 | 0711 | 98 | 403357 | Уровнемер буйковый поз.LRSA-101A | 1 | КМП | 1900000 | 0 | 2021-11-11 | R.01-05-38 | ТТ-04941-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-13-19-02-2021
04.2021 | 13014258 | 10 | 0711 | 24 | 403415 | Расходомер вихр. поз.FRSA3106A/3106B | 1 | КМП | 1800000 | 0 | 2021-11-30 | R.01-05-38 | ТТ-04946-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-07-20-02-2021
04.2021 | 13014258 | 20 | 0711 | 24 | 403416 | Расходомер вихр. поз.FRSA3104A/3104B | 1 | КМП | 1800000 | 0 | 2021-11-30 | R.01-05-38 | ТТ-04946-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-07-20-02-2021
04.2021 | 13014253 | 10 | 0711 | 98 | 403368 | Преобр.диф.давления поз.FT3-3K13 | 1 | КМП | 225000 | 0 | 2021-12-07 | R.01-05-38 | ТТ-04957-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-25.19.02.2021
04.2021 | 13014253 | 20 | 0711 | 98 | 403369 | Преобр.диф.давления поз.FT3-K12 | 1 | КМП | 225000 | 0 | 2021-12-07 | R.01-05-38 | ТТ-04957-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-25.19.02.2021
04.2021 | 13014253 | 30 | 0711 | 98 | 403370 | Преобр.диф.давления поз.LT 108 | 1 | КМП | 225000 | 0 | 2021-12-07 | R.01-05-38 | ТТ-04957-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-25.19.02.2021
04.2021 | 13014252 | 10 | 0711 | 98 | 403358 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2110 | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 20 | 0711 | 98 | 403359 | Преобр.изб.давления поз.PR 305V | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 30 | 0711 | 98 | 403360 | Преобр.изб.давления поз.PRC 2091 | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 40 | 0711 | 98 | 403361 | Преобр.изб.давления поз.PRSA 431J | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 50 | 0711 | 98 | 403362 | Преобр.изб.давления поз.PRC 40A | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 60 | 0711 | 98 | 403363 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2011 | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 70 | 0711 | 98 | 403364 | Преобр.изб.давления поз.PRC 305A | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 80 | 0711 | 98 | 403365 | Преобр.изб.давления поз.PRC 2006 | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 90 | 0711 | 98 | 403366 | Преобр.изб.давления поз.PRCA 2093 | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014252 | 100 | 0711 | 98 | 403367 | Преобр.изб.давления поз.PRC 2092 | 1 | КМП | 185000 | 0 | 2021-12-17 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
04.2021 | 13014282 | 10 | 0711 | 23 | 403467 | Анализатор О2 и окиси угл.QRSA2801/2802 | 1 | КМП | 9000000 | 0 | 2022-01-26 | R.01-05-38 | ТТ-04942-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-46-19-02-2021
04.2021 | 13014282 | 20 | 0711 | 23 | 403468 | Анализатор О2 и окиси угл.QRSA3801/3802 | 1 | КМП | 9000000 | 0 | 2022-01-26 | R.01-05-38 | ТТ-04942-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-46-19-02-2021
11.2021 | 13016095 | 10 | 0711 | 24 | 403409 | Клапан регулирующий поз.FV-T3 | 1 | КМП | 3713380.17 | 0 | 2022-07-23 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
11.2021 | 13016095 | 20 | 0711 | 24 | 403410 | Клапан регулирующий поз.PV-2442 | 1 | КМП | 3424723.32 | 0 | 2022-07-23 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
11.2021 | 13016095 | 30 | 0711 | 24 | 403411 | Клапан регулирующий поз.FV-3007 | 1 | КМП | 1631246.85 | 0 | 2022-07-23 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
11.2021 | 13016095 | 40 | 0711 | 24 | 403412 | Клапан регулирующий поз.FV-9 | 1 | КМП | 8029583.26 | 0 | 2022-07-23 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
11.2021 | 13016095 | 50 | 0711 | 24 | 403413 | Клапан регулирующий поз.PV-40A | 1 | КМП | 3519152.15 | 0 | 2022-07-23 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
11.2021 | 13016095 | 60 | 0711 | 24 | 403414 | Клапан регулирующий поз.FV-99A | 1 | КМП | 2949893.99 | 0 | 2022-07-23 | R.01-05-38 | ТТ-04956-ФИО-54-АВТ-3-ОЛ-24-19-02-2021
05.2021 | 13014382 | 10 | 0711 | 33 | 404074 | Уплотнение торцевое Н-5Б | 1 | ШТ | 450000 | 343760 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-5Б
05.2021 | 13014382 | 20 | 0711 | 33 | 404075 | Уплотнение торцевое Н-5А | 1 | ШТ | 450000 | 343760 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-5А
05.2021 | 13014382 | 30 | 0711 | 33 | 404090 | Уплотнение торцевое Н-7 | 1 | ШТ | 450000 | 343760 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-7
05.2021 | 13014382 | 40 | 0711 | 33 | 404088 | Уплотнение торцевое Н-5 | 1 | ШТ | 450000 | 343760 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-5
05.2021 | 13014382 | 50 | 0711 | 33 | 404089 | Уплотнение торцевое Н-14А | 1 | ШТ | 450000 | 507790 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-14А
05.2021 | 13014382 | 60 | 0711 | 33 | 404086 | Уплотнение торцевое Н-54 | 1 | ШТ | 450000 | 343760 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-54
05.2021 | 13014382 | 70 | 0711 | 33 | 404087 | Уплотнение торцевое Н-55 | 1 | ШТ | 450000 | 327570 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-55
05.2021 | 13014382 | 80 | 0711 | 33 | 404083 | Уплотнение торцевое Н-56 | 1 | ШТ | 450000 | 327570 | 2021-12-17 | R.01-05-70 | АВТ-3, ТЗ, ОЛ Н-56
11.2020 | 13012777 | 10 | 0711 | 98 | 398485 | Контактор уровня поз.LSA 4106 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 20 | 0711 | 98 | 398486 | Контактор уровня поз.LSA 4020 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 30 | 0711 | 98 | 398487 | Контактор уровня поз.LSA 4104 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 40 | 0711 | 98 | 398488 | Контактор уровня поз.LSA 4103 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 50 | 0711 | 98 | 398489 | Контактор уровня поз.LSA 4102 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 60 | 0711 | 98 | 398490 | Контактор уровня поз.LSA 4021 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 70 | 0711 | 98 | 398491 | Контактор уровня поз.LSA 4022 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 80 | 0711 | 98 | 398492 | Контактор уровня поз.LSA 4035 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 90 | 0711 | 98 | 398493 | Контактор уровня поз.LSA 4236 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-12
11.2020 | 13012777 | 100 | 0711 | 98 | 398494 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2150 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 110 | 0711 | 98 | 398495 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2018 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 120 | 0711 | 98 | 398496 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2148 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 130 | 0711 | 98 | 398497 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2147 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 140 | 0711 | 98 | 398498 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2146 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 150 | 0711 | 98 | 398499 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2019 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 160 | 0711 | 98 | 398500 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2020 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 170 | 0711 | 98 | 398501 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2034 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012777 | 180 | 0711 | 98 | 398502 | Преобр.изб.давления поз.PRA 2538 | 1 | ШТ | 135000 | 34787 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-24.1
11.2020 | 13012778 | 10 | 1080 | 98 | 398510 | Термометр сопрот. поз.TRA 1184 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 20 | 1080 | 98 | 398511 | Термометр сопрот. поз.TRA 1437 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 30 | 1080 | 98 | 398512 | Термометр сопрот. поз.TRA 1182 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 40 | 1080 | 98 | 398513 | Термометр сопрот. поз.TRA 1181 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 50 | 1080 | 98 | 398514 | Термометр сопрот. поз.TRA 1180 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 60 | 1080 | 98 | 398515 | Термометр сопрот. поз.TRA 1438 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 70 | 1080 | 98 | 398516 | Термометр сопрот. поз.TRA 1439 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 80 | 1080 | 98 | 398517 | Термометр сопрот. поз.TRA 1440 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
11.2020 | 13012778 | 90 | 1080 | 98 | 398518 | Термометр сопрот. поз.TRA 1395 | 1 | ШТ | 9700 | 7710 | наличие | R.01-05-70 | 0551-(1-3190)-11_1-АТХ.ОЛ-35
07.2021 | 13014907 | 270 | 1080 | 97 | 407172 | Заглушка 4-50-6,3-ASTM A182 F9 | 16 | ШТ | 73600 | 0 | 2022-01-10 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014990 | 10 | 1080 | 21 | 407336 | ЗадвижкаDn200 Cl300 A217C12 сКОФA182GrF9 | 8 | КМП | 2512000 | 0 | 2022-02-16 | R.01-05-73 | РАН-175/2021-03 ОЛ1
07.2021 | 13014907 | 10 | 1080 | 12 | 407146 | Труба Б-Г-152х8х21630-13Х9М1 | 88 | ШТ | 45760000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 20 | 1080 | 12 | 407147 | Труба Б-Г-152х8х550-13Х9М1 | 40 | ШТ | 240000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 30 | 1080 | 12 | 407148 | Труба Б-Г-152х8х1400-13Х9М1 | 4 | ШТ | 68000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 40 | 1080 | 12 | 407149 | Труба Б-Г-152х8х2000-13Х9М1 | 4 | ШТ | 98000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 50 | 1080 | 12 | 407150 | Труба Б-Г-152х8х1300-13Х9М1 | 4 | ШТ | 64000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 60 | 1080 | 12 | 407151 | Труба Б-Г-152х8х1000-13Х9М1 | 4 | ШТ | 50000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 70 | 1080 | 12 | 407152 | Труба Б-Г-152х8х1700-13Х9М1 | 8 | ШТ | 168000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 80 | 1080 | 12 | 407153 | Труба Б-Г-152х8х3800-13Х9М1 | 8 | ШТ | 392000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 90 | 1080 | 12 | 407154 | Труба Б-Г-152х8х1500-13Х9М1 | 4 | ШТ | 72000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 100 | 1080 | 12 | 407155 | Труба Б-Г-152х8х1200-13Х9М1 | 4 | ШТ | 60000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 110 | 1080 | 12 | 407156 | Труба Б-Г-152х8х300-13Х9М1 | 4 | ШТ | 18000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 120 | 1080 | 12 | 407157 | Труба Б-Г-219х10х350-13Х9М1 | 16 | ШТ | 92800 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 130 | 1080 | 12 | 407158 | Труба Б-Г-219х10х1855-13Х9М1 | 4 | ШТ | 119200 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 140 | 1080 | 12 | 407159 | Труба Б-Г-219х10х1675-13Х9М1 | 4 | ШТ | 104000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 150 | 1080 | 12 | 407160 | Труба Б-Г-219х10х930-13Х9М1 | 4 | ШТ | 60000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 160 | 1080 | 12 | 407161 | Труба Б-Г-219х10х475-13Х9М1 | 4 | ШТ | 28000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 170 | 1080 | 12 | 407162 | Труба Б-Г-356х16х1000-13Х9М | 4 | ШТ | 152000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 180 | 1080 | 12 | 407163 | Отвод П 180-152х10-137,5-13Х9М1 | 40 | ШТ | 696000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 190 | 1080 | 12 | 407164 | Отвод П 90-152х10-137,5-13Х9М1 | 104 | ШТ | 915200 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 200 | 1080 | 12 | 407165 | Отвод П 45-152х10-225-13Х9М1 | 4 | ШТ | 19600 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 210 | 1080 | 12 | 407166 | Отвод П 90-219х10-300-13Х9М1 | 12 | ШТ | 288000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 220 | 1080 | 12 | 407167 | Тройник П 356х16-13Х9М1 | 2 | ШТ | 180000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 230 | 1080 | 12 | 407168 | Переход П К-219х12-152х10-13Х9М1 | 8 | ШТ | 152000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 240 | 1080 | 12 | 407169 | Переход П К-356х16-219х10-13Х9М1 | 4 | ШТ | 112000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 250 | 1080 | 97 | 407171 | Штуцер 50-6,3-3-4-240-ASTM A182 F9 | 16 | ШТ | 19200 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
07.2021 | 13014907 | 260 | 1080 | 12 | 407170 | Фланец 200-63-11-1-J-ASTMA182F9-IV | 16 | ШТ | 560000 | 0 | 2022-01-15 | R.01-05-73 | Заявка на МТР П-4/1,2 требования лист 4
08.2021 | 13015269 | 10 | 0711 | 71 | 407823 | Экономайзер котла-утилизатора КУ-1 | 1 | ШТ | 7434000 | 0 | 2022-03-22 | R.01-05-76 | КУ-1-2926.00.00.000 изм.2
06.2021 | 13014740 | 10 | 0711 | 70 | 405675 | Устройство внутреннее Х-9 верхнее | 1 | ШТ | 8723900 | 0 | 2022-03-12 | R.01-05-77 | Х-9-2924.00.00.000 изм.1
06.2021 | 13014740 | 20 | 0711 | 70 | 405676 | Устройство внутреннее Х-9 нижнее | 1 | ШТ | 8723900 | 0 | 2022-03-12 | R.01-05-77 | Х-9-2924.00.00.000 изм.1
07.2021 | 13014981 | 200 | 1080 | 97 | 399845 | Прокладка СНП В-3-74-1,6-3,2 | 4 | ШТ | 1280 | 0 | 2021-11-26 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 230 | 1080 | 97 | 399845 | Прокладка СНП В-3-74-1,6-3,2 | 2 | ШТ | 640 | 0 | 2021-11-26 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 260 | 1080 | 97 | 349366 | Прокладка СНП В-3-43-4,0-3,2 | 12 | ШТ | 1080 | 0 | 2021-11-26 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 300 | 1014 | 97 | 259536 | Прокладка СНП В-2-3-80-40 | 3 | ШТ | 450 | 0 | 2021-11-26 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 340 | 1014 | 97 | 259539 | Прокладка СНП В-2-3-200-40 | 30 | ШТ | 11400 | 0 | 2021-11-26 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 430 | 1080 | 97 | 388614 | Прокладка СНП-В-2-3-350-40 | 6 | ШТ | 4140 | 0 | 2021-11-26 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 660 | 1080 | 97 | 407320 | Прокладка СНП В-E-F-200-63 | 6 | ШТ | 3900 | 0 | 2021-11-26 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 420 | 1080 | 97 | 377940 | Заглушка ЗФ 5-50-4,0 Ст15Х5М | 18 | ШТ | 52200 | 0 | 2022-01-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 590 | 1080 | 97 | 407315 | Заглушка ЗЭ 108х8 Ст15Х5М-У | 3 | ШТ | 9900 | 0 | 2022-01-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014982 | 10 | 1080 | 97 | 407321 | Заглушка и кольцо КС-E/F-350-40 Ст15Х5М | 6 | ШТ | 720000 | 0 | 2022-01-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 400 | 1080 | 97 | 383837 | Заглушка 5-20-4,0 Ст15Х5М | 1 | ШТ | 1300 | 0 | 2022-02-11 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 410 | 1080 | 97 | 377933 | Заглушка ЗФ 5-25-4,0 Ст15Х5М | 12 | ШТ | 20400 | 0 | 2022-02-11 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13015049 | 10 | 0711 | 24 | 407176 | Клапан отсечной поз.UV 903 | 1 | КМП | 10200000 | 0 | 2022-04-05 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-ТМ
07.2021 | 13015049 | 20 | 0711 | 24 | 407177 | Клапан отсечной поз.UV 901 | 1 | КМП | 12500000 | 0 | 2022-04-05 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-ТМ
07.2021 | 13015049 | 30 | 0711 | 24 | 407178 | Клапан отсечной поз.UV 899 | 1 | КМП | 14500000 | 0 | 2022-04-05 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-ТМ
07.2021 | 13015049 | 40 | 0711 | 24 | 407179 | Клапан отсечной поз.UV 905 | 1 | КМП | 10200000 | 0 | 2022-04-05 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-ТМ
07.2021 | 13015048 | 10 | 0711 | 98 | 407198 | Уровнемер буйковый поз.LRSA 444B | 1 | КМП | 2000000 | 0 | 2022-05-18 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-13
07.2021 | 13015048 | 20 | 0711 | 98 | 407199 | Уровнемер буйковый поз.LRSA 444A | 1 | КМП | 2000000 | 0 | 2022-05-18 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-13
07.2021 | 13015048 | 30 | 0711 | 98 | 407200 | Уровнемер буйковый поз.LRCA 444 | 1 | КМП | 2000000 | 0 | 2022-05-18 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-13
07.2021 | 13014981 | 30 | 1080 | 12 | 232783 | Труба Б-57х5 Ст15Х5МУ | 6 | М | 10200 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 180 | 1014 | 97 | 240481 | Гайка М16.7H.30ХМА | 32 | ШТ | 2496 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 190 | 1014 | 97 | 355348 | Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ | 16 | ШТ | 768 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 210 | 1014 | 97 | 240481 | Гайка М16.7H.30ХМА | 16 | ШТ | 1248 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 220 | 1014 | 97 | 355348 | Шпилька 2-1-М16х90.25Х1МФ | 8 | ШТ | 464 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 280 | 1014 | 97 | 240481 | Гайка М16.7H.30ХМА | 48 | ШТ | 3744 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 360 | 1080 | 97 | 243542 | Гайка М30-7H.30ХМА | 144 | ШТ | 38880 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 380 | 1014 | 97 | 259540 | Прокладка СНП В-2-3-250-40 | 6 | ШТ | 2520 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 690 | 1080 | 12 | 360579 | Отвод 90-219х10 Ст15Х5МУ | 1 | ШТ | 7874.55 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 700 | 1080 | 97 | 383837 | Заглушка 5-20-4,0 Ст15Х5М | 5 | ШТ | 5000 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 710 | 1080 | 97 | 243542 | Гайка М30-7H.30ХМА | 176 | ШТ | 40534.56 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 720 | 1014 | 97 | 240484 | Гайка М27.7H.30ХМА | 16 | ШТ | 3840 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
09.2021 | 13015616 | 20 | 1080 | 97 | 375094 | Шпилька 2H-1-М16-6gх100.35 | 12 | ШТ | 188.64 | 0 | Наличие | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ1.СО1
06.2021 | 13014856 | 10 | 0711 | 21 | 406406 | ЗадвижкаДу350 Ру40 Ст20Х5МЛс КОФ15Х5М(F) | 6 | КМП | 3840000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.ОЛ11
06.2021 | 13014857 | 10 | 1080 | 21 | 406403 | ЗадвижкаДу20 Ру16Ст15Х5М с КОФ 15Х5М(F) | 6 | КМП | 87000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.ОЛ11
06.2021 | 13014857 | 20 | 1080 | 21 | 406404 | ЗадвижкаДу50 Ру16 Ст20Х5МЛ с КОФ15Х5М(F) | 4 | КМП | 104000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.ОЛ11
06.2021 | 13014857 | 30 | 1080 | 21 | 406405 | ЗадвижкаДу50 Ру40 Ст20Х5МЛ с КОФ15Х5М(F) | 30 | КМП | 960000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.ОЛ11
07.2021 | 13014975 | 10 | 0711 | 99 | 407314 | Фильтр ФС-I-350-40-40-ХМ-У привар. | 6 | ШТ | 2160000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | привар.377х8,0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 10 | 1080 | 12 | 232781 | Труба Б-25х4,5 Ст15Х5М | 1 | М | 840 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 20 | 1080 | 12 | 253719 | Труба Б-32х3,5 Ст15Х5М | 9.5 | М | 9025 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 40 | 1080 | 12 | 253721 | Труба Б-57х6 Ст15Х5МУ | 1.5 | М | 4185 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 50 | 1080 | 12 | 232786 | Труба Б-108х8 Ст15Х5МУ | 12 | М | 58800 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 60 | 1080 | 12 | 253723 | Труба Б-219х8 Ст15Х5МУ | 48 | М | 309984 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 70 | 1080 | 12 | 253734 | Отвод 90-57х8 Ст15Х5МУ | 4 | ШТ | 22840 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 80 | 1080 | 12 | 360579 | Отвод 90-219х10 Ст15Х5МУ | 13 | ШТ | 247000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 90 | 1080 | 12 | 236739 | Отвод 90-325х10 Ст15Х5МУ | 5 | ШТ | 240000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 100 | 1080 | 12 | 253738 | Отвод 90-377х10 Ст15Х5МУ | 8 | ШТ | 608000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 110 | 1080 | 12 | 232627 | Отвод 90-426х14 Ст15Х5МУ | 2 | ШТ | 165760 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 120 | 1080 | 12 | 377971 | Отвод 90-530х14 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 92950 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 130 | 1080 | 12 | 253730 | Отвод 45-219х10 Ст15Х5МУ | 11 | ШТ | 184800 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 140 | 1080 | 12 | 236740 | Отвод 45-325х10 Ст15Х5МУ | 5 | ШТ | 180000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 150 | 1080 | 12 | 350992 | Переход К-108х8-89х8 Ст15Х5М-У | 3 | ШТ | 18600 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 160 | 1080 | 12 | 377981 | Переход К-377х12-273х10 Ст15Х5М-У | 6 | ШТ | 138000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 170 | 1080 | 12 | 256363 | Переход Э-426х12-377х12 Ст15Х5МУ | 1 | ШТ | 68000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 240 | 1080 | 12 | 390611 | Фланец 25-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 6 | ШТ | 13800 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 250 | 1080 | 97 | 247478 | Гайка М12.7H.30ХМА | 96 | ШТ | 1728 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 270 | 1080 | 12 | 390612 | Фланец 80-40-11-1-F-Ст15Х5М-IV | 3 | ШТ | 17700 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 290 | 1014 | 97 | 355349 | Шпилька 2-1-М16х100.25Х1МФ | 24 | ШТ | 1152 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 310 | 1080 | 12 | 377948 | Фланец 200-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 24 | ШТ | 1104000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 320 | 1014 | 97 | 240484 | Гайка М27.7H.30ХМА | 560 | ШТ | 134400 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 330 | 1080 | 97 | 398347 | Шпилька 2-1-М27-8gх160.25Х1МФ | 216 | ШТ | 114480 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 350 | 1080 | 12 | 379491 | Фланец 250-40-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 6 | ШТ | 312000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 370 | 1080 | 97 | 398348 | Шпилька 2-1-М30-8gх180.25Х1МФ | 72 | ШТ | 44640 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 390 | 1080 | 12 | 377949 | Фланец 200-63-11-1-E-Ст15Х5М-IV | 6 | ШТ | 300000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 440 | 1080 | 97 | 243542 | Гайка М30-7H.30ХМА | 16 | ШТ | 4320 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 450 | 1080 | 12 | 407298 | Труба Б-Г-325х8 Ст15Х5М-У | 37 | М | 362600 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 460 | 1080 | 12 | 407299 | Труба Б-Г-377х8 Ст15Х5М-У | 40 | М | 1120000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 470 | 1080 | 12 | 407300 | Труба Б-Г-426х12 Ст15Х5М-У | 11 | М | 385000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 480 | 1080 | 12 | 407301 | Труба Б-Г-530х12 Ст15Х5М-У | 17 | М | 918000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 490 | 1080 | 12 | 407302 | Отвод П60-325х10 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 34000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 500 | 1080 | 12 | 407303 | Отвод П45-377х10 Ст15Х5М-У | 14 | ШТ | 616000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 510 | 1080 | 12 | 407304 | Отвод П45-530х14 Ст15Х5М-У | 2 | ШТ | 299000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 520 | 1080 | 12 | 407305 | Отвод П60-325х10 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 34000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 530 | 1080 | 12 | 407306 | Переход П Э-325х10-219х8 Ст15Х5М-У | 4 | ШТ | 240000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 540 | 1080 | 12 | 407307 | Переход П Э-530х14-377х12 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 130000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 550 | 1080 | 12 | 407308 | Тройник 325х10 Ст15Х5М-У | 4 | ШТ | 236000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 560 | 1080 | 12 | 407309 | Тройник 325х10-219х8 Ст15Х5М-У | 2 | ШТ | 96000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 570 | 1080 | 12 | 407310 | Тройник 426х16-377х12 Ст15Х5М-У | 2 | ШТ | 156000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 580 | 1080 | 12 | 407311 | Тройник ТШС 530х14-273х8 Ст15Х5М-У | 2 | ШТ | 180000 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 600 | 1080 | 12 | 407312 | Фланец 50-16-11-1-E-15Х5М-IV | 4 | ШТ | 17200 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 610 | 1080 | 12 | 407313 | Фланец 50-16-11-1-В-15Х5М-IV | 2 | ШТ | 8600 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 620 | 1080 | 97 | 407316 | Шпилька 2-1-М12.8gх80.25Х1МФ | 48 | ШТ | 4800 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 630 | 1080 | 97 | 407317 | Шпилька 2-1-М27.8gх200.25Х1МФ | 72 | ШТ | 46800 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 640 | 1080 | 97 | 407318 | Гайка М30-7Н.12Х18Н9Т | 144 | ШТ | 86400 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 650 | 1080 | 97 | 407319 | Шпилька 2-1-М30.8gх180.45Х14Н14В2М | 72 | ШТ | 57600 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13014981 | 680 | 1080 | 97 | 407322 | Шпилька 2-1-М30.8gх250.25Х1МФ | 96 | ШТ | 65280 | 0 | 2022-01-30 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.СО1
07.2021 | 13015048 | 40 | 0711 | 98 | 407186 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2567 | 2 | КМП | 400000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 50 | 0711 | 98 | 407187 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2568 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 60 | 0711 | 98 | 407188 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2569 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 70 | 0711 | 98 | 407189 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2570 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 80 | 0711 | 98 | 407190 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2571 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 90 | 0711 | 98 | 407191 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2572 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 100 | 0711 | 98 | 407192 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2561 | 2 | КМП | 400000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 110 | 0711 | 98 | 407193 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2562 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 120 | 0711 | 98 | 407194 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2563 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 130 | 0711 | 98 | 407195 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2564 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 140 | 0711 | 98 | 407196 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2565 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015048 | 150 | 0711 | 98 | 407197 | Преобразователь давл. с р/м п.PRS 2566 | 1 | КМП | 200000 | 0 | 2022-04-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-23
07.2021 | 13015050 | 10 | 1080 | 98 | 407180 | Манометр поз.PG 2205 | 2 | ШТ | 136000 | 0 | 2022-01-28 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-21
07.2021 | 13015050 | 20 | 1080 | 98 | 407181 | Манометр поз.PG 2207 | 2 | ШТ | 136000 | 0 | 2022-01-28 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-21
07.2021 | 13015050 | 30 | 1080 | 98 | 407182 | Манометр поз.PG 2209 | 2 | ШТ | 136000 | 0 | 2022-01-28 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-21
07.2021 | 13015050 | 40 | 1080 | 98 | 407183 | Манометр поз.PG 2211 | 2 | ШТ | 136000 | 0 | 2022-01-28 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-21
07.2021 | 13015050 | 50 | 1080 | 98 | 407184 | Манометр поз.PG 2213 | 2 | ШТ | 136000 | 0 | 2022-01-28 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-21
07.2021 | 13015050 | 60 | 1080 | 98 | 407185 | Манометр поз.PG 2215 | 2 | ШТ | 136000 | 0 | 2022-01-28 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ.ОЛ-21
09.2021 | 13015540 | 10 | 0711 | 98 | 409482 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2567 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 20 | 0711 | 98 | 409483 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2568 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 30 | 0711 | 98 | 409484 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2569 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 40 | 0711 | 98 | 409485 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2570 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 50 | 0711 | 98 | 409486 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2571 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 60 | 0711 | 98 | 409487 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2572 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 70 | 0711 | 98 | 409488 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2561 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 80 | 0711 | 98 | 409489 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2562 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 90 | 0711 | 98 | 409490 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2562 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 100 | 0711 | 98 | 409491 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2564 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 110 | 0711 | 98 | 409492 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2565 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015540 | 120 | 0711 | 98 | 409493 | Чехол для КИП б/обогр. поз.PRS 2566 | 1 | КМП | 75000 | 0 | 2022-03-25 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ2.ОЛ-80
09.2021 | 13015615 | 10 | 1080 | 21 | 401384 | Задвижка Ду25 Ру40 Ст15Х5М Офл15Х5М(E) | 6 | КМП | 108000 | 0 | 2022-02-27 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ0.ОЛ11 изм.1
09.2021 | 13015616 | 10 | 1080 | 12 | 377971 | Отвод 90-530х14 Ст15Х5М-У | 1 | ШТ | 92950 | 0 | 2022-02-27 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ1.СО1
09.2021 | 13015617 | 10 | 1080 | 21 | 370750 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С муфт | 4 | ШТ | 6460 | 0 | 2022-02-27 | R.01-05-78 | с огран.полож0578-(1-3242)-11/1А-ТМ1.СО1
09.2021 | 13015617 | 20 | 1080 | 21 | 370752 | Кран КШМ Ду25 Ру63 Ст09Г2С муфт | 1 | ШТ | 2265 | 0 | 2022-02-27 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ1.СО1
10.2021 | 13015954 | 10 | 1080 | 24 | 247830 | Модуль аналогового ввода 1756-IF16 | 2 | ШТ | 193419.64 | 0 | 2022-05-06 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ1.СО
10.2021 | 13015954 | 20 | 1080 | 24 | 264240 | Блок терминальный съемный 1756-TBS6H | 2 | ШТ | 12571.42 | 0 | 2022-05-06 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ1.СО
10.2021 | 13015954 | 30 | 1080 | 24 | 264241 | Блок терминальный съемный 1756-TBE | 2 | ШТ | 6329.58 | 0 | 2022-05-06 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ1.СО
10.2021 | 13015954 | 40 | 1080 | 24 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | 16 | ШТ | 389520.64 | 0 | 2022-05-10 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ1.СО
10.2021 | 13015954 | 50 | 1080 | 24 | 355660 | Модуль резистивный WM4 | 20 | ШТ | 63125.2 | 0 | 2022-05-06 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ1.СО
10.2021 | 13015954 | 60 | 1080 | 24 | 260024 | Шина питания PB-16/03 на 16 модулей | 1 | ШТ | 8567.48 | 0 | 2022-05-06 | R.01-05-78 | 0578-(1-3242)-11_1А-АТХ1.СО
11.2021 | 13015971 | 10 | 1080 | 21 | 370751 | Кран КШМ Ду20 Ру63 Ст09Г2С муфт | 3 | ШТ | 5730 | 0 | 2022-04-11 | R.01-05-78 | с блокиратором 0578-(1-3242)-11/1А-ТМ3.С
02.2021 | 13013386 | 10 | 0711 | 70 | 399809 | Теплообменник поз. Т-1/1 | 1 | ШТ | 19907500 | 11420000 | 2021-11-11 | R.01-08-03 | Т-1/1-2513.00.00.000 изм.2
03.2021 | 13013897 | 10 | 1080 | 21 | 250903 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и2) | 13 | КМП | 101140 | 0 | 2021-11-11 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013897 | 20 | 1080 | 21 | 220100 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и2,3) | 7 | КМП | 63387.8 | 0 | 2021-11-18 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013897 | 30 | 1080 | 21 | 220162 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и2,3) | 18 | КМП | 217621.98 | 0 | 2021-11-18 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013900 | 40 | 1080 | 97 | 269121 | Прокладка СНП-Д-1-1-400-16 | 4 | ШТ | 9200 | 0 | 2021-11-26 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013900 | 50 | 1080 | 97 | 399845 | Прокладка СНП В-3-74-1,6-3,2 | 4 | ШТ | 1200 | 0 | 2021-11-26 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013900 | 60 | 1080 | 97 | 368620 | Прокладка СНП В-E-F-80-16 | 9 | ШТ | 3060 | 0 | 2021-11-26 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013271 | 10 | 0711 | 21 | 220289 | Задвижка 30с541нж Ду400 Ру16 ОФл (и3) | 4 | КМП | 1080000 | 0 | 2022-01-21 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.ОЛ11
03.2021 | 13013896 | 10 | 1080 | 12 | 217093 | Труба 57х3 Ст12Х18Н10Т | 0.5 | М | 696 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013896 | 20 | 1080 | 12 | 217294 | Труба 377х9 Ст20 | 0.5 | М | 1745.12 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013896 | 30 | 1080 | 12 | 217267 | Труба 325х8 Ст20 | 0.5 | М | 2187.7 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013896 | 40 | 1080 | 12 | 217214 | Труба 219х6 Ст20 | 3 | М | 4729.17 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013896 | 60 | 1080 | 97 | 375094 | Шпилька 2H-1-М16-6gх100.35 | 4 | ШТ | 62.88 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013896 | 70 | 1080 | 97 | 218504 | Гайка АМ16-6H.25.III.4 | 7 | ШТ | 58.66 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013896 | 80 | 1080 | 97 | 218749 | Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4 | 16 | ШТ | 715.2 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013897 | 40 | 1080 | 21 | 250903 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и2) | 1 | КМП | 7780 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013900 | 10 | 1080 | 97 | 267829 | Прокладка СНП-Д-1-1-80-16 | 3 | ШТ | 870 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013900 | 20 | 1080 | 97 | 267831 | Прокладка СНП-Д-1-1-150-16 | 1 | ШТ | 860 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013900 | 30 | 1014 | 97 | 266330 | Прокладка СНП В-2-3-200-16 | 1 | ШТ | 280 | 0 | Наличие | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
03.2021 | 13013896 | 50 | 1080 | 12 | 370402 | Фланец 50-16-11-1-F-Ст12Х18Н10Т-IV | 1 | ШТ | 1800 | 0 | 2022-01-15 | R.01-08-03 | 0191-(1-3041)-12/3-ТМ.СО
02.2021 | 13013387 | 10 | 0711 | 70 | 399808 | Теплообменник поз. Т-1/3 | 1 | ШТ | 19907500 | 11420000 | 2021-11-11 | R.01-08-04 | Т-1/3-2517.00.00.000 изм.1
12.2020 | 13013136 | 40 | 1080 | 97 | 269121 | Прокладка СНП-Д-1-1-400-16 | 1 | ШТ | 2600 | 0 | 2021-11-26 | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
12.2020 | 13013138 | 10 | 0711 | 21 | 372520 | Задвижка Ду400 Ру16 Ст20 Офл(и.E,F) | 3 | КМП | 681000 | 0 | 2022-01-21 | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.ОЛ11
01.2021 | 13013136 | 10 | 1080 | 12 | 216419 | Отвод 90-426х11 Ст20 | 4 | ШТ | 32400 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013136 | 20 | 1080 | 12 | 217300 | Труба 426х10 Ст20 | 19 | М | 125529.01 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013136 | 30 | 1080 | 97 | 256670 | Гайка М27.25 | 5 | ШТ | 193.4 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013136 | 50 | 1080 | 97 | 218749 | Шпилька БМ27-6gх150.48.35.III.4 | 16 | ШТ | 715.2 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013137 | 10 | 1080 | 21 | 362183 | Задв 31нж41нж Ду25 Ру16 (И3) 12Х18Н9ТЛ | 4 | ШТ | 78000 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013137 | 20 | 1080 | 21 | 220162 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и2,3) | 2 | КМП | 24180.22 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013137 | 30 | 1080 | 21 | 220162 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и2,3) | 2 | КМП | 24180.22 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.СО
01.2021 | 13013138 | 20 | 0711 | 21 | 372520 | Задвижка Ду400 Ру16 Ст20 Офл(и.E,F) | 1 | КМП | 193976 | 0 | Наличие | R.01-08-04 | 0192-(1-3042)-12/3-ТМ.ОЛ11
12.2020 | 13012642 | 10 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 4 | КМП | 18200 | 0 | 2021-11-11 | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/2.СО
12.2020 | 13012642 | 20 | 1080 | 21 | 250903 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и2) | 3 | КМП | 11685 | 0 | 2021-11-11 | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/2.СО
12.2020 | 13012642 | 40 | 1080 | 21 | 220112 | Задвижка 31лс77нж Ду20 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 4 | ШТ | 14160 | 0 | 2021-11-11 | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/2.СО
12.2020 | 13012897 | 10 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 8 | КМП | 36400 | 0 | 2021-11-11 | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012897 | 20 | 1080 | 21 | 252871 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и2) | 2 | КМП | 8270 | 0 | 2021-11-11 | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012642 | 30 | 1080 | 21 | 224883 | Задвижка 30с41нж Ду150Ру16(и2,3)ОФл | 3 | КМП | 107310 | 0 | 2021-11-18 | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/2.СО
06.2020 | 13011635 | 10 | 0711 | 24 | 394558 | Расходомер у/з накл.,шкаф п.FR-I-3002 | 1 | КМП | 1485000 | 1119726.98 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36_2-АТХ.ОЛ-09
06.2020 | 13011665 | 10 | 1080 | 99 | 394715 | Конденсатоотводчик Pn40 Офл | 5 | КМП | 445000 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ.ОЛ71
10.2020 | 13012376 | 10 | 1080 | 21 | 246218 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и1) | 4 | КМП | 22000 | 20000 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ1.СО
10.2020 | 13012376 | 20 | 1080 | 21 | 250903 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и2) | 3 | КМП | 11685 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ1.СО
10.2020 | 13012376 | 30 | 1080 | 21 | 224883 | Задвижка 30с41нж Ду150Ру16(и2,3)ОФл | 2 | КМП | 71540 | 40590 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ1.СО
10.2020 | 13012376 | 30 | 1080 | 21 | 224883 | Задвижка 30с41нж Ду150Ру16(и2,3)ОФл | 2 | КМП | 71540 | 40590 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ1.СО
10.2020 | 13012377 | 10 | 1080 | 12 | 217278 | Труба 32х4,5 Ст20 | 0.5 | М | 135.38 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ1.СО
10.2020 | 13012377 | 20 | 1080 | 12 | 216342 | Отвод 90-159х9 Ст20 | 4 | ШТ | 4696 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ1.СО
10.2020 | 13012542 | 10 | 1080 | 21 | 246218 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и1) | 3 | КМП | 17700 | 15000 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ2-СО
10.2020 | 13012542 | 20 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 3 | КМП | 14850 | 16500 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ2-СО
10.2020 | 13012542 | 30 | 1080 | 21 | 252871 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и2) | 4 | КМП | 18540 | 20000 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ2-СО
10.2020 | 13012542 | 40 | 1080 | 21 | 220162 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и2,3) | 2 | КМП | 35584 | 15907 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ2-СО
10.2020 | 13012542 | 40 | 1080 | 21 | 220162 | Задвижка 30с41нж Ду80 Ру16 ОФл (и2,3) | 2 | КМП | 35584 | 15907 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ2-СО
10.2020 | 13012542 | 50 | 1080 | 21 | 224883 | Задвижка 30с41нж Ду150Ру16(и2,3)ОФл | 1 | КМП | 36200 | 40590 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ2-СО
10.2020 | 13012543 | 10 | 1080 | 12 | 217229 | Труба 25х3,5 Ст20 | 0.5 | М | 94.73 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ2-СО
11.2020 | 13012643 | 10 | 1080 | 12 | 217214 | Труба 219х6 Ст20 | 44 | М | 69361.16 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/2.СО
12.2020 | 13012897 | 40 | 1080 | 21 | 220137 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 51207 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012897 | 50 | 1080 | 21 | 220112 | Задвижка 31лс77нж Ду20 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 8 | ШТ | 28320 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012897 | 60 | 1080 | 21 | 384333 | Задвижка 30с41нж Ду25 Ру16 фл.исп.E | 2 | ШТ | 9960 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012897 | 70 | 1080 | 21 | 220137 | Задвижка 30с41нж Ду200 Ру16 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 51207 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012898 | 10 | 1080 | 12 | 217357 | Труба 89х4 Ст20 | 1 | М | 533.02 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012898 | 20 | 1080 | 12 | 217214 | Труба 219х6 Ст20 | 25 | М | 39409.75 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
12.2020 | 13012907 | 10 | 1080 | 98 | 399549 | Регулятор температуры Ду20 Офл | 1 | КМП | 190000 | 0 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ.ОЛ72
12.2020 | 13012907 | 20 | 1080 | 98 | 399550 | Регулятор температуры Ду25 Офл | 6 | КМП | 2280000 | 0 | наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ.ОЛ72
10.2021 | 13015749 | 30 | 1080 | 12 | 217278 | Труба 32х4,5 Ст20 | 0.5 | М | 135.38 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/2.СО
10.2021 | 13015749 | 40 | 1080 | 12 | 217275 | Труба 32х3,5 Ст20 | 0.5 | М | 140.22 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/2.СО
10.2021 | 13015750 | 120 | 1080 | 97 | 215247 | Заглушка 108х4 Ст20 | 1 | ШТ | 117.35 | 0 | Наличие | S.30-01-08-01 | 0183-(1-3118)-36/2-ТМ3/1.СО
04.2021 | 13014351 | 10 | 1080 | 21 | 403968 | Клапан ППК поз.PSV E-101 | 1 | КМП | 100000 | 0 | 2021-11-17 | S.39-01-10-03 | 0648(1-3227,1-3263)11/1А-ТХОЛ.СППК-Е-101
03.2021 | 13014004 | 10 | 1080 | 21 | 246218 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 5500 | 0 | Наличие | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ТС.СО
03.2021 | 13014004 | 20 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 2 | КМП | 15560 | 0 | Наличие | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ТС.СО
03.2021 | 13014004 | 30 | 1080 | 21 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 2 | КМП | 18110.8 | 0 | Наличие | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ТС.СО
07.2021 | 13014004 | 40 | 1080 | 21 | 246218 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и1) | 3 | КМП | 15000 | 0 | Наличие | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ТС.СО
07.2021 | 13014896 | 10 | 1080 | 12 | 217357 | Труба 89х4 Ст20 | 0.5 | М | 379.51 | 0 | Наличие | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ТМ.СО
07.2021 | 13014896 | 20 | 1080 | 12 | 217275 | Труба 32х3,5 Ст20 | 6.5 | М | 1822.86 | 0 | Наличие | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ТМ.СО
04.2021 | 13014340 | 10 | 1080 | 98 | 403713 | Манометр поз.PG Е-108 | 1 | ШТ | 48000 | 0 | 2022-02-28 | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11_1А-АТХ.ОЛ-21
05.2021 | 13014524 | 10 | 1080 | 21 | 246218 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 4985 | 0 | 2022-01-30 | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ОВ.СО
05.2021 | 13014524 | 20 | 1080 | 21 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 11226 | 0 | 2022-01-30 | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ОВ.СО
07.2021 | 13014894 | 10 | 1080 | 21 | 246218 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 5000 | 0 | 2022-01-30 | S.39-01-10-03 | 0648-(1-3227,1-3263)-11/1А-ТМ.СО
03.2021 | 13013934 | 10 | 0711 | 23 | 401257 | Детектор НКПР поз.QRSA 5351A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 20 | 0711 | 23 | 401258 | Детектор НКПР поз.QRSA 5351B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 30 | 0711 | 23 | 401259 | Детектор НКПР поз.QRSA 5156A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 40 | 0711 | 23 | 401260 | Детектор НКПР поз.QRSA 5156B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 50 | 0711 | 23 | 401261 | Детектор НКПР поз.QRSA 5158A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 60 | 0711 | 23 | 401262 | Детектор НКПР поз.QRSA 5158B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 70 | 0711 | 23 | 401263 | Детектор НКПР поз.QRSA 5159A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 80 | 0711 | 23 | 401264 | Детектор НКПР поз.QRSA 5159B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 90 | 0711 | 23 | 401265 | Детектор НКПР поз.QRSA 5160A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 100 | 0711 | 23 | 401266 | Детектор НКПР поз.QRSA 5160B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 110 | 0711 | 23 | 401267 | Детектор НКПР поз.QRSA 5006 | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 120 | 0711 | 23 | 401268 | Детектор НКПР поз.QRSA 5007 | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 130 | 0711 | 23 | 401269 | Детектор НКПР поз.QRSA 5008 | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 140 | 0711 | 23 | 401270 | Детектор НКПР поз.QRSA 5009 | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 150 | 0711 | 23 | 401271 | Детектор НКПР поз.QRSA 5352A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 160 | 0711 | 23 | 401272 | Детектор НКПР поз.QRSA 5352B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 170 | 0711 | 23 | 401273 | Детектор НКПР поз.QRSA 5177A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 180 | 0711 | 23 | 401274 | Детектор НКПР поз.QRSA 5177B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 190 | 0711 | 23 | 401275 | Детектор НКПР поз.QRSA 5106A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 200 | 0711 | 23 | 401276 | Детектор НКПР поз.QRSA 5106B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 210 | 0711 | 23 | 401277 | Детектор НКПР поз.QRSA 5107A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 220 | 0711 | 23 | 401278 | Детектор НКПР поз.QRSA 5107B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 230 | 0711 | 23 | 401279 | Детектор НКПР поз.QRSA 5353A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 240 | 0711 | 23 | 401280 | Детектор НКПР поз.QRSA 5353B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 250 | 0711 | 23 | 401281 | Детектор НКПР поз.QRSA 5354A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 260 | 0711 | 23 | 401282 | Детектор НКПР поз.QRSA 5354B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 270 | 0711 | 23 | 401283 | Детектор НКПР поз.QRSA 5355A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 280 | 0711 | 23 | 401284 | Детектор НКПР поз.QRSA 5355B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 290 | 0711 | 23 | 401285 | Детектор НКПР поз.QRSA 5356A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 300 | 0711 | 23 | 401286 | Детектор НКПР поз.QRSA 5356B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 310 | 0711 | 23 | 401287 | Детектор НКПР поз.QRSA 5357A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 320 | 0711 | 23 | 401288 | Детектор НКПР поз.QRSA 5357B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 330 | 0711 | 23 | 401289 | Детектор НКПР поз.QRSA 5358A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 340 | 0711 | 23 | 401290 | Детектор НКПР поз.QRSA 5358B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 350 | 0711 | 23 | 401291 | Детектор НКПР поз.QRA 5366 | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013934 | 360 | 0711 | 23 | 401292 | Детектор НКПР ЗИП воздух | 8 | КМП | 2280000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 10 | 0711 | 23 | 401217 | Детектор НКПР поз.QRSA 5154A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 20 | 0711 | 23 | 401218 | Детектор НКПР поз.QRSA 5154B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 30 | 0711 | 23 | 401219 | Детектор НКПР поз.QRSA 5345A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 40 | 0711 | 23 | 401220 | Детектор НКПР поз.QRSA 5345B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 50 | 0711 | 23 | 401221 | Детектор НКПР поз.QRSA 5152A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 60 | 0711 | 23 | 401222 | Детектор НКПР поз.QRSA 5152B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 70 | 0711 | 23 | 401223 | Детектор НКПР поз.QRSA 5346A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 80 | 0711 | 23 | 401224 | Детектор НКПР поз.QRSA 5346B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 90 | 0711 | 23 | 401225 | Детектор НКПР поз.QRSA 5148A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 100 | 0711 | 23 | 401226 | Детектор НКПР поз.QRSA 5148B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 110 | 0711 | 23 | 401227 | Детектор НКПР поз.QRSA 5147A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 120 | 0711 | 23 | 401228 | Детектор НКПР поз.QRSA 5147B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 130 | 0711 | 23 | 401229 | Детектор НКПР поз.QRSA 5347A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 140 | 0711 | 23 | 401230 | Детектор НКПР поз.QRSA 5347B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 150 | 0711 | 23 | 401231 | Детектор НКПР поз.QRSA 5153A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 160 | 0711 | 23 | 401232 | Детектор НКПР поз.QRSA 5153B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 170 | 0711 | 23 | 401233 | Детектор НКПР поз.QRSA 5151A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 180 | 0711 | 23 | 401234 | Детектор НКПР поз.QRSA 5151B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 190 | 0711 | 23 | 401235 | Детектор НКПР поз.QRSA 5348A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 200 | 0711 | 23 | 401236 | Детектор НКПР поз.QRSA 5348B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 210 | 0711 | 23 | 401237 | Детектор НКПР поз.QRSA 5149A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 220 | 0711 | 23 | 401238 | Детектор НКПР поз.QRSA 5149B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 230 | 0711 | 23 | 401239 | Детектор НКПР поз.QRSA 5146A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 240 | 0711 | 23 | 401240 | Детектор НКПР поз.QRSA 5146B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 250 | 0711 | 23 | 401241 | Детектор НКПР поз.QRSA 5349A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 260 | 0711 | 23 | 401242 | Детектор НКПР поз.QRSA 5349B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 270 | 0711 | 23 | 401243 | Детектор НКПР поз.QRSA 5350A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 280 | 0711 | 23 | 401244 | Детектор НКПР поз.QRSA 5350B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 290 | 0711 | 23 | 401245 | Детектор НКПР поз.QRSA 5155A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 300 | 0711 | 23 | 401246 | Детектор НКПР поз.QRSA 5155B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 310 | 0711 | 23 | 401247 | Детектор НКПР поз.QRSA 5103A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 320 | 0711 | 23 | 401248 | Детектор НКПР поз.QRSA 5103B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 330 | 0711 | 23 | 401249 | Детектор НКПР поз.QRSA 5157A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 340 | 0711 | 23 | 401250 | Детектор НКПР поз.QRSA 5157B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 350 | 0711 | 23 | 401251 | Детектор НКПР поз.QRSA 5105A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 360 | 0711 | 23 | 401252 | Детектор НКПР поз.QRSA 5105B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 370 | 0711 | 23 | 401253 | Детектор НКПР поз.QRSA 5164A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 380 | 0711 | 23 | 401254 | Детектор НКПР поз.QRSA 5164B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 390 | 0711 | 23 | 401255 | Детектор НКПР поз.QRSA 5104A | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
03.2021 | 13013936 | 400 | 0711 | 23 | 401256 | Детектор НКПР поз.QRSA 5104B | 1 | КМП | 285000 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-41
05.2021 | 13013901 | 40 | 1080 | 21 | 220112 | Задвижка 31лс77нж Ду20 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 2 | ШТ | 7090 | 0 | 2021-11-11 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11/1А-ТМ.СО
03.2021 | 13013901 | 10 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 7780 | 0 | Наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11/1А-ТМ.СО
03.2021 | 13013901 | 20 | 1080 | 21 | 220175 | Задвижка 30с41нж Ду50 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 9055.4 | 0 | Наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11/1А-ТМ.СО
03.2021 | 13013901 | 30 | 1080 | 21 | 220112 | Задвижка 31лс77нж Ду20 Ру160муфт.Ст18ХГТ | 4 | ШТ | 15920.72 | 0 | Наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11/1А-ТМ.СО
03.2021 | 13013935 | 10 | 0711 | 98 | 401023 | Сигнализатор уровня емкостной QA5360 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-12.2
03.2021 | 13013935 | 20 | 0711 | 98 | 401024 | Сигнализатор уровня емкостной QA5361 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-12.2
03.2021 | 13013935 | 30 | 0711 | 98 | 401025 | Сигнализатор уровня емкостной QA5362 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-12.2
03.2021 | 13013935 | 40 | 0711 | 98 | 401026 | Сигнализатор уровня емкостной QA5363 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-12.2
03.2021 | 13013935 | 50 | 0711 | 98 | 401027 | Сигнализатор уровня емкостной QA5364 | 1 | КМП | 185000 | 0 | наличие | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ.ОЛ-12.2
06.2021 | 13014737 | 10 | 1080 | 24 | 247830 | Модуль аналогового ввода 1756-IF16 | 9 | ШТ | 676800 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 20 | 1080 | 24 | 264240 | Блок терминальный съемный 1756-TBS6H | 9 | ШТ | 53010 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 30 | 1080 | 24 | 264241 | Блок терминальный съемный 1756-TBE | 9 | ШТ | 34650 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 40 | 1080 | 24 | 250469 | Барьер IM33-11Ex-Hi/24VDC | 80 | ШТ | 1884800 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 50 | 1080 | 24 | 340835 | Шина питания PB-8/03 на 8 модулей | 11 | ШТ | 64460 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 60 | 1080 | 24 | 343172 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 | 3 | ШТ | 97350 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 70 | 1080 | 24 | 385902 | Модуль QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1Х40 | 2 | ШТ | 17120 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 80 | 1080 | 24 | 343172 | Блок питания QUINT-PS/1AC/24DC/20 | 3 | ШТ | 97350 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 90 | 1080 | 24 | 385902 | Модуль QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1Х40 | 1 | ШТ | 8560 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
06.2021 | 13014737 | 100 | 1080 | 24 | 385902 | Модуль QUINT-DIODE/12-24DC/2X20/1Х40 | 1 | ШТ | 8560 | 0 | 2022-02-28 | S.E1-01-03 | 0640-(1-3099)-11_1А-АТХ1.СО
07.2021 | 13015170 | 10 | 1080 | 97 | 407662 | Прокладка 1-50-10,0-5 08Х18Н10Т | 2 | ШТ | 2800 | 0 | 2021-12-01 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ1.СО
07.2021 | 13015170 | 20 | 1080 | 97 | 407663 | Прокладка 1-100-10,0-5 08Х18Н10Т | 1 | ШТ | 2200 | 0 | 2021-12-01 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ1.СО
07.2021 | 13015170 | 30 | 1080 | 97 | 407664 | Прокладка 1-25-10,0-5 08Х18Н10Т | 1 | ШТ | 870 | 0 | 2021-12-01 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ1.СО
07.2019 | 13009525 | 10 | 0711 | 24 | 386200 | Клапан отсечной поз.UV 7147 | 1 | ШТ | 720000 | 476661.34 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ
07.2019 | 13009525 | 20 | 0711 | 24 | 386201 | Клапан отсечной поз.UV 7148 | 1 | ШТ | 720000 | 476661.34 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ
07.2019 | 13009526 | 10 | 0711 | 24 | 386198 | Клапан регулирующий поз.PV 2097 | 1 | ШТ | 580000 | 0 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ
07.2019 | 13009527 | 10 | 0711 | 24 | 386199 | Расходомер вихревой поз.FQR 3048 | 1 | КМП | 690000 | 175914.56 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ
07.2019 | 13009528 | 10 | 0711 | 98 | 386222 | Преоб.изб.давления поз.PRA 2096 | 1 | ШТ | 153000 | 34100.5 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ-ОЛ-24
07.2019 | 13009528 | 20 | 0711 | 98 | 386223 | Преоб.изб.давления поз.PRC 2097 | 1 | ШТ | 153000 | 33694.3 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ-ОЛ-24
07.2019 | 13009529 | 10 | 1080 | 98 | 386224 | Манометр поз.PG 2095 | 1 | ШТ | 43000 | 6791.25 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ-ОЛ-21
07.2019 | 13009606 | 10 | 1080 | 21 | 379649 | КлапанКОПДу50Ру40 12Х18Н12М3ТЛ Офл (E,F) | 2 | КМП | 119840 | 48440 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.ОЛ21
07.2019 | 13009606 | 10 | 1080 | 21 | 379649 | КлапанКОПДу50Ру40 12Х18Н12М3ТЛ Офл (E,F) | 2 | КМП | 119840 | 48440 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.ОЛ21
07.2019 | 13009606 | 20 | 1080 | 21 | 386475 | Задвижка Ду25 Ру16Ст10Х17Н13М3Т Офл(E,F) | 7 | КМП | 245000 | 101920 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.ОЛ11
07.2019 | 13009606 | 30 | 1080 | 21 | 386476 | Задвижка Ду50 Ру16Ст12Х18Н12М3ТЛОфл(F) | 2 | КМП | 180000 | 64600 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.ОЛ11
08.2019 | 13009721 | 10 | 0711 | 23 | 387506 | Анализатор поз.QRSA 1301 | 1 | КМП | 3750000 | 3398195.71 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ.ОЛ-44
08.2019 | 13009721 | 20 | 0711 | 23 | 387507 | Анализатор поз.QRSA 5250 | 1 | КМП | 3750000 | 3398195.71 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ.ОЛ-44
01.2020 | 13010392 | 40 | 1080 | 12 | 255886 | Отвод 90-57х3,5 Ст10Х17Н13М2Т | 2 | ШТ | 1290.98 | 0 | Наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010392 | 50 | 1080 | 12 | 255562 | Отвод 45-57х3,5 Ст10Х17Н13М2Т | 2 | ШТ | 936.02 | 1976 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010392 | 60 | 1080 | 97 | 387814 | Заглушка ЗФ-5-25-4,0 Ст10Х17Н13М2Т | 5 | ШТ | 19500 | 13500 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010393 | 10 | 1080 | 21 | 220223 | Задв 30лс41нж1ХЛ Ду50Ру16 ОФл Ст09Г2С(и1 | 5 | КМП | 75377.1 | 56300 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010393 | 20 | 1080 | 21 | 370750 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С муфт | 3 | ШТ | 5589 | 5712.96 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010393 | 30 | 1080 | 21 | 370751 | Кран КШМ Ду20 Ру63 Ст09Г2С муфт | 9 | ШТ | 17865 | 18643.68 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010393 | 40 | 1080 | 21 | 370750 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С муфт | 5 | ШТ | 9315 | 13041.6 | наличие | S.E1-03-06 | с огран.полож. 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010393 | 50 | 1080 | 21 | 370752 | Кран КШМ Ду25 Ру63 Ст09Г2С муфт | 2 | ШТ | 5644 | 5892.48 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13010393 | 60 | 1080 | 21 | 254522 | Клапан КОП Ду50Ру40 19лс53нжХЛ1ОФ09Г2Си2 | 1 | КМП | 38100 | 11800 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13011291 | 10 | 1080 | 12 | 392534 | Труба 18х2,5 Ст10Х17Н13М2Т | 0.004 | Т | 2350.87 | 2971.5 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13011291 | 20 | 1080 | 12 | 392537 | Труба 32х3 Ст10Х17Н13М2Т | 0.056 | Т | 25961.26 | 24970 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
12.2019 | 13011291 | 30 | 1080 | 12 | 392541 | Труба 57х3 Ст10Х17Н13М2Т | 0.003 | Т | 1912.57 | 4540 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ.СО
09.2020 | 13012046 | 10 | 0711 | 70 | 396591 | Емкость азота Е-102 | 1 | ШТ | 2700000 | 2037500 | наличие | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТХ.ОЛ-Е-102
07.2021 | 13015114 | 10 | 1080 | 21 | 399041 | Задвижка Ду50 Ру100 Ст20ГЛ Офл09Г2С(J) | 2 | КМП | 110000 | 0 | 2022-01-30 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ1.ОЛ11
07.2021 | 13015114 | 20 | 1080 | 21 | 407582 | ЗадвижкаДу80 Ру100 Ст20ГЛ с КОФ 09Г2С(J) | 3 | КМП | 255000 | 0 | 2022-01-30 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ1.ОЛ11
07.2021 | 13015151 | 10 | 1080 | 21 | 407581 | Клапан ППК поз.PSV-102 с КОФ | 1 | КМП | 140000 | 0 | 2022-01-30 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТХ.ОЛ.PSV-102
07.2021 | 13015152 | 10 | 1080 | 21 | 407580 | Задвижка31лс77нжДу25 Ру100Ст09Г2С привар | 7 | ШТ | 78400 | 0 | 2022-01-30 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-ТМ1.СО
08.2021 | 13015210 | 10 | 0711 | 24 | 397114 | Расходомер вихревой поз.FQR 3065 | 1 | КМП | 3200000 | 0 | 2022-04-20 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ.ОЛ-07.1
08.2021 | 13015211 | 10 | 1080 | 98 | 397141 | Манометр поз.PG E102 | 1 | ШТ | 65000 | 0 | 2022-01-31 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ.ОЛ-21.1
07.2021 | 13015212 | 10 | 0711 | 98 | 397115 | Преобр.изб.давления поз.PRA 1469 | 1 | ШТ | 160000 | 0 | 2022-04-19 | S.E1-03-06 | 0510-(1-3125)-35-АТХ.ОЛ-24.1
06.2021 | 13014858 | 80 | 1080 | 21 | 370750 | Кран КШМ Ду15 Ру63 Ст09Г2С муфт | 2 | ШТ | 3230 | 0 | 2021-12-26 | S.W1 | с огран.полож.0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
05.2021 | 13014527 | 10 | 0711 | 24 | 404217 | Клапан регулирующий поз.PV 305A | 1 | КМП | 9320000 | 0 | 2022-05-31 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11_1А-ТМ
05.2021 | 13014527 | 20 | 0711 | 24 | 404218 | Клапан регулирующий поз.FV 3035 | 1 | КМП | 2350000 | 0 | 2022-05-31 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11_1А-ТМ
04.2021 | 13014108 | 10 | 0711 | 21 | 372512 | Задвижка Ду250 Ру16 Ст20 Офл(и.E,F) | 3 | КМП | 356790 | 0 | Наличие | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.ОЛ11
04.2021 | 13014109 | 10 | 1080 | 99 | 401746 | Конденсатоотводчик Ру40 Офл | 1 | КМП | 53500 | 0 | Наличие | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.ОЛ71
04.2021 | 13014109 | 20 | 1080 | 99 | 401746 | Конденсатоотводчик Ру40 Офл | 1 | КМП | 53500 | 0 | Наличие | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.ОЛ71
06.2021 | 13014858 | 10 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 5300 | 0 | Наличие | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
06.2021 | 13014858 | 90 | 1080 | 21 | 246217 | Задвижка 31с41нж Ду25 Ру16 ОФл (и1) | 1 | КМП | 5300 | 0 | Наличие | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
06.2021 | 13014855 | 10 | 0711 | 70 | 406407 | Каплеуловитель Е-17 в кмп | 1 | КМП | 2640000 | 0 | 2022-02-02 | S.W1 | Е-17(Р).00.00.000
06.2021 | 13014858 | 20 | 1080 | 21 | 352423 | Задвижка 31с15нж Ду20 Ру40 ОФл (и2,3) | 6 | КМП | 30000 | 0 | 2022-01-30 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
06.2021 | 13014858 | 30 | 1080 | 21 | 351747 | Задвижка 31с15нж Ду25 Ру40 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 22000 | 0 | 2022-01-30 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
06.2021 | 13014858 | 40 | 1080 | 21 | 252871 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и2) | 2 | КМП | 10000 | 0 | 2022-01-30 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
06.2021 | 13014858 | 50 | 1080 | 21 | 252872 | Задвижка 31с41нж Ду40 Ру16 ОФл (и2) | 30 | КМП | 246000 | 0 | 2022-01-30 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
06.2021 | 13014858 | 60 | 1080 | 21 | 352423 | Задвижка 31с15нж Ду20 Ру40 ОФл (и2,3) | 2 | КМП | 10000 | 0 | 2022-01-30 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
06.2021 | 13014858 | 70 | 1080 | 21 | 220164 | Задвижка 30с15нж Ду80 Ру40 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 19820 | 0 | 2022-01-30 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО1
11.2021 | 13015972 | 10 | 1080 | 21 | 352423 | Задвижка 31с15нж Ду20 Ру40 ОФл (и2,3) | 3 | КМП | 15000 | 0 | 2022-04-11 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО2
11.2021 | 13015972 | 20 | 1080 | 21 | 351747 | Задвижка 31с15нж Ду25 Ру40 ОФл (и2,3) | 1 | КМП | 5500 | 0 | 2022-04-11 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО2
11.2021 | 13015972 | 30 | 1080 | 21 | 252871 | Задвижка 31с41нж Ду20 Ру16 ОФл (и2) | 1 | КМП | 4700 | 0 | 2022-04-11 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО2
11.2021 | 13015972 | 40 | 1080 | 21 | 352423 | Задвижка 31с15нж Ду20 Ру40 ОФл (и2,3) | 3 | КМП | 15000 | 0 | 2022-04-11 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО2
11.2021 | 13015972 | 50 | 1080 | 21 | 220164 | Задвижка 30с15нж Ду80 Ру40 ОФл (и2,3) | 6 | КМП | 118920 | 0 | 2022-04-11 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО2
11.2021 | 13015972 | 60 | 1080 | 21 | 410656 | Задвижка 31с15нж Ду32 Ру40 сКОФСт20(F) | 3 | КМП | 21600 | 0 | 2022-04-11 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ.СО2
11.2021 | 13015976 | 10 | 1080 | 99 | 401746 | Конденсатоотводчик Ру40 Офл | 3 | КМП | 160500 | 0 | 2022-04-11 | S.W1 | тр.38х3,5 0595(1-3272)11/1А-ТМ.ОЛ71изм.1
11.2021 | 13016150 | 10 | 1080 | 21 | 352423 | Задвижка 31с15нж Ду20 Ру40 ОФл (и2,3) | 10 | КМП | 50000 | 0 | 2022-05-02 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ1.СО
11.2021 | 13016150 | 20 | 1080 | 21 | 351747 | Задвижка 31с15нж Ду25 Ру40 ОФл (и2,3) | 2 | КМП | 11000 | 0 | 2022-05-02 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ1.СО
11.2021 | 13016150 | 30 | 1080 | 21 | 410656 | Задвижка 31с15нж Ду32 Ру40 сКОФСт20(F) | 10 | КМП | 72000 | 0 | 2022-05-02 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ1.СО
11.2021 | 13016150 | 40 | 1080 | 21 | 220160 | Задвижка 30с15нж Ду50 Ру40 ОФл (и2,3) | 4 | КМП | 36174.96 | 0 | 2022-05-02 | S.W1 | 0595-(1-3272)-11/1А-ТМ1.СО
06.2020 | 13011685 | 10 | 0711 | 99 | 394667 | Кран мост.руч.одноб.опор.г/п3,2т ВБИ | 1 | ШТ | 385000 | 308660 | наличие | S.W3 | АВТ-3, ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
12.2021 | 13016464 | 10 | 1080 | 33 | 412656 | Столик под кронштейн | 712 | ШТ | 655.040,00 | 0 | 2022-05-30 | R.01-05-73 | РАН-175/2021-04 ВО
12.2021 | 13016464 | 20 | 1080 | 33 | 412657 | Кронштейн радиантного змеевика | 712 | ШТ | 6.977.600,00 | 0 | 2022-05-30 | R.01-05-73 | с крепежом в кмп РАН-175/2021-05 ВО
12.2021 | 13016464 | 30 | 1080 | 33 | 412658 | Узел выхода змеевика | 8 | ШТ | 124.800,00 | 0 | 2022-05-30 | R.01-05-73 | с крепежом в кмп РАН-175/2021-06 ВО
12.2021 | 13016464 | 40 | 1080 | 33 | 412659 | Анкер тип 1 | 2.700,000 | ШТ | 248.400,00 | 0 | 2022-05-30 | R.01-05-73 | ПР-011-00.000
* Сведения о сроках поступления материалов на склад Заказчика будут сообщены Генподрядчику дополнительно, либо поступят на склад Заказчика до указанной даты.
| Заказчик | [10 empty] | Генподрядчик
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________Н.В. Карпов