## Протокол ДЦ
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ "Техническое перевооружение каталитического производства в 2023 году"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | СПП
Программа Прочие проекты
1.Проект № 0630-(3-3372)-13/1. Внедрение узла коррекционной обработки питательной воды и монтаж анализатора растворенного кислорода на линии питательной воды из деаэратора Е-1 на прием насосов Н-1,2(КУ). Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [5 empty] | S.V3
1 | 0630-(3-3372)-13/1-ТМ2 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ2 | 20:01499 20:01564 |  |  | 1 | 13019310 | 40
2 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00878 |  |  | 2 | 13019310 | 70
3 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00879 |  |  | 3 | 13019309 | 10
4 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 23:00880 |  |  | 4 | 13019310 | 80
5 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 23:00881 |  |  | 5 | 13019309 | 20
6 | 0630-(3-3372)-13/1-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 25:00632 |  |  | 6 | 13019310 | 10
7 | 0630-(3-3372)-13/1-ЭЗ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭЗ.ВПНР | 25:00633 |  |  | 7 | 13019309 | 30
8 | 0630-(3-3372)-13/1-КМ2 с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ2 с изм.1 | 16:01196 |  |  | 8 | 13019310 | 30
9 | 0630-(3-3372)-13/1-КЖ2 | Конструкции железобетоннные КЖ2 | 16:01197 |  |  | 9 | 13019310 | 20
10 | 0630-(3-3372)-13/1-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2 | 20:01565 20:01566 |  |  | 10 | 13019310 | 50
11 | 0630-(3-3372)-13/1-ТИА | Теплоизояция приборов КИПиА ТИА | 20:01567 |  |  | 11 | 13019310 | 60
|  |  |  | Итого по проекту № 0630-(3-3372)-13/1. | 0
2.Проект № 1165-(3-3379)-13/1. Оснащение фильтров топливного газа датчиками перепада давления с сигнализацией по максимальному значению на установке Л-35/6. Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [5 empty] | S.X4
1 | 1165-(3-3379)-13/1 АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00178 |  |  | 13
2 | 1165-(3-3379)-13/1 АСУ. ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | по проекту |  |  | 14
3 | 1165-(3-3379)-13/1-АТХ | Часть КИПиА | 01:00179/2 |  |  | 15
4 | 1165-(3-3379)-13/1-АТХ. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 01:00179/1 |  |  | 16
5 | 1165-(3-3379)-13/1-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 01:00180 |  |  | 17
6 | 1165-(3-3379)-13/1-ЭОК. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 01:00180/1 |  |  | 18
7 | 1165-(3-3379)-13/1-ТМ | Монтажная часть ТМ | 200-2022КМ |  |  | 19
|  |  |  | Итого по проекту № 1165-(3-3379)-13/1 | 0
3.Проект № 1154-(3-3392)-23/3. Осуществление дистанционного включения стационарной системы орошения колонн блока риформинга из помещения операторной. Цех № 3. КР-600. | [5 empty] | S.X7
1 | 1154-(3-3392)-23/3-АТХ | Часть КИПиА | 01:00206 |  |  | 20
|  |  |  | Итого по проекту № 1154-(3-3392)-23/3. | 0
4.Проект № 0546-(3-3332)-64/2, ВОР. Внедрение схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки водой на установке изомеризации фракции С5-С6. Цех № 3. Изомалк2 | [5 empty] | S.83-04-01-03 |  |  | S.V4
1 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ1.1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:01909 |  |  | 21
2 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ1.1ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01910 |  |  | 22
3 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ2 с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ2 с учетом изм.1 | 25:00368 |  |  | 23
4 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ2.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 25:00369 |  |  | 24
5 | 0546-(3-3332)-64/2-КМ1 изм.2 | Конструкции металлические КМ1на изм.2 | 21:00578 |  |  | 25
6 | 0546-(3-3332)-64/2-ТМ изм.3 | Монтажная часть ТМ с изм.3 | 20:01272 |  |  | 26
7 | 0546-(3-3332)-64/2-ТИ3, ТИА1 | Теплоизоляция ТИ3, ТИА | 20:01198 |  |  | 27
8 | 0546-(3-3332)-64/2-ЭН1 | Наружное электроосвещение ЭН1 | 26:00096 |  |  | 28
9 | 0546-(3-3332)-64/2-ЭН1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН1.ВПНР | 26:00097 |  |  | 29
10 | 0546-(3-3332)-64/2 ЭОК2 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК2 | 25:00400 |  |  | 30
11 | 0546-(3-3332)-64/2 ЭОК2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК2.ВПНР | 25:00403 |  |  | 31
12 | ВОР, Изомалк2 (п/п № 1-7, 9) | Монтаж схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки (1 этап) | по ВОР |  |  | 32
13 | ВОР, Изомалк2. ПНР (п/п № 8) | Монтаж схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки (1 этап). ПНР | по ВОР
14 | ВОР, Изомалк2 | Доп.работы на монтаж С-201 | по ВОР |  |  | 33
|  |  |  | Итого по проекту № 0546-(3-3332)-64/2 | 0
5.Проект № 0547-(3-3359)-13/1. Внедрение схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки водой на установке Л-35/6 Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [5 empty] | S.83-04-02-03
1 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ1 с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ1 с учетом изм.1 | 25:00388 |  |  | 34
2 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ1.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР с учетом изм.1 | 25:00389 |  |  | 35
3 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ2 | Часть КИПиА АТХ2 | 25:00371 |  |  | 36
4 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ2. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 25:00372 |  |  | 37
5 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ3 | Часть КИПиА АТХ3 | 25:00390 |  |  | 38
6 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ3.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ3.ВПНР | 25:00391 |  |  | 39
7 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ4 | Часть КИПиА АТХ4 | 25:00386 |  |  | 40
8 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ4.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ4.ВПНР | 25:00387 |  |  | 41
9 | 0547-(3-3359)-13/1-КЖ1.2 изм.1 | Конструкции железобетоннные КЖ1.2 изм.1 | 26:00233 |  |  | 42
10 | 0547-(3-3359)-13/1-КЖ4 изм.1 | Конструкции железобетоннные КЖ4 изм.1 | 24:00607 |  |  | 43
11 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ1.1 изм.1 | Конструкции металлические КМ1.1 изм.1 | 26:00134 |  |  | 44
12 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 20:01284 |  |  | 45
13 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ4 с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ4 с учетом изм.1 | 24:00510 24:00606 |  |  | 46
14 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИ(ЭОТ3) | Теплоизоляция ТИ (ЭОТ3) | 20:01383 |  |  | 47
15 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4 | 20:01226 |  |  | 50
16 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 20:01227 |  |  | 51
17 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ1 с учетом изм. 1,2,3,4 | Монтажная часть ТМ1 с учетом изм. 1,2,3,4 | 20:01200, 20:01222, 20:01411, 20:01500, 20:01574 |  |  | 52
18 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ2 с учетом изм.1,2,3,4 | Монтажная часть ТМ2 с учетом изм. 1,2,3,4 | 20:01210, 20:01237, 20:01264, 20:01404 |  |  | 53
19 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ3 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ3 с учетом изм.1 | 20:01199, 20:01221 |  |  | 54
20 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ4 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ4 с учетом изм.1 | 20:01220, 20:01488 |  |  | 55
21 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭН1 с учетом изм.1 | Наружное электроосвещение ЭН1 с учетом изм.1 | 26:00109, 26:00136 |  |  | 56
22 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭН1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН1.ВПНР | 26:00110 |  |  | 57
23 | 0547-(3-3359)13/1-ЭН2 | Наружное электроосвещение ЭН2 | 26:00123 |  |  | 58
24 | 0547-(3-3359)13/1-ЭН2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН2.ВПНР | 26:00124 |  |  | 59
25 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК с учетом изм.1,2 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК с учетом изм.1,2 | 19:01953 19:02093 |  |  | 60
26 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 19:01954 |  |  | 61
27 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК1 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК1 | 19:01961 |  |  | 62
28 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК1. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК1.ВПНР | 19:01962 |  |  | 63
29 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ1 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ1 | 19:01977 |  |  | 64
30 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ1.ВПНР | 19:01986 |  |  | 65
31 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ2 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ2 | 19:01987 |  |  | 66
32 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ2.ВПНР | 19:01988 |  |  | 67
33 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ3 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ3 | 19:01989 |  |  | 68
34 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ3.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ3.ВПНР | 19:01990 |  |  | 69
35 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭМ с учетом изм. 1 | Силовое электрооборудование ЭМ с учетом изм.1 | 26:00125, 26:00203 |  |  | 70
36 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР с учетом изм.1 | 26:00130, 26:00231 |  |  | 71
|  |  |  | Итого по проекту № 0547-(3-3359)-13/1. | 0
1 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  |  | 72
2 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 73
3 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 74
4 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 75
5 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 76
ИТОГО по Программе Прочие проекты |  |  |  |  | 0
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
6.Ведомость объемов работ. Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (13 шт.), Сапфир-22ДУ (2 шт.Е-8), выработавших ресурс с заменой уровнемерных камер. Цех № 3. ЛГ-35/11. Тит. 23/1. | [5 empty] | I.01292
1 | Ведомость объемов работ | Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (13 шт.), Сапфир-22ДУ (2 шт.), выработавших ресурс с заменой уровнемерных камер | по ВОР |  |  | 77 | 13019311 | 10
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
7.Ведомость объемов работ. Замена секций аппаратов воздушного охлаждения ВХ-205/3, ВХ-205/4. Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [5 empty] | R.03-09-03
1 | Ведомость объемов работ | Замена секций аппаратов воздушного охлаждения ВХ-205/3, ВХ-205/4. | по ВОР |  |  | 78 | 13019312 | 10
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
8.Ведомость объемов работ. Замена отсекателя UV-1545. КР-600. Цех № 3. КР-600. | [5 empty] | R.03-07-57
1 | Ведомость объемов работ | Замена отсекателя UV-1545. | по ВОР |  |  | 79
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
9.Ведомость объемов работ. Замена датчиков ДВК и ПДК. Цех № 3. Л-35/11, ЛГ-35/11. | [5 empty] | R.03-06-34
1 | Ведомость объемов работ (п/п№ 1) | Замена датчиков ДВК и ПДК. | по ВОР |  |  | 80
2 | Ведомость объемов работ. ПНР (п/п № 2) | Замена датчиков ДВК и ПДК.ПНР | по ВОР
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
10.Ведомость объемов работ. Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (Masoneilan), выработавших ресурс, на установке Л-35/6 - 65 шт. Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | R.03-09-10
1 | Ведомость объемов работ | Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (Masoneilan), выработавших ресурс, на установке Л-35/6 - 65 шт. | по ВОР |  |  | 81
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
11.Ведомость объемов работ. Замена змеевика печи П-1 (изоляция, установка заглушек). Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | R.03-01-88
1 | Ведомость объемов работ | Замена змеевика печи П-1 (установка заглушек) | по ВОР |  |  | 82
2 | Ведомость объемов работ (доп) | Замена змеевика печи П-1 (изоляция,установка заглушек) | по ВОР
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
12.Ведомость объемов работ. Замена трубопровода пожарной воды в газовой компрессорной. Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | S.40-03-03-06
1 | Ведомость объемов работ | Замена трубопровода пожарной воды в газовой компрессорной. | по ВОР |  |  | 84
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
13.Проект № 0643-(3-3428)-23/3. Замена насоса Н-111. Цех № 3. КР-600. | [5 empty] | R.03-07-61
1 | 0643-(3-3428)-23/3-АС с учетом изм. 1 | Архитектурно-строительная часть АС с учетом изм. 1 | 24:00485 |  |  | 85
2 | 0643-(3-3428)-23/3-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ (ЭОК) | 21:00438 |  |  | 86
3 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ с учетом изм.1 | 19:01911, 19:01998 |  |  | 87
4 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР с учетом изм.1 | 19:01912, 19:01999 |  |  | 88
5 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ1 | Часчть КИПиА АТХ1 | 19:01914 |  |  | 89
6 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01915 |  |  | 90
7 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭМ | Силовое электрооборудование ЭМ | 26:00084 |  |  | 91
8 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 26:00085 |  |  | 92
9 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 26:00098 |  |  | 93
10 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 26:00099 |  |  | 94
11 | ВОР | Дополнительные работы к проекту № 0643-(3-3428)-23/3 | по ВОР |  |  | 95
|  |  |  | Итого по проекту № 0643-(3-3428)-23/3. | 0
14.Проект № 0645-(3-3425)-23/3. Замена насоса Н-106/1. Цех № 3. КР-600. | [5 empty] | R.03-07-60
1 | 0645-(3-3425)-23/3-КМ изм.1 | Конструкции металлические КМ изм.1 | 16:01131 |  |  | 97
2 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ с учетом изм.1 | 19:01925 |  |  | 98
3 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 19:01926 |  |  | 99
4 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ1 | Часчть КИПиА АТХ1 | 19:01927 |  |  | 100
5 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ1. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01928 |  |  | 101
6 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭМ | Силовое электрооборудование ЭМ | 26:00086 |  |  | 102
7 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭМ. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 26:00087 |  |  | 103
8 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОК с учетом изм.1 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК с учетом изм.1 | 19:01937 |  |  | 104
9 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 19:01943 |  |  | 105
10 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 19:01931 |  |  | 106
11 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 19:01932 |  |  | 107
12 | ВОР | Дополнительные работы к проекту № 0645-(3-3425)-23/3 | по ВОР |  |  | 108
|  |  |  | Итого по проекту № 0645-(3-3425)-23/3. | 0
15.Проект № 0667-(3-3422)-13/1. Замена теплообменника Х-30. Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | R.03-09-01-01
1 | 0667-(3-3422)-13/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм. 1 | 20:01163, 20:01445, 20:01492 |  |  | 110
2 | 0667-(3-3422)-13/1-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 25:00383 |  |  | 111
3 | 0667-(3-3422)-13/1-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 25:00384 |  |  | 112
|  |  |  | Итого по проекту № 0667-(3-3422)-13/1. | 0
16.Проект № 1158-(3-3412)-20/4. Замена массовых расходомеров, выработавших ресурс - 8 шт, вихревых расходомеров, выработавших ресурс - 43 шт. тит.20/4 на установке КР-600 (НКР) Цех № 3 .КР-600. | [5 empty] | R.03-07-62
1 | 1158-(3-3412)-20/4-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00174 |  |  | 113
2 | 1158-(3-3412)-20/4-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 01:00174/1 |  |  | 114
3 | 1158-(3-3412)-20/4-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02-01-2499 |  |  | 115
4 | 1158-(3-3412)-20/4-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00226 |  |  | 116
|  |  |  | Итого по проекту № 1158-(3-3412)-20/4. | 0
17.Проект № 0610-(3-3401)-13/1. Замена Х-205. Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | R.03-01-61
1 | 0610-(3-3401, 3-3409)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00645 |  |  | 117
2 | 0610-(3-3401, 3-409)-13/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00646 |  |  | 118
3 | 0610-(3-3401, 3-3409)-13/1-КМ1 изм. 1 | Конструкции металлические КМ1 изм. 1 | 26:00120 |  |  | 119
4 | 0610-(3-3401, 3-409)-13/1-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 25:00285 |  |  | 121
5 | 0610-(3-3401,3-3409)-13/1-ЭН.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН.ВПНР | 25:00286 |  |  | 122
|  |  |  | Итого по проекту № 0610-(3-3401)-13/1. | 0
18.Проекты № 1152-(3-3402)-13/1. Замена мультиплексорных температурных преобразователей MTL831В на установке Л-35/6 на удалённую систему ввода - 19 шт. Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | R.03-09-08
1 | 1152-(3-3402)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00138 |  |  | 123
2 | 1152-(3-3402)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00139 |  |  | 124
3 | 1152-(3-3402)-13/1-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00215 |  |  | 125
|  |  |  | Итого по проекту № 1152-(3-3402)-13/1. | 0
19.Проекты № 1153-(3-3402)-13/1. Замена мультиплексорных температурных преобразователей MTL831В на блоке гидроочистки Л-24/300 установки Л-35/6 на удалённую систему ввода - 3 шт. 16-ти канальных. Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | R.03-09-07
1 | 1153-(3-3406)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00140 |  |  | 126
2 | 1153-(3-3406)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00141 |  |  | 127
3 | 1153-(3-3406)-13/1-АСУ | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00218 |  |  | 128
|  |  |  | Итого по проекту № 1153-(3-3402)-13/1. | 0
1 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  |  | 130
2 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 131
3 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 132
4 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 133
5 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  |  | 134
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования" |  |  |  |  | 0
Программа "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
21.Проект № 1168-(3-3383)-13/1. Формирование световой и звуковой сигнализации о неисправности схем системы электрообогрева в РСУ с отображением на рабочей станции оператора Цех № 3. Л-35/6. | [5 empty] | S.71-30-02
1 | 1168-(3-3383)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00148 |  |  | 135
2 | 1168-(3-3383)-13/1-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00148-1 |  |  | 136
3 | 1168-(3-3383)-13/1-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 01:00149/1 |  |  | 137
4 | 1168-(3-3383)-13/1-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 01:00149/2 |  |  | 138
|  |  |  | Итого по проекту № 1168-(3-3383)-13/1. | 0
22.Проект № 1156-(3-3350)-20/4. Изменение схемы электроснабжения шкафов СОЭ КИП с исключением из схем контакторов и дополнительным вводом сигнализации о неисправности схем СОЭ КИП в РСУ с отображением на рабочей станции оператора. Цех №3. КР-600. | [5 empty] | S.71-36-03-01
1 | 1156-(3-3350)-20/4-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00142 |  |  | 139
2 | 1156-(3-3350)-20/4-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00142-1 |  |  | 140
3 | 1156-(3-3350)-20/4-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 01:00143 |  |  | 141
4 | 1156-(3-3350)-20/4-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 01:00143/2 |  |  | 142
|  |  |  | Итого по проекту № 1156-(3-3350)-20/4. | 0
1 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР |  |  | 143
2 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 144
3 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 145
4 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 146
5 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 147
ИТОГО по Программе "Перенос управления предприятием в центральные операторные" |  |  |  |  | 0
Программа "Объекты комплекса глубокой переработки нефти"
23.Проект № 0723-(3-3444)-23/3. Внедрение технологии подачи стабильной нафты на установку КР-600(НКР). Врезки. Цех № 3. КР-600 | [5 empty] | Y.02-03 |  |  | S.O4
1 | 0723-(3-3444)-23/3-ТМ1 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ1 с учетом изм.1 | 21:00327 |  |  | 148
|  |  |  | Итого по проекту № 0723-(3-3444)-23/3. | 0
24.Проект № 1232-5172-Р090.007.005 КГПН ПАО "Славнефть-ЯНОС". 2-й этап. МЦК. Эстакада вдоль а/дороги 111-111 (планшет 7). Подключение к существующим тепло-и материалопроводам. Врезки. | [5 empty] | Y.02-02
1 | 1232-5172-Р-090-007-005-ТК-31 | Монтаж технологических трубопроводов. Выполнение врезки 00Т305. | 1232-5172-P-090.007.005-ТК-31-CД_М-50313 |  |  | 149
2 | 1232-5172-Р-090-007-005-ТИ-31 | Тепловая изоляция трубопроводов. МЦК. Врезки | 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50888, 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50886, 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50887 |  |  | 150
|  |  |  | Итого по проекту № 1232-5172-Р090.007.005. | 0
25.Проект № 1232-5172-P-090.015.001 КГПН ПАО "Славнефть-ЯНОС". 1-й этап проектирования. Межцеховые коммуникации Эстакада вдоль а/дороги XII-XII (15 планшет) | [5 empty] | Y.02-05
1 | 1232-5172-P-090.015.001-TK-03 | Монтаж технологических трубопроводов. Выполнение врезок 00Т109, 00Т110, 00Т111, 00Т112, 00Т115, 00Т176, 00Т177. | 1232-5172-P-090.015.001-TK-03-CД/М-49343 |  |  | 151
2 | 1232-5172-Р-090-015-001-ТИ-02 изм.1 | Тепловая изоляция трубопроводов. МЦК. Врезки | 1232-5172-Р-090.015.001-ТИ-02-СД/М-49580, 1232-5172-Р-090.015.001-ТИ-02-СД/М-49578 доп.1,2, 1232-5172-Р0960.015.001-ТИ-02-СД/М-49579 |  |  | 152
|  |  |  | Итого по проекту № 1232-5172-P-090.015.001. | 0
1 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/3 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР |  |  | 153
2 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/4 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 154
3 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/5 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 155
4 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/6 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 156
5 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/7 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР |  |  | 157
ИТОГО по Программе "Объекты комплекса глубокой переработки нефти" |  |  |  |  | 0
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 20 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График освоения
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение цеха каталитического производства в 2023 году"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | ноябрь 2022 | декабрь 2022 | январь 2023 | февраль 2023 | март 2023 | апрель 2023 | май 2023 | июнь 2023 | июль 2023 | август 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | ноябрь 2023 | декабрь 2023
Программа Прочие проекты
1.Проект № 0630-(3-3372)-13/1. Внедрение узла коррекционной обработки питательной воды и монтаж анализатора растворенного кислорода на линии питательной воды из деаэратора Е-1 на прием насосов Н-1,2(КУ). Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [19 empty] | Л-35/6 | до 30.11.23
1 | 0630-(3-3372)-13/1-ТМ2 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ2 | 20:01499 20:01564
2 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00878
3 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00879
4 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 23:00880
5 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 23:00881
6 | 0630-(3-3372)-13/1-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 25:00632
7 | 0630-(3-3372)-13/1-ЭЗ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭЗ.ВПНР | 25:00633
8 | 0630-(3-3372)-13/1-КМ2 с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ2 с изм.1 | 16:01196
9 | 0630-(3-3372)-13/1-КЖ2 | Конструкции железобетоннные КЖ2 | 16:01197
10 | 0630-(3-3372)-13/1-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2 | 20:01565 20:01566
11 | 0630-(3-3372)-13/1-ТИА | Теплоизояция приборов КИПиА ТИА | 20:01567
Итого по проекту № 0630-(3-3372)-13/1.
2.Проект № 1165-(3-3379)-13/1. Оснащение фильтров топливного газа датчиками перепада давления с сигнализацией по максимальному значению на установке Л-35/6. Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.2022
1 | 1165-(3-3379)-13/1 АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00178
2 | 1165-(3-3379)-13/1 АСУ. ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | по проекту
3 | 1165-(3-3379)-13/1-АТХ | Часть КИПиА | 01:00179/2
4 | 1165-(3-3379)-13/1-АТХ. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 01:00179/1
5 | 1165-(3-3379)-13/1-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 01:00180
6 | 1165-(3-3379)-13/1-ЭОК. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 01:00180/1
7 | 1165-(3-3379)-13/1-ТМ | Монтажная часть ТМ | 200-2022КМ
Итого по проекту № 1165-(3-3379)-13/1
3.Проект № 1154-(3-3392)-23/3. Осуществление дистанционного включения стационарной системы орошения колонн блока риформинга из помещения операторной. Цех № 3. КР-600. | [19 empty] | КР-600 | до 31.12.2022
1 | 1154-(3-3392)-23/3-АТХ | Часть КИПиА | 01:00206
Итого по проекту № 1154-(3-3392)-23/3.
4.Проект № 0546-(3-3332)-64/2, ВОР. Внедрение схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки водой на установке изомеризации фракции С5-С6. Цех № 3. Изомалк2 | [19 empty] | Изомалк 2 | до 31.03.23
1 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ1.1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:01909
2 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ1.1ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01910
3 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ2 с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ2 с учетом изм.1 | 25:00368
4 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ2.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 25:00369
5 | 0546-(3-3332)-64/2-КМ1 изм.2 | Конструкции металлические КМ1на изм.2 | 21:00578
6 | 0546-(3-3332)-64/2-ТМ изм.3 | Монтажная часть ТМ с изм.3 | 20:01272
7 | 0546-(3-3332)-64/2-ТИ3, ТИА1 | Теплоизоляция ТИ3, ТИА | 20:01198
8 | 0546-(3-3332)-64/2-ЭН1 | Наружное электроосвещение ЭН1 | 26:00096
9 | 0546-(3-3332)-64/2-ЭН1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН1.ВПНР | 26:00097
10 | 0546-(3-3332)-64/2 ЭОК2 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК2 | 25:00400
11 | 0546-(3-3332)-64/2 ЭОК2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК2.ВПНР | 25:00403
12 | ВОР, Изомалк2 | Монтаж схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки (1 этап) | по ВОР
13 | ВОР, Изомалк2. ПНР | Монтаж схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки (1 этап). ПНР | по ВОР
14 | ВОР, Изомалк2 | Доп.работы на монтаж С-201 | по ВОР
Итого по проекту № 0546-(3-3332)-64/2
5.Проект № 0547-(3-3359)-13/1. Внедрение схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки водой на установке Л-35/6 Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.03.23
1 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ1 с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ1 с учетом изм.1 | 25:00388
2 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ1.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР с учетом изм.1 | 25:00389
3 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ2 | Часть КИПиА АТХ2 | 25:00371
4 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ2. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 25:00372
5 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ3 | Часть КИПиА АТХ3 | 25:00390
6 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ3.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ3.ВПНР | 25:00391
7 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ4 | Часть КИПиА АТХ4 | 25:00386
8 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ4.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ4.ВПНР | 25:00387
9 | 0547-(3-3359)-13/1-КЖ1.2 изм.1 | Конструкции железобетоннные КЖ1.2 изм.1 | 26:00233
10 | 0547-(3-3359)-13/1-КЖ4 изм.1 | Конструкции железобетоннные КЖ4 изм.1 | 24:00607
11 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ1.1 изм.1 | Конструкции металлические КМ1.1 изм.1 | 26:00134
12 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 20:01284
13 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ4 с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ4 с учетом изм.1 | 24:00510 24:00606
14 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИ(ЭОТ3) | Теплоизоляция ТИ (ЭОТ3) | 20:01383
15 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4 | 20:01226
16 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 20:01227
17 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ1 с учетом изм. 1,2,3,4 | Монтажная часть ТМ1 с учетом изм. 1,2,3,4 | 20:01200, 20:01222, 20:01411, 20:01500, 20:01574
18 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ2 с учетом изм.1,2,3,4 | Монтажная часть ТМ2 с учетом изм. 1,2,3,4 | 20:01210, 20:01237, 20:01264, 20:01404
19 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ3 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ3 с учетом изм.1 | 20:01199, 20:01221
20 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ4 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ4 с учетом изм.1 | 20:01220, 20:01488
21 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭН1 с учетом изм.1 | Наружное электроосвещение ЭН1 с учетом изм.1 | 26:00109, 26:00136
22 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭН1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН1.ВПНР | 26:00110
23 | 0547-(3-3359)13/1-ЭН2 | Наружное электроосвещение ЭН2 | 26:00123
24 | 0547-(3-3359)13/1-ЭН2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН2.ВПНР | 26:00124
25 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК с учетом изм.1,2 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК с учетом изм.1,2 | 19:01953 19:02093
26 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 19:01954
27 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК1 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК1 | 19:01961
28 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК1. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК1.ВПНР | 19:01962
29 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ1 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ1 | 19:01977
30 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ1.ВПНР | 19:01986
31 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ2 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ2 | 19:01987
32 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ2.ВПНР | 19:01988
33 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ3 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ3 | 19:01989
34 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ3.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ3.ВПНР | 19:01990
35 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭМ с учетом изм. 1 | Силовое электрооборудование ЭМ с учетом изм.1 | 26:00125, 26:00203
36 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР с учетом изм.1 | 26:00130, 26:00231
Итого по проекту № 0547-(3-3359)-13/1.
1 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
2 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
3 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
4 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
5 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
ИТОГО по Программе Прочие проекты
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
6.Ведомость объемов работ. Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (13 шт.), Сапфир-22ДУ (2 шт.Е-8), выработавших ресурс с заменой уровнемерных камер. Цех № 3. ЛГ-35/11. Тит. 23/1. | [19 empty] | ЛГ-35/11 | останов
1 | Ведомость объемов работ | Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (13 шт.), Сапфир-22ДУ (2 шт.), выработавших ресурс с заменой уровнемерных камер | по ВОР
Итого по ВОР
7.Ведомость объемов работ. Замена секций аппаратов воздушного охлаждения ВХ-205/3, ВХ-205/4. Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1. | [19 empty] | Л-35/6 | 2023-11-30
1 | Ведомость объемов работ | Замена секций аппаратов воздушного охлаждения ВХ-205/3, ВХ-205/4. | по ВОР
Итого по ВОР
8.Ведомость объемов работ. Замена отсекателя UV-1545. КР-600. Цех № 3. КР-600. | [19 empty] | КР-600 | до 31.12.22
1 | Ведомость объемов работ | Замена отсекателя UV-1545. | по ВОР
Итого по ВОР
9.Ведомость объемов работ. Замена датчиков ДВК и ПДК. Цех № 3. Л-35/11, ЛГ-35/11. | [19 empty] | Л-35-11, ЛГ-35/11 | до 31.12.22
1 | Ведомость объемов работ (п/п № 1) | Замена датчиков ДВК и ПДК. | по ВОР
2 | Ведомость объемов работ. ПНР (п/п № 2) | Замена датчиков ДВК и ПДК.ПНР | по ВОР
Итого по ВОР
10.Ведомость объемов работ. Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (Masoneilan), выработавших ресурс, на установке Л-35/6 - 65 шт. Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
1 | Ведомость объемов работ | Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (Masoneilan), выработавших ресурс, на установке Л-35/6 - 65 шт. | по ВОР
Итого по ВОР
11.Ведомость объемов работ. Замена змеевика печи П-1 (изоляция, установка заглушек). Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
1 | Ведомость объемов работ | Замена змеевика печи П-1 (установка заглушек) | по ВОР
2 | Ведомость объемов работ (доп) | Замена змеевика печи П-1 (изоляция,установка заглушек) | по ВОР
Итого по ВОР
12.Ведомость объемов работ. Замена трубопровода пожарной воды в газовой компрессорной. Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
1 | Ведомость объемов работ | Замена трубопровода пожарной воды в газовой компрессорной. | по ВОР
Итого по ВОР
13.Проект № 0643-(3-3428)-23/3. Замена насоса Н-111. Цех № 3. КР-600. | [19 empty] | КР-600 | до 31.12.22
1 | 0643-(3-3428)-23/3-АС с учетом изм. 1 | Архитектурно-строительная часть АС с учетом изм. 1 | 24:00485
2 | 0643-(3-3428)-23/3-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ (ЭОК) | 21:00438
3 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ с учетом изм.1 | 19:01911, 19:01998
4 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР с учетом изм.1 | 19:01912, 19:01999
5 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ1 | Часчть КИПиА АТХ1 | 19:01914
6 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01915
7 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭМ | Силовое электрооборудование ЭМ | 26:00084
8 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 26:00085
9 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 26:00098
10 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 26:00099
11 | ВОР | Дополнительные работы к проекту № 0643-(3-3428)-23/3 | по ВОР
Итого по проекту № 0643-(3-3428)-23/3.
14.Проект № 0645-(3-3425)-23/3. Замена насоса Н-106/1. Цех № 3. КР-600. | [19 empty] | КР-600 | до 31.12.22
2 | 0645-(3-3425)-23/3-КМ изм.1 | Конструкции металлические КМ изм.1 | 16:01131
3 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ с учетом изм.1 | 19:01925
4 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 19:01926
5 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ1 | Часчть КИПиА АТХ1 | 19:01927
6 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ1. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01928
7 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭМ | Силовое электрооборудование ЭМ | 26:00086
8 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭМ. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 26:00087
9 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОК с учетом изм.1 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК с учетом изм.1 | 19:01937
10 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 19:01943
11 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 19:01931
12 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 19:01932
13 | ВОР | Дополнительные работы к проекту № 0645-(3-3425)-23/3 | по ВОР
Итого по проекту № 0645-(3-3425)-23/3.
15.Проект № 0667-(3-3422)-13/1. Замена теплообменника Х-30. Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
2 | 0667-(3-3422)-13/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм. 1 | 20:01163, 20:01445, 20:01492
3 | 0667-(3-3422)-13/1-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 25:00383
4 | 0667-(3-3422)-13/1-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 25:00384
Итого по проекту № 0667-(3-3422)-13/1.
16.Проект № 1158-(3-3412)-20/4. Замена массовых расходомеров, выработавших ресурс - 8 шт, вихревых расходомеров, выработавших ресурс - 43 шт. тит.20/4 на установке КР-600 (НКР) Цех № 3 .КР-600. | [19 empty] | КР-600 | до 31.12.22
1 | 1158-(3-3412)-20/4-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00174
2 | 1158-(3-3412)-20/4-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 01:00174-1
3 | 1158-(3-3412)-20/4-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02-01-2499
4 | 1158-(3-3412)-20/4-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00226
Итого по проекту № 1158-(3-3412)-20/4.
17.Проект № 0610-(3-3401)-13/1. Замена Х-205. Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
1 | 0610-(3-3401, 3-3409)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00645
2 | 0610-(3-3401, 3-409)-13/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00646
3 | 0610-(3-3401, 3-3409)-13/1-КМ1 изм. 1 | Конструкции металлические КМ1 изм. 1 | 26:00120
4 | 0610-(3-3401, 3-409)-13/1-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 25:00285
5 | 0610-(3-3401,3-3409)-13/1-ЭН.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН.ВПНР | 25:00286
Итого по проекту № 0610-(3-3401)-13/1.
18.Проект № 1152-(3-3402)-13/1. Замена мультиплексорных температурных преобразователей MTL831В на установке Л-35/6 на удалённую систему ввода - 19 шт. Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
1 | 1152-(3-3402)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00138
2 | 1152-(3-3402)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00139
3 | 1152-(3-3402)-13/1-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00215
Итого по проекту № 1152-(3-3402)-13/1.
19.Проект № 1153-(3-3402)-13/1. Замена мультиплексорных температурных преобразователей MTL831В на блоке гидроочистки Л-24/300 установки Л-35/6 на удалённую систему ввода - 3 шт. 16-ти канальных. Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
1 | 1153-(3-3406)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00140
2 | 1153-(3-3406)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00141
3 | 1153-(3-3406)-13/1-АСУ | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00218
Итого по проекту № 1153-(3-3402)-13/1.
1 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
2 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
3 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
4 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
5 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Программа "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
21.Проект № 1168-(3-3383)-13/1. Формирование световой и звуковой сигнализации о неисправности схем системы электрообогрева в РСУ с отображением на рабочей станции оператора Цех № 3. Л-35/6. | [19 empty] | Л-35/6 | до 31.12.22
1 | 1168-(3-3383)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00148
2 | 1168-(3-3383)-13/1-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00148-1
3 | 1168-(3-3383)-13/1-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 01:00149/1
4 | 1168-(3-3383)-13/1-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 01:00149/2
Итого по проекту № 1168-(3-3383)-13/1.
22.Проект № 1156-(3-3350)-20/4. Изменение схемы электроснабжения шкафов СОЭ КИП с исключением из схем контакторов и дополнительным вводом сигнализации о неисправности схем СОЭ КИП в РСУ с отображением на рабочей станции оператора. Цех №3. КР-600. | [19 empty] | КР-600 | до 31.12.22
1 | 1156-(3-3350)-20/4-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00142
2 | 1156-(3-3350)-20/4-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00142-1
3 | 1156-(3-3350)-20/4-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 01:00143
4 | 1156-(3-3350)-20/4-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 01:00143/2
Итого по проекту № 1156-(3-3350)-20/4.
1 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР
2 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
3 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
4 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
5 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
ИТОГО по Программе "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
Программа "Объекты комплекса глубокой переработки нефти"
23.Проект № 0723-(3-3444)-23/3. Внедрение технологии подачи стабильной нафты на установку КР-600(НКР). Врезки. Цех № 3. КР-600 | [19 empty] | КР-600 | до 31.12.22
1 | 0723-(3-3444)-23/3-ТМ1 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ1 | 21:00327
Итого по проекту № 0723-(3-3444)-23/3.
24.Проект № 1232-5172-Р090.007.005 КГПН ПАО "Славнефть-ЯНОС". 2-й этап. МЦК. Эстакада вдоль а/дороги 111-111 (планшет 7). Подключение к существующим тепло-и материалопроводам. Врезки. | [19 empty] | МЦК | до 31.12.22
1 | 1232-5172-Р-090-007-005-ТК-31 | Монтаж технологических трубопроводов. Выполнение врезки 00Т305. | 1232-5172-P-090.007.005-ТК-31-CД_М-50313
2 | 1232-5172-Р-090-007-005-ТИ-31 | Тепловая изоляция трубопроводов. МЦК. Врезки | 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50888, 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50886, 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50887
Итого по проекту № 1232-5172-Р090.007.005.
25.Проект № 1232-5172-P-090.015.001 КГПН ПАО "Славнефть-ЯНОС". 1-й этап проектирования. Межцеховые коммуникации Эстакада вдоль а/дороги XII-XII (15 планшет) | [19 empty] | МЦК | до 31.12.22
1 | 1232-5172-P-090.015.001-TK-03 | Монтаж технологических трубопроводов. Выполнение врезок 00Т109, 00Т110, 00Т111, 00Т112, 00Т115, 00Т176, 00Т177. | 1232-5172-P-090.015.001-TK-03-CД/М-49343
2 | 1232-5172-Р-090-015-001-ТИ-02 изм.1 | Тепловая изоляция трубопроводов. МЦК. Врезки | 1232-5172-Р-090.015.001-ТИ-02-СД/М-49580, 1232-5172-Р-090.015.001-ТИ-02-СД/М-49578 доп.1,2, 1232-5172-Р0960.015.001-ТИ-02-СД/М-49579
Итого по проекту № 1232-5172-P-090.015.001.
1 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/3 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР
2 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/4 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
3 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/5 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
4 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/6 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
5 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/7 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
ИТОГО по Программе "Объекты комплекса глубокой переработки нефти"
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## Лист1 (hidden)
Л-35/6 | до 30.11.2023
Л-35/6 | до 31.12.2022
КР-600 | до 31.12.2022
Изомалк 2 | до 31.03.2023
Л-35/6 | до 31.03.2023
ЛГ-35/11 | останов
Л-35-11, ЛГ-35/11 | до 31.12.2022
МЦК | до 31.12.2022

## График погашения авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ "Техническое перевооружение каталитического производства в 2023 году"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
погашение по месяцам
Программа Прочие проекты
1.Проект № 0630-(3-3372)-13/1. Внедрение узла коррекционной обработки питательной воды и монтаж анализатора растворенного кислорода на линии питательной воды из деаэратора Е-1 на прием насосов Н-1,2(КУ). Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1.
1 | 0630-(3-3372)-13/1-ТМ2 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ2 | 20:01499 20:01564
2 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00878
3 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00879
4 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 23:00880
5 | 0630-(3-3372)-13/1-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 23:00881
6 | 0630-(3-3372)-13/1-ЭЗ | Заземление ЭЗ | 25:00632
7 | 0630-(3-3372)-13/1-ЭЗ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭЗ.ВПНР | 25:00633
8 | 0630-(3-3372)-13/1-КМ2 с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ2 с изм.1 | 16:01196
9 | 0630-(3-3372)-13/1-КЖ2 | Конструкции железобетоннные КЖ2 | 16:01197
10 | 0630-(3-3372)-13/1-ТИ2 | Теплоизоляция ТИ2 | 20:01565 20:01566
11 | 0630-(3-3372)-13/1-ТИА | Теплоизояция приборов КИПиА ТИА | 20:01567
Итого по проекту № 0630-(3-3372)-13/1.
2.Проект № 1165-(3-3379)-13/1. Оснащение фильтров топливного газа датчиками перепада давления с сигнализацией по максимальному значению на установке Л-35/6. Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1.
1 | 1165-(3-3379)-13/1 АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00178
2 | 1165-(3-3379)-13/1 АСУ. ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | по проекту
3 | 1165-(3-3379)-13/1-АТХ | Часть КИПиА | 01:00179/2
4 | 1165-(3-3379)-13/1-АТХ. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 01:00179/1
5 | 1165-(3-3379)-13/1-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 01:00180
6 | 1165-(3-3379)-13/1-ЭОК. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 01:00180/1
7 | 1165-(3-3379)-13/1-ТМ | Монтажная часть ТМ | 200-2022КМ
Итого по проекту № 1165-(3-3379)-13/1
3.Проект № 1154-(3-3392)-23/3. Осуществление дистанционного включения стационарной системы орошения колонн блока риформинга из помещения операторной. Цех № 3. КР-600.
1 | 1154-(3-3392)-23/3-АТХ | Часть КИПиА | 01:00206
Итого по проекту № 1154-(3-3392)-23/3.
4.Проект № 0546-(3-3332)-64/2, ВОР. Внедрение схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки водой на установке изомеризации фракции С5-С6. Цех № 3. Изомалк2
1 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ1.1 | Часть КИПиА АТХ1 | 19:01909
2 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ1.1ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01910
3 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ2 с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ2 с учетом изм.1 | 25:00368
4 | 0546-(3-3332)-64/2-АТХ2.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 25:00369
5 | 0546-(3-3332)-64/2-КМ1 изм.2 | Конструкции металлические КМ1на изм.2 | 21:00578
6 | 0546-(3-3332)-64/2-ТМ изм.3 | Монтажная часть ТМ с изм.3 | 20:01272
7 | 0546-(3-3332)-64/2-ТИ3, ТИА1 | Теплоизоляция ТИ3, ТИА | 20:01198
8 | 0546-(3-3332)-64/2-ЭН1 | Наружное электроосвещение ЭН1 | 26:00096
9 | 0546-(3-3332)-64/2-ЭН1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН1.ВПНР | 26:00097
10 | 0546-(3-3332)-64/2 ЭОК2 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК2 | 25:00400
11 | 0546-(3-3332)-64/2 ЭОК2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК2.ВПНР | 25:00403
12 | ВОР, Изомалк2 | Монтаж схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки (1 этап) | по ВОР
13 | ВОР, Изомалк2. ПНР | Монтаж схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки (1 этап).ПНР | по ВОР
14 | ВОР, Изомалк2 | Доп.работы на монтаж С-201 | по ВОР
Итого по проекту № 0546-(3-3332)-64/2
5.Проект № 0547-(3-3359)-13/1. Внедрение схемы постоянной промывки низкотемпературного оборудования блока гидроочистки водой на установке Л-35/6 Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1.
1 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ1 с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ1 с учетом изм.1 | 25:00388
2 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ1.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР с учетом изм.1 | 25:00389
3 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ2 | Часть КИПиА АТХ2 | 25:00371
4 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ2. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ2.ВПНР | 25:00372
5 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ3 | Часть КИПиА АТХ3 | 25:00390
6 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ3.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ3.ВПНР | 25:00391
7 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ4 | Часть КИПиА АТХ4 | 25:00386
8 | 0547-(3-3359)-13/1-АТХ4.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ4.ВПНР | 25:00387
9 | 0547-(3-3359)-13/1-КЖ1.2 изм.1 | Конструкции железобетоннные КЖ1.2 изм.1 | 26:00233
10 | 0547-(3-3359)-13/1-КЖ4 изм.1 | Конструкции железобетоннные КЖ4 изм.1 | 24:00607
11 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ1.1 изм.1 | Конструкции металлические КМ1.1 изм.1 | 26:00134
12 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ3 | Конструкции металлические КМ3 | 20:01284
13 | 0547-(3-3359)-13/1-КМ4 с учетом изм.1 | Конструкции металлические КМ4 с учетом изм.1 | 24:00510 24:00606
14 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИ(ЭОТ3) | Теплоизоляция ТИ (ЭОТ3) | 20:01383
15 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИ4 | Теплоизоляция ТИ4 | 20:01226
16 | 0547-(3-3359)-13/1-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 20:01227
17 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ1 с учетом изм. 1,2,3,4 | Монтажная часть ТМ1 с учетом изм. 1,2,3,4 | 20:01200, 20:01222, 20:01411, 20:01500, 20:01574
18 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ2 с учетом изм.1,2,3,4 | Монтажная часть ТМ2 с учетом изм. 1,2,3,4 | 20:01210, 20:01237, 20:01264, 20:01404
19 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ3 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ3 с учетом изм.1 | 20:01199, 20:01221
20 | 0547-(3-3359)-13/1-ТМ4 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ4 с учетом изм.1 | 20:01220, 20:01488
21 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭН1 с учетом изм.1 | Наружное электроосвещение ЭН1 с учетом изм.1 | 26:00109, 26:00136
22 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭН1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН1.ВПНР | 26:00110
23 | 0547-(3-3359)13/1-ЭН2 | Наружное электроосвещение ЭН2 | 26:00123
24 | 0547-(3-3359)13/1-ЭН2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН2.ВПНР | 26:00124
25 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК с учетом изм.1,2 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК с учетом изм.1,2 | 19:01953 19:02093
26 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 19:01954
27 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК1 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК1 | 19:01961
28 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОК1. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК1.ВПНР | 19:01962
29 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ1 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ1 | 19:01977
30 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ1.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ1.ВПНР | 19:01986
31 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ2 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ2 | 19:01987
32 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ2.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ2.ВПНР | 19:01988
33 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ3 | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ3 | 19:01989
34 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭОТ3.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ3.ВПНР | 19:01990
35 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭМ с учетом изм. 1 | Силовое электрооборудование ЭМ с учетом изм.1 | 26:00125, 26:00203
36 | 0547-(3-3359)-13/1-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР с учетом изм.1 | 26:00130, 26:00231
Итого по проекту № 0547-(3-3359)-13/1.
1 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
2 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
3 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
4 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
5 | 0630-(3-3372)-13/1, ВОР, 0547-(3-3359)-13/1, 0546-(3-3332)-64/2, 1154-(3-3392)-23/3, 1165-(3-3379)-13/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
ИТОГО по Программе Прочие проекты
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
6.Ведомость объемов работ. Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (13 шт.), Сапфир-22ДУ (2 шт.Е-8), выработавших ресурс с заменой уровнемерных камер. Цех № 3. ЛГ-35/11. Тит. 23/1.
1 | Ведомость объемов работ | Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (13 шт.), Сапфир-22ДУ (2 шт.), выработавших ресурс с заменой уровнемерных камер | по ВОР
Итого по ВОР
7.Ведомость объемов работ. Замена секций аппаратов воздушного охлаждения ВХ-205/3, ВХ-205/4. Цех № 3. Л-35/6. Тит. 13/1.
1 | Ведомость объемов работ | Замена секций аппаратов воздушного охлаждения ВХ-205/3, ВХ-205/4. | по ВОР
Итого по ВОР
8.Ведомость объемов работ. Замена отсекателя UV-1545. КР-600. Цех № 3. КР-600.
1 | Ведомость объемов работ | Замена отсекателя UV-1545. | по ВОР
Итого по ВОР
9.Ведомость объемов работ. Замена датчиков ДВК и ПДК. Цех № 3. Л-35/11, ЛГ-35/11.
1 | Ведомость объемов работ (п/п № 1) | Замена датчиков ДВК и ПДК. | по ВОР
2 | Ведомость объемов работ. ПНР (п/п № 2) | Замена датчиков ДВК и ПДК.ПНР | по ВОР
Итого по ВОР
10.Ведомость объемов работ. Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (Masoneilan), выработавших ресурс, на установке Л-35/6 - 65 шт. Цех № 3. Л-35/6.
1 | Ведомость объемов работ | Замена буйковых уровнемеров ЦДУ-01 (Masoneilan), выработавших ресурс, на установке Л-35/6 - 65 шт. | по ВОР
Итого по ВОР
11.Ведомость объемов работ. Замена змеевика печи П-1 (изоляция, установка заглушек). Цех № 3. Л-35/6.
1 | Ведомость объемов работ | Замена змеевика печи П-1 (установка заглушек) | по ВОР
2 | Ведомость объемов работ (доп) | Замена змеевика печи П-1 (изоляция, установка заглушек) | по ВОР
Итого по ВОР
12.Ведомость объемов работ. Замена трубопровода пожарной воды в газовой компрессорной. Цех № 3. Л-35/6.
1 | Ведомость объемов работ | Замена трубопровода пожарной воды в газовой компрессорной. | по ВОР
Итого по ВОР
13.Проект № 0643-(3-3428)-23/3. Замена насоса Н-111. Цех № 3. КР-600.
1 | 0643-(3-3428)-23/3-АС с учетом изм. 1 | Архитектурно-строительная часть АС с учетом изм. 1 | 24:00485
2 | 0643-(3-3428)-23/3-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ (ЭОК) | 21:00438
3 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ с учетом изм.1 | 19:01911, 19:01998
4 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ.ВПНР с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР с учетом изм.1 | 19:01912, 19:01999
5 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ1 | Часчть КИПиА АТХ1 | 19:01914
6 | 0643-(3-3428)-23/3-АТХ1.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01915
7 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭМ | Силовое электрооборудование ЭМ | 26:00084
8 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 26:00085
9 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 26:00098
10 | 0643-(3-3428)-23/3-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 26:00099
11 | ВОР | Дополнительные работы к проекту № 0643-(3-3428)-23/3 | по ВОР
Итого по проекту № 0643-(3-3428)-23/3.
14.Проект № 0645-(3-3425)-23/3. Замена насоса Н-106/1. Цех № 3. КР-600.
1 | 0645-(3-3425)-23/3-КМ изм.1 | Конструкции металлические КМ изм.1 | 16:01131
2 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ с учетом изм.1 | Часть КИПиА АТХ с учетом изм.1 | 19:01925
3 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 19:01926
4 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ1 | Часчть КИПиА АТХ1 | 19:01927
5 | 0645-(3-3425)-23/3-АТХ1. ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ1.ВПНР | 19:01928
6 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭМ | Силовое электрооборудование ЭМ | 26:00086
7 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭМ. ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 26:00087
8 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОК с учетом изм.1 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК с учетом изм.1 | 19:01937
9 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОК.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОК.ВПНР | 19:01943
10 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 19:01931
11 | 0645-(3-3425)-23/3-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 19:01932
12 | ВОР | Дополнительные работы к проекту № 0645-(3-3425)-23/3 | по ВОР
Итого по проекту № 0645-(3-3425)-23/3.
15.Проект № 0667-(3-3422)-13/1. Замена теплообменника Х-30. Цех № 3. Л-35/6.
1 | 0667-(3-3422)-13/1-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм. 1 | 20:01163, 20:01445, 20:01492
2 | 0667-(3-3422)-13/1-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 25:00383
3 | 0667-(3-3422)-13/1-ЭОТ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭОТ.ВПНР | 25:00384
Итого по проекту № 0667-(3-3422)-13/1.
16.Проект № 1158-(3-3412)-20/4. Замена массовых расходомеров, выработавших ресурс - 8 шт, вихревых расходомеров, выработавших ресурс - 43 шт. тит.20/4 на установке КР-600 (НКР) Цех № 3 .КР-600.
1 | 1158-(3-3412)-20/4-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00174
2 | 1158-(3-3412)-20/4-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 01:00174-1
3 | 1158-(3-3412)-20/4-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02-01-2499
4 | 1158-(3-3412)-20/4-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00226
Итого по проекту № 1158-(3-3412)-20/4.
17.Проект № 0610-(3-3401)-13/1. Замена Х-205. Цех № 3. Л-35/6.
1 | 0610-(3-3401, 3-3409)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 23:00645
2 | 0610-(3-3401, 3-409)-13/1-АТХ.ВПНР | Пусконаладочные работы АТХ.ВПНР | 23:00646
3 | 0610-(3-3401, 3-3409)-13/1-КМ1 изм. 1 | Конструкции металлические КМ1 изм. 1 | 26:00120
4 | 0610-(3-3401, 3-409)-13/1-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 25:00285
5 | 0610-(3-3401,3-3409)-13/1-ЭН.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭН.ВПНР | 25:00286
Итого по проекту № 0610-(3-3401)-13/1.
18.Проекты № 1152-(3-3402)-13/1. Замена мультиплексорных температурных преобразователей MTL831В на установке Л-35/6 на удалённую систему ввода - 19 шт. Цех № 3. Л-35/6.
1 | 1152-(3-3402)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00138
2 | 1152-(3-3402)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00139
3 | 1152-(3-3402)-13/1-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00215
Итого по проекту № 1152-(3-3402)-13/1.
19.Проекты № 1153-(3-3402)-13/1. Замена мультиплексорных температурных преобразователей MTL831В на блоке гидроочистки Л-24/300 установки Л-35/6 на удалённую систему ввода - 3 шт. 16-ти канальных. Цех № 3. Л-35/6.
1 | 1153-(3-3406)-13/1-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 01:00140
2 | 1153-(3-3406)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00141
3 | 1153-(3-3406)-13/1-АСУ | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00218
Итого по проекту № 1153-(3-3402)-13/1.
1 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
2 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
3 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
4 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
5 | ВОР, 1153-(3-3406)-13/1, 1152-(3-3402)-13/1, 0610-(3-3401,3-3409)-13/1, 1158-(3-3412)-20/4, 0667-(3-3422)-13/1, 0645-(3-3425)-23/3, 0643-(3-3428)-23/3 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Программа "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
21.Проект № 1168-(3-3383)-13/1. Формирование световой и звуковой сигнализации о неисправности схем системы электрообогрева в РСУ с отображением на рабочей станции оператора Цех № 3. Л-35/6.
1 | 1168-(3-3383)-13/1-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00148
2 | 1168-(3-3383)-13/1-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00148-1
3 | 1168-(3-3383)-13/1-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 01:00149/1
4 | 1168-(3-3383)-13/1-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 01:00149/2
Итого по проекту № 1168-(3-3383)-13/1.
22.Проект № 1156-(3-3350)-20/4. Изменение схемы электроснабжения шкафов СОЭ КИП с исключением из схем контакторов и дополнительным вводом сигнализации о неисправности схем СОЭ КИП в РСУ с отображением на рабочей станции оператора. Цех №3. КР-600.
1 | 1156-(3-3350)-20/4-АСУ | Автоматизация АСУ | 01:00142
2 | 1156-(3-3350)-20/4-АСУ.ВПНР | Пусконаладочные работы АСУ.ВПНР | 01:00142-1
3 | 1156-(3-3350)-20/4-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 01:00143
4 | 1156-(3-3350)-20/4-ЭМ.ВПНР | Пусконаладочные работы ЭМ.ВПНР | 01:00143/2
Итого по проекту № 1156-(3-3350)-20/4.
1 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР
2 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
3 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
4 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
5 | 1156-(3-3350)-20/4, 1168-(3-3383)-13/1 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
ИТОГО по Программе "Перенос управления предприятием в центральные операторные"
Программа "Объекты комплекса глубокой переработки нефти"
23.Проект № 0723-(3-3444)-23/3. Внедрение технологии подачи стабильной нафты на установку КР-600(НКР). Врезки. Цех № 3. КР-600
1 | 0723-(3-3444)-23/3-ТМ1 с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ1 | 21:00327
Итого по проекту № 0723-(3-3444)-23/3.
24.Проект № 1232-5172-Р090.007.005 КГПН ПАО "Славнефть-ЯНОС". 2-й этап. МЦК. Эстакада вдоль а/дороги 111-111 (планшет 7). Подключение к существующим тепло-и материалопроводам. Врезки.
1 | 1232-5172-Р-090-007-005-ТК-31 | Монтаж технологических трубопроводов. Выполнение врезки 00Т305. | 1232-5172-P-090.007.005-ТК-31-CД_М-50313
2 | 1232-5172-Р-090-007-005-ТИ-31 | Тепловая изоляция трубопроводов. МЦК. Врезки | 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50888, 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50886, 1232-5172-Р-090.007.005-ТИ-31-СД/М-50887
Итого по проекту № 1232-5172-Р090.007.005.
25.Проект № 1232-5172-P-090.015.001 КГПН ПАО "Славнефть-ЯНОС". 1-й этап проектирования. Межцеховые коммуникации Эстакада вдоль а/дороги XII-XII (15 планшет)
1 | 1232-5172-P-090.015.001-TK-03 | Монтаж технологических трубопроводов. Выполнение врезок 00Т109, 00Т110, 00Т111, 00Т112, 00Т115, 00Т176, 00Т177. | 1232-5172-P-090.015.001-TK-03-CД/М-49343
2 | 1232-5172-Р-090-015-001-ТИ-02 изм.1 | Тепловая изоляция трубопроводов. МЦК. Врезки | 1232-5172-Р-090.015.001-ТИ-02-СД/М-49580, 1232-5172-Р-090.015.001-ТИ-02-СД/М-49578 доп.1,2, 1232-5172-Р0960.015.001-ТИ-02-СД/М-49579
Итого по проекту № 1232-5172-P-090.015.001.
1 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/3 | Непредвиденные затраты - 10% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР
2 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/4 | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
3 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/5 | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
4 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/6 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
5 | 1232-5172-P-090.015.001, 1232-5172-Р-090-007-005, 0723-(3-3444)-23/7 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
ИТОГО по Программе "Объекты комплекса глубокой переработки нефти"
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
#REF!
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________