## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах производства КМ-2
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Трудозатраты
Мероприятия по подготовке оборудования к замене и техническому перевооружению
1 | ВОР-С100 | Монтажные работы | ВОР-С100 |  |  | 100
2 | ВОР-С200 | Монтажные работы | ВОР-С200 |  |  | 100
3 | ВОР-С300 | Монтажные работы | ВОР-С300 |  |  | 100
4 | ВОР-С400 | Монтажные работы | ВОР-С400 |  |  | 100
5 | ВОР-С500 | Монтажные работы | ВОР-С500 |  |  | 100
|  | ИТОГО по подготовительным работам |  |  | 0
Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил
Проект №18475 Техническое перевооружение. Приведение печей П-201, П-304-1 к требованиям промышленной безопасности | [6 empty] | об
1 | 18475-ТМ1 с изм.1 | Монтажная часть ТМ1 | 08:01331, 08:01362, 08:01474 |  |  | 5159.25
2 | 18475-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18475-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2 | 07:01188, 07:01208, 07:01258 |  |  | 4381.8
4 | 18475-ТМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
5 | 18475-КМ | Конструкции металлические КМ | 01:02985 |  |  | 308.37
6 | 18475-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
7 | 18475-АММ | Механическая часть АММ | 08:01401 |  |  | 35.37
8 | 18475-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1 | 03:02139 |  |  | 1488.39
9 | 18475-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2 | 07:01187 |  |  | 1559.67
10 | 18475-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК | 08:01352 |  |  | 119.31
11 | 18475-ЭОК | Электрообогрев приборов | 06:02527 |  |  | 1804.5
12 | 18475-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
13 | 18475-ЭМ | Электросиловое оборудование | 06:02488 |  |  | 229.03
14 | 18475-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
15 | 18475-ЭМ1 | Электросиловое оборудование ЭМ1 | 06:02526 |  |  | 19.27
16 | 18475-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1 | по проекту
17 | 18475-ЭН | Наружное освещение | 06:02489 |  |  | 506.19
18 | 18475-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
19 | 18475-АТХ c изм.2 | Часть АТХ с изм.2 | 09:02498 |  |  | 6377
20 | 18475-АТХ c изм.2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
21 | 18475-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:02677 |  |  | 234.33
22 | 18475-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18475 | 0
Проект №18937 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в ёмкость Е-314 | [6 empty] | об
1 | 18937-ТМ | Монтажная часть ТМ | 02:05486 |  |  | 1639.27
2 | 18937-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18937-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02159 |  |  | 742.48
|  |  |  | Итого по проекту 18937 | 0
Проект №18938 Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, Н-203, Н-326, Н-326-1 | [6 empty] | об
1 | 18938-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 09:03109 |  |  | 374.99
2 | 18938-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
3 | 18938-АТХ | Часть АТХ | 09:03145 |  |  | 57.58
4 | 18938-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18938 | 0
Проект №18477 Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 3Н-201, 3Н-201р, 3Н-304, 3Н-304р, 3Н-305
1 | 18477-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01247 |  |  | 41.9
2 | 18477-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18477-АТХ | Часть АТХ | 09:02454 |  |  | 210.74
4 | 18477-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 18477-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:02553 |  |  | 11.18
6 | 18477-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18477 | 0
Проект №19042 Оснащение насосов Н-201-1, Н-202-2, Н-202р, 3Н-305р, H-204, H-205, H-205p, H-206, H-206p 3H-301, 3H-301p, 3H-301-1, 3H-302-1p, 3H-302, 3H-302p, 3H-303, 3H-303p, 3H-303p, 3H-307, 3H-307p, H-326, Н-326-1 блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе
1 | 19042-АТХ | Часть АТХ | 09:03240 |  |  | 973.09
2 | 19042-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
3 | 19042-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03363 |  |  | 111.33
4 | 19042-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 19042-ТМ | Монтажная часть ТМ | 03:02921 |  |  | 485.66
6 | 19042-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
7 | 19042-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02205 |  |  | 114.23
|  |  |  | Итого по проекту 19042 | 0
Проект №19043 Перевод сброса с предохранительногоклапана 3К-307А в факельную систему
1 | 19043-КМ | Конструкции металлические КМ | 05:00303 |  |  | 62.87
2 | 19043-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
3 | 19043-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03607 |  |  | 1818.9
4 | 19043-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
5 | 19043-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02301 |  |  | 1590.36
6 | 19042-АТХ | Часть АТХ | 09:03278 |  |  | 11.48
7 | 19042-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 19043 | 0
Проект №18920 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов постамента №10 и постамента №6 в ёмкости Е-314 и Е-106, C-300
1 | 18920-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03568 |  |  | 2252.36
2 | 18920-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18920-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02229 |  |  | 1144.23
|  |  |  | Итого по проекту 18920 | 0
Проект №18180 Техническое перевооружение. Приведение печей 1П-301,2П-301,П-304/2,П-305 к требованиям правил
1 | 18180-АС | Архитекутурно-строительная часть | 08:01035 |  |  | 300.73
2 | 18180-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01028 |  |  | 11708
3 | 18180-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
4 | 18180-АТХ | Часть АТХ | 03:01852 |  |  | 10171.87
5 | 18180-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
6 | 18180-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:02586 |  |  | 220.4
7 | 18180-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
8 | 18180-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:01036 |  |  | 2777.59
9 | 18180-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:01038 |  |  | 3412.06
10 | 18180-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18180 | 0
Проект №18921 Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре и блокировками по температуре подшипников 1Н-301, 1Н301р, 2Н-301, 2Н-301р, 1Н-302, 1Н-302р, 1Н-303, 2Н-303р, 2Н-303, 1Н-305, 1Н-305р, 2Н-305, 2Н-305р, 1Н-307, 1Н-307р, 2Н-307, Н-308, Н-309, Н-309р, Н-310, Н-310р, Н-311, Н-311р, Н-312, Н-312р, Н-313, Н-313р, Н-314, Н-315, Н-316, Н-316р, Н-317, Н-319, Н-319р, Н-321, Н-325, Н-325р, Н-330,Н-331
1 | 18921-АТХ | Часть АТХ | 09:03234 |  |  | 2316.61
2 | 18921-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
3 | 18921-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03406 |  |  | 916.34
4 | 18921-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 18921-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ | 06:03216 |  |  | 358.62
6 | 18921-ЭМ ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту |  |  | 8.28
|  |  |  | Итого по проекту 18921 | 0
Проект №19044 Оснащение насосов 1Н-307, 1Н-307р, 2Н-307, Н-315, Н-316, Н-316р, Н-321 блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе.
1 | 19044-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 02:05513 |  |  | 152.19
2 | 19044-АТХ | Часть АТХ | 06:03349 |  |  | 384.79
3 | 19044-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
4 | 19044-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02251 |  |  | 309.873
5 | 19044-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
6 | 19044-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03356 |  |  | 53.8
7 | 19044-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 19044 | 0
Проект №18911 Монтаж кондиционера в помещении холодильного отделения
1 | 18911-ОВ | Отопление, вентиляция-ОВ | 05:00195 |  |  | 102.01
2 | 18911-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ | по проекту
3 | 18911-ЭМ | Электро монтажная часть | 09:03090 |  |  | 85.58
4 | 18911-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18911 | 0
Проект №18912 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосного постамента №7 в ёмкость Е-425
1 | 18912-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03505 |  |  | 3777.07
2 | 18912-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18912-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 05:00240 |  |  | 885.9
4 | 18912-ТИ изм.1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1 | 05:00258 |  |  | 212.64
|  |  |  | Итого по проекту 18912 | 0
Проект №18407 Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей
1 | 18407-ЭМ | Электро монтажная часть | 03:01867 |  |  | 19.91
2 | 18407-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18407 | 0
Проект №18913 Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей 1Н-418-2, 2Н-411р, 2Н-415кр, 2Н-416к 2Н-418-2, Н-418р, 1,2Н-424р, 4Н-412, 3Н-417, Н-436, Н-451-1, T-451-2
1 | 18913-ЭМ | Электро монтажная часть | 06:03179 |  |  | 54.99
2 | 18913-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | 06:03175 |  |  | 115.51
|  |  |  | Итого по проекту 18913 | 0
Проект №18182 Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 привести к требованиям правил
1 | 18182-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 03:01880 |  |  | 866.08
2 | 18182-АС | Архитекутурно-строительная часть | 07:01000 |  |  | 321.93
3 | 18182-КМ | Конструкции металлические КМ | 07:00999 |  |  | 2047.25
4 | 18182-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
5 | 18182-ТМ | Монтажная часть ТМ | 07:00997, 02:05627 |  |  | 12314.45
6 | 18182-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
7 | 18182-АТХ | Часть АТХ | 03:01849 |  |  | 11251.99
8 | 18182-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18182 | 0
Проект №18914 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков-2шт
1 | 18914-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03468 |  |  | 108.01
2 | 18914-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18914-АММ | Механическая часть АММ | 02:05536 |  |  | 61.46
4 | 18914-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 01:03466 |  |  | 31.95
5 | 18914-АТХ | Часть АТХ | 09:03225 |  |  | 96.14
6 | 18914-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
7 | 18914-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:03226 |  |  | 8.68
8 | 18914-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18914 | 0
Проект №18479 Печи 1,2,3 П-501, 1,2 П-601, П-701 привести к требованиям правил
1 | 18479-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 07:01175, 07:01256 |  |  | 13141
2 | 18479-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18479-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2 с изм1 | 02:04759, 02:04805, 02:04916 |  |  | 5301.6
4 | 18479-ТМ2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
5 | 18479-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 07:01181, 07:01207, 07: 01257 |  |  | 5164.4
6 | 18479-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
7 | 18479-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4 | 01:02970 |  |  | 4589.9
8 | 18479-ТМ4 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
9 | 18479-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5 | 02:04760 |  |  | 863.9
10 | 18479-ТМ5 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
11 | 18479-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6 | 01:02973 |  |  | 951.08
12 | 18479-ТМ6 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
13 | 18479-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 03:02144 |  |  | 2752.77
14 | 18479-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
15 | 18479-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 03:02179 |  |  | 1303.51
16 | 18479-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
17 | 18479-КЖ | Строительная часть КЖ | 02:04767 |  |  | 524.26
18 | 18479-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1 | 07:01186 |  |  | 1594.3
19 | 18479-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2 | 02:04764 |  |  | 882.5
20 | 18479-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3 | 07:01180 |  |  | 996.4
21 | 18479-ТИ5 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ5 | 02:04765 |  |  | 950.3
22 | 18479-ТИ6 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ6 | 02:04771 |  |  | 100.9
23 | 18479-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК | 02:04981 |  |  | 780.98
24 | 18479-АММ | Механическая часть АММ | 08:01402 |  |  | 85.19
25 | 18479-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП | 06:02721 |  |  | 2711.42
26 | 18479-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
27 | 18479-ЭН1 | Наружное освещение | 03:02147 |  |  | 97.63
28 | 18479-ЭН1 | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
29 | 18479-АТХ | Часть АТХ | 09:02655
30 | 18479-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
31 | 18479-ЭМ | Электро монтажная часть | 09:02510 |  |  | 694.48
32 | 18479-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18479 | 0
Проект 18708 Схема разводки жидкого топлива на печи 1,2,3П-501,1,2П-601, П-701, П-304/1, П-201
1 | 18708-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:02646 |  |  | 46.2
2 | 18708-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
3 | 18708-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП | 09:02647 |  |  | 356.5
4 | 18708-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву приборов | по проекту
5 | 18708-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ с изм.1 | 08:01558 |  |  | 2688.9
6 | 18708-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
7 | 18708-АТХ | Часть АТХ | 06:02715 |  |  | 785.8
8 | 18708-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
9 | 18708-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02332 |  |  | 4119.3
10 | 18708-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
11 | 18708-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК | 02:04957 |  |  | 15.8
12 | 18708-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 03:02330 |  |  | 927.1
Итого по проекту 18708
Проект № 18927 Монтаж кондиционера в помещении операторной водородной компрессорной.
1 | 18927-ОВ | Отопление, вентиляция-ОВ | 08:02050 |  |  | 79.46
2 | 18927-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ | по проекту
3 | 18927-ЭМ | Электро монтажная часть | 09:03075 |  |  | 92.58
4 | 18927-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18927 | 0
Проект № 18928 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов водяной насосной в ёмкость Е-505, С-500
1 | 18928-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02117 |  |  | 79.46
2 | 18928-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18928-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 01:03460 |  |  | 92.58
|  |  |  | Итого по проекту 18928 | 0
Проект №18481 Монтаж автоматическая аварийного сброса газа с компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р
1 | 18481-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01271 |  |  | 3528.84
2 | 18481-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18481-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 01:02930 |  |  | 271.9
4 | 18481-КЖ | Строительная часть КЖ | 08:01277 |  |  | 42.86
5 | 18481-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК | 01:02941 |  |  | 6.62
6 | 18481-АТХ | Часть АТХ | 03:02068 |  |  | 665.49
7 | 18481-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
8 | 18481-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:02427 |  |  | 467.44
9 | 18481-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
10 | 18481-ЭОК | Электрообогрев приборов | 03:02066 |  |  | 252.78
11 | 18481-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
12 | 18481-ЭМ | Электро монтажная часть ЭМ | 09:02459 |  |  | 164.75
13 | 18481-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18481 | 0
Проект №18482 Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р,1Н-501р, Н-502,Н-502р,Н-509,1Н-601,1Н-601р,2Н-601, 2Н-601р,Н-701,Н-701р,Н-702, Н-702р, Н-703,Н-703р, 1Н-416, 1Н-416р, 2Н-416, 2Н-416р, 3Н-416, 3Н-416р, Н-603, Н-604, Н-604р
1 | 18482-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:01296 |  |  | 264.84
2 | 18482-ТИ изм.1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1 | 08:01400 |  |  | 18.42
3 | 18482-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01304 |  |  | 271.22
4 | 18482-ТМ доп | Монтажная часть ТМ доп | 08:01330 |  |  | 40.06
5 | 18482-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
6 | 18482-КМ | Конструкции металлические КМ | по проекту |  |  | 151.54
7 | 18482-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
8 | 18482-АТХ | Часть АТХ | по проекту |  |  | 657.68
9 | 18482-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18482 | 0
Проект №19048 Оснащение насосов 1Н-501, 2H-501, 2H-501р, 3н-501, 3н-501р, 1Н-501р, Н-502, Н-502р, Н-509, 1Н-601, 1Н-601р, 2Н-601, 2Н-601р, Н-701, Н-701р, Н-702, Н-702Р, Н-703, Н-703р, 1Н-416, 1Н-416р, 2Н-416, 2Н-416р, 3Н-416, 3Н-416р, Н-603, Н-603р, Н-604, Н-604р блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе
1 | 19048-30-АТХ | Часть АТХ | 06:03311 |  |  | 315.88
2 | 19048-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
3 | 19048-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03307 |  |  | 69.04
4 | 19048-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 19048-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 02:05456 |  |  | 132.35
6 | 19048-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02120 |  |  | 148.84
7 | 19048-30-ТМ изм1 | Монтажная часть ТМ изм1 | 08:02174 |  |  | -
8 | 19048-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 19048 | 0
Проект № 18929 Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт.
1 | 18929-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 05:00246 |  |  | 38.35
2 | 18929-30 - АТХ | Часть АТХ | 06:03334 |  |  | 150.82
3 | 18929-30 - АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
4 | 18929-30 - АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03335 |  |  | 5.3
5 | 18929-30 - АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
6 | 18929-30-ТМ | Монтажная часть ТМ, 18929-30-ТМ л.1-5 | 08:02161 |  |  | 234.39
7 | 18929-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18929 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил |  |  |  |  | 0
Программа ОНСС
Проект №18936 Замена Е-745
1 | 18936-39-ТМ | Монтажная часть ТМ , сп.1-18, л.1-4 | 01:03590 |  |  | 2790.56
2 | 18936-39-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18936-39-КМ | Конструкции металлические КМ, , л.1-3 | 01:03591 |  |  | 1019.86
4 | 18936-39-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
5 | 18936-39-КЖ1, | Конструкции железобетонные КЖ1, л.1-3 | 01:03605 |  |  | 104.55
6 | 18936-39-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ, | 02:05584 |  |  | 261.85
7 | 18936-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 02:05585 |  |  | 448.18
8 | 18936-39-КМ1 | Конструкции металлические КМ1, л.1-8 | 03:02964 |  |  | 1183.1
9 | 18936-39-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
10 | 18936-39 - АТХ3 | Часть АТХ3., л. 1-3; АТХ3.СО л.-3 | 06:03377 |  |  | 106.61
11 | 18936-39 - АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3, включая заземление оборудования КИП | по проекту
12 | 18936-39 - АТХ1 | Часть АТХ1., л.1-3; АТХ1.СО л. 1-2 | 06:03378 |  |  | 25.09
13 | 18936-39 - АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
14 | 18936-39 - АТХ2 | Часть АТХ2., л. 1-12; АТХ2.СО л. 1-6 | 06:03379 |  |  | 2900.41
15 | 18936-39 - АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2, включая заземление оборудования КИП | по проекту
16 | 18936-39-ГП | Генплан ГП, л.1 | 08:02236 |  |  | 1439.46
17 | 18936-39-ТИА | Теплоизоляция ТИА, л.1 | 08:02272 |  |  | 30.02
18 | 18936-39-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1-6; Сп. л.1-5. | 09:03270 |  |  | 639.53
19 | 18936-39-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18936 | 0
Проект №19041 Замена водяного холодильника 3XK-301-1. C-200
1 | 19041-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 01:03548 |  |  | 911.68
2 | 19041-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
3 | 19041-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02130 |  |  | 2.3
4 | 19041-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 01:03476 |  |  | 47.86
5 | 19041-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02128 |  |  | 807.64
6 | 19041-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 19041 | 0
Проект №18469 Замена теплообменника Т-420
1 | 18469-30-АТХ | Часть АТХ | 06:02631 |  |  | 412.06
2 | 18469-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
3 | 18469-30-ЭН | Наружное освещение | 06:02617 |  |  | 111.16
4 | 18469-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
5 | 18469-30-ЭОК | Электрообогрев приборов | 03:02298 |  |  | 240.09
6 | 18469-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
7 | 18469-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:01443 |  |  | 884.15
8 | 18469-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
9 | 18469-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 01:03073 |  |  | 542.9
10 | 18469-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 01:03064 |  |  | 465.71
11 | 18469-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК | 01:03072
12 | 18469-30-КЖ л.1 | Строительная часть КЖ | 08:01442 |  |  | 57.13
13 | 18469-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 07:01255 |  |  | 1482.65
14 | 18469-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
15 | 18469-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:02633 |  |  | 16.23
15 | 18469-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18469 | 0
Проект №18909 Замена теплообменнника 2Т-408
1 | 18909-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03463 |  |  | 527.66
2 | 18909-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18909-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 08:02123 |  |  | 47.18
4 | 18909-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА, | 08:02124 |  |  | 110.83
5 | 18909-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 02:05477 |  |  | 88.16
6 | 18909-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18909 | 0
Проект №18464 Замена секций XВ-104/4
1 | 18464-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01640 |  | 0 | 3623.36
2 | 18464-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту |  | 0
3 | 18464-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 03:02408 |  | 0 | 271.62
4 | 18464-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02413 |  | 0 | 2869.52
5 | 18464-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту |  | 0
|  |  |  | Итого по проекту 18464 | 0
Проект №18918 Замена секций XВ-306 (АВ3-Ж-6-Б3-В3Т/8-1-6Б), XВ-308 (АВ3-Ж-6-Б3-В3Т/8-1-6Б), XВ-311 (АВ3-14,6-25-Б2-В3Т/8-1-6). С-300
1 | 18918-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 01:03626 |  |  | 3290.7
2 | 18918-30-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18918-30-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2 | 08:02332 |  |  | 3757.9
4 | 18918-30-ТМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
5 | 18918-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 01:03620 |  |  | 2835.4
6 | 18918-30-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
7 | 18918-30-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1 | 03:02990 |  |  | 1032.8
8 | 18918-30-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2 | 03:02986 |  |  | 26.1
9 | 18918-30-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3 | 03:02984 |  |  | 347.2
10 | 18918-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02233 |  |  | 406.2
11 | 18918-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
12 | 18918-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 03:02993 |  |  | 2380.1
13 | 18918-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
14 | 18918-30-ЭН | Наружное освещение | 06:03411 |  |  | 74.6
15 | 18918-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
16 | 18918-30-АТХ | Часть АТХ | 09:03309 |  |  | 498.8
17 | 18918-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
18 | 18918-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 03:02995 |  |  | 54.9
19 | 18918-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18918 | 0
Проект №18901 Замена секций ХВ-405 (АВЗ-Ж-14.6-6-Б1-ВЗТ/6-1-6) 6шт
1 | 18901-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03615
2 | 18901-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18901-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 02:05588
4 | 18901-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
5 | 18901-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 03:02983
6 | 18901-30-ЭН | Наружное освещение | 09:03282
7 | 18901-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18901 | 0
Проект №18922 Замена секций XB-502 (АВГ-9-6, 3-63/8-1-4). C-500
1 | 18922-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02182 |  |  | 66.23
2 | 18922-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
3 | 18922-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02143 |  |  | 90.31
4 | 18922-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 03:02833 |  |  | 2963.45
5 | 18922-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18922 | 0
Проект №18923 Замена секций XВ-701 (АВ3-Ж-9-6-Б5-В3Т-6-1-6). С-500
1 | 18923-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02314 |  |  | 3751
2 | 18923-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18923-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02999 |  |  | 1202.9
4 | 18923-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
5 | 18923-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 05:00322 |  |  | 300.7
6 | 18923-30-АТХ | Часть АТХ | 06:03413 |  |  | 169
7 | 18923-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18923 | 0
Проект №18924 Замена секций XB-602/1,2,3 (АВГ-9-Ж-64-Б2-ВЗТ/4-1-4). С-500
1 | 18924-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02183 |  |  | 161.95
2 | 18924-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
4 | 18924-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 18924-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 02:05457 |  |  | 142.72
6 | 18924-30-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ с изм.1 | 03:02854, 03:02918 |  |  | 1677.24
7 | 18924-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18924 | 0
Проект №18939 Замена секций XB-105/3 8м нж С-100
1 | 18939-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 02:05602 |  |  | 442.16
2 | 18939-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 05:00321 |  |  | 2249.05
3 | 18939-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
4 | 18939-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02311 |  |  | 184.66
5 | 18939-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
6 | 18939-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02328 |  |  | 5796.1
7 | 18939-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
8 | 18939-30-ЭН | Наружное освещение | 09:03315 |  |  | 62.32
9 | 18939-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18939 | 0
Ведомость объемов работ Замена секций на ХВ-107 С-200
1 | ВОР ХВ-107 | Строительно-монтажные работы | по ведомости |  | 0
|  |  | ИТОГО ВОР ХВ-107 |  | 0
Проект №18932 Замена секций на XB-312. C-200
1 | 18932-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 05:00275 |  |  | 161.95
2 | 18932-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
3 | 18932-30-АТХ | Часть АТХ | 09:03217 |  |  | 138.81
4 | 18932-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 18932-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:03218 |  |  | 54.08
6 | 18932-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
7 | 18932-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 05:00276 |  |  | 142.72
8 | 18932-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02164 |  |  | 1677.24
9 | 18932-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  |  |  | Итого по проекту 18932 | 0
Проект №18942 Замена барабана котла-утилизатора ВЦРК-12714ГМ
1 | 18942-30-ТИ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ, | 02:05601 |  |  | 1245.1
2 | 18942-30-ТИ(ЭОК) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ(ЭОК), | 02:05605 |  |  | 599.49
3 | 18942-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 03:02978 |  |  | 2727.99
4 | 18942-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
5 | 18942-30-АТХ | Часть КИП и А АТХ, | 03:02985 |  |  | 1040.44
6 | 18942-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
7 | 18942-30-ТИА | Теплоизоляция-ТИА, | 05:00311 |  |  | 322.11
8 | 18942-30-КЖ | Конструкции железобетонные-КЖ, | 05:00320 |  |  | 330.28
9 | 18942-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН. | 06:03400 |  |  | 337.74
10 | 18942-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
11 | 18942-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03419 |  |  | 71.58
12 | 18942-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
13 | 18942-30-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК | 08:02310 |  |  | 44.07
14 | 18942-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02333 |  |  | 3215.45
15 | 18942-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
16 | 18942-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02283 |  |  | 271.24
17 | 18942-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
18 | 18942-30-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК, | 09:03304 |  |  | 263.32
19 | 18942-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
20 | 18942-30-ЭЗ | Заземление - ЭЗ, | 09:03296 |  |  | 15.82
21 | 18942-30-ЭЗ | Пусконаладочные работы по заземлению | по проекту
22 | 18942-30-АТХ доп | Часть КИП и А АТХ доп к 03:02985 | 06:03450
|  |  |  | Итого по проекту 18942 | 0
Замена внутренних устройств в контакторе ЭК-201/1 по ведомости объемов работ, С-200
1 | ВОР ЭК-201/1 | Монтажная часть | по ведомости
|  |  |  | Итого по ВОР | 0
Проект 18910 Замена буйковых уровнемеров (16 шт), датчиков перепада давления (45 шт), дифференциальных уровнемеров (19 шт). С-400
1 | 18910-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03439 |  |  | 640.82
2 | 18910-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
3 | 18910-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 01:03446 |  |  | 417.93
4 | 18910-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК | 06:03248 |  |  | 1791.39
5 | 18910-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
6 | 18910-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:03257 |  |  | 72.55
7 | 18910-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
8 | 18910-30-ТИ (ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), | 08:02140
9 | 18910-30-ТИ (ЭОК) изм.1 | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), доп на изм.1 | 08:02163 |  |  | 300.9
10 | 18910-30-АТХ | Часть АТХ | 09:03165 |  |  | 4863.15
11 | 18910-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по 18910 | 0
Проект №18908 Замена рег. клапана (19 шт.), буйковых уровнемеров (21 шт.), датчиков давления (40 шт). С-400
1 | 18908-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 08:02361 |  |  | 1705.8
2 | 18908-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 01:03649 |  |  | 207
3 | 18908-30-АТХ | Часть АТХ | 06:03455 |  |  | 273.7
4 | 18908-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:03362 |  |  | 1257.2
5 | 18908-30-АТХ2 | Часть АТХ2 | 06:03443 |  |  | 3186.2
6 | 18908-30-АТХ3 | Часть АТХ3 | 09:03375
7 | 18908-30-АТХ, АТХ1, АТХ2, АТХ3 | Пусконаладочные работы по АТХ | 06:03457 |  |  | 2636.9
8 | 18908-30-ТИ (ЭОК) | Теплоизоляция ЭОК | 01:03644 |  |  | 477.8
9 | 18908-30-ТИ (ЭОТ) | Теплоизоляция ЭОТ | 05:00324 |  |  | 53.3
10 | 18908-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК | 09:03364 |  |  | 1802.3
11 | 18908-30-ЭОК (ПНР) | Пусконаладочные работы по электрообогреву | 06:03456 |  |  | 58.9
12 | 18908-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02363 |  |  | 3535.9
13 | 18908-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
14 | 18908-30-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов - часть ЭОТ | 06:03404 |  |  | 26.4
15 | 18908-30-ЭОТ(ПНР) | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
|  |  |  | Итого по 18908 | 0
Проект №18926 Замена буйковых уровнемеров (7 шт.), датчиков давления (18шт). С-500
1 | 18926-30-АММ | Монтажно-механическая часть АММ, | 01:03603 |  |  | 106.39
2 | 18926-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 01:03604 |  |  | 286.41
3 | 18926-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), | 01:03614 |  |  | 124.6
4 | 18926-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02977 |  |  | 44.75
5 | 18926-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
6 | 18926-30-АТХ1 | Часть АТХ1., 18926-30 - АТХ1 л.1; АТХ1.СО. л.1 | 06:03405 |  |  | 10.21
7 | 18926-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
8 | 18926-30-ЭМ | Электро монтажная часть ЭМ | 06:03415 |  |  | 31.4
9 | 18926-30-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
10 | 18926-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02298 |  |  | 837.31
11 | 18926-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
12 | 18926-30-АТХ | Часть КИПиА- АТХ | 09:03299 |  |  | 1024.72
13 | 18926-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
14 | 18926-30-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК | 09:03302 |  |  | 902.7
15 | 18926-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
|  |  |  | Итого по 18926 | 0
Проект №18934 Замена регулирующего клапана (1 шт.), буйковых уровнемеров (7 шт.) сигнализаторов уровня (2 шт)
1 | 18934-30-КМ | Конструкции металлические КМ, | 01:03588 |  |  | 369.46
2 | 18934-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
3 | 18934-30-АТХ1 | Часть АТХ1, | 06:03367 |  |  | 15.83
4 | 18934-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 18934-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - ЭОК, | 06:03368 |  |  | 260.01
6 | 18934-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
7 | 18934-30-АТХ | Часть АТХ., | 06:03369 |  |  | 1089.29
8 | 18934-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
9 | 18934-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02268 |  |  | 846.68
101 | 18934-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
11 | 18934-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18934-30-ТИ л.1-2 | 08:02270 |  |  | 133.91
|  |  |  | Итого по 18934 | 0
Проект №18919 Замена регулирующих клапанов (2 шт) Буйковых уровнемеров (9 шт), датчиков давления (2 шт) датчиков перепада давления (4 шт) дифференциального уровнемера (1шт). С-300
1 | 18919-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18919-30-ТИ, ВР л.1,2, СО л 1-3 | 01:03608 |  |  | 108.62
2 | 18919-30-АММ | Монтажно-механическая часть АММ, 18919-30-АММ, л.1-3, сп.1 | 01:03624 |  |  | 122.14
3 | 18919-30-АТХ1 | Часть КИП и А АТХ1, | 03:02975 |  |  | 60.91
4 | 18919-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 18919-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК), | 05:00316 |  |  | 265.5
6 | 18919-30-ТМ | Монтажная часть-ТМ, | 05:00318 |  |  | 1035.61
7 | 18919-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
8 | 18919-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК., 18919-30 - ЭОК л. 1-17; ЭОК.СО. л. 1-6. | 06:03407 |  |  | 1129.21
9 | 18919-ЭОК изм.1 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК изм.1 | 05:00331
10 | 18919-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
11 | 18919-30-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, | 09:03297 |  |  | 702.53
12 | 18919-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
|  |  |  | Итого по 18919 | 0
Проект №18827 Техническое перевооружение. Замена датчиков перепада давления (14шт), датчиков давления (3 шт), буйковых уровнемеров (26 шт)
1 | 18827-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, | 01:03317 |  |  | 203.85
2 | 18827-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК), | 05:00164 |  |  | 121.78
3 | 18827-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК. | 06:03096 |  |  | 139.73
4 | 18827-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
5 | 18827-30-АТХ | Часть АТХ., | 06:03100 |  |  | 3538.71
6 | 18827-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
7 | 18827-30-АТХ1 | Часть АТХ1., 18827-30 - АТХ1 | 06:03102 |  |  | 35.07
8 | 18827-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
9 | 18827-30-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм.1, | 08:01974 |  |  | 774.99
10 | 18827-30-ТМ с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
|  |  |  | Итого по 18827 | 0
Замена насосных агрегатов Н104, Н-110р секции С-100 производства КМ-2
1 | ВОР Н104-Н110р | Строительно-монтажные работы | по ведомости |  | 0
|  |  | ИТОГО ВОР Н104-Н110р |  | 0
Замена секций ХВ-407/3,4,5 секции С-400 производства КМ-2
1 | ВОР ХВ-407/3,4,5 | Строительно-монтажные работы | по ведомости |  | 0
|  |  | ИТОГО ВОР ХВ-407/3,4,5 |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по ОНСС |  |  |  |  | 0
Программа "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива"
Проект 13Д00544/13-КМ2-01402 Утилизация тепла уходящих дымовых газов печей С-100 КМ-2
1 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ | Часть АТХ., | 5-027с1 |  |  | 450.34
2 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ изм2 | Часть АТХ., изм2 | 5-027с7 |  |  | 89.6
3 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
4 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМ | Монтажная часть ТМ | 5-027с4 |  |  | 282.53
5 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМизм1 | Монтажная часть ТМ изм.1 | 5-027с6 |  |  | 13.55
6 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
7 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 5-027с5 |  |  | 134.48
8 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ЭЛ | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭЛ | 5-027с3,5-027с2 |  |  | 94.21
9 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ЭЛ | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
|  |  |  | Итого по 13Д00544/13-КМ2-01402 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3,0%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива" |  |  |  |  | 0
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
Проект №19049 Монтаж схемы регулирование давления в реакторах С-500
1 | 19049-30-АТХ | Часть АТХ., | 06:03371 |  |  | 783.46 | 08:02295
2 | 19049-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
3 | 19049-30-АТХ1 | Часть АТХ.1, | 06:03370 |  |  | 27.37
4 | 19049-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 19049-30-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 01:03545 |  |  | 25.37
6 | 19049-30-КМ | Конструкции металлические КМ | 02:05535 |  |  | 461.58
7 | 19049-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
8 | 19049-30-ТИ на изм1 (доп.08:02234) | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1 | 08:02284 |  |  | 113.9
9 | 19049-30-ТИ л 1-2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ | 08:02234 |  |  | 624.8
10 | 19049-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК), | 03:02939 |  |  | 113.6
11 | 19049-30-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02217 |  |  | 7434.4
12 | 19049-30-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ на изм.1, | 08:02285 |  |  | 475.6
13 | 19049-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
14 | 19049-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН. | 06:03374 |  |  | 137.6
15 | 19049-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
16 | 19049-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК. | 03:02962 |  |  | 960.6
17 | 19049-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
|  |  |  | Итого по 19049 | 0
Проект №19045 Монтаж схемы отмывки "легкого масла" С-300
1 | 19045-30-АТХ | Часть АТХ., | 06:03381 |  |  | 571.3 | 01:03601
2 | 19045-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | по проекту
3 | 19045-30-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:03269 |  |  | 83
4 | 19045-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1,, включая заземление оборудования КИП | по проекту
5 | 19045-30-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 05:00304 |  |  | 288
6 | 19045-30-КМ2 | Конструкции металлические КМ2 | 08:02282 |  |  | 427
7 | 19045-30-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
8 | 19045-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 05:00300 |  |  | 4897
9 | 19045-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций | по проекту
10 | 19045-30-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК | 08:02275 |  |  | 165
11 | 19045-30-НВК изм.1 | Наружный водопровод и канализация НВК изм1 | 08:02286
12 | 19045-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК), | 05:00290 |  |  | 44
13 | 19045-30-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1 | 05:00296 |  |  | 1582
14 | 19045-30-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2 | 05:00297 |  |  | 1381
15 | 19045-30-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3 | 03:02953 |  |  | 482
16 | 19045-30-ТИА | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИА | 05:00298 |  |  | 143
17 | 19045-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1 | 08:02281 |  |  | 3188
18 | 19045-30-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
19 | 19045-30-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2 с изм.1 | 01:03593 |  |  | 2575
20 | 19045-30-ТМ2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
21 | 19045-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3 | 01:03592 |  |  | 1200
22 | 19045-30-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов | по проекту
23 | 19045-30-ЭЗ | Заземление - ЭЗ | 06:03372 |  |  | 14
24 | 19045-30-ЭЗ | Пусконаладочные работы по заземлению | по проекту
25 | 19045-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН. | 09:03271 |  |  | 394
26 | 19045-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению | по проекту
27 | 19045-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК. | 06:03387 |  |  | 289
28 | 19045-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву | по проекту
|  |  |  | Итого по 19045 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по Программе "Повышение эффективности технологических процессов" |  |  |  |  | 0
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах производства КМ-2
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | c 01 мая по 03 мая 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. (с 01.06.2018 по 03.06.2018г.)
Мероприятия по подготовке оборудования к замене и техническому перевооружению
1 | Ведомость объемов работ С100 | Монтажные работы |  |  |  | не заполнять | не заполнять
2 | Ведомость объемов работ С200 | Монтажные работы
3 | Ведомость объемов работ С300 | Монтажные работы
4 | Ведомость объемов работ С400 | Монтажные работы
5 | Ведомость объемов работ С500 | Монтажные работы
|  | ИТОГО по подготовительным работам | 0 | 0 | 0
Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил
Проект №18475 Техническое перевооружение. Приведение печей П-201, П-304-1 к требованиям промышленной безопасности | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18475-ТМ1 с изм.1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18475-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18475-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2
4 | 18475-ТМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 18475-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 18475-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
7 | 18475-АММ | Механическая часть АММ
8 | 18475-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
9 | 18475-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
10 | 18475-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
11 | 18475-ЭОК | Электрообогрев приборов
12 | 18475-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
13 | 18475-ЭМ | Электросиловое оборудование
14 | 18475-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
15 | 18475-ЭМ1 | Электросиловое оборудование ЭМ1
16 | 18475-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
17 | 18475-ЭН | Наружное освещение
18 | 18475-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
19 | 18475-АТХ c изм.2 | Часть АТХ с изм.2
20 | 18475-АТХ c изм.2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
21 | 18475-АТХ1 | Часть АТХ1
22 | 18475-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18475 | 0 | 0 | 0
Проект №18937 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в ёмкость Е-314
1 | 18937-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  |  | не заполнять | не заполнять
2 | 18937-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18937-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 18937 | 0 | 0 | 0
Проект №18938 Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, Н-203, Н-326, Н-326-1 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18938-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ
2 | 18938-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
3 | 18938-АТХ | Часть АТХ
4 | 18938-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18938 | 0 | 0 | 0
Проект №18477 Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 3Н-201, 3Н-201р, 3Н-304, 3Н-304р, 3Н-305 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18477-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18477-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18477-АТХ | Часть АТХ
4 | 18477-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18477-АТХ1 | Часть АТХ1
6 | 18477-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18477 | 0 | 0 | 0
Проект №19042 Оснащение насосов Н-201-1, Н-202-2, Н-202р, 3Н-305р, H-204, H-205, H-205p, H-206, H-206p 3H-301, 3H-301p, 3H-301-1, 3H-302-1p, 3H-302, 3H-302p, 3H-303, 3H-303p, 3H-303p, 3H-307, 3H-307p, H-326, Н-326-1 блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 19042-АТХ | Часть АТХ
2 | 19042-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19042-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 19042-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 19042-ТМ | Монтажная часть ТМ
6 | 19042-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 19042-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 19042 | 0 | 0 | 0
Проект №19043 Перевод сброса с предохранительногоклапана 3К-307А в факельную систему | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 19043-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 19043-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 19043-ТМ | Монтажная часть ТМ
4 | 19043-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 19043-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 19042-АТХ | Часть АТХ
7 | 19042-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 19043 | 0 | 0 | 0
Проект №18920 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов постамента №10 и постамента №6 в ёмкости Е-314 и Е-106, C-300 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18920-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18920-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18920-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 18920 | 0 | 0 | 0
Проект №18180 Техническое перевооружение. Приведение печей 1П-301,2П-301,П-304/2,П-305 к требованиям правил | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18180-АС | Архитекутурно-строительная часть
2 | 18180-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18180-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
4 | 18180-АТХ | Часть АТХ
5 | 18180-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
6 | 18180-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 18180-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
8 | 18180-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
9 | 18180-КМ | Конструкции металлические КМ
10 | 18180-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
|  | Итого по проекту 18180 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | c 01 мая по 03 мая 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. (с 01.06.2018 по 03.06.2018г.)
Проект №18921 Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре и блокировками по температуре подшипников 1Н-301, 1Н301р, 2Н-301, 2Н-301р, 1Н-302, 1Н-302р, 1Н-303, 2Н-303р, 2Н-303, 1Н-305, 1Н-305р, 2Н-305, 2Н-305р, 1Н-307, 1Н-307р, 2Н-307, Н-308, Н-309, Н-309р, Н-310, Н-310р, Н-311, Н-311р, Н-312, Н-312р, Н-313, Н-313р, Н-314, Н-315, Н-316, Н-316р, Н-317, Н-319, Н-319р, Н-321, Н-325, Н-325р, Н-330,Н-331 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18921-АТХ | Часть АТХ
2 | 18921-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 18921-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 18921-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 18921-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ
6 | 18921-ЭМ ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18921 | 0 | 0 | 0
Проект №19044 Оснащение насосов 1Н-307, 1Н-307р, 2Н-307, Н-315, Н-316, Н-316р, Н-321 блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе. | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 19044-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 19044-АТХ | Часть АТХ
3 | 19044-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
4 | 19044-ТМ | Монтажная часть ТМ
5 | 19044-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
6 | 19044-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 19044-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 19044 | 0 | 0 | 0
Проект №18911 Монтаж кондиционера в помещении холодильного отделения | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18911-ОВ | Отопление, вентиляция-ОВ
2 | 18911-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ
3 | 18911-ЭМ | Электро монтажная часть
4 | 18911-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18911 | 0 | 0 | 0
Проект №18912 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосного постамента №7 в ёмкость Е-425 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18912-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18912-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18912-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18912-ТИ изм.1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1
|  | Итого по проекту 18912 | 0 | 0 | 0
Проект №18407 Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18407-ЭМ | Электро монтажная часть
2 | 18407-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18407 |  |  | 0
Проект №18913 Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей 1Н-418-2, 2Н-411р, 2Н-415кр, 2Н-416к 2Н-418-2, Н-418р, 1,2Н-424р, 4Н-412, 3Н-417, Н-436, Н-451-1, T-451-2 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18913-ЭМ | Электро монтажная часть
2 | 18913-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18913 | 0 | 0 | 0
Проект №18182 Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 привести к требованиям правил | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18182-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18182-АС | Архитекутурно-строительная часть
3 | 18182-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18182-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18182-ТМ | Монтажная часть ТМ
6 | 18182-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18182-АТХ | Часть АТХ
8 | 18182-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18182 | 0 | 0 | 0
Проект №18914 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков-2шт | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18914-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18914-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18914-АММ | Механическая часть АММ
4 | 18914-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
5 | 18914-АТХ | Часть АТХ
6 | 18914-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
7 | 18914-АТХ1 | Часть АТХ1
8 | 18914-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18914 | 0 | 0 | 0
Проект №18479 Печи 1,2,3 П-501, 1,2 П-601, П-701 привести к требованиям правил | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18479-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18479-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18479-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2 с изм1
4 | 18479-ТМ2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 18479-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
6 | 18479-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18479-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4
8 | 18479-ТМ4 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
9 | 18479-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5
10 | 18479-ТМ5 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
11 | 18479-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6
12 | 18479-ТМ6 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
13 | 18479-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
14 | 18479-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
15 | 18479-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
16 | 18479-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
17 | 18479-КЖ | Строительная часть КЖ
18 | 18479-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
19 | 18479-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
20 | 18479-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3
21 | 18479-ТИ5 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ5
22 | 18479-ТИ6 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ6
23 | 18479-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
24 | 18479-АММ | Механическая часть АММ
25 | 18479-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП
26 | 18479-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
27 | 18479-ЭН1 | Наружное освещение
28 | 18479-ЭН1 | Пусконаладочные работы по электроосвещению
29 | 18479-АТХ | Часть АТХ
30 | 18479-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
31 | 18479-ЭМ | Электро монтажная часть
32 | 18479-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18479 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | c 01 мая по 03 мая 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. (с 01.06.2018 по 03.06.2018г.)
Проект 18708 Схема разводки жидкого топлива на печи 1,2,3П-501,1,2П-601, П-701, П-304/1, П-201 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18708-АТХ1 | Часть АТХ1
2 | 18708-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
3 | 18708-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП
4 | 18708-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву приборов
5 | 18708-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ с изм.1
6 | 18708-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18708-АТХ | Часть АТХ
8 | 18708-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
9 | 18708-КМ | Конструкции металлические КМ
10 | 18708-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
11 | 18708-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
12 | 18708-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 18708 | 0 | 0 | 0
Проект № 18927 Монтаж кондиционера в помещении операторной водородной компрессорной. | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18927-ОВ | Отопление, вентиляция-ОВ
2 | 18927-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ
3 | 18927-ЭМ | Электро монтажная часть
4 | 18927-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18927 | 0 | 0 | 0
Проект № 18928 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов водяной насосной в ёмкость Е-505, С-500 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18928-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18928-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18928-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 18928 | 0 | 0 | 0
Проект №18481 Монтаж автоматическая аварийного сброса газа с компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18481-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18481-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18481-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18481-КЖ | Строительная часть КЖ
5 | 18481-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК
6 | 18481-АТХ | Часть АТХ
7 | 18481-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
8 | 18481-АТХ1 | Часть АТХ1
9 | 18481-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
10 | 18481-ЭОК | Электрообогрев приборов
11 | 18481-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
12 | 18481-ЭМ | Электро монтажная часть ЭМ
13 | 18481-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18481 | 0 | 0 | 0
Проект №18482 Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р,1Н-501р, Н-502,Н-502р,Н-509,1Н-601,1Н-601р,2Н-601, 2Н-601р,Н-701,Н-701р,Н-702, Н-702р, Н-703,Н-703р, 1Н-416, 1Н-416р, 2Н-416, 2Н-416р, 3Н-416, 3Н-416р, Н-603, Н-604, Н-604р | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18482-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18482-ТИ изм.1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1
3 | 18482-ТМ | Монтажная часть ТМ
4 | 18482-ТМ доп | Монтажная часть ТМ доп
5 | 18482-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
6 | 18482-КМ | Конструкции металлические КМ
7 | 18482-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
8 | 18482-АТХ | Часть АТХ
9 | 18482-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18482 | 0 | 0 | 0
Проект №19048 Оснащение насосов 1Н-501, 2H-501, 2H-501р, 3н-501, 3н-501р, 1Н-501р, Н-502, Н-502р, Н-509, 1Н-601, 1Н-601р, 2Н-601, 2Н-601р, Н-701, Н-701р, Н-702, Н-702Р, Н-703, Н-703р, 1Н-416, 1Н-416р, 2Н-416, 2Н-416р, 3Н-416, 3Н-416р, Н-603, Н-603р, Н-604, Н-604р блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 19048-30-АТХ | Часть АТХ
2 | 19048-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19048-30-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 19048-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 19048-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 19048-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
7 | 19048-30-ТМ изм1 | Монтажная часть ТМ изм1
8 | 19048-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 19048 | 0 | 0 | 0
Проект № 18929 Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18929-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18929-30 - АТХ | Часть АТХ
3 | 18929-30 - АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
4 | 18929-30 - АТХ1 | Часть АТХ1
5 | 18929-30 - АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
6 | 18929-30-ТМ | Монтажная часть ТМ, 18929-30-ТМ л.1-5
7 | 18929-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 18929 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять |  | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Программа ОНСС
Проект №18936 Замена Е-745
1 | 18936-39-ТМ | Монтажная часть ТМ , сп.1-18, л.1-4 |  |  | не заполнять |  | не заполнять
2 | 18936-39-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18936-39-КМ | Конструкции металлические КМ, , л.1-3 |  |  | не заполнять |  | не заполнять
4 | 18936-39-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18936-39-КЖ1, | Конструкции железобетонные КЖ1, л.1-3 |  |  | не заполнять |  | не заполнять
6 | 18936-39-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ,
7 | 18936-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
8 | 18936-39-КМ1 | Конструкции металлические КМ1, л.1-8
9 | 18936-39-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
10 | 18936-39 - АТХ3 | Часть АТХ3., л. 1-3; АТХ3.СО л.-3
11 | 18936-39 - АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3, включая заземление оборудования КИП
12 | 18936-39 - АТХ1 | Часть АТХ1., л.1-3; АТХ1.СО л. 1-2
13 | 18936-39 - АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
14 | 18936-39 - АТХ2 | Часть АТХ2., л. 1-12; АТХ2.СО л. 1-6
15 | 18936-39 - АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2, включая заземление оборудования КИП
16 | 18936-39-ГП | Генплан ГП, л.1
17 | 18936-39-ТИА | Теплоизоляция ТИА, л.1
18 | 18936-39-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1-6; Сп. л.1-5.
19 | 18936-39-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | c 01 мая по 03 мая 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. (с 01.06.2018 по 03.06.2018г.)
Проект №19041 Замена водяного холодильника 3XK-301-1. C-200 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 19041-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 19041-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 19041-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 19041-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА
5 | 19041-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
6 | 19041-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 19041 | 0 | 0 | 0
Проект №18469 Замена теплообменника Т-420 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18469-30-АТХ | Часть АТХ
2 | 18469-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 18469-30-ЭН | Наружное освещение
4 | 18469-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
5 | 18469-30-ЭОК | Электрообогрев приборов
6 | 18469-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
7 | 18469-30-КМ | Конструкции металлические КМ
8 | 18469-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
9 | 18469-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
10 | 18469-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА
11 | 18469-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
12 | 18469-30-КЖ л.1 | Строительная часть КЖ
13 | 18469-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
14 | 18469-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
15 | 18469-30-АТХ1 | Часть АТХ1
15 | 18469-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18469 | 0 | 0 | 0
Проект №18909 Замена теплообменнника 2Т-408 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18909-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18909-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18909-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
4 | 18909-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА,
5 | 18909-30-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 18909-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
|  | Итого по проекту 18909 | 0 | 0 | 0
Проект №18464 Замена секций XВ-104/4 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18464-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18464-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18464-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18464-30-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 18464-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
|  | Итого по проекту 18464 | 0 | 0 | 0
Проект №18918 Замена секций XВ-306 (АВ3-Ж-6-Б3-В3Т/8-1-6Б), XВ-308 (АВ3-Ж-6-Б3-В3Т/8-1-6Б), XВ-311 (АВ3-14,6-25-Б2-В3Т/8-1-6). С-300 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18918-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18918-30-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18918-30-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
4 | 18918-30-ТМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 18918-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
6 | 18918-30-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18918-30-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
8 | 18918-30-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
9 | 18918-30-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3
10 | 18918-30-КМ | Конструкции металлические КМ
11 | 18918-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
12 | 18918-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
13 | 18918-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
14 | 18918-30-ЭН | Наружное освещение
15 | 18918-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
16 | 18918-30-АТХ | Часть АТХ
17 | 18918-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
18 | 18918-30-АТХ1 | Часть АТХ1
19 | 18918-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18918 | 0 | 0 | 0
Проект №18901 Замена секций ХВ-405 (АВЗ-Ж-14.6-6-Б1-ВЗТ/6-1-6) 6шт | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18901-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18901-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18901-30-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18901-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18901-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 18901-30-ЭН | Наружное освещение
7 | 18901-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
|  | Итого по проекту 18901 | 0 | 0 | 0
Проект №18922 Замена секций XB-502 (АВГ-9-6, 3-63/8-1-4). C-500 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18922-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 18922-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 18922-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18922-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
5 | 18922-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 18922 | 0 | 0 | 0
Проект №18923 Замена секций XВ-701 (АВ3-Ж-9-6-Б5-В3Т-6-1-6). С-500 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18923-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18923-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18923-30-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18923-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18923-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 18923-30-АТХ | Часть АТХ
7 | 18923-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18923 | 0 | 0 | 0
Проект №18924 Замена секций XB-602/1,2,3 (АВГ-9-Ж-64-Б2-ВЗТ/4-1-4). С-500 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18924-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 18924-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
4 | 18924-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18924-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 18924-30-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ с изм.1
7 | 18924-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 18924 | 0 | 0 | 0
Проект №18939 Замена секций XB-105/3 8м нж С-100 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18939-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18939-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
3 | 18939-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
4 | 18939-30-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 18939-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 18939-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
7 | 18939-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
8 | 18939-30-ЭН | Наружное освещение
9 | 18939-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
|  | Итого по проекту 18939 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | c 01 мая по 03 мая 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. (с 01.06.2018 по 03.06.2018г.)
Ведомость объемов работ Замена секций на ХВ-107 С-200 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | ВОР ХВ-107 | Строительно-монтажные работы
| ИТОГО ВОР ХВ-107 |  | 0 | 0 | 0
Проект №18932 Замена секций на XB-312. C-200 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18932-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 18932-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 18932-30-АТХ | Часть АТХ
4 | 18932-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18932-30-АТХ1 | Часть АТХ1
6 | 18932-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
7 | 18932-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
8 | 18932-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
9 | 18932-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 18932 | 0 | 0 | 0
Проект №18942 Замена барабана котла-утилизатора ВЦРК-12714ГМ | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18942-30-ТИ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ,
2 | 18942-30-ТИ(ЭОК) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ(ЭОК),
3 | 18942-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
4 | 18942-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18942-30-АТХ | Часть КИП и А АТХ,
6 | 18942-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
7 | 18942-30-ТИА | Теплоизоляция-ТИА,
8 | 18942-30-КЖ | Конструкции железобетонные-КЖ,
9 | 18942-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН.
10 | 18942-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
11 | 18942-30-АТХ1 | Часть АТХ1
12 | 18942-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
13 | 18942-30-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
14 | 18942-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
15 | 18942-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
16 | 18942-30-КМ | Конструкции металлические КМ
17 | 18942-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
18 | 18942-30-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК,
19 | 18942-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
20 | 18942-30-ЭЗ | Заземление - ЭЗ,
21 | 18942-30-ЭЗ | Пусконаладочные работы по заземлению
22 | 18942-30-АТХ доп | Часть КИП и А АТХ доп к 03:02985
|  | Итого по проекту 18942 | 0 | 0 | 0
Замена внутренних устройств в контакторе ЭК-201/1 по ведомости объемов работ, С-200 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | ВОР ЭК-201/1 | Монтажная часть
|  | Итого по ВОР |  |  | 0
Проект 18910 Замена буйковых уровнемеров (16 шт), датчиков перепада давления (45 шт), дифференциальных уровнемеров (19 шт). С-400 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18910-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18910-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18910-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
4 | 18910-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
5 | 18910-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
6 | 18910-30-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 18910-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
8 | 18910-30-ТИ (ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК),
9 | 18910-30-ТИ (ЭОК) изм.1 | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), доп на изм.1
10 | 18910-30-АТХ | Часть АТХ
11 | 18910-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по 18910 | 0 | 0 | 0
Проект №18908 Замена рег. клапана (19 шт.), буйковых уровнемеров (21 шт.), датчиков давления (40 шт). С-400 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18908-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
2 | 18908-30-КМ | Конструкции металлические КМ
3 | 18908-30-АТХ | Часть АТХ
4 | 18908-30-АТХ1 | Часть АТХ1
5 | 18908-30-АТХ2 | Часть АТХ2
6 | 18908-30-АТХ3 | Часть АТХ3
7 | 18908-30-АТХ, АТХ1, АТХ2, АТХ3 | Пусконаладочные работы по АТХ
8 | 18908-30-ТИ (ЭОК) | Теплоизоляция ЭОК
9 | 18908-30-ТИ (ЭОТ) | Теплоизоляция ЭОТ
10 | 18908-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
11 | 18908-30-ЭОК (ПНР) | Пусконаладочные работы по электрообогреву
12 | 18908-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
13 | 18908-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
14 | 18908-30-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов - часть ЭОТ
15 | 18908-30-ЭОТ(ПНР) | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 18908 | 0 | 0 | 0
Проект №18926 Замена буйковых уровнемеров (7 шт.), датчиков давления (18шт). С-500 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18926-30-АММ | Монтажно-механическая часть АММ,
2 | 18926-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
3 | 18926-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК),
4 | 18926-30-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 18926-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 18926-30-АТХ1 | Часть АТХ1., 18926-30 - АТХ1 л.1; АТХ1.СО. л.1
7 | 18926-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
8 | 18926-30-ЭМ | Электро монтажная часть ЭМ
9 | 18926-30-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
10 | 18926-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
11 | 18926-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
12 | 18926-30-АТХ | Часть КИПиА- АТХ
13 | 18926-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
14 | 18926-30-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК
15 | 18926-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 18926 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | c 01 мая по 03 мая 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. (с 01.06.2018 по 03.06.2018г.)
Проект №18934 Замена регулирующего клапана (1 шт.), буйковых уровнемеров (7 шт.) сигнализаторов уровня (2 шт) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18934-30-КМ | Конструкции металлические КМ,
2 | 18934-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 18934-30-АТХ1 | Часть АТХ1,
4 | 18934-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 18934-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - ЭОК,
6 | 18934-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
7 | 18934-30-АТХ | Часть АТХ.,
8 | 18934-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
9 | 18934-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
101 | 18934-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
11 | 18934-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18934-30-ТИ л.1-2
|  | Итого по 18934 | 0 | 0 | 0
Проект №18919 Замена регулирующих клапанов (2 шт) Буйковых уровнемеров (9 шт), датчиков давления (2 шт) датчиков перепада давления (4 шт) дифференциального уровнемера (1шт). С-300 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18919-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18919-30-ТИ, ВР л.1,2, СО л 1-3
2 | 18919-30-АММ | Монтажно-механическая часть АММ, 18919-30-АММ, л.1-3, сп.1
3 | 18919-30-АТХ1 | Часть КИП и А АТХ1,
4 | 18919-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 18919-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
6 | 18919-30-ТМ | Монтажная часть-ТМ,
7 | 18919-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
8 | 18919-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК., 18919-30 - ЭОК л. 1-17; ЭОК.СО. л. 1-6.
9 | 18919-ЭОК изм.1 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК изм.1
10 | 18919-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
11 | 18919-30-АТХ | Часть КИПиА - АТХ,
| 18919-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0 | 0 | 0
Проект №18827 Техническое перевооружение. Замена датчиков перепада давления (14шт), датчиков давления (3 шт), буйковых уровнемеров (26 шт) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 18827-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
2 | 18827-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
3 | 18827-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК.
4 | 18827-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
5 | 18827-30-АТХ | Часть АТХ.,
6 | 18827-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
7 | 18827-30-АТХ1 | Часть АТХ1., 18827-30 - АТХ1
8 | 18827-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
9 | 18827-30-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм.1,
10 | 18827-30-ТМ с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по 18827 | 0 | 0 | 0
Замена насосных агрегатов Н104, Н-110р секции С-100 производства КМ-2 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | ВОР Н104-Н110р | Строительно-монтажные работы
|  | ИТОГО ВОР Н104-Н110р | 0 | 0 | 0
Замена секций ХВ-407/3,4,5 секции С-400 производства КМ-2 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | ВОР ХВ-407/3,4,5 | Строительно-монтажные работы
|  | ИТОГО ВОР ХВ-407/3,4,5 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять |  | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по ОНСС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива" | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
Проект 13Д00544/13-КМ2-01402 Утилизация тепла уходящих дымовых газов печей С-100 КМ-2
1 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ | Часть АТХ.,
2 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ изм2 | Часть АТХ., изм2
3 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
4 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМ | Монтажная часть ТМ
5 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМизм1 | Монтажная часть ТМ изм.1
6 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
8 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ЭЛ | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭЛ
9 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ЭЛ | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 13Д00544/13-КМ2-01402 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять |  | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3,0%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | c 01 мая по 03 мая 2018г. | май 2018г. | июнь 2018г. (с 01.06.2018 по 03.06.2018г.)
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
Проект №19049 Монтаж схемы регулирование давления в реакторах С-500 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 19049-30-АТХ | Часть АТХ.,
2 | 19049-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19049-30-АТХ1 | Часть АТХ.1,
4 | 19049-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 19049-30-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 19049-30-КМ | Конструкции металлические КМ
7 | 19049-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
8 | 19049-30-ТИ на изм1 (доп.08:02234) | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1
9 | 19049-30-ТИ л 1-2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
10 | 19049-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
11 | 19049-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
12 | 19049-30-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ на изм.1,
13 | 19049-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
14 | 19049-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН.
15 | 19049-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
16 | 19049-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК.
17 | 19049-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 19049 | 0 | 0 | 0
Проект №19045 Монтаж схемы отмывки "легкого масла" С-300 | [5 empty] | не заполнять | не заполнять
1 | 19045-30-АТХ | Часть АТХ.,
2 | 19045-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19045-30-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 19045-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1,, включая заземление оборудования КИП
5 | 19045-30-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 19045-30-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
7 | 19045-30-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
8 | 19045-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
9 | 19045-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
10 | 19045-30-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
11 | 19045-30-НВК изм.1 | Наружный водопровод и канализация НВК изм1
12 | 19045-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
13 | 19045-30-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
14 | 19045-30-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
15 | 19045-30-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3
16 | 19045-30-ТИА | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИА
17 | 19045-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
18 | 19045-30-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
19 | 19045-30-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2 с изм.1
20 | 19045-30-ТМ2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
21 | 19045-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
22 | 19045-30-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
23 | 19045-30-ЭЗ | Заземление - ЭЗ
24 | 19045-30-ЭЗ | Пусконаладочные работы по заземлению
25 | 19045-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН.
26 | 19045-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
27 | 19045-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК.
28 | 19045-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 19045 | 0 | 0 | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | не заполнять |  | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Непредвиденные затраты по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0 | 0 | 0
ИТОГО по Программе "Повышение эффективности технологических процессов" |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
| № __________________________ |  | __________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график. авансов-при необходимос
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ технического перевооружения на объектах производства КМ-2
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
Мероприятия по подготовке оборудования к замене и техническому перевооружению
1 | Ведомость объемов работ С100 | Монтажные работы
2 | Ведомость объемов работ С200 | Монтажные работы
3 | Ведомость объемов работ С300 | Монтажные работы
4 | Ведомость объемов работ С400 | Монтажные работы
5 | Ведомость объемов работ С500 | Монтажные работы
ИТОГО по подготовительным работам
Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил
Проект №18475 Техническое перевооружение. Приведение печей П-201, П-304-1 к требованиям промышленной безопасности
1 | 18475-ТМ1 с изм.1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18475-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18475-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2
4 | 18475-ТМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 18475-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 18475-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
7 | 18475-АММ | Механическая часть АММ
8 | 18475-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
9 | 18475-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
10 | 18475-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
11 | 18475-ЭОК | Электрообогрев приборов
12 | 18475-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
13 | 18475-ЭМ | Электросиловое оборудование
14 | 18475-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
15 | 18475-ЭМ1 | Электросиловое оборудование ЭМ1
16 | 18475-ЭМ1 | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ1
17 | 18475-ЭН | Наружное освещение
18 | 18475-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
19 | 18475-АТХ c изм.2 | Часть АТХ с изм.2
20 | 18475-АТХ c изм.2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
21 | 18475-АТХ1 | Часть АТХ1
22 | 18475-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 18475
Проект №18937 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов в ёмкость Е-314
1 | 18937-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18937-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18937-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
Итого по проекту 18937
Проект №18938 Оснащение насосов дистанционным отключением Н-1, Н-203, Н-326, Н-326-1
1 | 18938-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ
2 | 18938-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
3 | 18938-АТХ | Часть АТХ
4 | 18938-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 18938
Проект №18477 Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 3Н-201, 3Н-201р, 3Н-304, 3Н-304р, 3Н-305
1 | 18477-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18477-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18477-АТХ | Часть АТХ
4 | 18477-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18477-АТХ1 | Часть АТХ1
6 | 18477-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 18477
Проект №19042 Оснащение насосов Н-201-1, Н-202-2, Н-202р, 3Н-305р, H-204, H-205, H-205p, H-206, H-206p 3H-301, 3H-301p, 3H-301-1, 3H-302-1p, 3H-302, 3H-302p, 3H-303, 3H-303p, 3H-303p, 3H-307, 3H-307p, H-326, Н-326-1 блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе
1 | 19042-АТХ | Часть АТХ
2 | 19042-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19042-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 19042-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 19042-ТМ | Монтажная часть ТМ
6 | 19042-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 19042-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 19042 | 0 | 0 | 0
Проект №19043 Перевод сброса с предохранительногоклапана 3К-307А в факельную систему
1 | 19043-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 19043-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 19043-ТМ | Монтажная часть ТМ
4 | 19043-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 19043-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 19042-АТХ | Часть АТХ
7 | 19042-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 19043 | 0 | 0 | 0
Проект №18920 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов постамента №10 и постамента №6 в ёмкости Е-314 и Е-106, C-300
1 | 18920-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18920-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18920-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 18920 | 0 | 0 | 0
Проект №18180 Техническое перевооружение. Приведение печей 1П-301,2П-301,П-304/2,П-305 к требованиям правил
1 | 18180-АС | Архитекутурно-строительная часть
2 | 18180-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 18180-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
4 | 18180-АТХ | Часть АТХ
5 | 18180-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
6 | 18180-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 18180-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
8 | 18180-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
9 | 18180-КМ | Конструкции металлические КМ
10 | 18180-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
|  | Итого по проекту 18180 | 0 | 0 | 0
Проект №18921 Оснащение насосов системами контроля за состоянием подшипников по температуре и блокировками по температуре подшипников 1Н-301, 1Н301р, 2Н-301, 2Н-301р, 1Н-302, 1Н-302р, 1Н-303, 2Н-303р, 2Н-303, 1Н-305, 1Н-305р, 2Н-305, 2Н-305р, 1Н-307, 1Н-307р, 2Н-307, Н-308, Н-309, Н-309р, Н-310, Н-310р, Н-311, Н-311р, Н-312, Н-312р, Н-313, Н-313р, Н-314, Н-315, Н-316, Н-316р, Н-317, Н-319, Н-319р, Н-321, Н-325, Н-325р, Н-330,Н-331
1 | 18921-АТХ | Часть АТХ
2 | 18921-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 18921-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 18921-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 18921-ЭМ | Электросиловое оборудование ЭМ
6 | 18921-ЭМ ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18921 | 0 | 0 | 0
Проект №19044 Оснащение насосов 1Н-307, 1Н-307р, 2Н-307, Н-315, Н-316, Н-316р, Н-321 блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе.
1 | 19044-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 19044-АТХ | Часть АТХ
3 | 19044-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
4 | 19044-ТМ | Монтажная часть ТМ
5 | 19044-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
6 | 19044-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 19044-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 19044 | 0 | 0 | 0
Проект №18911 Монтаж кондиционера в помещении холодильного отделения
1 | 18911-ОВ | Отопление, вентиляция-ОВ
2 | 18911-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ
3 | 18911-ЭМ | Электро монтажная часть
4 | 18911-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18911 | 0 | 0 | 0
Проект №18912 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосного постамента №7 в ёмкость Е-425
1 | 18912-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18912-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18912-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18912-ТИ изм.1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1
|  | Итого по проекту 18912 | 0 | 0 | 0
Проект №18407 Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей
1 | 18407-ЭМ | Электро монтажная часть
2 | 18407-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18407 |  |  | 0
Проект №18913 Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей 1Н-418-2, 2Н-411р, 2Н-415кр, 2Н-416к 2Н-418-2, Н-418р, 1,2Н-424р, 4Н-412, 3Н-417, Н-436, Н-451-1, T-451-2
1 | 18913-ЭМ | Электро монтажная часть
2 | 18913-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18913 | 0 | 0 | 0
Проект №18182 Печи 1,2,3 П-401, 1,2,3 П-402 привести к требованиям правил
1 | 18182-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18182-АС | Архитекутурно-строительная часть
3 | 18182-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18182-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18182-ТМ | Монтажная часть ТМ
6 | 18182-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18182-АТХ | Часть АТХ
8 | 18182-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18182 | 0 | 0 | 0
Проект №18914 Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков-2шт
1 | 18914-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18914-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18914-АММ | Механическая часть АММ
4 | 18914-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
5 | 18914-АТХ | Часть АТХ
6 | 18914-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
7 | 18914-АТХ1 | Часть АТХ1
8 | 18914-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18914 | 0 | 0 | 0
Проект №18479 Печи 1,2,3 П-501, 1,2 П-601, П-701 привести к требованиям правил
1 | 18479-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18479-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18479-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2 с изм1
4 | 18479-ТМ2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 18479-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
6 | 18479-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18479-ТМ4 | Монтажная часть ТМ4
8 | 18479-ТМ4 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
9 | 18479-ТМ5 | Монтажная часть ТМ5
10 | 18479-ТМ5 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
11 | 18479-ТМ6 | Монтажная часть ТМ6
12 | 18479-ТМ6 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
13 | 18479-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
14 | 18479-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
15 | 18479-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
16 | 18479-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
17 | 18479-КЖ | Строительная часть КЖ
18 | 18479-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
19 | 18479-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
20 | 18479-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3
21 | 18479-ТИ5 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ5
22 | 18479-ТИ6 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ6
23 | 18479-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
24 | 18479-АММ | Механическая часть АММ
25 | 18479-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП
26 | 18479-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
27 | 18479-ЭН1 | Наружное освещение
28 | 18479-ЭН1 | Пусконаладочные работы по электроосвещению
29 | 18479-АТХ | Часть АТХ
30 | 18479-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
31 | 18479-ЭМ | Электро монтажная часть
32 | 18479-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18479 | 0 | 0 | 0
Проект 18708 Схема разводки жидкого топлива на печи 1,2,3П-501,1,2П-601, П-701, П-304/1, П-201
1 | 18708-АТХ1 | Часть АТХ1
2 | 18708-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
3 | 18708-ЭОК | Электрообогрев приборов КИП
4 | 18708-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву приборов
5 | 18708-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ с изм.1
6 | 18708-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18708-АТХ | Часть АТХ
8 | 18708-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
9 | 18708-КМ | Конструкции металлические КМ
10 | 18708-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
11 | 18708-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
12 | 18708-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 18708 | 0 | 0 | 0
Проект № 18927 Монтаж кондиционера в помещении операторной водородной компрессорной.
1 | 18927-ОВ | Отопление, вентиляция-ОВ
2 | 18927-ОВ | Пусконаладочные работы по разделу ОВ
3 | 18927-ЭМ | Электро монтажная часть
4 | 18927-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18927 | 0 | 0 | 0
Проект № 18928 Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов водяной насосной в ёмкость Е-505, С-500
1 | 18928-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18928-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18928-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
|  | Итого по проекту 18928 | 0 | 0 | 0
Проект №18481 Монтаж автоматическая аварийного сброса газа с компрессоров ПК-501/1, ПК-501/2, ПК-501/3, ПК-501р
1 | 18481-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18481-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18481-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18481-КЖ | Строительная часть КЖ
5 | 18481-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК
6 | 18481-АТХ | Часть АТХ
7 | 18481-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
8 | 18481-АТХ1 | Часть АТХ1
9 | 18481-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
10 | 18481-ЭОК | Электрообогрев приборов
11 | 18481-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
12 | 18481-ЭМ | Электро монтажная часть ЭМ
13 | 18481-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
|  | Итого по проекту 18481 | 0 | 0 | 0
Проект №18482 Оснащение насосов блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе 1Н-501,2Н-501,2Н-501р,3Н-501,3Н-501р,1Н-501р, Н-502,Н-502р,Н-509,1Н-601,1Н-601р,2Н-601, 2Н-601р,Н-701,Н-701р,Н-702, Н-702р, Н-703,Н-703р, 1Н-416, 1Н-416р, 2Н-416, 2Н-416р, 3Н-416, 3Н-416р, Н-603, Н-604, Н-604р
1 | 18482-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18482-ТИ изм.1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1
3 | 18482-ТМ | Монтажная часть ТМ
4 | 18482-ТМ доп | Монтажная часть ТМ доп
5 | 18482-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
6 | 18482-КМ | Конструкции металлические КМ
7 | 18482-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
8 | 18482-АТХ | Часть АТХ
9 | 18482-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18482 | 0 | 0 | 0
Проект №19048 Оснащение насосов 1Н-501, 2H-501, 2H-501р, 3н-501, 3н-501р, 1Н-501р, Н-502, Н-502р, Н-509, 1Н-601, 1Н-601р, 2Н-601, 2Н-601р, Н-701, Н-701р, Н-702, Н-702Р, Н-703, Н-703р, 1Н-416, 1Н-416р, 2Н-416, 2Н-416р, 3Н-416, 3Н-416р, Н-603, Н-603р, Н-604, Н-604р блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе
1 | 19048-30-АТХ | Часть АТХ
2 | 19048-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19048-30-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 19048-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 19048-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 19048-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
7 | 19048-30-ТМ изм1 | Монтажная часть ТМ изм1
8 | 19048-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 19048 | 0 | 0 | 0
Проект № 18929 Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт.
1 | 18929-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18929-30 - АТХ | Часть АТХ
3 | 18929-30 - АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
4 | 18929-30 - АТХ1 | Часть АТХ1
5 | 18929-30 - АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
6 | 18929-30-ТМ | Монтажная часть ТМ, 18929-30-ТМ л.1-5
7 | 18929-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
Итого по проекту 18929
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил
Программа ОНСС
Проект №18936 Замена Е-745
1 | 18936-39-ТМ | Монтажная часть ТМ , сп.1-18, л.1-4
2 | 18936-39-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18936-39-КМ | Конструкции металлические КМ, , л.1-3
4 | 18936-39-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18936-39-КЖ1, | Конструкции железобетонные КЖ1, л.1-3
6 | 18936-39-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ,
7 | 18936-39-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
8 | 18936-39-КМ1 | Конструкции металлические КМ1, л.1-8
9 | 18936-39-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
10 | 18936-39 - АТХ3 | Часть АТХ3., л. 1-3; АТХ3.СО л.-3
11 | 18936-39 - АТХ3 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ3, включая заземление оборудования КИП
12 | 18936-39 - АТХ1 | Часть АТХ1., л.1-3; АТХ1.СО л. 1-2
13 | 18936-39 - АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
14 | 18936-39 - АТХ2 | Часть АТХ2., л. 1-12; АТХ2.СО л. 1-6
15 | 18936-39 - АТХ2 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ2, включая заземление оборудования КИП
16 | 18936-39-ГП | Генплан ГП, л.1
17 | 18936-39-ТИА | Теплоизоляция ТИА, л.1
18 | 18936-39-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, л.1-6; Сп. л.1-5.
19 | 18936-39-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
Итого по проекту 18936
Проект №19041 Замена водяного холодильника 3XK-301-1. C-200
1 | 19041-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 19041-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 19041-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 19041-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА
5 | 19041-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
6 | 19041-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 19041 | 0 | 0 | 0
Проект №18469 Замена теплообменника Т-420
1 | 18469-30-АТХ | Часть АТХ
2 | 18469-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 18469-30-ЭН | Наружное освещение
4 | 18469-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
5 | 18469-30-ЭОК | Электрообогрев приборов
6 | 18469-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
7 | 18469-30-КМ | Конструкции металлические КМ
8 | 18469-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
9 | 18469-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
10 | 18469-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА
11 | 18469-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИЭОК
12 | 18469-30-КЖ л.1 | Строительная часть КЖ
13 | 18469-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
14 | 18469-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
15 | 18469-30-АТХ1 | Часть АТХ1
15 | 18469-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18469 | 0 | 0 | 0
Проект №18909 Замена теплообменнника 2Т-408
1 | 18909-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18909-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18909-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
4 | 18909-30-ТИА | Теплоизоляция ТИА,
5 | 18909-30-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 18909-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
|  | Итого по проекту 18909 | 0 | 0 | 0
Проект №18464 Замена секций XВ-104/4
1 | 18464-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18464-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18464-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18464-30-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 18464-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
|  | Итого по проекту 18464 | 0 | 0 | 0
Проект №18918 Замена секций XВ-306 (АВ3-Ж-6-Б3-В3Т/8-1-6Б), XВ-308 (АВ3-Ж-6-Б3-В3Т/8-1-6Б), XВ-311 (АВ3-14,6-25-Б2-В3Т/8-1-6). С-300
1 | 18918-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
2 | 18918-30-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18918-30-ТМ2 | Монтажная часть ТМ2
4 | 18918-30-ТМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
5 | 18918-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
6 | 18918-30-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 18918-30-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
8 | 18918-30-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
9 | 18918-30-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3
10 | 18918-30-КМ | Конструкции металлические КМ
11 | 18918-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
12 | 18918-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
13 | 18918-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
14 | 18918-30-ЭН | Наружное освещение
15 | 18918-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
16 | 18918-30-АТХ | Часть АТХ
17 | 18918-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
18 | 18918-30-АТХ1 | Часть АТХ1
19 | 18918-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18918 | 0 | 0 | 0
Проект №18901 Замена секций ХВ-405 (АВЗ-Ж-14.6-6-Б1-ВЗТ/6-1-6) 6шт
1 | 18901-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18901-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18901-30-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18901-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18901-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 18901-30-ЭН | Наружное освещение
7 | 18901-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
|  | Итого по проекту 18901 | 0 | 0 | 0
Проект №18922 Замена секций XB-502 (АВГ-9-6, 3-63/8-1-4). C-500
1 | 18922-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 18922-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 18922-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
4 | 18922-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
5 | 18922-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 18922 | 0 | 0 | 0
Проект №18923 Замена секций XВ-701 (АВ3-Ж-9-6-Б5-В3Т-6-1-6). С-500
1 | 18923-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18923-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18923-30-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18923-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18923-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 18923-30-АТХ | Часть АТХ
7 | 18923-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по проекту 18923 | 0 | 0 | 0
Проект №18924 Замена секций XB-602/1,2,3 (АВГ-9-Ж-64-Б2-ВЗТ/4-1-4). С-500
1 | 18924-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 18924-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
4 | 18924-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18924-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
6 | 18924-30-ТМ с изм.1 | Монтажная часть ТМ с изм.1
7 | 18924-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 18924 | 0 | 0 | 0
Проект №18939 Замена секций XB-105/3 8м нж С-100
1 | 18939-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
2 | 18939-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
3 | 18939-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
4 | 18939-30-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 18939-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 18939-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
7 | 18939-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
8 | 18939-30-ЭН | Наружное освещение
9 | 18939-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
|  | Итого по проекту 18939 | 0 | 0 | 0
Ведомость объемов работ Замена секций на ХВ-107 С-200
1 | ВОР ХВ-107 | Строительно-монтажные работы
| ИТОГО ВОР ХВ-107 |  | 0 | 0 | 0
Проект №18932 Замена секций на XB-312. C-200
1 | 18932-30-КМ | Конструкции металлические КМ
2 | 18932-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 18932-30-АТХ | Часть АТХ
4 | 18932-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
5 | 18932-30-АТХ1 | Часть АТХ1
6 | 18932-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
7 | 18932-30-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
8 | 18932-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
9 | 18932-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по проекту 18932 | 0 | 0 | 0
Проект №18942 Замена барабана котла-утилизатора ВЦРК-12714ГМ
1 | 18942-30-ТИ | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ,
2 | 18942-30-ТИ(ЭОК) | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ(ЭОК),
3 | 18942-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
4 | 18942-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
5 | 18942-30-АТХ | Часть КИП и А АТХ,
6 | 18942-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
7 | 18942-30-ТИА | Теплоизоляция-ТИА,
8 | 18942-30-КЖ | Конструкции железобетонные-КЖ,
9 | 18942-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН.
10 | 18942-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
11 | 18942-30-АТХ1 | Часть АТХ1
12 | 18942-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
13 | 18942-30-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
14 | 18942-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
15 | 18942-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
16 | 18942-30-КМ | Конструкции металлические КМ
17 | 18942-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
18 | 18942-30-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК,
19 | 18942-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
20 | 18942-30-ЭЗ | Заземление - ЭЗ,
21 | 18942-30-ЭЗ | Пусконаладочные работы по заземлению
22 | 18942-30-АТХ доп | Часть КИП и А АТХ доп к 03:02985
|  | Итого по проекту 18942 | 0 | 0 | 0
Замена внутренних устройств в контакторе ЭК-201/1 по ведомости объемов работ, С-200
1 | ВОР ЭК-201/1 | Монтажная часть
|  | Итого по ВОР |  |  | 0
Проект 18910 Замена буйковых уровнемеров (16 шт), датчиков перепада давления (45 шт), дифференциальных уровнемеров (19 шт). С-400
1 | 18910-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18910-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
3 | 18910-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
4 | 18910-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
5 | 18910-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
6 | 18910-30-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 18910-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
8 | 18910-30-ТИ (ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК),
9 | 18910-30-ТИ (ЭОК) изм.1 | Теплоизоляция ТИ(ЭОК), доп на изм.1
10 | 18910-30-АТХ | Часть АТХ
11 | 18910-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
|  | Итого по 18910 | 0 | 0 | 0
Проект №18908 Замена рег. клапана (19 шт.), буйковых уровнемеров (21 шт.), датчиков давления (40 шт). С-400
1 | 18908-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
2 | 18908-30-КМ | Конструкции металлические КМ
3 | 18908-30-АТХ | Часть АТХ
4 | 18908-30-АТХ1 | Часть АТХ1
5 | 18908-30-АТХ2 | Часть АТХ2
6 | 18908-30-АТХ3 | Часть АТХ3
7 | 18908-30-АТХ, АТХ1, АТХ2, АТХ3 | Пусконаладочные работы по АТХ
8 | 18908-30-ТИ (ЭОК) | Теплоизоляция ЭОК
9 | 18908-30-ТИ (ЭОТ) | Теплоизоляция ЭОТ
10 | 18908-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК
11 | 18908-30-ЭОК (ПНР) | Пусконаладочные работы по электрообогреву
12 | 18908-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
13 | 18908-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
14 | 18908-30-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов - часть ЭОТ
15 | 18908-30-ЭОТ(ПНР) | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 18908 | 0 | 0 | 0
Проект №18926 Замена буйковых уровнемеров (7 шт.), датчиков давления (18шт). С-500
1 | 18926-30-АММ | Монтажно-механическая часть АММ,
2 | 18926-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
3 | 18926-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК),
4 | 18926-30-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 18926-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
6 | 18926-30-АТХ1 | Часть АТХ1., 18926-30 - АТХ1 л.1; АТХ1.СО. л.1
7 | 18926-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
8 | 18926-30-ЭМ | Электро монтажная часть ЭМ
9 | 18926-30-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
10 | 18926-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
11 | 18926-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
12 | 18926-30-АТХ | Часть КИПиА- АТХ
13 | 18926-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
14 | 18926-30-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА- ЭОК
15 | 18926-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 18926 | 0 | 0 | 0
Проект №18934 Замена регулирующего клапана (1 шт.), буйковых уровнемеров (7 шт.) сигнализаторов уровня (2 шт)
1 | 18934-30-КМ | Конструкции металлические КМ,
2 | 18934-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
3 | 18934-30-АТХ1 | Часть АТХ1,
4 | 18934-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 18934-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - ЭОК,
6 | 18934-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
7 | 18934-30-АТХ | Часть АТХ.,
8 | 18934-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
9 | 18934-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
101 | 18934-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
11 | 18934-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18934-30-ТИ л.1-2
|  | Итого по 18934 | 0 | 0 | 0
Проект №18919 Замена регулирующих клапанов (2 шт) Буйковых уровнемеров (9 шт), датчиков давления (2 шт) датчиков перепада давления (4 шт) дифференциального уровнемера (1шт). С-300
1 | 18919-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ, 18919-30-ТИ, ВР л.1,2, СО л 1-3
2 | 18919-30-АММ | Монтажно-механическая часть АММ, 18919-30-АММ, л.1-3, сп.1
3 | 18919-30-АТХ1 | Часть КИП и А АТХ1,
4 | 18919-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 18919-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
6 | 18919-30-ТМ | Монтажная часть-ТМ,
7 | 18919-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
8 | 18919-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК., 18919-30 - ЭОК л. 1-17; ЭОК.СО. л. 1-6.
9 | 18919-ЭОК изм.1 | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК изм.1
10 | 18919-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
11 | 18919-30-АТХ | Часть КИПиА - АТХ,
| 18919-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП | 0 | 0 | 0
Проект №18827 Техническое перевооружение. Замена датчиков перепада давления (14шт), датчиков давления (3 шт), буйковых уровнемеров (26 шт)
1 | 18827-30-ТИ | Теплоизоляция ТИ,
2 | 18827-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
3 | 18827-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК.
4 | 18827-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
5 | 18827-30-АТХ | Часть АТХ.,
6 | 18827-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
7 | 18827-30-АТХ1 | Часть АТХ1., 18827-30 - АТХ1
8 | 18827-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
9 | 18827-30-ТМ с учетом изм.1 | Монтажная часть ТМ с учетом изм.1,
10 | 18827-30-ТМ с учетом изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
|  | Итого по 18827 | 0 | 0 | 0
Замена насосных агрегатов Н104, Н-110р секции С-100 производства КМ-2
1 | ВОР Н104-Н110р | Строительно-монтажные работы
|  | ИТОГО ВОР Н104-Н110р | 0 | 0 | 0
Замена секций ХВ-407/3,4,5 секции С-400 производства КМ-2
1 | ВОР ХВ-407/3,4,5 | Строительно-монтажные работы
|  | ИТОГО ВОР ХВ-407/3,4,5 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по ОНСС
Программа "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива"
Проект 13Д00544/13-КМ2-01402 Утилизация тепла уходящих дымовых газов печей С-100 КМ-2
1 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ | Часть АТХ.,
2 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ изм2 | Часть АТХ., изм2
3 | 13Д00544/13-КМ2-01402-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
4 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМ | Монтажная часть ТМ
5 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМизм1 | Монтажная часть ТМ изм.1
6 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
7 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ТИ | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
8 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ЭЛ | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭЛ
9 | 13Д00544/13-КМ2-01402-ЭЛ | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 13Д00544/13-КМ2-01402 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива" |  |  | 0 | 0 | 0
Программа "Повышение эффективности технологических процессов"
Проект №19049 Монтаж схемы регулирование давления в реакторах С-500
1 | 19049-30-АТХ | Часть АТХ.,
2 | 19049-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19049-30-АТХ1 | Часть АТХ.1,
4 | 19049-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1, включая заземление оборудования КИП
5 | 19049-30-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 19049-30-КМ | Конструкции металлические КМ
7 | 19049-30-КМ | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
8 | 19049-30-ТИ на изм1 (доп.08:02234) | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ изм.1
9 | 19049-30-ТИ л 1-2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ
10 | 19049-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
11 | 19049-30-ТМ | Монтажная часть ТМ
12 | 19049-30-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ на изм.1,
13 | 19049-30-ТМ | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
14 | 19049-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН.
15 | 19049-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
16 | 19049-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК.
17 | 19049-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 19049 | 0 | 0 | 0
Проект №19045 Монтаж схемы отмывки "легкого масла" С-300
1 | 19045-30-АТХ | Часть АТХ.,
2 | 19045-30-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ, включая заземление оборудования КИП
3 | 19045-30-АТХ1 | Часть АТХ1
4 | 19045-30-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1,, включая заземление оборудования КИП
5 | 19045-30-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 19045-30-КМ2 | Конструкции металлические КМ2
7 | 19045-30-КМ2 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
8 | 19045-30-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
9 | 19045-30-КМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению металлоконструкций
10 | 19045-30-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
11 | 19045-30-НВК изм.1 | Наружный водопровод и канализация НВК изм1
12 | 19045-30-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция-ТИ (ЭОК),
13 | 19045-30-ТИ1 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ1
14 | 19045-30-ТИ2 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ2
15 | 19045-30-ТИ3 | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИ3
16 | 19045-30-ТИА | Теплоизоляция и антикоррозионная защита трубопроводов ТИА
17 | 19045-30-ТМ1 | Монтажная часть ТМ1
18 | 19045-30-ТМ1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
19 | 19045-30-ТМ2 с изм.1 | Монтажная часть ТМ2 с изм.1
20 | 19045-30-ТМ2 с изм.1 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
21 | 19045-30-ТМ3 | Монтажная часть ТМ3
22 | 19045-30-ТМ3 | Пусконаладочные работы по заземлению трубопроводов
23 | 19045-30-ЭЗ | Заземление - ЭЗ
24 | 19045-30-ЭЗ | Пусконаладочные работы по заземлению
25 | 19045-30-ЭН | Наружное освещение - часть ЭН.
26 | 19045-30-ЭН | Пусконаладочные работы по электроосвещению
27 | 19045-30-ЭОК | Электрообогрев позиций КИП - часть ЭОК.
28 | 19045-30-ЭОК | Пусконаладочные работы по электрообогреву
|  | Итого по 19045 | 0 | 0 | 0
ИТОГО по Программе "Повышение эффективности технологических процессов" |  |  | 0 | 0 | 0
|  | Всего: | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов