## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по изменению схемы электроснабжения потребителей РУ-0,4кВ ТП-502 УПС цеха №5
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Программа "Экологической безопасности" Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС)
Проект 2569-74/3 Изменение схемы электроснабжения потребителей РУ-0,4кВ ТП-502 УПС цеха №5
1 | 2569-74/3-ЭМ1 | Монтажные работы по электромонтажной части в соответствии с кабельным журналом | 2569-74/3-ЭМ.ЖК |  | 0
2 | 2569-74/3-ЭМ2 | Монтажные работы по электромонтажной части (полки, короба и т.д) | 03:03043 |  | 0
3 | 2569-74/3-ЭМ демонтаж | Демонтажные работы по электромонтажной части | 2569-74_3-ЭМ-ДВ |  | 0
4 | 2569-74/3-ЭМ1 -ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части в соответствии с кабельным журналом | 2569-74/3-ЭМ.ЖК |  | 0
5 | 2569-74/3-КМ1 | Конструкции металлические-КМ1 (монтаж кабельной эстакады от ТП-950 до насосной, с учетом антикоррозионной защиты металлоконструкций) | 05:00359-1 |  | 0
|  | Итого по программе "Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС)" |  |  | 0
|  | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% от стоимости строительных и монтажных работ (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту |  | 0
|  | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% от суммы итога по проектам в рамках программы и затрат на временные здания и сооружения (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту |  | 0
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту |  | 0
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту |  | 0
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту |  | 0
|  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект, выданными новыми разделами проекта , ведомостью объемов (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | фиксированное значение |  | 1981047
|  | Всего по программе "Экологической безопасности" Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС) |  |  | 0
|  | кроме того НДС 20 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № _________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по изменению схемы электроснабжения потребителей РУ-0,4кВ ТП-502 УПС цеха №5
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, тыс.руб. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019г.
Программа "Экологической безопасности" Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС)
Проект 2569-74/3 Изменение схемы электроснабжения потребителей РУ-0,4кВ ТП-502 УПС цеха №5
1 | 2569-74/3-ЭМ1 | Монтажные работы по электромонтажной части в соответствии с кабельным журналом | 2569-74/3-ЭМ.ЖК |  |  |  | Не заполнять
2 | 2569-74/3-ЭМ2 | Монтажные работы по электромонтажной части (полки, короба и т.д) | 03:03043
3 | 2569-74/3-ЭМ демонтаж | Демонтажные работы по электромонтажной части | 2569-74_3-ЭМ-ДВ | [7 empty] | Не заполнять
4 | 2569-74/3-ЭМ1 -ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части в соответствии с кабельным журналом | 2569-74/3-ЭМ.ЖК |  |  |  | Не заполнять
5 | 2569-74/3-КМ1 | Конструкции металлические-КМ1 (монтаж кабельной эстакады от ТП-950 до насосной, с учетом антикоррозионной защиты металлоконструкций) | 05:00359-1
Итого по программе "Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС)"
|  | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% от стоимости строительных и монтажных работ (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту |  |  | Не заполнять
|  | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% от суммы итога по проектам в рамках программы и затрат на временные здания и сооружения (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
|  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект, выданными новыми разделами проекта , ведомостью объемов (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | фиксированное значение
Всего по программе "Экологической безопасности" Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС)
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
|  | А.С. Кесарев | [6 empty] | ____________________
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по изменению схемы электроснабжения потребителей РУ-0,4кВ ТП-502 УПС цеха №5
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Программа "Экологической безопасности" Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС) |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект 2569-74/3 Изменение схемы электроснабжения потребителей РУ-0,4кВ ТП-502 УПС цеха №5
1 | 2569-74/3-ЭМ1 | Монтажные работы по электромонтажной части в соответствии с кабельным журналом
2 | 2569-74/3-ЭМ2 | Монтажные работы по электромонтажной части (полки, короба и т.д)
3 | 2569-74/3-ЭМ демонтаж | Демонтажные работы по электромонтажной части
4 | 2569-74/3-ЭМ1 -ПНР | Пусконаладочные работы по электромонтажной части в соответствии с кабельным журналом
5 | 2569-74/3-КМ1 | Конструкции металлические-КМ1 (монтаж кабельной эстакады от ТП-950 до насосной, с учетом антикоррозионной защиты металлоконструкций)
Итого по программе "Увеличение производительности БРССС (УПС и РССС)"
Всего:
Всего, тыс.руб.без НДС
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  |  | ________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по изменению схемы электроснабжения потребителей РУ-0,4кВ ТП-502 УПС цеха №5
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________