## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по модернизации сбросного канала цеха №12 в рамках программы "Экологическая безопасность"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Экологическая безопасность
Проект № 2852 Модернизация сбросного канала (I-IV этап) Цех № 12
1 | 2852 | Составление межевого плана земельных участков (частей земельных участков) в соответствии со схемой привязки границы землеустроительных работ к оси трубопроводов и колодцам (Приложение к договору №11), с указанием на плане сведений о собственниках, с указанием на плане (включаю прилегающую территорию) сведений о подземных и надземных инженерных коммуникациях, воздушных сетях, с указанием собственников указанных коммуникаций и сетей, с постановкой, при необходимости, на государственный кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков) в соответствии с пунктом 4.18 договора | По проекту
2 | 2852 | Проведение комплекса юридических и фактических действий, направленных на оформление и регистрацию в уполномоченных органах соглашений об установлении сервитутов и (или) договоров аренды на земельные участки, расположенные по трассе прохождения подземной части сбросного канала Заказчика для обеспечения работ по его модернизации, включающие выплату компенсаций землевладельцам в соответствии с пунктом 4.19 договора | По проекту
3 | 2852 - Участок канала № 1 | 2852 - Участок канала № 1 – от колодца К-39 до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
4 | 2852 - Участок канала № 2 | 2852 - Участок канала № 2 – от колодца К-39' до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
5 | 2852 - Участок канала № 3 | 2852 - Участок канала № 3 – от колодца К-34а до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
6 | 2852 - Участок канала № 4 | 2852 - Участок канала № 4 – от общей камеры К-36 до колодца К-39 (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
7 | 2852 - Участок канала № 5 | 2852 - Участок канала № 5 – от общей камеры К-36 до колодца К-39' (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
8 | 2852 - Участок канала № 6 | 2852 - Участок канала № 6 – от колодца К-21а до колодца К-26а (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 668п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
9 | 2852 - Участок канала № 7 | 2852 - Участок канала № 7 – от колодца К-21 до колодца К-28 (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 1470п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
10 | 2852 - Участок канала № 8 | 2852 - Участок канала № 8 – от колодца К-26а до колодца К-30а (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1479п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
11 | 2852 - Участок канала № 9 | 2852 - Участок канала № 9 – от колодца К-28 до колодца К-32 (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1374п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
12 | 2852 - Участок канала № 10 | 2852 - Участок канала № 10 – от колодца К-32 до колодца К-34 (от п/лагеря им.Горького до поселка «Речной») - 1362п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
13 | 2852 - Участок канала № 11 | 2852 - Участок канала № 11 – от колодца К-34 до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
14 | 2852 - Участок канала | 2852 - Участок канала – от колодца К-30а до колодца К-34а; | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
15 | 2852 | Утилизация отходов, полученных в ходе чистки сбросного канала
Итого по проекту № 2852
1 | 2852 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
2 | 2852 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
3 | 2852 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
4 | 2852 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 4,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
5 | 2852 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
6 | 2852 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ, в т.ч. по устройству подъездных дорог, рекультивации и благоустройству территорий, поврежденных при проведении работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
ИТОГО по Экологической безопасности
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________ (Стр. 1)
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по модернизации сбросного канала цеха №12 в рамках программы "Экологическая безопасность"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Январь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Март 2020 г. | Апрель 2020 г. | Май 2020 г. | Июнь 2020 г. | Июль 2020 г. | Август 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Октябрь 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г.
Экологическая безопасность
Проект № 2852 Модернизация сбросного канала (I-IV этап) Цех № 12
1 | 2852 | Составление межевого плана земельных участков (частей земельных участков) в соответствии со схемой привязки границы землеустроительных работ к оси трубопроводов и колодцам (Приложение к договору №11), с указанием на плане сведений о собственниках, с указанием на плане (включаю прилегающую территорию) сведений о подземных и надземных инженерных коммуникациях, воздушных сетях, с указанием собственников указанных коммуникаций и сетей, с постановкой, при необходимости, на государственный кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков) в соответствии с пунктом 4.18 договора |  |  | По проекту
2 | 2852 | Проведение комплекса юридических и фактических действий, направленных на оформление и регистрацию в уполномоченных органах соглашений об установлении сервитутов и (или) договоров аренды на земельные участки, расположенные по трассе прохождения подземной части сбросного канала Заказчика для обеспечения работ по его модернизации, включающие выплату компенсаций землевладельцам в соответствии с пунктом 4.19 договора |  |  | По проекту
3 | 2852 - Участок канала № 1 | 2852 - Участок канала № 1 – от колодца К-39 до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
4 | 2852 - Участок канала № 2 | 2852 - Участок канала № 2 – от колодца К-39' до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
5 | 2852 - Участок канала № 3 | 2852 - Участок канала № 3 – от колодца К-34а до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01
6 | 2852 - Участок канала № 4 | 2852 - Участок канала № 4 – от общей камеры К-36 до колодца К-39 (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 2852 - Участок канала № 5 | 2852 - Участок канала № 5 – от общей камеры К-36 до колодца К-39' (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 2852 - Участок канала № 6 | 2852 - Участок канала № 6 – от колодца К-21а до колодца К-26а (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 668п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 2852 - Участок канала № 7 | 2852 - Участок канала № 7 – от колодца К-21 до колодца К-28 (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 1470п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 2852 - Участок канала № 8 | 2852 - Участок канала № 8 – от колодца К-26а до колодца К-30а (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1479п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 2852 - Участок канала № 9 | 2852 - Участок канала № 9 – от колодца К-28 до колодца К-32 (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1374п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | 2852 - Участок канала № 10 | 2852 - Участок канала № 10 – от колодца К-32 до колодца К-34 (от п/лагеря им.Горького до поселка «Речной») - 1362п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
13 | 2852 - Участок канала № 11 | 2852 - Участок канала № 11 – от колодца К-34 до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
14 | 2852 - Участок канала | 2852 - Участок канала – от колодца К-30а до колодца К-34а; |  |  | Объемы работ входят в ВОР 06-01-01 | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
15 | 2852 | Утилизация отходов, полученных в ходе чистки сбросного канала | [9 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 2852
1 | 2852 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
2 | 2852 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
3 | 2852 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
4 | 2852 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 4,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
5 | 2852 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
6 | 2852 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ, в т.ч. по устройству подъездных дорог, рекультивации и благоустройству территорий, поврежденных при проведении работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной |  |  | по проекту
ИТОГО по Экологической безопасности
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________ (Стр. 2)
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по модернизации сбросного канала цеха №12 в рамках программы "Экологическая безопасность"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Январь 2021 г. | Февраль 2021 г. | Март 2021 г. | Апрель 2021 г. | Май 2021 г. | Июнь 2021 г. | Июль 2021 г. | Август 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | Октябрь 2021 г. | Август 2021 г. | Сентябрь 2021 г. | Октябрь 2021 г. | Ноябрь 2021 г. | Декабрь 2021 г. | Январь 2022 г. | Февраль 2022 г. | Март 2022 г. | Апрель 2022 г. | Май 2022 г. | Июнь 2022 г. | Июль 2022 г. | Август 2022 г. | Сентябрь 2022 г. | Октябрь 2022 г. | Ноябрь 2022 г. | Декабрь 2022 г.
Экологическая безопасность
Проект № 2852 Модернизация сбросного канала (I-IV этап) Цех № 12
1 | 2852 | Составление межевого плана земельных участков (частей земельных участков) в соответствии со схемой привязки границы землеустроительных работ к оси трубопроводов и колодцам (Приложение к договору №11), с указанием на плане сведений о собственниках, с указанием на плане (включаю прилегающую территорию) сведений о подземных и надземных инженерных коммуникациях, воздушных сетях, с указанием собственников указанных коммуникаций и сетей, с постановкой, при необходимости, на государственный кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков) в соответствии с пунктом 4.18 договора
2 | 2852 | Проведение комплекса юридических и фактических действий, направленных на оформление и регистрацию в уполномоченных органах соглашений об установлении сервитутов и (или) договоров аренды на земельные участки, расположенные по трассе прохождения подземной части сбросного канала Заказчика для обеспечения работ по его модернизации, включающие выплату компенсаций землевладельцам в соответствии с пунктом 4.19 договора
3 | 2852 - Участок канала № 1 | 2852 - Участок канала № 1 – от колодца К-39 до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.;
4 | 2852 - Участок канала № 2 | 2852 - Участок канала № 2 – от колодца К-39' до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.;
5 | 2852 - Участок канала № 3 | 2852 - Участок канала № 3 – от колодца К-34а до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.;
6 | 2852 - Участок канала № 4 | 2852 - Участок канала № 4 – от общей камеры К-36 до колодца К-39 (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.;
7 | 2852 - Участок канала № 5 | 2852 - Участок канала № 5 – от общей камеры К-36 до колодца К-39' (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.;
8 | 2852 - Участок канала № 6 | 2852 - Участок канала № 6 – от колодца К-21а до колодца К-26а (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 668п.м.;
9 | 2852 - Участок канала № 7 | 2852 - Участок канала № 7 – от колодца К-21 до колодца К-28 (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 1470п.м.;
10 | 2852 - Участок канала № 8 | 2852 - Участок канала № 8 – от колодца К-26а до колодца К-30а (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1479п.м.;
11 | 2852 - Участок канала № 9 | 2852 - Участок канала № 9 – от колодца К-28 до колодца К-32 (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1374п.м.;
12 | 2852 - Участок канала № 10 | 2852 - Участок канала № 10 – от колодца К-32 до колодца К-34 (от п/лагеря им.Горького до поселка «Речной») - 1362п.м.;
13 | 2852 - Участок канала № 11 | 2852 - Участок канала № 11 – от колодца К-34 до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.;
14 | 2852 - Участок канала | 2852 - Участок канала – от колодца К-30а до колодца К-34а;
15 | 2852 | Утилизация отходов, полученных в ходе чистки сбросного канала
Итого по проекту № 2852
1 | 2852 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 2852 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 2852 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 2852 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 4,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 2852 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 2852 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ, в т.ч. по устройству подъездных дорог, рекультивации и благоустройству территорий, поврежденных при проведении работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
ИТОГО по Экологической безопасности
Всего, тыс.руб.без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по модернизации сбросного канала цеха №12 в рамках программы "Экологическая безопасность"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Экологическая безопасность |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 2852 Модернизация сбросного канала (I-IV этап) Цех № 12
1 | 2852 | Составление межевого плана земельных участков (частей земельных участков) в соответствии со схемой привязки границы землеустроительных работ к оси трубопроводов и колодцам (Приложение к договору №11), с указанием на плане сведений о собственниках, с указанием на плане (включаю прилегающую территорию) сведений о подземных и надземных инженерных коммуникациях, воздушных сетях, с указанием собственников указанных коммуникаций и сетей, с постановкой, при необходимости, на государственный кадастровый учет земельных участков (частей земельных участков) в соответствии с пунктом 4.18 договора
2 | 2852 | Проведение комплекса юридических и фактических действий, направленных на оформление и регистрацию в уполномоченных органах соглашений об установлении сервитутов и (или) договоров аренды на земельные участки, расположенные по трассе прохождения подземной части сбросного канала Заказчика для обеспечения работ по его модернизации, включающие выплату компенсаций землевладельцам в соответствии с пунктом 4.19 договора
3 | 2852 - Участок канала № 1 | 2852 - Участок канала № 1 – от колодца К-39 до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.;
4 | 2852 - Участок канала № 2 | 2852 - Участок канала № 2 – от колодца К-39' до выхода в открытую часть канала (от территории винзавода до начала открытой части канала за старой Московской дорогой) - 1050п.м.;
5 | 2852 - Участок канала № 3 | 2852 - Участок канала № 3 – от колодца К-34а до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.;
6 | 2852 - Участок канала № 4 | 2852 - Участок канала № 4 – от общей камеры К-36 до колодца К-39 (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.;
7 | 2852 - Участок канала № 5 | 2852 - Участок канала № 5 – от общей камеры К-36 до колодца К-39' (в поселке «Речной» до винзавода) - 380п.м.;
8 | 2852 - Участок канала № 6 | 2852 - Участок канала № 6 – от колодца К-21а до колодца К-26а (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 668п.м.;
9 | 2852 - Участок канала № 7 | 2852 - Участок канала № 7 – от колодца К-21 до колодца К-28 (от буферного пруда до теплиц в поселке «Дубки») - 1470п.м.;
10 | 2852 - Участок канала № 8 | 2852 - Участок канала № 8 – от колодца К-26а до колодца К-30а (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1479п.м.;
11 | 2852 - Участок канала № 9 | 2852 - Участок канала № 9 – от колодца К-28 до колодца К-32 (от теплиц в поселке «Дубки» до п/лагеря им.Горького) - 1374п.м.;
12 | 2852 - Участок канала № 10 | 2852 - Участок канала № 10 – от колодца К-32 до колодца К-34 (от п/лагеря им.Горького до поселка «Речной») - 1362п.м.;
13 | 2852 - Участок канала № 11 | 2852 - Участок канала № 11 – от колодца К-34 до общей камеры К-36 (в поселке «Речной») - 465п.м.;
14 | 2852 - Участок канала | 2852 - Участок канала – от колодца К-30а до колодца К-34а;
15 | 2852 | Утилизация отходов, полученных в ходе чистки сбросного канала
Итого
1 | 2852 | Затраты на временные здания и сооружения МДС-81-35.2004 - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 2852 | Непредвиденные затраты МДС-81-35.2004 - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 2852 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
4 | 2852 | Командирование рабочих. Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 4,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
5 | 2852 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
6 | 2852 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ, в т.ч. по устройству подъездных дорог, рекультивации и благоустройству территорий, поврежденных при проведении работ), оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
ИТОГО по Экологической безопасности
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по модернизации сбросного канала цеха №12 в рамках программы "Экологическая безопасность"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________