## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре 5VR 200/490»
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
ОНСС
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №3-3298к “Замена маслосистемы включая (СГУ тандемного типа) компрессора 5VR 200/490 (рабочий и резервный) поз. ЦК-1»
1 | Работы по транспортировке, инструментальному обследованию, разборке модернизируемого корпуса и подшипниковых узлов (компрессор №1)
2 | Разработка чертежей ротора для установки новых торцовых уплотнений (чертежи передаются заказчику в 4х экземплярах)
3 | Проведение изысканий и обследований строительных и металлических конструкций
4 | Разработка рабочей документации
5 | Экспертиза рабоче-проектной документации
6 | Модернизация компрессора и подшипниковых узлов (компрессор №1), с дороботкой проточной части компрессора и торцевых крышек, узлов подшипников компрессора с разработкой детальных чертежей и передачей их Заказчику, при предъявлении и испытации оборудования
7 | Изготовление и монтаж СГУ (компрессор №1)
8 | Динамическая балансировка ротора на рабочих оборотах
9 | Изготовление, испытание и поставка вспомогательного оборудования с проведением предварительных испытаний
10 | Демонтаж и монтаж компрессора, редуктора с приборами КИПиА
11 | Демонтаж водяных холдильников, сепараторов, маслобака, маслонасосов, маслофильтров, трубопроводной объвязки
12 | Монтаж нового маслобака из нержавеющей стали, новых масло-холдильников, масло-фильтров, маслонасосов с приборами КИПиА,
13 | Окончательная сборка компрессора, редуктора с его центровкой и центровкой эл.двигателя
14 | Монтаж доработанной согласно ТЗ трубопроводной обвязки компрессора (свеча маслобака, замена фланцевых пар на обвязке)
15 | Монтаж оборудования КИПиА
16 | Изменение схем управления маслонасосами, замена термопреобразователей, замна термопар подшипников турбины с кабельными вводами и коробками, замена кабельных линий от термопар до вторичного преобразователя.
17 | Выполнение в корпусах подшипниковых узлов с передней и полевой стороны отверстий под датчики вибрации для замера в двух плоскостях
18 | Замена датчиков осевого сдвига и температуры с подключением к системе Bently Nevada при необходимости с её расширением
19 | Монтаж электрообогрева маслобака компрессора и термопар с выводом на рабочую станцию
20 | Монтаж панели управления СГУ
21 | Монтаж схемы дренирования и сброса давления с блоков фильтров
22 | Монтаж схемы предварительной фильтрации буферного газа
23 | Монтаж раздельных линий контроля утечки с переднего и полевого СГУ
24 | Поставка ЗИП на 3 года эксплуатации (в том числе но неограничиваясь - 4СГУ, 4 барьерных уплотнения, 2 датчика вибрации, 2 датчика осевого сдвига, 2 датчика тепмературы, фильтрующие элементы в комплекте с уплотнительными кольцами-4шт. для каждого фильтра)
25 | Замена силовых кабельных линий на эл.двигатели маслонасосов,
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
26 | Замена светосигнальной арматуры и кнопочных постов управления маслонасосами
27 | Замена контрольных кабелей управления и сигнализации между РУ-0,4кВ и помещением машзала на позициях маслонасосов с выносом из земли
28 | Антикоррозионныя обработка металлических контструкций (трубопроводы, опрные конструкции)
29 | Изоляция маслобака от теплопотерь
30 | Работы по транспортировке, инструментальному обследованию, разборке модернизируемого корпуса и подшипниковых узлов (компрессор №2)
31 | Модернизация компрессора и подшипниковых узлов (компрессор №2), с дороботкой проточной части компрессора и торцевых крышек, узлов подшипников компрессора с разработкой детальных чертежей и передачей их Заказчику, при предъявлении и испытации оборудования
32 | Динамическая балансировка ротора на рабочих оборотах
33 | Изготовление и монтаж СГУ (компрессор №2)
Итого по заданию №3-3298к
34 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
35 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
36 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
37 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
38 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
39 | Затраты по выполнению мероприятий ППР с учетом г/п существующей кран балки-9тонн (проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
40 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором), но не более указанной суммы | по проекту
| ИТОГО по ОНСС |  |  | 0
| Всего: |  |  | 0
| кроме того НДС 18 % |  |  | 0
| ВСЕГО С НДС |  |  | 0
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
____________ Н.В. Карпов

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре 5VR 200/490»
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019 г. | Январь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Март 2020 г. | Апрель 2020 г. | Май 2020 г. | Июнь 2020 г. | Июль 2020 г. | Август 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Октябрь 2020 г. | Ноябрь 2020 г. | Декабрь 2020 г.
ОНСС
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №3-3298к “Замена маслосистемы включая (СГУ тандемного типа) компрессора 5VR 200/490 (рабочий и резервный) поз. ЦК-1»
1 | по техническому заданию №3-3298к | Работы по транспортировке, инструментальному обследованию, разборке модернизируемого корпуса и подшипниковых узлов (компрессор №1) | [10 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
2 | по техническому заданию №3-3298к | Разработка чертежей ротора для установки новых торцовых уплотнений (чертежи передаются заказчику в 4х экземплярах) | [10 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
3 | по техническому заданию №3-3298к | Проведение изысканий и обследований строительных и металлических конструкций | [10 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
4 | по техническому заданию №3-3298к | Разработка рабочей документации | [10 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
5 | по техническому заданию №3-3298к | Экспертиза рабоче-проектной документации | [11 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
6 | по техническому заданию №3-3298к | Модернизация компрессора и подшипниковых узлов (компрессор №1), с дороботкой проточной части компрессора и торцевых крышек, узлов подшипников компрессора с разработкой детальных чертежей и передачей их Заказчику, при предъявлении и испытации оборудования | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [7 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
7 | по техническому заданию №3-3298к | Изготовление и монтаж СГУ (компрессор №1) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [10 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
8 | по техническому заданию №3-3298к | Динамическая балансировка ротора на рабочих оборотах | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [7 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
9 | по техническому заданию №3-3298к | Изготовление, испытание и поставка вспомогательного оборудования с проведением предварительных испытаний | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [10 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
10 | по техническому заданию №3-3298к | Демонтаж и монтаж компрессора, редуктора с приборами КИПиА | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
11 | по техническому заданию №3-3298к | Демонтаж водяных холдильников, сепараторов, маслобака, маслонасосов, маслофильтров, трубопроводной объвязки | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
12 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж нового маслобака из нержавеющей стали, новых масло-холдильников, масло-фильтров, маслонасосов с приборами КИПиА, | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
13 | по техническому заданию №3-3298к | Окончательная сборка компрессора, редуктора с его центровкой и центровкой эл.двигателя | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
14 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж доработанной согласно ТЗ трубопроводной обвязки компрессора (свеча маслобака, замена фланцевых пар на обвязке) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
15 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж оборудования КИПиА | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
16 | по техническому заданию №3-3298к | Изменение схем управления маслонасосами, замена термопреобразователей, замна термопар подшипников турбины с кабельными вводами и коробками, замена кабельных линий от термопар до вторичного преобразователя. | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
17 | по техническому заданию №3-3298к | Выполнение в корпусах подшипниковых узлов с передней и полевой стороны отверстий под датчики вибрации для замера в двух плоскостях | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
18 | по техническому заданию №3-3298к | Замена датчиков осевого сдвига и температуры с подключением к системе Bently Nevada при необходимости с её расширением | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
19 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж электрообогрева маслобака компрессора и термопар с выводом на рабочую станцию | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
20 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж панели управления СГУ | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
21 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж схемы дренирования и сброса давления с блоков фильтров | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
22 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж схемы предварительной фильтрации буферного газа | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
23 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж раздельных линий контроля утечки с переднего и полевого СГУ | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
24 | по техническому заданию №3-3298к | Поставка ЗИП на 3 года эксплуатации (в том числе но неограничиваясь - 4СГУ, 4 барьерных уплотнения, 2 датчика вибрации, 2 датчика осевого сдвига, 2 датчика тепмературы, фильтрующие элементы в комплекте с уплотнительными кольцами-4шт. для каждого фильтра) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
25 | по техническому заданию №3-3298к | Замена силовых кабельных линий на эл.двигатели маслонасосов, | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
26 | по техническому заданию №3-3298к | Замена светосигнальной арматуры и кнопочных постов управления маслонасосами | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
27 | по техническому заданию №3-3298к | Замена контрольных кабелей управления и сигнализации между РУ-0,4кВ и помещением машзала на позициях маслонасосов с выносом из земли | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
28 | по техническому заданию №3-3298к | Антикоррозионныя обработка металлических контструкций (трубопроводы, опрные конструкции) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
29 | по техническому заданию №3-3298к | Изоляция маслобака от теплопотерь | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять |  | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
30 | по техническому заданию №3-3298к | Работы по транспортировке, инструментальному обследованию, разборке модернизируемого корпуса и подшипниковых узлов (компрессор №2) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [6 empty] | не заполнять
31 | по техническому заданию №3-3298к | Модернизация компрессора и подшипниковых узлов (компрессор №2), с дороботкой проточной части компрессора и торцевых крышек, узлов подшипников компрессора с разработкой детальных чертежей и передачей их Заказчику, при предъявлении и испытации оборудования | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [6 empty] | не заполнять
32 | по техническому заданию №3-3298к | Динамическая балансировка ротора на рабочих оборотах | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [6 empty] | не заполнять
33 | по техническому заданию №3-3298к | Изготовление и монтаж СГУ (компрессор №2) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | [6 empty] | не заполнять
Итого по заданию №3-3298к
34 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
35 |  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
36 |  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
37 |  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
38 |  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
39 |  | Затраты по выполнению мероприятий ППР с учетом г/п существующей кран балки-9тонн (проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
40 |  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором), но не более указанной суммы | [5 empty] | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять | не заполнять
ИТОГО по ОНСС
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
ГЕНПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №3 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре 5VR 200/490»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №3-3298к “Замена маслосистемы включая (СГУ тандемного типа) компрессора 5VR 200/490 (рабочий и резервный) поз. ЦК-1» |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
1 | по техническому заданию №3-3298к | Работы по транспортировке, инструментальному обследованию, разборке модернизируемого корпуса и подшипниковых узлов (компрессор №1)
2 | по техническому заданию №3-3298к | Разработка чертежей ротора для установки новых торцовых уплотнений (чертежи передаются заказчику в 4х экземплярах)
3 | по техническому заданию №3-3298к | Проведение изысканий и обследований строительных и металлических конструкций
4 | по техническому заданию №3-3298к | Разработка рабочей документации
5 | по техническому заданию №3-3298к | Экспертиза рабоче-проектной документации
6 | по техническому заданию №3-3298к | Модернизация компрессора и подшипниковых узлов (компрессор №1), с дороботкой проточной части компрессора и торцевых крышек, узлов подшипников компрессора с разработкой детальных чертежей и передачей их Заказчику, при предъявлении и испытации оборудования
7 | по техническому заданию №3-3298к | Изготовление и монтаж СГУ (компрессор №1)
8 | по техническому заданию №3-3298к | Динамическая балансировка ротора на рабочих оборотах
9 | по техническому заданию №3-3298к | Изготовление, испытание и поставка вспомогательного оборудования с проведением предварительных испытаний
10 | по техническому заданию №3-3298к | Демонтаж и монтаж компрессора, редуктора с приборами КИПиА
11 | по техническому заданию №3-3298к | Демонтаж водяных холдильников, сепараторов, маслобака, маслонасосов, маслофильтров, трубопроводной объвязки
12 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж нового маслобака из нержавеющей стали, новых масло-холдильников, масло-фильтров, маслонасосов с приборами КИПиА,
13 | по техническому заданию №3-3298к | Окончательная сборка компрессора, редуктора с его центровкой и центровкой эл.двигателя
14 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж доработанной согласно ТЗ трубопроводной обвязки компрессора (свеча маслобака, замена фланцевых пар на обвязке)
15 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж оборудования КИПиА
16 | по техническому заданию №3-3298к | Изменение схем управления маслонасосами, замена термопреобразователей, замна термопар подшипников турбины с кабельными вводами и коробками, замена кабельных линий от термопар до вторичного преобразователя.
17 | по техническому заданию №3-3298к | Выполнение в корпусах подшипниковых узлов с передней и полевой стороны отверстий под датчики вибрации для замера в двух плоскостях
18 | по техническому заданию №3-3298к | Замена датчиков осевого сдвига и температуры с подключением к системе Bently Nevada при необходимости с её расширением
19 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж электрообогрева маслобака компрессора и термопар с выводом на рабочую станцию
20 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж панели управления СГУ
21 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж схемы дренирования и сброса давления с блоков фильтров
22 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж схемы предварительной фильтрации буферного газа
23 | по техническому заданию №3-3298к | Монтаж раздельных линий контроля утечки с переднего и полевого СГУ
24 | по техническому заданию №3-3298к | Поставка ЗИП на 3 года эксплуатации (в том числе но неограничиваясь - 4СГУ, 4 барьерных уплотнения, 2 датчика вибрации, 2 датчика осевого сдвига, 2 датчика тепмературы, фильтрующие элементы в комплекте с уплотнительными кольцами-4шт. для каждого фильтра)
25 | по техническому заданию №3-3298к | Замена силовых кабельных линий на эл.двигатели маслонасосов,
26 | по техническому заданию №3-3298к | Замена светосигнальной арматуры и кнопочных постов управления маслонасосами
27 | по техническому заданию №3-3298к | Замена контрольных кабелей управления и сигнализации между РУ-0,4кВ и помещением машзаза на позициях маслонасосов с выносом из земли
28 | по техническому заданию №3-3298к | Антикоррозионныя обработка металлических контструкций (трубопроводы, опрные конструкции)
29 | по техническому заданию №3-3298к | Изоляция маслобака от теплопотерь
30 | по техническому заданию №3-3298к | Работы по транспортировке, инструментальному обследованию, разборке модернизируемого корпуса и подшипниковых узлов (компрессор №2)
31 | по техническому заданию №3-3298к | Модернизация компрессора и подшипниковых узлов (компрессор №2), с дороботкой проточной части компрессора и торцевых крышек, узлов подшипников компрессора с разработкой детальных чертежей и передачей их Заказчику, при предъявлении и испытации оборудования
32 | по техническому заданию №3-3298к | Динамическая балансировка ротора на рабочих оборотах
33 | по техническому заданию №3-3298к | Изготовление и монтаж СГУ (компрессор №2)
Итого по заданию №3-3298к
ИТОГО по ОНСС
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по проектированию, поставке, монтажу и наладке маслосистемы с сухими газовыми торцовыми уплотнениями на компрессоре 5VR 200/490»
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________