## график (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | №№ смет | 15-31 января 2014 г | Февраль 2014 г | Март 2014 г | 1-30 Апреля 2014 г | Май 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | 1-31 Декабря 2014 г
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ3
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 18000-206-КМ3
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2. | 09:02170
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8 | 08:01025
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10 | 08:01026 | [12 empty] | ЗАКАЗЧИК | ГЕНПОДРЯДЧИК
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3 | [13 empty] | Директор по капитальному строительству
| Всего | [13 empty] | ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## график АВАНСОВ (hidden)
Приложение №3 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13» в рамках программ «Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13», «Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил»
№ п/п | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | Погашение авансов по месяцам, %
|  |  |  | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г | _____2014 г
Модернизация эстакад и насосного оборудования ТСБ
1 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54а-ГП л.1-5
2 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54а-ОВ
3 | Монтажная часть ТМ1 (тит.54а), 18000-54а-ТМ1 л.1-14
4 | Теплоизоляция ТИ1, Проект 18000-54а -ТИ1
5 | Наружный водопровод и канализация НВК, 18000-54а-НВК л.1-2
6 | Монтажная часть 18000-90-ТМ8 изм.1 л.1-7
7 | Монтажная часть ТМ8, 18000-90-ТМ8 л.1-10
8 | Теплоизоляция ТИ8. тит.90, 18000-90-ТИ8 л.1-2
9 | ГЕНПЛАН ГП, 18000-54б-ГП л.1-5
10 | Наружный водопровод и канализация НВК тит.54б, 18000-54б-НВК л.1-2
11 | Отопление и вентиляция ОВ, Проект 18000-54б-ОВ
12 | Монтажная часть ТМ1. Тит.54б, 18000-54б-ТМ1 л.1-13
13 | Теплоизоляция ТИ1. Тит.54б, 18000-54б-ТИ1 л.1-3
14 | ТЕПЛОИЗОЛЯЦИЯ ТИ4, проект № 18000-90-ТИ4
Сокращение безвозвратных потерь
Вынос на поверхность проложенных под землей трубопроводов дизельного топлива (№405,406,422,423,430)
1 | Заземление - ЭЗ2, проект 18000-90-ЭЗ2, листы 1,2.
2 | Конструкции железобетонные КЖ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КЖ2/1 л.1-8
3 | Конструкции металлические КМ2/1 тит.70/2,70,288/20, 18000-90-КМ2/1 л.1-10
4 | Монтажная часть ТМ3, 18000-90-ТМ3
Всего с НДС
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________А.А. Никитин

## протокол Д.Ц. полн
Приложение №1 к Договору Генподряда № ____________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по "Сетям связи"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
"Модернизация сетей связи"
Проект 2927 Модернизация сетей связи. Кабельная трасса вдоль дороги III-III (планшет 14)
1 | 2927-СС.ВР | Архитектурно-строительные решения | 05-01-02 | 11:00438 | 0
2 | 2927-СС.ВР | Демонтажные работы по сетям связи | 01-01-01 | 11:00439 | 0
3 | 2927-СС.ВР | Монтажные работы по сетям связи | 05-01-01 | 11:00478 | 0
4 | 2927-СС.ВР-ПНР | Пусконаладочные работы по сетям связи | по проекту |  | 0
|  | Итого по пректу 2927: |  |  | 0
Проект 2969 Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13.
1 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.УТН | 05-01-01 ТСБ УТН | 11:00533 | 0
2 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.ЭН Т/С-1 тит.351/4 | 05-01-01 ТСБ.ЭН Т/С-1 тит.351/4 | 11:00534 | 0
3 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Насосная (тит.49/8) | 05-01-01 ТСБ. Насосная (тит.49/8) | 11:00535 | 0
4 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Товарная лаборатория (тит.167/12) | 05-01-01 ТСБ. (тит.167/12) | 11:00536 | 0
5 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Здание управления отгрузок (тит.178/44) | 05-01-01 ТСБ. (тит.178/44) | 11:00537 | 0
6 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация ТСБ. Проходная №10 (тит.185/10) | 05-01-01 ТСБ Прох.№10 | 11:00530 | 0
7 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Диспетчерский пункт (тит. 288/16). Технический пост ПЧ-15 | 05-01-01 ТСБ. (тит.288/16) | 11:00540 | 0
8 | 2969- АПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | по проекту |  | 0
|  | Итого по пректу 2969 (сети связи): |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по "Модернизации сетей связи" |  |  |  |  | 0
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект 19061 Монтаж автоматической пожарной сигнализации в новой насосной. Цех №1. Битумная установка.
1 | 19061-35 - ПС | Автоматическая пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация | 06:03359 | 11:00440 | 0
2 | 19061-35 - ПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | по проекту |  | 0
|  | Итого по пректу 19061: |  |  | 0
Проект 2969 Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13.
1 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация Цех №20 АБК | 05-01-01 Цех №20 АБК | 11:00441 | 0
2 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. Гараж спецтехники. ПЧ-13 | 05-01-01 ПЧ-13 | 11:00532 | 0
3 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация ТСБ. АБК (тит.173/9) | 05-01-01 ТСБ. АБК (тит.173/9) | 11:00531 | 0
4 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.Операторная налива ж/д цистерн (тит.206/3) | 05-01-01 ТСБ. (тит.206/3) | 11:00538 | 0
5 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Автоналив. Операторная (тит.173/3) | 05-01-01 ТСБ. (тит.173/3) | 11:00539 | 0
6 | 2969-АПС.С-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | по проекту |  | 0
|  | Итого по проекту 2969 (пож.безопасность) |  |  | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | 0
ИТОГО по "Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности " |  |  |  |  | 0
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
| в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС |  |  |  | 0
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
______________Н.В. Карпов

## график.
Приложение №2 к Договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по "Сетям связи"
(Освоение в руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г. | ноябрь 2018г. | декабрь 2018г. | январь 2019г. | февраль 2019г. | март 2019г. | апрель 2019г. | май 2019г.
"Модернизация сетей связи"
Проект 2927 Модернизация сетей связи. Кабельная трасса вдоль дороги III-III (планшет 14)
1 | 2927-СС.ВР | Архитектурно-строительные решения | 13:00749 |  | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять
2 | 2927-СС.ВР | Демонтажные работы по сетям связи | по проекту |  | 0 | 0 | 0
3 | 2927-СС.ВР | Монтажные работы по сетям связи |  |  | 0 | 0 | 0
4 | 2927-СС.ВР-ПНР | Пусконаладочные работы по сетям связи |  |  | не заполнять |  |  | 0
|  | Итого по пректу 2927: | 05-01-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 2969 Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13. |  |  | 01-01-01
1 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.УТН | 05-01-01 |  | не заполнять |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять
2 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.ЭН Т/С-1 тит.351/4 | по проекту | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Насосная (тит.49/8) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Товарная лаборатория (тит.167/12) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Здание управления отгрузок (тит.178/44) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация ТСБ. Проходная №10 (тит.185/10) | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Диспетчерский пункт (тит. 288/16). Технический пост ПЧ-15 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | 2969- АПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | [6 empty] | не заполнять |  |  |  |  | 0
|  | Итого по пректу 2969 (сети связи): | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | не заполнять |  |  |  | 0 | не заполнять |  |  |  | 0
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | [6 empty] | 0 |  |  |  |  | 0
ИТОГО по "Модернизации сетей связи" |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 19061 Монтаж автоматической пожарной сигнализации в новой насосной. Цех №1. Битумная установка. | [8 empty] | не заполнять
1 | 19061-35 - ПС | Автоматическая пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
2 | 19061-35 - ПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | 06:03359 |  | не заполнять |  |  | 0
|  | Итого по пректу 19061: | по проекту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Проект 2969 Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13.
1 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация Цех №20 АБК |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | не заполнять | не заполнять
2 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. Гараж спецтехники. ПЧ-13 | 05-01-01 ПЧ-13 |  | 0 | 0 | 0 | 0
3 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация ТСБ. АБК (тит.173/9) | 05-01-01 ТСБ УТН |  | 0 | 0 | 0 | 0
4 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.Операторная налива ж/д цистерн (тит.206/3) | 05-01-01 ТСБ.ЭН Т/С-1 тит.351/4 |  | 0 | 0 | 0 | 0
5 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Автоналив. Операторная (тит.173/3) | март 2018г. | апрель 2018г. | 0 | 0 | 0 | 0
6 | 2969-АПС.С-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | 05-01-01 ТСБ. Насосная (тит.49/8) |  | не заполнять |  |  |  | 0
|  | Итого по проекту 2969 (пож.безопасность) | 05-01-01 ТСБ. (тит.167/12) |  | 0 | 0
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | март 2018г. | апрель 2018г. | август 2018г. | сентябрь 2018г. | октябрь 2018г. | ноябрь 2018г. | декабрь 2018г. | январь 2019г. | февраль 2019г. | март 2019г. | апрель 2019г. | май 2019г.
|  | Изменения в проектную документацию 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 05-01-01 ТСБ. (тит.178/44) |  | не заполнять |  |  |  | 0 | не заполнять
|  | Непредвиденные затраты 3%, оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 05-01-01 ТСБ. (тит.206/3) | [5 empty] | 0
|  | Временные здания и сооружения 3,12% ( без учета ПНР), оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | 05-01-01 ТСБ. (тит.173/3) | [5 empty] | 0
ИТОГО по "Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности " |  |  | 05-01-01 ТСБ. (тит.288/16) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | Всего: | по проекту |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ЗАКАЗЧИК | [8 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
_________________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## график СМР (hidden)
Приложение №2 к договору генподряда №__________________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекса работ по «Монтажу установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13»
(Освоение в тыс.руб. без НДС)
№ п/п | Наименование видов работ | № смет | 15-31 Мая 2014 г | Июнь 2014 г | Июль 2014 г | Август 2014 г | Сентябрь 2014 г | Октябрь 2014 г | Ноябрь 2014 г | Декабрь 2014 г | Январь 2015 г | Февраль 2015 г | Март 2015 г | Апрель 2015 г | Май 2015 г | Июнь 2015 г | Июль 2015 г
1 | 2
Монтаж установки герметичного налива нефтепродуктов в Ж/Д цистерны в цехе №13 по проекту 18000-206
1 | Конструкции железобетонные 18000-206-КЖ
2 | Конструкции железобетонные 1-го пешеходного моста 18000-206-КЖ3
Конструкции железобетонные 2-го пешеходного моста 18000-206-КЖ4 (аналог 18000-206-КЖ3)
3 | Конструкции металлические 18000-206-КМ
4 | Конструкции металлические 18000-206-КМ2
5 | Конструкции металлические 1-го пешеходного моста 18000-206-КМ3
Конструкции металлические 2-го пешеходного моста 18000-206-КМ4 (аналог 18000-206-КМ3)
6 | Трубопроводы 18000-206-ТМ1
7 | Заземление 18000-206-ЭЗ с изм.1
8 | Благоустройство 18000-206-ГП
9 | Водопровод и канализация 18000-206-НВК
Итого:
Приведение путевого хозяйства ТСБ к требованиям правил по проекту 18000-206-5,6
1 | Подготовка территории строительства
2 | Сооружение земляного полотна
3 | Устройство верхнего строения пути (полное развитие)
4 | Строительство телефонной кабельной канализации для проектируемых кабелей связи 04/13-СС.2.1.С
5 | Прокладка проектируемых кабелей связи и сигнализации 04/13-СС.2.1.С
6 | Установка проектируемой системы двусторонней парковой связи (ДПС) 04/13-СС.2.1.С
7 | Пожарная сигнализация проектируемых зданий 04/13-СС.2.1.С
8 | Устройство оперативно-технологической связи (ОТС) 04/13-СС.2.1.С
9 | Устройство общетехнологической связи (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
10 | Установка оборудования мониторинга (ОбТС) 04/13-СС.2.1.С
11 | Организация станционной радиосвязи 04/13-СС.2.1.С
12 | Установка оборудования регистрации переговоров 04/13-СС.2.1
13 | Устройство защитного и измерительного заземления для модульного комплекса МК-АТ 04/13-СС.2.1.С
14 | ст.Новоярославская (МЭЦ). Установка кондиционера в помещении телекоммуникационного поста МЭЦ 18000-206- 5,6-04.13-ОВ.2.2
15 | Установка кондиционера (электропитание кондиционера) 18000-206- 5,6-04.13-ПС.2.2
16 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
17 | Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4.С1
18 | Общестроительные работы по устройству фундамента под модули МК-АТС 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
19 | Монтаж и приобретение ДГА для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
20 | Благоустройство площадки модульного комплекса 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
21 | Благоустройство устройств СЦБ 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
22 | Постовые устройства на посту МЭЦ (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5.С
23 | Устройство воздухопроводной сети для очистки стрелок 18000-206-5,6-04/13-ВС
24 | Строительство кабельной канализации связи 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
25 | Вынос кабелей связи из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
26 | Вынос кабелей ПСГО из зоны строительства 18000-206-5,6-4/13-СС.1.С
27 | Фундамент высокомачтовой осветительной установки 18000-206- 5,6-04.13-КЖ
28 | Электроснабжение двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
29 | Электроборудование и молниезащита двух высокомачтовых осветительных установок Н=30м 04/13-ЭЭ
30 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение и наружное освещение Северной горловины путей ТСБ 04/13-ЭЭ
31 | Пусконаладочные работы - Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Напольные устройства) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.3
32 | Пусконаладочные работы. Микропроцессорная централизация МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" путей ТСБ (Постовые устройства). 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
33 | Пусконаладочные работы дизельной электростанции для МПЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
34 | ПНР по проверке приборов 18000-206- 5,6-04.13-АТД.4
35 | Пусконаладочные работы на посту МЭЦ. (Сортировочный парк) 18000-206- 5,6-04.13-АТД.5
36 | Пусконаладочные работы компрессорной установки модульного типа для ПМЦ-М3-Ф "Форатек-АТ" 18000-206- 5,6-04/13-ВС
Итого:
ВСЕГО:
| ЗАКАЗЧИК | [5 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
_________________________ А.С. Верин
на основании доверенности
№ __________________________

## График погашения авансов
Приложение № 5 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по "Сетям связи"
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ |  | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[6 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
"Модернизация сетей связи"
Проект 2927 Модернизация сетей связи. Кабельная трасса вдоль дороги III-III (планшет 14)
1 | 2927-СС.ВР | Архитектурно-строительные решения | 13:00749
2 | 2927-СС.ВР | Демонтажные работы по сетям связи | по проекту
3 | 2927-СС.ВР | Монтажные работы по сетям связи
4 | 2927-СС.ВР-ПНР | Пусконаладочные работы по сетям связи
|  | Итого по пректу 2927: | 05-01-02
Проект 2969 Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех №13. |  |  | 01-01-01
1 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.УТН | 05-01-01
2 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.ЭН Т/С-1 тит.351/4 | по проекту
3 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Насосная (тит.49/8)
4 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Товарная лаборатория (тит.167/12)
5 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Здание управления отгрузок (тит.178/44)
6 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация ТСБ. Проходная №10 (тит.185/10)
7 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Диспетчерский пункт (тит. 288/16). Технический пост ПЧ-15
8 | 2969- АПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации
Итого по пректу 2969 (сети связи):
ИТОГО по "Модернизации сетей связи" |  |  | 06:03359
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности |  |  | по проекту
Проект 19061 Монтаж автоматической пожарной сигнализации в новой насосной. Цех №1. Битумная установка.
1 | 19061-35 - ПС | Автоматическая пожарная сигнализация. Пожарная сигнализация
2 | 19061-35 - ПС-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | 05-01-01 ПЧ-13
|  | Итого по пректу 19061: | 05-01-01 ТСБ УТН
Проект 2969 Изменение схемы передачи сигналов в 3ОФПС по срабатыванию датчиков пожара на объектах ТСП. Цех № 13. |  |  | 05-01-01 ТСБ.ЭН Т/С-1 тит.351/4
1 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация Цех №20 АБК | 05-01-01 ТСБ. Насосная (тит.49/8)
2 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. Гараж спецтехники. ПЧ-13
3 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализация ТСБ. АБК (тит.173/9)
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ |  | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[6 empty] | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г | ___2018 г
4 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ.Операторная налива ж/д цистерн (тит.206/3)
5 | 2969-АПС.С | Автоматическая пожарная сигнализации. ТСБ. Автоналив. Операторная (тит.173/3) | 05-01-01 ТСБ. (тит.167/12)
6 | 2969-АПС.С-ПНР | Пусконаладочные работы по пожарной сигнализации | 05-01-01 ТСБ. (тит.178/44)
|  | Итого по проекту 2969 (пож.безопасность) | 05-01-01 ТСБ. (тит.206/3)
ИТОГО по "Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности "
Всего:
|  | кроме того НДС 18 % | #REF!
|  | ВСЕГО С НДС | #REF!
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________В.Н. Карпов |  |  |  |  | ________________________