## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок УКФГ, 25/7, УПС, ГФУ
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена буйковых уровнемеров и рег. клапанов на УКФГ (7 шт.) по проекту 21-1050/9
1 | 21-1050/9-ТХ.СО 1-2 | Технология производства ТХ | 14:51
2 | 21-1050/9-ТИ 1-2 | Теплоизоляция ТИ | 01:00018
3 | 21-1050/9-АТХ л. 1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 14:94
4 | 21-1050/9-АТХ л 4 | Демонтажные работы. Автоматизация технологических процессов - часть АТХ | 14:95
Итого по проекту 21-1050/9:
Замена насосов Н-36, 36А установки 25/7 по проекту 18663
5 | 18663-25-КЖ, л.1-2 | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01662
6 | 18663-25-ТМ л.1-5, ТМ.СО л.1-9 | Монтажная часть ТМ | 08:01658
7 | 18663-25-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02467
8 | 18663-25-ЭМ л.1-8; ЭМ.СО. л.1-3. | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02800
9 | 18663-25-АТХ л. 1-5. СО.1-9. | Часть КИПиА - АТХ с изм 1 | 09:02730
10 | 18663-25-АТХ1 л. 1; СО. л. 1-2; YRU.C138849 изм.4. | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:02732
Итого по проекту 18663:
Замена насоса 10Н-8. УПС по проекту 18553
11 | 18553-74-КЖ л.1 | Конструкции железобетонные КЖ | 08:01736
12 | 18553-74-ТМ л.2 СО л.8 | Монтажная часть ТМ | 02:05167
13 | 18553-74-ТИ л.1-2 | Теплоизоляция ТИ | 08:01735
14 | 18553-74-ЭМ л.1-6 ЭМ.СО л.1-6 | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02872
15 | 18553-74-АТХ л.1-5; АТХ.СО л.1-5 | Часть КИПиА АТХ | 06:02855
16 | 18553-74-АТХ1 л.1с изм.1; СО л.1-3; 9941-(1)-74-000-АТХ изм.54 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02796
Итого по проекту 18553:
Замена насоса 20Н-3р. УПС по проекту 18552
17 | 18552-74-КМ л.1,2 | Конструкции металлические КМ | 03:02510
18 | 18552-74-ТМ л.1-5 СО л.10 | Монтажная часть ТМ | 02:05100
19 | 18552-74-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02509
20 | 18552-74-ЭМ л.1-8 СО л.1-9 | Электромонтажная часть ЭМ | 06:02808
21 | 18552-74-АТХ л.1-5,СО л.1-5 | Часть КИПиА АТХ | 06:02813
22 | 18552-74-АТХ1 л.1 СО л.1-2 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02812
23 | 18552-74-ТИ (ЭОТ) | Теплоизоляция элетрообогрева трубопроводов | 03:02508
Итого по проекту 18552:
Замена кондиционеров. УПС по проекту 18599
24 | 18599-КМ л.1 | Конструкции металлические КМ | 08:01505
25 | 18599-ЭМ л.1-5 | Электромонтажная часть ЭМ | 03:02301
26 | 18599-ОВ | Часть КИПиА АТХ | 03:02296
Итого по проекту 18599:
Замена емкости Е-123 на ГФУ по проекту 18637
27 | 18637-66-КЖ, л.1,2 | Конструкции железобетонные КЖ | 01:03122
28 | 18637-66-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02371
29 | 18637-66-ТМ л.1-8, СО л.1-14 | Монтажная часть ТМ | 07:01324
30 | 18637-66-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02368
31 | 18637-66-ЭН, л 1-4. | Наружное электроосвещение - ЭН | 09:02664
32 | 18637-66-АТХ л 1-6; АТХ.СО. л. 1-6 | ЧАСТЬ АТХ | 06:02751
33 | 18637-66-АТХ1 л.1: АТХ1.СО. л. 1-3 | ЧАСТЬ АТХ1 | 06:02750
34 | 18637-66-ЭОК л.1-7 | Электрообогрев приборов ЭОК | 03:02370
35 | 18637-66-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 03:02366
36 | 18637-66-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 03:02367
Итого по проекту 18637:
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 (УКФГ) к требованиям правил
Оснащение насоса Н-2к установки УКФГ, дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением по проекту 18641
37 | 18641-104/4-ТМ л.1-2 | Монтажная часть ТМ | 08:01512
38 | 18641-104/4-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 02:04944
39 | 18641-104/4-АТХ л 1-3, СО л 1-3 | Часть КИПиА - АТХ | 09:02620
40 | 18641-104/4-АТХ1 л 1, СО л1-3; 17366-104/11,12-АТХ1 изм.8 л 3, 42, 43. | Часть КИПиА - АТХ1 | 09:02625
Итого по проекту 18641:
ВСЕГО
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок УКФГ, 25/7, УПС, ГФУ | [7 empty] | (Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Май 2016 г | Июнь 2016 г | Июль 2016г | Август 2016 г | Сентябрь 2016 г | Октябрь 2016г | 1-25 ноября 2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена буйковых уровнемеров и рег. клапанов на УКФГ (7 шт.) по проекту 21-1050/9
1 | 21-1050/9-ТХ.СО 1-2 | Технология производства ТХ
2 | 21-1050/9-ТИ 1-2 | Теплоизоляция ТИ
3 | 21-1050/9-АТХ л. 1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
4 | 21-1050/9-АТХ л 4 | Демонтажные работы. Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Итого по проекту 21-1050/9:
Замена насосов Н-36, 36А установки 25/7 по проекту 18663
5 | 18663-25-КЖ, л.1-2 | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 18663-25-ТМ л.1-5, ТМ.СО л.1-9 | Монтажная часть ТМ
7 | 18663-25-ТИ | Теплоизоляция ТИ
8 | 18663-25-ЭМ л.1-8; ЭМ.СО. л.1-3. | Электромонтажная часть ЭМ
9 | 18663-25-АТХ л. 1-5. СО.1-9. | Часть КИПиА - АТХ с изм 1
10 | 18663-25-АТХ1 л. 1; СО. л. 1-2; YRU.C138849 изм.4. | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по проекту 18663:
Замена насоса 10Н-8. УПС по проекту 18553
11 | 18553-74-КЖ л.1 | Конструкции железобетонные КЖ
12 | 18553-74-ТМ л.2 СО л.8 | Монтажная часть ТМ
13 | 18553-74-ТИ л.1-2 | Теплоизоляция ТИ
14 | 18553-74-ЭМ л.1-6 ЭМ.СО л.1-6 | Электромонтажная часть ЭМ
15 | 18553-74-АТХ л.1-5; АТХ.СО л.1-5 | Часть КИПиА АТХ
16 | 18553-74-АТХ1 л.1с изм.1; СО л.1-3; 9941-(1)-74-000-АТХ изм.54 | Часть КИПиА АТХ1
Итого по проекту 18553:
Замена насоса 20Н-3р. УПС по проекту 18552
17 | 18552-74-КМ л.1,2 | Конструкции металлические КМ
18 | 18552-74-ТМ л.1-5 СО л.10 | Монтажная часть ТМ
19 | 18552-74-ТИ | Теплоизоляция ТИ
20 | 18552-74-ЭМ л.1-8 СО л.1-9 | Электромонтажная часть ЭМ
21 | 18552-74-АТХ л.1-5,СО л.1-5 | Часть КИПиА АТХ
22 | 18552-74-АТХ1 л.1 СО л.1-2 | Часть КИПиА АТХ1
23 | 18552-74-ТИ (ЭОТ) | Теплоизоляция элетрообогрева трубопроводов
Итого по проекту 18552:
Замена кондиционеров. УПС по проекту 18599
24 | 18599-КМ л.1 | Конструкции металлические КМ
25 | 18599-ЭМ л.1-5 | Электромонтажная часть ЭМ
26 | 18599-ОВ | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18599:
Замена емкости Е-123 на ГФУ по проекту 18637
27 | 18637-66-КЖ, л.1,2 | Конструкции железобетонные КЖ
28 | 18637-66-КМ | Конструкции металлические КМ
29 | 18637-66-ТМ л.1-8, СО л.1-14 | Монтажная часть ТМ
30 | 18637-66-ТИ | Теплоизоляция ТИ
31 | 18637-66-ЭН, л 1-4. | Наружное электроосвещение - ЭН
32 | 18637-66-АТХ л 1-6; АТХ.СО. л. 1-6 | ЧАСТЬ АТХ
33 | 18637-66-АТХ1 л.1: АТХ1.СО. л. 1-3 | ЧАСТЬ АТХ1
34 | 18637-66-ЭОК л.1-7 | Электрообогрев приборов ЭОК
35 | 18637-66-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
36 | 18637-66-ТИА | Теплоизоляция ТИА
Итого по проекту 18637:
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 (УКФГ) к требованиям правил
Оснащение насоса Н-2к установки УКФГ, дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением по проекту 18641
37 | 18641-104/4-ТМ л.1-2 | Монтажная часть ТМ
38 | 18641-104/4-ТИ | Теплоизоляция ТИ
39 | 18641-104/4-АТХ л 1-3, СО л 1-3 | Часть КИПиА - АТХ
40 | 18641-104/4-АТХ1 л 1, СО л1-3; 17366-104/11,12-АТХ1 изм.8 л 3, 42, 43. | Часть КИПиА - АТХ1
Итого по проекту 18641:
ВСЕГО без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
_________________ А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ _______________________________

## граф.авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в руб
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена буйковых уровнемеров и рег. клапанов на УКФГ (7 шт.) по проекту 21-1050/9
1 | 21-1050/9-ТХ.СО 1-2 | Технология производства ТХ
2 | 21-1050/9-ТИ 1-2 | Теплоизоляция ТИ
3 | 21-1050/9-АТХ л. 1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
4 | 21-1050/9-АТХ л 4 | Демонтажные работы. Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
Замена насосов Н-36, 36А установки 25/7 по проекту 18663
5 | 18663-25-КЖ, л.1-2 | Конструкции железобетонные КЖ
6 | 18663-25-ТМ л.1-5, ТМ.СО л.1-9 | Монтажная часть ТМ
7 | 18663-25-ТИ | Теплоизоляция ТИ
8 | 18663-25-ЭМ л.1-8; ЭМ.СО. л.1-3. | Электромонтажная часть ЭМ
9 | 18663-25-АТХ л. 1-5. СО.1-9. | Часть КИПиА - АТХ с изм 1
10 | 18663-25-АТХ1 л. 1; СО. л. 1-2; YRU.C138849 изм.4. | Часть КИПиА - АТХ1
Замена насоса 10Н-8. УПС по проекту 18553
11 | 18553-74-КЖ л.1 | Конструкции железобетонные КЖ
12 | 18553-74-ТМ л.2 СО л.8 | Монтажная часть ТМ
13 | 18553-74-ТИ л.1-2 | Теплоизоляция ТИ
14 | 18553-74-ЭМ л.1-6 ЭМ.СО л.1-6 | Электромонтажная часть ЭМ
15 | 18553-74-АТХ л.1-5; АТХ.СО л.1-5 | Часть КИПиА АТХ
16 | 18553-74-АТХ1 л.1с изм.1; СО л.1-3; 9941-(1)-74-000-АТХ изм.54 | Часть КИПиА АТХ1
Замена насоса 20Н-3р. УПС по проекту 18552
17 | 18552-74-КМ л.1,2 | Конструкции металлические КМ
18 | 18552-74-ТМ л.1-5 СО л.10 | Монтажная часть ТМ
19 | 18552-74-ТИ | Теплоизоляция ТИ
20 | 18552-74-ЭМ л.1-8 СО л.1-9 | Электромонтажная часть ЭМ
21 | 18552-74-АТХ л.1-5,СО л.1-5 | Часть КИПиА АТХ
22 | 18552-74-АТХ1 л.1 СО л.1-2 | Часть КИПиА АТХ1
23 | 18552-74-ТИ (ЭОТ) | Теплоизоляция элетрообогрева трубопроводов
Замена кондиционеров. УПС по проекту 18599
24 | 18599-КМ л.1 | Конструкции металлические КМ
25 | 18599-ЭМ л.1-5 | Электромонтажная часть ЭМ
26 | 18599-ОВ | Часть КИПиА АТХ
Замена емкости Е-123 на ГФУ по проекту 18637
27 | 18637-66-КЖ, л.1,2 | Конструкции железобетонные КЖ
28 | 18637-66-КМ | Конструкции металлические КМ
29 | 18637-66-ТМ л.1-8, СО л.1-14 | Монтажная часть ТМ
30 | 18637-66-ТИ | Теплоизоляция ТИ
31 | 18637-66-ЭН, л 1-4. | Наружное электроосвещение - ЭН
32 | 18637-66-АТХ л 1-6; АТХ.СО. л. 1-6 | ЧАСТЬ АТХ
33 | 18637-66-АТХ1 л.1: АТХ1.СО. л. 1-3 | ЧАСТЬ АТХ1
34 | 18637-66-ЭОК л.1-7 | Электрообогрев приборов ЭОК
35 | 18637-66-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
36 | 18637-66-ТИА | Теплоизоляция ТИА
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта цеха №5 (УКФГ) к требованиям правил
Оснащение насоса Н-2к установки УКФГ, дистанционным отключением и отсекающими устройствами с дистанционным управлением по проекту 18641
37 | 18641-104/4-ТМ л.1-2 | Монтажная часть ТМ
38 | 18641-104/4-ТИ | Теплоизоляция ТИ
39 | 18641-104/4-АТХ л 1-3, СО л 1-3 | Часть КИПиА - АТХ
40 | 18641-104/4-АТХ1 л 1, СО л1-3; 17366-104/11,12-АТХ1 изм.8 л 3, 42, 43. | Часть КИПиА - АТХ1
ВСЕГО ПО "Приведение опасного производственного объекта цеха №5 (УКФГ) к требованиям правил"
ВСЕГО руб. с НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график авансов-при необходимост (hidden)
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок УКФГ, 25/7, УПС, ГФУ
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена буйковых уровнемеров и рег. клапанов на УКФГ (7 шт.) по проекту 21-1050/9
#REF! | #REF! | #REF!
1 | 21-1050/9-ТХ.СО 1-2 | Технология производства ТХ
2 | 21-1050/9-ТИ 1-2 | Теплоизоляция ТИ
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
3 | 21-1050/9-АТХ л. 1-4 | Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
4 | 21-1050/9-АТХ л 4 | Демонтажные работы. Автоматизация технологических процессов - часть АТХ
#REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
#REF! | #REF! | #REF!
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________