## Календарный план
|  |  |  | ВГСО |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Выполнение проектно-изыскательских работ
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т20
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1.2 | 2017-01-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 4 | Строительство газоспасательной станции для ВГСО | S.G2 | Проектная документация с положительным заключением экспертизы | - | 22-1 | 2017-07-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  |  | Строительство газоспасательной станции для ВГСО | S.G2 | Окончательная рабочая документация в полном объеме. Корректировка проектной документации на соответствие рабочей документации. | - | 22-1 | 2017-10-15 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Общий итог | [11 empty] | 0
1.30
1.31
1.32
1.33
1.34
1.35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
2. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т20
101 | Номер задания для договора | КЗП-Т20
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2.1 | 2018-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Строительство газоспасательной станции для ВГСО | S.G2 | Газоспасательная станция для Военизированного газоспасательного отряда (ВГС О). | - | 22-1 | 2019-09-15 | 0 | 0 | 0 | 0
Примечание: начало работ по этапам 1.1-1.2 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапу 2.1 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ
по этапу 2.1 - не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию.
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ А.А. Никитин