## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ "Техническое перевооружение цеха № 5 в 2018 году" в рамках программ "Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил", "Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "Сокращение безвозвратных потерь", "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива", "ОНСС"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18454 "Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов по закрытым коммуникациям в отдельную емкость" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18454-ТМ | Монтажная часть ТМ | 07:01244
2 | 18454-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 01:03053
3 | 18454-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02256
4 | 18454-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 | 03:02257
5 | 18454-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02259
6 | 18454-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 03:02260
7 | 18454-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 09:02573
8 | 18454-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
9 | 18454-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02577
10 | 18454-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
11 | 18454-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 03:02255
12 | 18454-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
13 | 18454-ГП | Генплан ГП | 08:01390
14 | 18454-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК | 08:01392
15 | 18454 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | по проекту
Итого по проекту № 18454
Проект № 18996 "Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 3 шт." Цех № 5, УПСК "Мокрый катализ"
1 | 18996-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03602
2 | 18996-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02300
3 | 18996-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:02294
4 | 18996-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) | 08:02303
5 | 18996-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) | 08:02305
6 | 18996-АТХ | Часть АТХ | 06:03394
7 | 18996-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
8 | 18996-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:03286
9 | 18996-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
10 | 18996-ЭОК | Электрообогрев приборов ЭОК | 03:02970
11 | 18996-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК | по проекту
12 | 18996-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ | 09:03288
13 | 18996-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ | по проекту
Итого по проекту № 18996
1 | 18454, 18996 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 18454, 18996 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 18454, 18996 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект №19055 "Модернизация схемы управления насосами поз. Н-35 и Н-35а системы водяного пожаротушения и охлаждения аппаратов установки алкилирования 25/7" Цех № 5, 25/7, тит. 25
1 | 19055-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02291
2 | 19055-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 01:03596
3 | 19055-АТХ | Часть КИП и А АТХ | 03:02961
4 | 19055-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
5 | 19055-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 09:03277
6 | 19055-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту
7 | 19055 | ВОР на восстановление целостности железобетонных конструкций технологического постамента установки 25/7 цеха №5 после проведенного обследования технического состояния строительных конструкций | по ВОР
Итого по проекту № 19055
Проект № 19059 "Техническое перевооружение. Монтаж противопожарной перегородки 1-го типа и противопожарной двери 2-го типа в материальном складе №1" Цех № 5, Участок "Реагентное хозяйство", тит. 105/7
1 | 19059-АР | Архитектурные решения АР | 08:02279
Итого по проекту № 19059
1 | 19055, 19059 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 19055, 19059 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 19055, 19059 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Программе по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Сокращение безвозвратных потерь
Проект № 18558 "Техническое перевооружение. Замена существующих измерителей расхода на новые массовые расходомеры с повышенным классом точности. Установка дополнительных приборов учета" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18558-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:01285
2 | 18558-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 08:01313
3 | 18558-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:01314
4 | 18558-АТХ | Часть АТХ | 06:02462
5 | 18558-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
6 | 18558-АТХ1 | Часть АТХ1 | 06:02471
7 | 18558-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
Итого по проекту № 18558
Проект № 18690 "Техническое перевооружение. Монтаж схемы сбора и откачки уловленного нефтепродукта в емкости кислой воды Е-3к" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18690-ТМ | Монтажная часть ТМ | 01:03268
2 | 18690-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02685
3 | 18690-АММ | Монтажно-механическая часть АММ | 01:03269
4 | 18690-АТХ | Часть АТХ | 09:02940
5 | 18690-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
6 | 18690-АТХ1 | Часть АТХ1 | 09:02941
7 | 18690-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
8 | 18690-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 09:02912
9 | 18690-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
Итого по проекту № 18690
1 | 18558, 18690 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
2 | 18558, 18690 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам
3 | 18558, 18690 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по Сокращению безвозвратных потерь
Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
Проект № 19056 "Техническое перевооружение. Перевод обогревов емкостей Е-2,3,4 с пара на т/ф воду" Цех № 5, УНСЩС, тит. 29
1 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19056 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19056 | по ВОР
2 | 19056-ТМ | Монтажная часть ТМ | 05:00288
3 | 19056-КМ | Конструкции металлические КМ | 01:03554
4 | 19056-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 05:00280
5 | 19056 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту и ВОР
6 | 19056 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту и ВОР
7 | 19056 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту
Итого по проекту № 19056
ИТОГО по Повышению энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
ОНСС
Проект № 19002 "Техническое перевооружение. Замена Е-17к" Цех № 5, УКФГ, тит. 104
1 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19002 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19002 | по ВОР
2 | 19002-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02373
3 | 19002-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 01:03650
4 | 19002-КМ | Конструкции металлические КМ | 08:02374
5 | 19002-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 05:00333
6 | 19002-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 05:00334
7 | 19002-АММ | Монтажно-механическая часть АММ | 01:03616
8 | 19002-АТХ | Часть АТХ | 06:03465
9 | 19002-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
10 | 19002-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 | 09:03386
11 | 19002-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту
12 | 19002-ЭЗ | Молниезащита и заземление ЭЗ | 06:03421
13 | 19002-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ | по проекту
14 | 19002-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН | 09:03307
15 | 19002-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН | по проекту
16 | 19002 | ВОР по восстановлению пешеходных дорожек в парке отбойников конденсата | по ВОР
Итого по проекту № 19002
Проект № 18998 "Техническое перевооружение. Замена парогенератора Е-101" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5
1 | 18998-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02321
2 | 18998-АС | Строительная часть АС | 05:00317
3 | 18998-АТХ | Часть АТХ | 06:03418 |  |  | Отставание по МС 18851 из-за задержки поставки ячеек РУ поставки подрядчика, и отставание по ТС по18773
4 | 18998-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту
5 | 18998-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 08:02325
6 | 18998-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02981
7 | 18998 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной | по проекту
Итого по проекту № 18998
1 | 19002, 18998 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
2 | 19002, 18998 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР
3 | 19002, 18998 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам
ИТОГО по ОНСС
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ___________________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение цеха № 5 в 2018 году" в рамках программ "Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил", "Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "Сокращение безвозвратных потерь", "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива", "ОНСС"
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г. | Апрель 2018 г. | Май 2018 г. | Июнь 2018 г. | Июль 2018 г. | Август 2018 г. | Сентябрь 2018 г. | Октябрь 2018 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г.
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Проект № 18454 "Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов по закрытым коммуникациям в отдельную емкость" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18454-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 07:01244 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18454-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ |  |  | 01:03053 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18454-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 03:02256 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 18454-КМ1 | Конструкции металлические КМ1 |  |  | 03:02257 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 18454-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 03:02259 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 18454-ТИА | Теплоизоляция ТИА |  |  | 03:02260 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 18454-АТХ | Часть КИПиА АТХ |  |  | 09:02573 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 18454-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 18454-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 09:02577 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 18454-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 18454-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ |  |  | 03:02255 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | 18454-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ |  |  | по проекту | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
13 | 18454-ГП | Генплан ГП |  |  | 08:01390
14 | 18454-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК |  |  | 08:01392 | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
15 | 18454 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной |  |  | по проекту | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 18454
Проект № 18996 "Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 3 шт." Цех № 5, УПСК "Мокрый катализ"
1 | 18996-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 01:03602 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18996-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 08:02300 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18996-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 08:02294 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 18996-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК) |  |  | 08:02303 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 18996-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ) |  |  | 08:02305 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 18996-АТХ | Часть АТХ |  |  | 06:03394 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 18996-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 18996-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 09:03286 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 18996-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
10 | 18996-ЭОК | Электрообогрев приборов ЭОК |  |  | 03:02970 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
11 | 18996-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
12 | 18996-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ |  |  | 09:03288 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
13 | 18996-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 18996
1 | 18454, 18996 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18454, 18996 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18454, 18996 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам | [5 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по Приведению опасного производственного объекта цеха №5 к требованиям правил
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Проект №19055 "Модернизация схемы управления насосами поз. Н-35 и Н-35а системы водяного пожаротушения и охлаждения аппаратов установки алкилирования 25/7" Цех № 5, 25/7, тит. 25
1 | 19055-ТМ | Монтажная часть ТМ | 08:02291 |  | 08:02291
2 | 19055-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 01:03596 |  | 01:03596
3 | 19055-АТХ | Часть КИП и А АТХ | 03:02961 |  | 03:02961
4 | 19055-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | по проекту
5 | 19055-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ | 09:03277 |  | 09:03277
6 | 19055-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ | по проекту |  | по проекту
7 | 19055 | ВОР на восстановление целостности железобетонных конструкций технологического постамента установки 25/7 цеха №5 после проведенного обследования технического состояния строительных конструкций | по проекту |  | по ВОР
Итого по проекту № 19055
Проект № 19059 "Техническое перевооружение. Монтаж противопожарной перегородки 1-го типа и противопожарной двери 2-го типа в материальном складе №1" Цех № 5, Участок "Реагентное хозяйство", тит. 105/7
1 | 19059-АР | Архитектурные решения АР | 08:02279 |  | 08:02279
Итого по проекту № 19059
1 | 19055, 19059 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту |  | по проектам
2 | 19055, 19059 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту |  | по проектам
3 | 19055, 19059 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проекту |  | по проектам
Итого по Программе по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Сокращение безвозвратных потерь
Проект № 18558 "Техническое перевооружение. Замена существующих измерителей расхода на новые массовые расходомеры с повышенным классом точности. Установка дополнительных приборов учета" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18558-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 08:01285 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18558-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 08:01313 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18558-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 08:01314 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 18558-АТХ | Часть АТХ |  |  | 06:02462 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 18558-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 18558-АТХ1 | Часть АТХ1 |  |  | 06:02471 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 18558-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 18558
Проект № 18690 "Техническое перевооружение. Монтаж схемы сбора и откачки уловленного нефтепродукта в емкости кислой воды Е-3к" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18690-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 01:03268 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18690-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 03:02685 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18690-АММ | Монтажно-механическая часть АММ |  |  | 01:03269 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 18690-АТХ | Часть АТХ |  |  | 09:02940 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 18690-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 18690-АТХ1 | Часть АТХ1 |  |  | 09:02941 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
7 | 18690-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
8 | 18690-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН |  |  | 09:02912 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
9 | 18690-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 18690
1 | 18558, 18690 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18558, 18690 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18558, 18690 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по Сокращению безвозвратных потерь
Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
Проект № 19056 "Техническое перевооружение. Перевод обогревов емкостей Е-2,3,4 с пара на т/ф воду" Цех № 5, УНСЩС, тит. 29
1 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19056 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19056 |  |  | по ВОР
2 | 19056-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 05:00288
3 | 19056-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 01:03554
4 | 19056-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 05:00280
5 | 19056 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту и ВОР
6 | 19056 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проекту и ВОР
7 | 19056 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проекту
Итого по проекту № 19056
Итого по Повышению энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
ОНСС
Проект № 19002 "Техническое перевооружение. Замена Е-17к" Цех № 5, УКФГ, тит. 104
1 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19002 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19002 |  |  | по ВОР
2 | 19002-ТМ | Монтажная часть ТМ |  |  | 08:02373
3 | 19002-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ |  |  | 01:03650
4 | 19002-КМ | Конструкции металлические КМ |  |  | 08:02374
5 | 19002-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 05:00333
6 | 19002-ТИА | Теплоизоляция ТИА |  |  | 05:00334
7 | 19002-АММ | Монтажно-механическая часть АММ |  |  | 01:03616
8 | 19002-АТХ | Часть АТХ |  |  | 06:03465
9 | 19002-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту
10 | 19002-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1 |  |  | 09:03386
11 | 19002-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 |  |  | по проекту
12 | 19002-ЭЗ | Молниезащита и заземление ЭЗ |  |  | 06:03421
13 | 19002-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ |  |  | по проекту
14 | 19002-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН |  |  | 09:03307
15 | 19002-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН |  |  | по проекту
16 | 19002 | ВОР по восстановлению пешеходных дорожек в парке отбойников конденсата | по проекту |  | по ВОР
Итого по проекту № 19002
Проект № 18998 "Техническое перевооружение. Замена парогенератора Е-101" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5
1 | 18998-ТМ | Монтажная часть ТМ (без стоимости парогенератора, стоимость имп. материалов уточнить после закупки) |  |  | 08:02321 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
2 | 18998-АС | Строительная часть АС |  |  | 05:00317 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
3 | 18998-АТХ | Часть АТХ |  |  | 06:03418 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
4 | 18998-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ |  |  | по проекту |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
5 | 18998-ТИА | Теплоизоляция ТИА |  |  | 08:02325 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
6 | 18998-ТИ | Теплоизоляция ТИ |  |  | 03:02981 |  |  | Не заполнять | Не заполнять |  | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять
Итого по проекту № 18998
1 | 19002, 18998 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам и ВОР
2 | 19002, 18998 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) |  |  | по проектам и ВОР
3 | 19002, 18998 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) |  |  | по проектам
Итого по ОНСС
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК | [7 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ "Техническое перевооружение цеха № 5 в 2018 году" в рамках программ "Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил", "Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "Сокращение безвозвратных потерь", "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива", "ОНСС"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 2018 г. | _______ 2018 г. | _______ 2018 г.
Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18454 "Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов по закрытым коммуникациям в отдельную емкость" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18454-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18454-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
3 | 18454-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18454-КМ1 | Конструкции металлические КМ1
5 | 18454-ТИ | Теплоизоляция ТИ
6 | 18454-ТИА | Теплоизоляция ТИА
7 | 18454-АТХ | Часть КИПиА АТХ
8 | 18454-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
9 | 18454-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
10 | 18454-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
11 | 18454-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
12 | 18454-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
13 | 18454-ГП | Генплан ГП
14 | 18454-НВК | Наружный водопровод и канализация НВК
15 | 18454 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затратат, но не более указанной
Итого
Проект № 18996 "Дооснащение отсекающими клапанами позиций ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 3 шт." Цех № 5, УПСК "Мокрый катализ"
1 | 18996-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18996-КМ | Конструкции металлические КМ
3 | 18996-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18996-ТИ(ЭОК) | Теплоизоляция ТИ(ЭОК)
5 | 18996-ТИ(ЭОТ) | Теплоизоляция ТИ(ЭОТ)
6 | 18996-АТХ | Часть АТХ
7 | 18996-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
8 | 18996-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
9 | 18996-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
10 | 18996-ЭОК | Электрообогрев приборов ЭОК
11 | 18996-ЭОК | Пусконаладочные работы по разделу ЭОК
12 | 18996-ЭОТ | Электрообогрев трубопроводов ЭОТ
13 | 18996-ЭОТ | Пусконаладочные работы по разделу ЭОТ
Итого
1 | 18454 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 18454 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 18454 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по Приведению опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил
Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект №19055 "Модернизация схемы управления насосами поз. Н-35 и Н-35а системы водяного пожаротушения и охлаждения аппаратов установки алкилирования 25/7" Цех № 5, 25/7, тит. 25
1 | 19055-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 19055-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 19055-АТХ | Часть КИП и А АТХ
4 | 19055-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 19055-ЭМ | Электромонтажная часть ЭМ
6 | 19055-ЭМ | Пусконаладочные работы по разделу ЭМ
7 | 19055 | ВОР на восстановление целостности железобетонных конструкций технологического постамента установки 25/7 цеха №5 после проведенного обследования технического состояния строительных конструкций
Итого
Проект № 19059 "Техническое перевооружение. Монтаж противопожарной перегородки 1-го типа и противопожарной двери 2-го типа в материальном складе №1" Цех № 5, Участок "Реагентное хозяйство", тит. 105/7
1 | 19059-АР | Архитектурные решения АР
Итого
1 | 19055, 19059 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 19055, 19059 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 19055, 19059 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по Программе по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности
Сокращение безвозвратных потерь |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18558 "Техническое перевооружение. Замена существующих измерителей расхода на новые массовые расходомеры с повышенным классом точности. Установка дополнительных приборов учета" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18558-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18558-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 18558-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 18558-АТХ | Часть АТХ
5 | 18558-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
6 | 18558-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 18558-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
Итого
Проект № 18690 "Техническое перевооружение. Монтаж схемы сбора и откачки уловленного нефтепродукта в емкости кислой воды Е-3к" Цех № 5, УОСГ, тит. 22
1 | 18690-ТМ | Монтажная часть ТМ
2 | 18690-ТИ | Теплоизоляция ТИ
3 | 18690-АММ | Монтажно-механическая часть АММ
4 | 18690-АТХ | Часть АТХ
5 | 18690-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
6 | 18690-АТХ1 | Часть АТХ1
7 | 18690-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
8 | 18690-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН
9 | 18690-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
Итого
1 | 18558, 18690 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 18558, 18690 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 18558, 18690 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по Сокращению безвозвратных потерь
Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 19056 "Техническое перевооружение. Перевод обогревов емкостей Е-2,3,4 с пара на т/ф воду" Цех № 5, УНСЩС, тит. 29
1 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19056 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19056
2 | 19056-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 19056-КМ | Конструкции металлические КМ
4 | 19056-ТИ | Теплоизоляция ТИ
5 | 19056 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
6 | 19056 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
7 | 19056 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого
Итого по Повышению энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива
ОНСС |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Проект № 19002 "Техническое перевооружение. Замена Е-17к" Цех № 5, УКФГ, тит. 104
1 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19002 | Ведомость объемов работ по подготовке и освидетельствованию оборудования для проекта № 19002
2 | 19002-ТМ | Монтажная часть ТМ
3 | 19002-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
4 | 19002-КМ | Конструкции металлические КМ
5 | 19002-ТИ | Теплоизоляция ТИ
6 | 19002-ТИА | Теплоизоляция ТИА
7 | 19002-АММ | Монтажно-механическая часть АММ
8 | 19002-АТХ | Часть АТХ
9 | 19002-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
10 | 19002-АТХ1 | Часть КИПиА АТХ1
11 | 19002-АТХ1 | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1
12 | 19002-ЭЗ | Молниезащита и заземление ЭЗ
13 | 19002-ЭЗ | Пусконаладочные работы по разделу ЭЗ
14 | 19002-ЭН | Наружное электроосвещение ЭН
15 | 19002-ЭН | Пусконаладочные работы по разделу ЭН
16 | 19002 | ВОР по восстановлению пешеходных дорожек в парке отбойников конденсата
Итого
Проект № 18998 "Техническое перевооружение. Замена парогенератора Е-101" Цех № 5, УПСК, тит. 43/5
1 | 18998-ТМ | Монтажная часть ТМ (без стоимости парогенератора, стоимость имп. материалов уточнить после закупки)
2 | 18998-АС | Строительная часть АС
3 | 18998-АТХ | Часть АТХ
4 | 18998-АТХ | Пусконаладочные работы по разделу АТХ
5 | 18998-ТИА | Теплоизоляция ТИА
6 | 18998-ТИ | Теплоизоляция ТИ
Итого
1 | 19002, 18998 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
2 | 19002, 18998 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
3 | 19002, 18998 | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором)
Итого по ОНСС
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "Техническое перевооружение цеха № 5 в 2018 году" в рамках программ "Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил", "Программы по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности", "Сокращение безвозвратных потерь", "Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива", "ОНСС"
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________