## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
"Комплекс работ технического перевооружения по производству КМ-2" ( Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы.производство КМ-2. Тит.34/3, Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Тит.34/3
1 | 18504-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, 18504-АТХ л.1-18; Сп. л.1-6; 197242-18504-АТХ.СО. | 09:03523 |  | 0
2 | 18504-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | 0
3 | 18504-АТХ1 | Часть КИПиА- АТХ1, 18504-АТХ1 л.1-3; VI-14852 изм.13; Сп. л.1-3. | 09:03525 |  | 0
4 | 18504-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | 0
5 | 18504-КМ | Конструкции металлические КМ взамен сметы 03:01999, 18504-КМ л. 1-11 | 03:03136 |  | 0
6 | 18504-КМ-ПНР | Заземление металлоконструкций | по проекту |  | 0
7 | 18504-АММ | Монтажно-механическая часть АММ/взамен см.03:02002 по изм.1, 18504-ТМ изм.1 | 02:05751 |  | 0
8 | 18504-АММ-Экспертиза | Проведение экспертизы пром безопасности на техническое устростройсво | по проекту |  | 0
9 | 18504-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК | 02:05743 |  | 0
10 | 18504-ТМ | Монтажная часть ТМ, | 02:05745 |  | 0
11 | 18504-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ, | 02:05759 |  | 0
12 | 18504-ЭОК л.1-17; III-15523 изм.2; | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК, | 09:03526 |  | 0
13 | 18504-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (ЭОК), 18504-ЭОК | 09:03532 |  | 0
14 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуаров 562,563,564,565,623,624,625,626,627,628 для монтажа измерений участка ПТПВП | ВОР |  | 0
|  |  |  | Итого по проекту № 18504 | 0
Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2.
1 | 18505-288/10Б-АММ | Конструкции металлические АММ/взамен см.03:02007, 18505 -АММ | 02:05436 |  | 0
2 | 18505-288/10Б-АММ на изм.1 | Конструкции металлические АММ /доп. к см.02:05436 на изм.1, | 02:05761 |  | 0
3 | 18505-288/10Б-АММ-Экспертиза | Проведение экспертизы пром безопасности на техническое устростройсво | по проекту |  | 0
4 | 18505-288/10Б-КМ | Конструкции металлические КМ взамен сметы 03:02000, | 03:02837 |  | 0
5 | 18505-288/10Б-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ (взамен см.№08:01297), | 08:02114 |  | 0
6 | 18505-288/10Б - ЭЗ | СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ЧАСТЬ ЭЗ, ПРОЕКТ ПХП | 06:02416 |  | 0
7 | 18505-288/10Б-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК, | 02:05742 |  | 0
8 | 18505-288/10Б-АТХ | Часть АТХ, 18505 - АТХ л. 1-29; АТХ.СО. л. 1-6; | 06:03562 |  | 0
9 | 18505-288/10Б-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, 18505-АТХ1 л.1-4; VI-11702 изм.17; Сп. л.1-4. | 09:03530 |  | 0
10 | 18505-288/10Б-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (АТХ, АТХ1), 18505-АТХ, АТХ1 | 09:03531 |  | 0
11 | 18505-288/10Б-КЖ1 | Конструкции железобетонные КЖ1, | 02:05768 |  | 0
12 | 18505-288/10Б-КМ1 изм.1 | Конструкции металлические КМ1 /взамен 03:02838 по изм.1, | 02:05770 |  | 0
13 | 18505-288/10Б-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы ПНР к части ЭОК, 18505 ЭОК | 06:03563 |  | 0
14 | 18505-288/10Б-ТМ c изм.1 | Монтажная часть ТМ c изм.1 (доп. к см.№ 08:02116), 18505-ТМ изм.1 л.1-2, ТМ.СО л.1,2,3 | 08:02554 |  | 0
15 | 18505-288/10Б-ЭМ | Электромонтажная часть - ЭМ, 18505-ЭМ л.1-3; Сп. л.1-2. | 09:03533 |  | 0
16 | 18505-288/10Б-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (ЭМ), | 09:03534 |  | 0
17 | 18505-288/10Б-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК, 18505-ЭОК Сп. СО1 л.1-9; СО2 л.1-2. | 09:03535 |  | 0
18 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуаров 530,533,532 для монтажа весомеров | ВОР |  | 0
19 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуара 474 для подготовки к монтажу весомеров по проекту 18505 | ВОР |  | 0
|  |  |  | Итого по проекту № 18505 | 0
|  |  | Итого по проектам |  | 0
1 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | 0
2 |  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | 0
3 |  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
4 |  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
5 |  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
6 |  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
7 |  | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам |  | 0
ИТОГО по Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Программа Повышение эффективности технологических процессов
Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.
1 | 0145-(КМ-1204)-30-ТИ | Теплоизоляция. Часть ТИ., ВР л.1-2, СО л.1-2, ВТ л.1-3, ОД л1-8 | 18:00048 |  | 0
2 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ1 | Технологические трубопроводы. ТМ1, л.1-3, СО л.1-5, ИЧ, ОД л.1-13 | 18:00041 |  | 0
3 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ2 | Технологические трубопроводы. часть ТМ2, л.1-5, СО л.1-10, ИЧ | 18:00047 |  | 0
4 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ | Часть КИПиА. АТХ,СО л.1,2; КЖ л.2; АТХ л.1-3, АТХ-ОЛ-09, 91,92, 71 | 22:00135 |  | 0
5 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ1 | Часть КИПиА. АТХ1, СО л.1, КЖ л.2 | 22:00136 |  | 0
6 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ, АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по частям АТХ, АТХ1 | по проекту |  | 0
7 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ2 изм.1 | Технологические трубопроводы. часть ТМ2 изм.1,л.3-5, СО л.1-10, ИЧ | 18:00083 |  | 0
Итого по проекту 0145
|  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | 0
|  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | 0
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км не более 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере не более 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | 0
|  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам |  | 0
Итого по программе Повышение эффективности технологических процессов
|  | Всего: |  |  | 0
|  | кроме того НДС 18 % |  |  | 0
|  | ВСЕГО С НДС |  |  | 0
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График работ
Приложение №2.1 к договору Генподряда № ____________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
"Комплекс работ технического перевооружения по производству КМ-2" ( Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы.производство КМ-2. Тит.34/3, Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.)
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 г. | Январь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Март 2020 г. | Апрель 2020г. | Май 2020 г. | Июнь 2020 г. | Июль 2020 г. | Август 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Октябрь 2020 г. | Ноябрь 2020
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Тит.34/3
1 | 18504-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, 18504-АТХ л.1-18; Сп. л.1-6; 197242-18504-АТХ.СО. | 09:03523 |  | 09:03523 | [25 empty] | Не заполнять
2 | 18504-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | по проекту | [25 empty] | Не заполнять
3 | 18504-АТХ1 | Часть КИПиА- АТХ1, 18504-АТХ1 л.1-3; VI-14852 изм.13; Сп. л.1-3. | 09:03525 |  | 09:03525 | [25 empty] | Не заполнять
4 | 18504-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | по проекту | [25 empty] | Не заполнять
5 | 18504-КМ | Конструкции металлические КМ взамен сметы 03:01999, 18504-КМ л. 1-11 | 03:03136 |  | 03:03136 | [25 empty] | Не заполнять
6 | 18504-КМ-ПНР | Заземление металлоконструкций | по проекту |  | по проекту | [25 empty] | Не заполнять
7 | 18504-АММ | Монтажно-механическая часть АММ/взамен см.03:02002 по изм.1, 18504-ТМ изм.1 | 02:05751 |  | 02:05751 | [25 empty] | Не заполнять
8 | 18504-АММ-Экспертиза | Проведение экспертизы пром безопасности на техническое устростройсво | по проекту |  | по проекту | [25 empty] | Не заполнять
9 | 18504-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК | 02:05743 |  | 02:05743 | [25 empty] | Не заполнять
10 | 18504-ТМ | Монтажная часть ТМ, | 02:05745 |  | 02:05745 | [25 empty] | Не заполнять
11 | 18504-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ, | 02:05759 |  | 02:05759 | [25 empty] | Не заполнять
12 | 18504-ЭОК л.1-17; III-15523 изм.2; | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК, | 09:03526 |  | 09:03526 | [25 empty] | Не заполнять
13 | 18504-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (ЭОК), 18504-ЭОК | 09:03532 |  | 09:03532 | [25 empty] | Не заполнять
14 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуаров 562,563,564,565,623,624,625,626,627,628 для монтажа измерений участка ПТПВП | ВОР |  | ВОР | [25 empty] | Не заполнять
Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2.
1 | 18505-288/10Б-АММ | Конструкции металлические АММ/взамен см.03:02007, 18505 -АММ | 02:05436 |  | 02:05436 | [25 empty] | Не заполнять
2 | 18505-288/10Б-АММ на изм.1 | Конструкции металлические АММ /доп. к см.02:05436 на изм.1, | 02:05761 |  | 02:05761 | [25 empty] | Не заполнять
3 | 18505-288/10Б-АММ-Экспертиза | Проведение экспертизы пром безопасности на техническое устростройсво | по проекту |  | по проекту | [25 empty] | Не заполнять
4 | 18505-288/10Б-КМ | Конструкции металлические КМ взамен сметы 03:02000, | 03:02837 |  | 03:02837 | [25 empty] | Не заполнять
5 | 18505-288/10Б-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ (взамен см.№08:01297), | 08:02114 |  | 08:02114 | [25 empty] | Не заполнять
6 | 18505-288/10Б - ЭЗ | СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ЧАСТЬ ЭЗ, ПРОЕКТ ПХП | 06:02416 |  | 06:02416 | [25 empty] | Не заполнять
7 | 18505-288/10Б-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК, | 02:05742 |  | 02:05742 | [25 empty] | Не заполнять
8 | 18505-288/10Б-АТХ | Часть АТХ, 18505 - АТХ л. 1-29; АТХ.СО. л. 1-6; | 06:03562 |  | 06:03562 | [25 empty] | Не заполнять
9 | 18505-288/10Б-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, 18505-АТХ1 л.1-4; VI-11702 изм.17; Сп. л.1-4. | 09:03530 |  | 09:03530 | [25 empty] | Не заполнять
10 | 18505-288/10Б-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (АТХ, АТХ1), 18505-АТХ, АТХ1 | 09:03531 |  | 09:03531 | [25 empty] | Не заполнять
11 | 18505-288/10Б-КЖ1 | Конструкции железобетонные КЖ1, | 02:05768 |  | 02:05768 | [25 empty] | Не заполнять
12 | 18505-288/10Б-КМ1 изм.1 | Конструкции металлические КМ1 /взамен 03:02838 по изм.1, | 02:05770 |  | 02:05770 | [25 empty] | Не заполнять
13 | 18505-288/10Б-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы ПНР к части ЭОК, 18505 ЭОК | 06:03563 |  | 06:03563 | [25 empty] | Не заполнять
14 | 18505-288/10Б-ТМ c изм.1 | Монтажная часть ТМ на изм.1 (доп. к см.№ 08:02116), 18505-ТМ изм.1 л.1-2, ТМ.СО л.1,2,3 | 08:02554 |  | 08:02554 | [25 empty] | Не заполнять
15 | 18505-288/10Б-ЭМ | Электромонтажная часть - ЭМ, 18505-ЭМ л.1-3; Сп. л.1-2. | 09:03533 |  | 09:03533 | [25 empty] | Не заполнять
16 | 18505-288/10Б-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (ЭМ), | 09:03534 |  | 09:03534 | [25 empty] | Не заполнять
17 | 18505-288/10Б-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК, 18505-ЭОК Сп. СО1 л.1-9; СО2 л.1-2. | 09:03535 |  | 09:03535 | [25 empty] | Не заполнять
18 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуаров 530,533,532 для монтажа весомеров | ВОР |  | ВОР | [25 empty] | Не заполнять
19 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуара 474 для подготовки к монтажу весомеров по проекту 18505 | ВОР |  | ВОР | [25 empty] | Не заполнять
|  |  | Итого по проектам |  | Итого по проектам 18504, 18505
1 |  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР |  |  | Не заполнять
2 |  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
3 |  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
4 |  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
5 |  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
6 |  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) 3% оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
7 |  | Изменения в проект - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам |  | по проектам
ИТОГО по Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Программа Повышение эффективности технологических процессов
Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.
1 | 0145-(КМ-1204)-30-ТИ | Теплоизоляция. Часть ТИ., ВР л.1-2, СО л.1-2, ВТ л.1-3, ОД л1-8 | 18:00048 |  | 18:00048 | [5 empty] | Не заполнять
2 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ1 | Технологические трубопроводы. ТМ1, л.1-3, СО л.1-5, ИЧ, ОД л.1-13 | 18:00041 |  | 18:00041
3 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ2 | Технологические трубопроводы. часть ТМ2, л.1-5, СО л.1-10, ИЧ | 18:00047 |  | 18:00047
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 | Декабрь 2019 г. | Январь 2020 г. | Февраль 2020 г. | Март 2020 г. | Апрель 2020г. | Май 2020 г. | Июнь 2020 г. | Июль 2020 г. | Август 2020 г. | Сентябрь 2020 г. | Октябрь 2020 г. | Ноябрь 2020
4 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ | Часть КИПиА. АТХ,СО л.1,2; КЖ л.2; АТХ л.1-3, АТХ-ОЛ-09, 91,92, 71 | 22:00135 |  | 22:00135 | [5 empty] | Не заполнять
5 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ1 | Часть КИПиА. АТХ1, СО л.1, КЖ л.2 | 22:00136 |  | 22:00136
6 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ, АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по частям АТХ, АТХ1 | по проекту |  | по проекту
7 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ2 изм.1 | Технологические трубопроводы. часть ТМ2 изм.1,л.3-5, СО л.1-10, ИЧ | 18:00083 |  | 18:00083
Итого по проекту 0145-(КМ-1204)-30
|  | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР |  |  | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять
|  | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
|  | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км не более 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
|  | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере не более 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
|  | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
|  | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проектам и ВОР |  | по проектам и ВОР
|  | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором) | по проектам |  | по проектам
Итого по программе Повышение эффективности технологических процессов
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
* Подготовка резервуаров и выполнение врезок в них выполняется согласно графика в приложении 2.2
| ЗАКАЗЧИК | [20 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
"Комплекс работ технического перевооружения по производству КМ-2" ( Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы.производство КМ-2. Тит.34/3, Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ |  | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС" | [5 empty] | погашение авансов, по месяцам
Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Тит.34/3
1 | 18504-АТХ | Часть КИПиА - АТХ, 18504-АТХ л.1-18; Сп. л.1-6; 197242-18504-АТХ.СО. | 09:03523 |  | 09:03523
2 | 18504-АТХ-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ | по проекту |  | по проекту
3 | 18504-АТХ1 | Часть КИПиА- АТХ1, 18504-АТХ1 л.1-3; VI-14852 изм.13; Сп. л.1-3. | 09:03525 |  | 09:03525
4 | 18504-АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по разделу АТХ1 | по проекту |  | по проекту
5 | 18504-КМ | Конструкции металлические КМ взамен сметы 03:01999, 18504-КМ л. 1-11 | 03:03136 |  | 03:03136
6 | 18504-КМ-ПНР | Заземление металлоконструкций | по проекту |  | по проекту
7 | 18504-АММ | Монтажно-механическая часть АММ/взамен см.03:02002 по изм.1, 18504-ТМ изм.1 | 02:05751 |  | 02:05751
8 | 18504-АММ-Экспертиза | Проведение экспертизы пром безопасности на техническое устростройсво | по проекту |  | по проекту
9 | 18504-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК | 02:05743 |  | 02:05743
10 | 18504-ТМ | Монтажная часть ТМ, | 02:05745 |  | 02:05745
11 | 18504-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ, | 02:05759 |  | 02:05759
12 | 18504-ЭОК л.1-17; III-15523 изм.2; | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК, | 09:03526 |  | 09:03526
13 | 18504-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (ЭОК), 18504-ЭОК | 09:03532 |  | 09:03532
14 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуаров 562,563,564,565,623,624,625,626,627,628 для монтажа измерений участка ПТПВП | ВОР |  | ВОР
Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2.
1 | 18505-288/10Б-АММ | Конструкции металлические АММ/взамен см.03:02007, 18505 -АММ | 02:05436 |  | 02:05436
2 | 18505-288/10Б-АММ на изм.1 | Конструкции металлические АММ /доп. к см.02:05436 на изм.1, | 02:05761 |  | 02:05761
3 | 18505-288/10Б-АММ-Экспертиза | Проведение экспертизы пром безопасности на техническое устростройсво | по проекту |  | по проекту
4 | 18505-288/10Б-КМ | Конструкции металлические КМ взамен сметы 03:02000, | 03:02837 |  | 03:02837
5 | 18505-288/10Б-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ (взамен см.№08:01297), | 08:02114 |  | 08:02114
6 | 18505-288/10Б - ЭЗ | СЕТИ ЗАЗЕМЛЕНИЯ - ЧАСТЬ ЭЗ, ПРОЕКТ ПХП | 06:02416 |  | 06:02416
7 | 18505-288/10Б-ТИЭОК | Теплоизоляция ТИЭОК, | 02:05742 |  | 02:05742
8 | 18505-288/10Б-АТХ | Часть АТХ, 18505 - АТХ л. 1-29; АТХ.СО. л. 1-6; | 06:03562 |  | 06:03562
9 | 18505-288/10Б-АТХ1 | Часть КИПиА - АТХ1, 18505-АТХ1 л.1-4; VI-11702 изм.17; Сп. л.1-4. | 09:03530 |  | 09:03530
10 | 18505-288/10Б-АТХ,АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (АТХ, АТХ1), 18505-АТХ, АТХ1 | 09:03531 |  | 09:03531
11 | 18505-288/10Б-КЖ1 | Конструкции железобетонные КЖ1, | 02:05768 |  | 02:05768
12 | 18505-288/10Б-КМ1 изм.1 | Конструкции металлические КМ1 /взамен 03:02838 по изм.1, | 02:05770 |  | 02:05770
13 | 18505-288/10Б-ЭОК-ПНР | Пусконаладочные работы ПНР к части ЭОК, 18505 ЭОК | 06:03563 |  | 06:03563
14 | 18505-288/10Б-ТМ изм.1 | Монтажная часть ТМ на изм.1 (доп. к см.№ 08:02116), 18505-ТМ изм.1 л.1-2, ТМ.СО л.1,2,3 | 08:02554 |  | 08:02554
15 | 18505-288/10Б-ЭМ | Электромонтажная часть - ЭМ, 18505-ЭМ л.1-3; Сп. л.1-2. | 09:03533 |  | 09:03533
16 | 18505-288/10Б-ЭМ-ПНР | Пусконаладочные работы - ПНР (ЭМ), | 09:03534 |  | 09:03534
17 | 18505-288/10Б-ЭОК | Электрообогрев приборов КИПиА - ЭОК, 18505-ЭОК Сп. СО1 л.1-9; СО2 л.1-2. | 09:03535 |  | 09:03535
18 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуаров 530,533,532 для монтажа весомеров | ВОР |  | ВОР
19 | ВОР | Ведомость объемов работ по подготовке резервуара 474 для подготовки к монтажу весомеров по проекту 18505 | ВОР |  | ВОР
|  |  | Итого по проектам |  | Итого по проектам 18504, 18505
ИТОГО по Целевая программа по автоматизации измерений и контролю качества ОАО "Славнефть - ЯНОС"
Программа Повышение эффективности технологических процессов
Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.
1 | 0145-(КМ-1204)-30-ТИ | Теплоизоляция. Часть ТИ., ВР л.1-2, СО л.1-2, ВТ л.1-3, ОД л1-8 | 18:00048 |  | 18:00048
2 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ1 | Технологические трубопроводы. ТМ1, л.1-3, СО л.1-5, ИЧ, ОД л.1-13 | 18:00041 |  | 18:00041
3 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ2 | Технологические трубопроводы. часть ТМ2, л.1-5, СО л.1-10, ИЧ | 18:00047 |  | 18:00047
4 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ | Часть КИПиА. АТХ,СО л.1,2; КЖ л.2; АТХ л.1-3, АТХ-ОЛ-09, 91,92, 71 | 22:00135 |  | 22:00135
5 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ1 | Часть КИПиА. АТХ1, СО л.1, КЖ л.2 | 22:00136 |  | 22:00136
6 | 0145-(КМ-1204)-30-АТХ, АТХ1-ПНР | Пусконаладочные работы по частям АТХ, АТХ1 | по проекту |  | по проекту
7 | 0145-(КМ-1204)-30-ТМ2 изм.1 | Технологические трубопроводы. часть ТМ2 изм.1,л.3-5, СО л.1-10, ИЧ | 18:00083 |  | 18:00083
Итого по проекту 0145-(КМ-1204)-30
Итого по программе Повышение эффективности технологических процессов
Всего, тыс.руб.без НДС
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  |  | ________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
"Комплекс работ технического перевооружения по производству КМ-2" ( Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы.производство КМ-2. Тит.34/3, Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.)
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________

## ГРАФИК ВРЕЗОК прил 2.2
Приложение №2.2 к договору Генподряда № __________________
График выполнения врезок приборов КИПиА для монтажа системы измерения массы в резервуарах участка производства КМ-2
Комплекс работ технического перевооружения по производству КМ-2 ( Проект № 18504 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы.производство КМ-2. Тит.34/3, Проект № 18505 Оснащение резервуарных парков готовой продукцией системами измерения массы производство КМ-2. Проект 0145-(КМ-1204)-30 Модернизация технологической схемы выработки парафина марки П2.)
№ п/п | Номер резервуара | Дата плановой чистки резервуара | Период выполнения работ | Время подготовки резервуара к врезкам в сутках | Врезка | Гидроиспытание резервуара, | Экспертиза промбезопасности, | Пуск резервуара в эксплуатацию,
|  |  | (месяц, год) |  | (сутки) | (сутки) | сутки | сутки
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
Парк тит.53/3,4
Проект 18505
1. | 427 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
2. | 428 | 2018-04-01 | 2020-05-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
3. | 429 | 2018-07-01 | 2020-07-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
4. | 430 | 2018-04-01 | 2020-04-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
5. | 431 | 2018-05-01 | 2020-09-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
6. | 432 | 2018-03-01 | 2020-06-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
7. | 433 | 2020-02-01 | 2020-03-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
8. | 434* | 2018-01-01 | 2020-04-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
9. | 435 | 2018-08-01 | 2020-08-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
10. | 436* | 2018-04-01 | 2020-05-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
Парк тит.56
Проект 18505
19. | 474 | 2019-06-01 | 2019-09-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
20. | 528 | 2018-04-01 | 2019-10-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
21. | 529* | 2018-02-01 | 2019-08-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
22. | 530* | 2018-05-01 | 2018-10-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
23. | 531* | 2018-07-01 | 2019-07-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
24. | 532 | 2018-02-01 | 2018-10-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
25. | 533 | 2018-08-01 | 2018-09-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
Парк тит.48
26. | Е-18 | 2018-09-01 | 2018-09-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
27. | Е-26 | 2018-09-01 | 2018-10-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
Парк тит.86/2
Проект 18504
28. | 562 | 2020-05-01 | 2020-05-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
29. | 563 | 2019-05-01 | 2019-05-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
30. | 564 | 2020-06-01 | 2020-06-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
31. | 565 | 2019-06-01 | 2019-06-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
32. | 623 | 2020-09-01 | 2020-09-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
33. | 624 | 2020-08-01 | 2020-08-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
34. | 625 | 2019-07-01 | 2019-07-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
35. | 626 | 2020-07-01 | 2020-07-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
36. | 627 | 2019-08-01 | 2019-08-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
37. | 628 | 2020-04-01 | 2020-04-01 | 7 | 3 | 3 | 21 | 1
*В зависимости от производственной ситуации дата врезки может быть изменена.
ЗАКАЗЧИК | [6 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности №