## График.
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ "антикоррозионная защита технологических трубопроводов и оборудования реакторного блока установки 1А-1М цеха производственных каталитических процессов № 3"
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб | июнь 2023 | июль 2023 | август 2023 | сентябрь 2023 | октябрь 2023 | ноябрь 2023 | декабрь 2023
Программа "Замена физически изношенного оборудования"
ВОР по АКЗ РБ установки 1А-1М в рамках мероприятия по "Замене деталей реакторного блока установки 1А-1М" I.01073
1 | ВОР по АКЗ РБ установки 1А-1М | ВОР по АКЗ РБ установки 1А-1М | по ВОР
Итого по ВОР
1 | ВОР | Перевозка рабочих Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
2 | ВОР | Командирование рабочих Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
3 | ВОР | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
4 | ВОР | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ), ППРК (плана производства работ кранами), ППРВ (плана производства работ на высоте), включая применение машин и механизмов, отличных от предусмотренных сметным расчетом, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по ВОР
5 | ВОР | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по ВОР
ИТОГО по Программе "Замена физически изношенного оборудования"
Всего:
кроме того НДС 20 %
ВСЕГО С НДС
в тч стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с транспрасходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ПАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ НВ Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
#REF!
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________