## Д.Ц.
Приложение № 1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цехов № 1, 5, 13. Замена резервуаров, оснащение резервуаров понтонами
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Сокращение безвозвратных потерь
Проект № 18659 "Замена резервуара Р-2 с понтоном" Цех №1 Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ-1 Тит. 55/4
1 | 18659-ГП | Генплан | 08:01889
2 | 18659-КЖ | Конструкции железобетонные | 01:03270
3 | 18659-КМ | Конструкции металлические | 03:02691
4 | 18659-АТХ c изм.1 | Часть КИПиА c изм.1 | 06:03010
5 | 18659-АТХ1 | Часть КИП иА | 06:03042
6 | ВОР №1 | Монтаж понтона Р-2 | 1
Итого по проекту 18659
Проект № 17935 "Переоборудование резервуара Р-10 для работы с понтоном" Цех №1 Установка АВТ-4 Тит. 55/5
1 | 17935-55/5-АТХ л 1-5 с изм 1 | Часть КИПиА с изм.1 | 06:02053
2 | 17935-55/5-КМ л.1-2 | Конструкции металлические | 08:00730
3 | 17935-55/5-КЖ л 1-2 | Конструкции железобетонные | 08:00731
4 | 17935-55/5-КМ1 л200 | Конструкции металлические (без монтажа понтона) | 08:00931
5 | 17935-55/5-ЭОК л.1, III-13354-2.1 изм 4 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК | 09:02073
6 | ВОР №2 | Монтаж понтона Р-10 | 2
Итого по проекту 17935
Оборудование не входящее в сметы строек
Проект № 18712 "Замена резервуаров Р-1р и Р-2р. Замена насоса Н-8" Цех №5 Установка УПСК Тит. 43/1
1 | 18712-43/1-КЖ л.1-18 | Конструкции железобетонные | 08:01728
2 | 18712-43/1-ТМ СО л.1-22 | Монтажная часть | 08:01734
3 | 18712-43/1-АММ1 л.1-13 | Монтажно-механическая часть | 08:01723
4 | 18712-43/1-АММ | Монтажно-механическая часть | 02:05144
5 | 18712--43/1-ТИ, ВР л.1-3 | Теплоизоляция | 01:03203
6 | 18712-43/1-ТИА, ВР л.1-4 | Теплоизоляция | 01:03204
7 | 18712-43/1-ОВ | Отопление и вентиляция | 05:00023
8 | 18712-43/1-НВК (л.6, сп. л.5) | Наружный водопровод и канализация | 05:00032
9 | 18712-43/1-ТИ (ЭОТ) (сп. л.3) | Теплоизоляция | 05:00035
10 | 18712-43/1-ТИ (ЭОК) (сп. л.1) | Теплоизоляция | 05:00036
11 | 18712-43/1-КМ (л.11, сп.л.2) | Конструкции металлические | 05:00038
12 | 18712-43/1-ЭОТ л.1-9; ЭОТ.СО л.1-3 | Электрообогрев | 06:02841
13 | 18712-43/1-ЭМ л.1-8; ЭМ.СО л.1-6 | Электромонтажная часть | 06:02843
14 | 18712-43/1-ЭОК л.1-13;СО. л.1-6 | Электрообогрев КИП | 09:02744
15 | 18712-43/1-ЭЗ л.1-34 СО. л.1 | Электрозаземление | 09:02761
16 | 18712-43/1-АТХ л.1-8; ЭМ.СО л.1-5 | Часть КИПиА | 09:02762
17 | 18712-43/1-АТХ1 л.1-5 СО.1-3; 10168-7-22-688-43-АТХ изм. 28 | Часть КИПиА | 09:02768
18 | 18712-43/1-АОВ СО. л.1,2 | Автоматизация вентиляции | 09:02769
19 | 18712-43/1-ЭН СО л.1-8 | Наружное электроосвещение | 09:02772
Итого по проекту 18712
Прочие проекты
Проект № 18652 "Техническое перевооружение. Оснащение резервуаров понтонами (Р-641, 642, 643, 646)" Цех №5 Установка ГНЭ Тит. 92/2б
1 | 18652-92/2б-АТХ, л.1-10 | Часть КИПиА | 09:02519
2 | 18652-92/26-АТХ1 л.1 | Часть КИПиА | 06:02563
3 | ВОР №3 | Монтаж понтона Р-641 | 3
4 | ВОР №4 | Монтаж понтона Р-642 | 4
5 | ВОР №5 | Монтаж понтона Р-643 | 5
6 | ВОР №6 | Монтаж понтона Р-646 | 6
Итого по проекту 18652
Проект № 18656 "Техническое перевооружение. Устройство понтонов в резервуарах №145, 146" Цех №13 Парки смешения Тит.46/2
1 | 18656-46/2-ТМ л 1-10, ТМ.СО л 1-8 | Монтажная часть | 08:01773
2 | 18656-46/2-ТИ л 1-2 | Теплоизоляция | 08:01730
3 | 18656-46/2-ТИА | Теплоизоляция | 03:02292
4 | 18656-46/2-КМ л 1-51 | Конструкции металлические | 08:01890
5 | 18656-46/2-КМ1 л 1-5 | Конструкции металлические | 03:02672
6 | 18656-46/2-АММ л 1-6 с учетом изм 1 | Конструкции металлические с изм.1 | 02:04932
7 | 18656-46/2-АТХ л 1-6; АТХ.СО л 1-7 с учетом изм 1 | Часть КИПиА с учетом изм.1 | 06:02993
8 | 18656-46/2-АТХ1 л 1; АТХ1.СО л. 1-2 | Часть КИПиА | 06:02985
9 | 18656-46/2-ЭЗ л 1-3; СО л.1 | Заземление | 09:02854
10 | 18656-46/2-ГП | Генплан | 05:00087
11 | ВОР №7 | Монтаж понтона Р-145 | 7
12 | ВОР №8 | Монтаж понтона Р-146 | 8
Итого по проекту 18656
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ________________

## График работ
Приложение №т 2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цехов № 1, 5, 13. Замена резервуаров, оснащение резервуаров понтонами
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Апрель 2017 г. | Май 2017 г. | Июнь 2017 г. | Июль 2017 г. | Август 2017 г. | Сентябрь 2017 г. | Октябрь 2017 г. | Ноябрь 2017 г. | Декабрь 2017 г. | Январь 2018 г. | Февраль 2018 г. | Март 2018 г. | Апрель 2018 г.
Сокращение безвозвратных потерь
Проект № 18659 "Замена резервуара Р-2 с понтоном" Цех №1 Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ-1 Тит. 55/4
1 | 18659-ГП | Генплан
2 | 18659-КЖ | Конструкции железобетонные
3 | 18659-КМ | Конструкции металлические
4 | 18659-АТХ c изм.1 | Часть КИПиА c изм.1
5 | 18659-АТХ1 | Часть КИП иА
6 | ВОР №1 | Монтаж понтона Р-2
Итого по проекту 18659
Проект № 17935 "Переоборудование резервуара Р-10 для работы с понтоном" Цех №1 Установка АВТ-4 Тит. 55/5
1 | 17935-55/5-АТХ л 1-5 с изм 1 | Часть КИПиА с изм.1
2 | 17935-55/5-КМ л.1-2 | Конструкции металлические
3 | 17935-55/5-КЖ л 1-2 | Конструкции железобетонные
4 | 17935-55/5-КМ1 л200 | Конструкции металлические (без монтажа понтона)
5 | 17935-55/5-ЭОК л.1, III-13354-2.1 изм 4 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК
6 | ВОР №2 | Монтаж понтона Р-10
Итого по проекту 17935
Оборудование не входящее в сметы строек
Проект № 18712 "Замена резервуаров Р-1р и Р-2р. Замена насоса Н-8" Цех №5 Установка УПСК Тит. 43/1
1 | 18712-43/1-КЖ л.1-18 | Конструкции железобетонные
2 | 18712-43/1-ТМ СО л.1-22 | Монтажная часть
3 | 18712-43/1-АММ1 л.1-13 | Монтажно-механическая часть
4 | 18712-43/1-АММ | Монтажно-механическая часть
5 | 18712--43/1-ТИ, ВР л.1-3 | Теплоизоляция
6 | 18712-43/1-ТИА, ВР л.1-4 | Теплоизоляция
7 | 18712-43/1-ОВ | Отопление и вентиляция
8 | 18712-43/1-НВК (л.6, сп. л.5) | Наружный водопровод и канализация
9 | 18712-43/1-ТИ (ЭОТ) (сп. л.3) | Теплоизоляция
10 | 18712-43/1-ТИ (ЭОК) (сп. л.1) | Теплоизоляция
11 | 18712-43/1-КМ (л.11, сп.л.2) | Конструкции металлические
12 | 18712-43/1-ЭОТ л.1-9; ЭОТ.СО л.1-3 | Электрообогрев
13 | 18712-43/1-ЭМ л.1-8; ЭМ.СО л.1-6 | Электромонтажная часть
14 | 18712-43/1-ЭОК л.1-13;СО. л.1-6 | Электрообогрев КИП
15 | 18712-43/1-ЭЗ л.1-34 СО. л.1 | Электрозаземление
16 | 18712-43/1-АТХ л.1-8; ЭМ.СО л.1-5 | Часть КИПиА
17 | 18712-43/1-АТХ1 л.1-5 СО.1-3; 10168-7-22-688-43-АТХ изм. 28 | Часть КИПиА
18 | 18712-43/1-АОВ СО. л.1,2 | Автоматизация вентиляции
19 | 18712-43/1-ЭН СО л.1-8 | Наружное электроосвещение
Итого по проекту 18712
Прочие проекты
Проект № 18652 "Техническое перевооружение. Оснащение резервуаров понтонами (Р-641, 642, 643, 646)" Цех №5 Установка ГНЭ Тит. 92/2б
1 | 18652-92/2б-АТХ, л.1-10 | Часть КИПиА
2 | 18652-92/26-АТХ1 л.1 | Часть КИПиА
3 | ВОР №3 | Монтаж понтона Р-641
4 | ВОР №4 | Монтаж понтона Р-642
5 | ВОР №5 | Монтаж понтона Р-643
6 | ВОР №6 | Монтаж понтона Р-646
Итого по проекту 18652
Проект № 18656 "Техническое перевооружение. Устройство понтонов в резервуарах №145, 146" Цех №13 Парки смешения Тит.46/2
1 | 18656-46/2-ТМ л 1-10, ТМ.СО л 1-8 | Монтажная часть
2 | 18656-46/2-ТИ л 1-2 | Теплоизоляция
3 | 18656-46/2-ТИА | Теплоизоляция
4 | 18656-46/2-КМ л 1-51 | Конструкции металлические
5 | 18656-46/2-КМ1 л 1-5 | Конструкции металлические
6 | 18656-46/2-АММ л 1-6 с учетом изм 1 | Конструкции металлические с изм.1
7 | 18656-46/2-АТХ л 1-6; АТХ.СО л 1-7 с учетом изм 1 | Часть КИПиА с учетом изм.1
8 | 18656-46/2-АТХ1 л 1; АТХ1.СО л. 1-2 | Часть КИПиА
9 | 18656-46/2-ЭЗ л 1-3; СО л.1 | Заземление
10 | 18656-46/2-ГП | Генплан
11 | ВОР №7 | Монтаж понтона Р-145
12 | ВОР №8 | Монтаж понтона Р-146
Итого по проекту 18656
Всего т.р.без НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК | [11 empty] | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев | [11 empty] | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## График авансов-ПРИ НЕОБХОДИМОСТ
Приложение № 6 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цехов № 1, 5, 13. Замена резервуаров, оснащение резервуаров понтонами
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 2017 г. | _______ 2017 г. | _______ 2017 г.
Сокращение безвозвратных потерь |  |  |  |  | погашение аванса по месяцам, руб, с НДС
Проект № 18659 "Замена резервуара Р-2 с понтоном" Цех №1 Установка ВТ-3, блок ЭЛОУ-1 Тит. 55/4
1 | 18659-ГП | Генплан
2 | 18659-КЖ | Конструкции железобетонные
3 | 18659-КМ | Конструкции металлические
4 | 18659-АТХ c изм.1 | Часть КИПиА c изм.1
5 | 18659-АТХ1 | Часть КИП иА
6 | ВОР №1 | Монтаж понтона Р-2
Итого по проекту 18659
Проект № 17935 "Переоборудование резервуара Р-10 для работы с понтоном" Цех №1 Установка АВТ-4 Тит. 55/5
1 | 17935-55/5-АТХ л 1-5 с изм 1 | Часть КИПиА с изм.1
2 | 17935-55/5-КМ л.1-2 | Конструкции металлические
3 | 17935-55/5-КЖ л 1-2 | Конструкции железобетонные
4 | 17935-55/5-КМ1 л200 | Конструкции металлические (без монтажа понтона)
5 | 17935-55/5-ЭОК л.1, III-13354-2.1 изм 4 | Электрообогрев приборов КИПиА ЭОК
6 | ВОР №2 | Монтаж понтона Р-10
Итого по проекту 17935
Оборудование не входящее в сметы строек
Проект № 18712 "Замена резервуаров Р-1р и Р-2р. Замена насоса Н-8" Цех №5 Установка УПСК Тит. 43/1
1 | 18712-43/1-КЖ л.1-18 | Конструкции железобетонные
2 | 18712-43/1-ТМ СО л.1-22 | Монтажная часть
3 | 18712-43/1-АММ1 л.1-13 | Монтажно-механическая часть
4 | 18712-43/1-АММ | Монтажно-механическая часть
5 | 18712--43/1-ТИ, ВР л.1-3 | Теплоизоляция
6 | 18712-43/1-ТИА, ВР л.1-4 | Теплоизоляция
7 | 18712-43/1-ОВ | Отопление и вентиляция
8 | 18712-43/1-НВК (л.6, сп. л.5) | Наружный водопровод и канализация
9 | 18712-43/1-ТИ (ЭОТ) (сп. л.3) | Теплоизоляция
10 | 18712-43/1-ТИ (ЭОК) (сп. л.1) | Теплоизоляция
11 | 18712-43/1-КМ (л.11, сп.л.2) | Конструкции металлические
12 | 18712-43/1-ЭОТ л.1-9; ЭОТ.СО л.1-3 | Электрообогрев
13 | 18712-43/1-ЭМ л.1-8; ЭМ.СО л.1-6 | Электромонтажная часть
14 | 18712-43/1-ЭОК л.1-13;СО. л.1-6 | Электрообогрев КИП
15 | 18712-43/1-ЭЗ л.1-34 СО. л.1 | Электрозаземление
16 | 18712-43/1-АТХ л.1-8; ЭМ.СО л.1-5 | Часть КИПиА
17 | 18712-43/1-АТХ1 л.1-5 СО.1-3; 10168-7-22-688-43-АТХ изм. 28 | Часть КИПиА
18 | 18712-43/1-АОВ СО. л.1,2 | Автоматизация вентиляции
19 | 18712-43/1-ЭН СО л.1-8 | Наружное электроосвещение
Итого по проекту 18712
Прочие проекты
Проект № 18652 "Техническое перевооружение. Оснащение резервуаров понтонами (Р-641, 642, 643, 646)" Цех №5 Установка ГНЭ Тит. 92/2б
1 | 18652-92/2б-АТХ, л.1-10 | Часть КИПиА
2 | 18652-92/26-АТХ1 л.1 | Часть КИПиА
3 | ВОР №3 | Монтаж понтона Р-641
4 | ВОР №4 | Монтаж понтона Р-642
5 | ВОР №5 | Монтаж понтона Р-643
6 | ВОР №6 | Монтаж понтона Р-646
Итого по проекту 18652
Проект № 18656 "Техническое перевооружение. Устройство понтонов в резервуарах №145, 146" Цех №13 Парки смешения Тит.46/2
1 | 18656-46/2-ТМ л 1-10, ТМ.СО л 1-8 | Монтажная часть
2 | 18656-46/2-ТИ л 1-2 | Теплоизоляция
3 | 18656-46/2-ТИА | Теплоизоляция
4 | 18656-46/2-КМ л 1-51 | Конструкции металлические
5 | 18656-46/2-КМ1 л 1-5 | Конструкции металлические
6 | 18656-46/2-АММ л 1-6 с учетом изм 1 | Конструкции металлические с изм.1
7 | 18656-46/2-АТХ л 1-6; АТХ.СО л 1-7 с учетом изм 1 | Часть КИПиА с учетом изм.1
8 | 18656-46/2-АТХ1 л 1; АТХ1.СО л. 1-2 | Часть КИПиА
9 | 18656-46/2-ЭЗ л 1-3; СО л.1 | Заземление
10 | 18656-46/2-ГП | Генплан
11 | ВОР №7 | Монтаж понтона Р-145
12 | ВОР №8 | Монтаж понтона Р-146
Итого по проекту 18656
ВСЕГО С НДС, руб.
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  |  |  | ________________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению объектов цехов № 1, 5, 13. Замена резервуаров, оснащение резервуаров понтонами
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________