## Календарный план (3)
|  |  |  | КЗП-Т32 |  |  | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Разработка заказной документации
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т32
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
1.1 | 2017-11-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-13-02 | Модернизация схем управления. Изменение схемы питания третьего ввода источников бесперебойного питания (ИБП) установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП | Л-35/11 | 3-3221 | не позднее 2-х месяцев с даты заключения Договора | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | 2018-03-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-17 | Оснащение насосов ЦН-16, ЦН-17, ЦН-23, ЦН-24 системой контроля за состоянием подшипников по температуре. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3209 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  |  |  | S.E3-03-18 | Оснащение насосов ПН-18, ПН-19, ПН-20 дистанционным отключением. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3214 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-05 | Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей (Н-210В, Н-402 В, Н-403В, Н-120/2). | КР-600 | 3-3205 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  |  |  | S.E3-01-07 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 19 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3190 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  |  |  | S.E3-03-20 | Оснащение печи П-1 сигнализацией по месту и на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3198 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 |  |  |  |  | S.E3-05-04 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3191 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | 2018-04-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.03-07-18 | Замена клапанов (Kitamura, Fisher-7 шт) блока НРК, отсечных клапанов пара (Ledeen-8 шт) к печами блока риформинга, клапанов (Kitamura-7шт) блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 |  |  |  |  | R.03-01-89 | Замена приборов КИП. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3200 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  |  |  | R.03-01-87 | Замена теплообменников Т-117, 117к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3210 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 |  |  |  |  | R.03-01-69, R.03-01-90 | Замена регулирующих клапанов (11 шт). Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3207 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 |  |  |  |  | R.03-07-30 | Замена радарного уровнемера на бункере отделения катализатора Е-303 поз. LIRA-3003 блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3222 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 |  |  |  |  | R.03-01-91 | Замена термопреобразователей и защитных гильз (поз. TR-136/15, TR-136/16, TR-136/18) на потоках ГПС из П-1 в количестве 3 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3220 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 |  |  |  |  | R.03-07-31 | Замена дифференциальных уровнемеров на приёмных сепараторах на радарные на сепараторах Е-202, Е-203, колонне стабилизации К-201 с монтажом дополнительных сигнализаторов уровня и изменением схемы блокировки. КР-600 | КР-600 | 3-3223 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 |  |  |  |  | R.03-07-29 | Замена сигнализаторов погасания пламени на печах П-100, П-101, П-102 тит. 20/4. КР-600 | КР-600 | 3-3224 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 |  |  |  |  | R.03-02-35 | Замена диафрагм на ультразвуковые расходомеры на поз. FIRC-3070, FIRC-3127, FIRCA-3060, FIRC-3066, FIRCA-3067 - 5 шт. 1А-1М | 1А-1М | 3-3213 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 |  |  |  |  | R.03-07-20 | Замена анализаторов (4 шт.) на блоке НРК. КР-600 | КР-600 | 3-3216 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-16 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 11 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3204 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 |  |  |  |  | S.E3-03-19 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-3010, FV-3011, FV-3013, FV-3015, FV-3017) - 5 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3203 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 |  |  |  |  | S.E3-03-13, S.E3-03-14 | Оснащение печей П-1, П-101 автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3215 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 |  |  |  |  | S.E3-03-21 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3217 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-10 | Оснащение печей П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401 сигнализацией по месту на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. КР-600 | КР-600 | 3-3197 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 |  |  |  |  | S.E3-01-11 | Разделение функций ПАЗ клапанов поз. FV-1300A, FV-1530, LV-1354, FV-1634, PV-1206, FV-1734, PV-2026, PV-2034, PV-2030, PV-2028, FV-2002, PV 4103, PV 2069, LV 2004 - 14 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3193 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 |  |  |  |  | S.E3-05-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 20 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3196 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 |  |  |  |  | S.E3-01-08 | Оснащение печей П-201-204 средствами автоматической подачи инертного газа в змеевики при прогаре. КР-600 | КР-600 | 3-3212 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 2 | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-03-07-03 | Монтаж ЧРП на АВО ВХ-111к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3206 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | 2018-05-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.03-01-84 | Замена насосов КН-1,2,3. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3202 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 |  |  |  |  | R.03-01-57, R.03-01-58 | Замена насоса Н-107, 108. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3228 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил | S.Е6-07-06 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов насосных тит. 48, 54/2 в отдельную емкость. ТУПСОТМ | ТУПСОТМ | КМ-1186 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-05-05 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Изомалк | Изомалк | 3-3201 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 |  |  |  |  | S.E3-01-09 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. КР-600 | КР-600 | 3-3211 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.32 |  |  | 3 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-03-07-04 | Модернизация систем управления и ПАЗ компрессоров PK-201A, PK-201B, PK-201C установки КР-600 | КР-600 | 3-3199 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.33 |  |  |  |  | S.17-03-07-05, S.17-03-07-06, S.17-03-07-07 | Модернизация системы управления и общего ПАЗ. КР-600 | КР-600 | 3-3208 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.34 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-06-11 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в товарном парке масел. Титул 53/3. Извещатель №122. КМ-2 | ТУПСОТМ | КМ-1187 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.35 |  |  |  |  | S.40-03-06-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-101, П-201, П-202, П-301, П-302. Изомалк | Изомалк | 3-3192 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.36 |  |  |  |  | S.40-03-05-03 | Модернизация системы паротушения на печах П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401. КР-600 | КР-600 | 3-3194 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.37 |  |  |  |  | S.40-03-03-05 | Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-101, П-201, П-202. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3195 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.38 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-01-02-01 | Монтаж схемы сбора и отработки некондиционной и побочной продукции на основе резервуара №485. УПТПВП | УПТПВП | КМ-1189 |  | 0 | 0 | 0 | 0
1.39 |  |  |  |  | S.83-04-05-02 | Монтаж ловушки производных хлора на линии сухого газа. КР-600 | КР-600 | 3-3225 |  | 0 | 0 | 0 | 0
2. Выполнение проектно-изыскательских работ
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т32
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2.1 | 2017-11-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-13-02 | Модернизация схем управления. Изменение схемы питания третьего ввода источников бесперебойного питания (ИБП) установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП | Л-35/11 | 3-3221 | 2017-11-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 2018-03-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-17 | Оснащение насосов ЦН-16, ЦН-17, ЦН-23, ЦН-24 системой контроля за состоянием подшипников по температуре. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3209 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  |  |  | S.E3-03-18 | Оснащение насосов ПН-18, ПН-19, ПН-20 дистанционным отключением. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3214 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-05 | Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей (Н-210В, Н-402 В, Н-403В, Н-120/2). | КР-600 | 3-3205 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  |  |  |  | S.E3-01-07 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 19 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3190 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 |  |  |  |  | S.E3-03-20 | Оснащение печи П-1 сигнализацией по месту и на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3198 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  |  |  |  | S.E3-05-04 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3191 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | 2018-04-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.03-07-18 | Замена клапанов (Kitamura, Fisher-7 шт) блока НРК, отсечных клапанов пара (Ledeen-8 шт) к печами блока риформинга, клапанов (Kitamura-7шт) блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3189 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  |  |  | R.03-01-89 | Замена приборов КИП. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3200 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  |  |  | R.03-01-87 | Замена теплообменников Т-117, 117к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3210 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 |  |  |  |  | R.03-01-69, R.03-01-90 | Замена регулирующих клапанов (11 шт). Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3207 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 |  |  |  |  | R.03-07-30 | Замена радарного уровнемера на бункере отделения катализатора Е-303 поз. LIRA-3003 блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3222 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 |  |  |  |  | R.03-01-91 | Замена термопреобразователей и защитных гильз (поз. TR-136/15, TR-136/16, TR-136/18) на потоках ГПС из П-1 в количестве 3 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3220 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 |  |  |  |  | R.03-07-31 | Замена дифференциальных уровнемеров на приёмных сепараторах на радарные на сепараторах Е-202, Е-203, колонне стабилизации К-201 с монтажом дополнительных сигнализаторов уровня и изменением схемы блокировки. КР-600 | КР-600 | 3-3223 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 |  |  |  |  | R.03-07-29 | Замена сигнализаторов погасания пламени на печах П-100, П-101, П-102 тит. 20/4. КР-600 | КР-600 | 3-3224 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 |  |  |  |  | R.03-02-35 | Замена диафрагм на ультразвуковые расходомеры на поз. FIRC-3070, FIRC-3127, FIRCA-3060, FIRC-3066, FIRCA-3067 - 5 шт. 1А-1М | 1А-1М | 3-3213 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 |  |  |  |  | R.03-07-20 | Замена анализаторов (4 шт.) на блоке НРК. КР-600 | КР-600 | 3-3216 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-16 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 11 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3204 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 |  |  |  |  | S.E3-03-19 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-3010, FV-3011, FV-3013, FV-3015, FV-3017) - 5 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3203 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 |  |  |  |  | S.E3-03-13, S.E3-03-14 | Оснащение печей П-1, П-101 автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3215 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 |  |  |  |  | S.E3-03-21 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3217 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-10 | Оснащение печей П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401 сигнализацией по месту на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. КР-600 | КР-600 | 3-3197 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 |  |  |  |  | S.E3-01-11 | Разделение функций ПАЗ клапанов поз. FV-1300A, FV-1530, LV-1354, FV-1634, PV-1206, FV-1734, PV-2026, PV-2034, PV-2030, PV-2028, FV-2002, PV 4103, PV 2069, LV 2004 - 14 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3193 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 |  |  |  |  | S.E3-05-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 20 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3196 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 |  |  |  |  | S.E3-01-08 | Оснащение печей П-201-204 средствами автоматической подачи инертного газа в змеевики при прогаре. КР-600 | КР-600 | 3-3212 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 2 | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-03-07-03 | Монтаж ЧРП на АВО ВХ-111к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3206 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | 2018-05-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.03-01-84 | Замена насосов КН-1,2,3. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3202 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 |  |  |  |  | R.03-01-57, R.03-01-58 | Замена насоса Н-107, 108. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3228 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил | S.Е6-07-06 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов насосных тит. 48, 54/2 в отдельную емкость. ТУПСОТМ | ТУПСОТМ | КМ-1186 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-05-05 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Изомалк | Изомалк | 3-3201 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 |  |  |  |  | S.E3-01-09 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. КР-600 | КР-600 | 3-3211 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 |  |  | 3 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-03-07-04 | Модернизация систем управления и ПАЗ компрессоров PK-201A, PK-201B, PK-201C установки КР-600 | КР-600 | 3-3199 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 |  |  |  |  | S.17-03-07-05, S.17-03-07-06, S.17-03-07-07 | Модернизация системы управления и общего ПАЗ. КР-600 | КР-600 | 3-3208 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-06-11 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в товарном парке масел. Титул 53/3. Извещатель №122. КМ-2 | ТУПСОТМ | КМ-1187 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.35 |  |  |  |  | S.40-03-06-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-101, П-201, П-202, П-301, П-302. Изомалк | Изомалк | 3-3192 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.36 |  |  |  |  | S.40-03-05-03 | Модернизация системы паротушения на печах П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401. КР-600 | КР-600 | 3-3194 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.37 |  |  |  |  | S.40-03-03-05 | Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-101, П-201, П-202. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3195 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.38 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-01-02-01 | Монтаж схемы сбора и отработки некондиционной и побочной продукции на основе резервуара №485. УПТПВП | УПТПВП | КМ-1189 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.39 |  |  |  |  | S.83-04-05-02 | Монтаж ловушки производных хлора на линии сухого газа. КР-600 | КР-600 | 3-3225 | 2018-05-15 | 0 | 0 | 0 | 0
3. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т32
101 | Номер задания для договора | (Все)
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
3.1 | 2018-06-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-13-02 | Модернизация схем управления. Изменение схемы питания третьего ввода источников бесперебойного питания (ИБП) установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП | Л-35/11 | 3-3221 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0
3.2 | 2019-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.03-07-18 | Замена клапанов (Kitamura, Fisher-7 шт) блока НРК, отсечных клапанов пара (Ledeen-8 шт) к печами блока риформинга, клапанов (Kitamura-7шт) блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3189 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  |  |  | R.03-01-84 | Замена насосов КН-1,2,3. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3202 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.4 |  |  |  |  | R.03-01-89 | Замена приборов КИП. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3200 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.5 |  |  |  |  | R.03-01-87 | Замена теплообменников Т-117, 117к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3210 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.6 |  |  |  |  | R.03-01-69, R.03-01-90 | Замена регулирующих клапанов (11 шт). Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3207 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.7 |  |  |  |  | R.03-07-30 | Замена радарного уровнемера на бункере отделения катализатора Е-303 поз. LIRA-3003 блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3222 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.8 |  |  |  |  | R.03-01-91 | Замена термопреобразователей и защитных гильз (поз. TR-136/15, TR-136/16, TR-136/18) на потоках ГПС из П-1 в количестве 3 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3220 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.9 |  |  |  |  | R.03-07-31 | Замена дифференциальных уровнемеров на приёмных сепараторах на радарные на сепараторах Е-202, Е-203, колонне стабилизации К-201 с монтажом дополнительных сигнализаторов уровня и изменением схемы блокировки. КР-600 | КР-600 | 3-3223 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.10 |  |  |  |  | R.03-07-29 | Замена сигнализаторов погасания пламени на печах П-100, П-101, П-102 тит. 20/4. КР-600 | КР-600 | 3-3224 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.11 |  |  |  |  | R.03-01-57, R.03-01-58 | Замена насоса Н-107, 108. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3228 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.12 |  |  |  |  | R.03-02-35 | Замена диафрагм на ультразвуковые расходомеры на поз. FIRC-3070, FIRC-3127, FIRCA-3060, FIRC-3066, FIRCA-3067 - 5 шт. 1А-1М | 1А-1М | 3-3213 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.13 |  |  |  |  | R.03-07-20 | Замена анализаторов (4 шт.) на блоке НРК. КР-600 | КР-600 | 3-3216 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.14 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-16 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 11 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3204 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.15 |  |  |  |  | S.E3-03-19 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-3010, FV-3011, FV-3013, FV-3015, FV-3017) - 5 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3203 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.16 |  |  |  |  | S.E3-03-13, S.E3-03-14 | Оснащение печей П-1, П-101 автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3215 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.17 |  |  |  |  | S.E3-03-21 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3217 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.18 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-07 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 19 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3190 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.19 |  |  |  |  | S.E3-01-10 | Оснащение печей П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401 сигнализацией по месту на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. КР-600 | КР-600 | 3-3197 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.20 |  |  |  |  | S.E3-01-11 | Разделение функций ПАЗ клапанов поз. FV-1300A, FV-1530, LV-1354, FV-1634, PV-1206, FV-1734, PV-2026, PV-2034, PV-2030, PV-2028, FV-2002, PV 4103, PV 2069, LV 2004 - 14 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3193 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.21 |  |  |  |  | S.E3-05-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 20 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3196 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.22 |  |  |  |  | S.E3-05-04 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3191 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.23 |  |  |  |  | S.E3-05-05 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Изомалк | Изомалк | 3-3201 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.24 |  |  |  |  | S.E3-01-08 | Оснащение печей П-201-204 средствами автоматической подачи инертного газа в змеевики при прогаре. КР-600 | КР-600 | 3-3212 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.25 |  |  |  |  | S.E3-01-09 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. КР-600 | КР-600 | 3-3211 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.26 |  |  | 3 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-03-07-04 | Модернизация систем управления и ПАЗ компрессоров PK-201A, PK-201B, PK-201C установки КР-600 | КР-600 | 3-3199 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.27 |  |  |  |  | S.17-03-07-05, S.17-03-07-06, S.17-03-07-07 | Модернизация системы управления и общего ПАЗ. КР-600 | КР-600 | 3-3208 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.28 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-03-06-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-101, П-201, П-202, П-301, П-302. Изомалк | Изомалк | 3-3192 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.29 |  |  |  |  | S.40-03-05-03 | Модернизация системы паротушения на печах П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401. КР-600 | КР-600 | 3-3194 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.30 |  |  |  |  | S.40-03-03-05 | Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-101, П-201, П-202. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3195 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.31 | 2019-12-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-17 | Оснащение насосов ЦН-16, ЦН-17, ЦН-23, ЦН-24 системой контроля за состоянием подшипников по температуре. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3209 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.32 |  |  |  |  | S.E3-03-18 | Оснащение насосов ПН-18, ПН-19, ПН-20 дистанционным отключением. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3214 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.33 |  |  |  | Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил | S.Е6-07-06 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов насосных тит. 48, 54/2 в отдельную емкость. ТУПСОТМ | ТУПСОТМ | КМ-1186 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.34 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-05 | Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей (Н-210В, Н-402 В, Н-403В, Н-120/2). | КР-600 | 3-3205 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.35 |  |  |  |  | S.E3-03-20 | Оснащение печи П-1 сигнализацией по месту и на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3198 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.36 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-06-11 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в товарном парке масел. Титул 53/3. Извещатель №122. КМ-2 | ТУПСОТМ | КМ-1187 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.37 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 2 | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-03-07-03 | Монтаж ЧРП на АВО ВХ-111к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3206 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.38 |  |  | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-01-02-01 | Монтаж схемы сбора и отработки некондиционной и побочной продукции на основе резервуара №485. УПТПВП | УПТПВП | КМ-1189 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
3.39 |  |  |  |  | S.83-04-05-02 | Монтаж ловушки производных хлора на линии сухого газа. КР-600 | КР-600 | 3-3225 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4. Выполнение экспертизы промышленной безопасности изменений в проекты, внесенные по результатам авторского надзора
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
4.1 | 2018-06-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 | Программа по приведению объектов завода к требованиям правил электробезопасности | S.53-13-02 | Модернизация схем управления. Изменение схемы питания третьего ввода источников бесперебойного питания (ИБП) установки Л-35/11, перевод на ТП-541, замена ИБП | Л-35/11 | 3-3221 | 2018-06-01 | 0 | 0 | 0
4.2 | 2019-06-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.03-07-18 | Замена клапанов (Kitamura, Fisher-7 шт) блока НРК, отсечных клапанов пара (Ledeen-8 шт) к печами блока риформинга, клапанов (Kitamura-7шт) блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3189 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.3 |  |  |  |  | R.03-01-84 | Замена насосов КН-1,2,3. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3202 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  |  |  | R.03-01-89 | Замена приборов КИП. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3200 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.5 |  |  |  |  | R.03-01-87 | Замена теплообменников Т-117, 117к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3210 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.6 |  |  |  |  | R.03-01-69, R.03-01-90 | Замена регулирующих клапанов (11 шт). Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3207 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  |  |  | R.03-07-30 | Замена радарного уровнемера на бункере отделения катализатора Е-303 поз. LIRA-3003 блока НРК КР-600 | КР-600 | 3-3222 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  |  |  | R.03-01-91 | Замена термопреобразователей и защитных гильз (поз. TR-136/15, TR-136/16, TR-136/18) на потоках ГПС из П-1 в количестве 3 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3220 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.9 |  |  |  |  | R.03-07-31 | Замена дифференциальных уровнемеров на приёмных сепараторах на радарные на сепараторах Е-202, Е-203, колонне стабилизации К-201 с монтажом дополнительных сигнализаторов уровня и изменением схемы блокировки. КР-600 | КР-600 | 3-3223 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.10 |  |  |  |  | R.03-07-29 | Замена сигнализаторов погасания пламени на печах П-100, П-101, П-102 тит. 20/4. КР-600 | КР-600 | 3-3224 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.11 |  |  |  |  | R.03-01-57, R.03-01-58 | Замена насоса Н-107, 108. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3228 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.12 |  |  |  |  | R.03-02-35 | Замена диафрагм на ультразвуковые расходомеры на поз. FIRC-3070, FIRC-3127, FIRCA-3060, FIRC-3066, FIRCA-3067 - 5 шт. 1А-1М | 1А-1М | 3-3213 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.13 |  |  |  |  | R.03-07-20 | Замена анализаторов (4 шт.) на блоке НРК. КР-600 | КР-600 | 3-3216 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.14 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-16 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 11 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3204 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.15 |  |  |  |  | S.E3-03-19 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-3010, FV-3011, FV-3013, FV-3015, FV-3017) - 5 шт. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3203 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.16 |  |  |  |  | S.E3-03-13, S.E3-03-14 | Оснащение печей П-1, П-101 автоматической подачей инертного газа в змеевики при прогаре труб. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3215 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.17 |  |  |  |  | S.E3-03-21 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3217 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.18 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-07 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 19 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3190 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.19 |  |  |  |  | S.E3-01-10 | Оснащение печей П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401 сигнализацией по месту на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. КР-600 | КР-600 | 3-3197 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.20 |  |  |  |  | S.E3-01-11 | Разделение функций ПАЗ клапанов поз. FV-1300A, FV-1530, LV-1354, FV-1634, PV-1206, FV-1734, PV-2026, PV-2034, PV-2030, PV-2028, FV-2002, PV 4103, PV 2069, LV 2004 - 14 шт. КР-600 | КР-600 | 3-3193 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.21 |  |  |  |  | S.E3-05-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 20 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3196 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.22 |  |  |  |  | S.E3-05-04 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Изомалк | Изомалк | 3-3191 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.23 |  |  |  |  | S.E3-05-05 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Изомалк | Изомалк | 3-3201 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.24 |  |  |  |  | S.E3-01-08 | Оснащение печей П-201-204 средствами автоматической подачи инертного газа в змеевики при прогаре. КР-600 | КР-600 | 3-3212 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.25 |  |  |  |  | S.E3-01-09 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. КР-600 | КР-600 | 3-3211 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.26 |  |  | 3 | Модернизация систем управления установок, компрессоров | S.17-03-07-04 | Модернизация систем управления и ПАЗ компрессоров PK-201A, PK-201B, PK-201C установки КР-600 | КР-600 | 3-3199 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.27 |  |  |  |  | S.17-03-07-05, S.17-03-07-06, S.17-03-07-07 | Модернизация системы управления и общего ПАЗ. КР-600 | КР-600 | 3-3208 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.28 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-03-06-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-101, П-201, П-202, П-301, П-302. Изомалк | Изомалк | 3-3192 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.29 |  |  |  |  | S.40-03-05-03 | Модернизация системы паротушения на печах П-100, П-101, П-102, П-201-204, П-205, П-401. КР-600 | КР-600 | 3-3194 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.30 |  |  |  |  | S.40-03-03-05 | Модернизация системы паротушения на печах П-1, П-101, П-201, П-202. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3195 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.31 | 2019-12-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-03-17 | Оснащение насосов ЦН-16, ЦН-17, ЦН-23, ЦН-24 системой контроля за состоянием подшипников по температуре. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3209 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.32 |  |  |  |  | S.E3-03-18 | Оснащение насосов ПН-18, ПН-19, ПН-20 дистанционным отключением. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3214 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.33 |  |  |  | Приведение опасного производственного объекта КМ-2 к требованиям правил | S.Е6-07-06 | Монтаж схемы удаления остатков продуктов из трубопроводов и насосов насосных тит. 48, 54/2 в отдельную емкость. ТУПСОТМ | ТУПСОТМ | КМ-1186 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.34 |  |  | 2 | Приведение опасного производственного объекта каталитического производства к требованиям правил | S.E3-01-05 | Оснащение насосов системами самозапуска электродвигателей (Н-210В, Н-402 В, Н-403В, Н-120/2). | КР-600 | 3-3205 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.35 |  |  |  |  | S.E3-03-20 | Оснащение печи П-1 сигнализацией по месту и на щите оператора, срабатывающей при включении паровой завесы. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3198 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.36 |  |  | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-06-11 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в товарном парке масел. Титул 53/3. Извещатель №122. КМ-2 | ТУПСОТМ | КМ-1187 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.37 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 2 | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-03-07-03 | Монтаж ЧРП на АВО ВХ-111к. Л-35/6 | Л-35/6 | 3-3206 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.38 |  |  | - | Повышение эффективности технологических процессов | S.83-01-02-01 | Монтаж схемы сбора и отработки некондиционной и побочной продукции на основе резервуара №485. УПТПВП | УПТПВП | КМ-1189 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.39 |  |  |  |  | S.83-04-05-02 | Монтаж ловушки производных хлора на линии сухого газа. КР-600 | КР-600 | 3-3225 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | Всего | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечания: 1) начало работ по этапам 1.1-1.39, 2.1-2.39 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 3.1-3.39 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ
по этапам 3.1-3.39, 4.1-4.39 - не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию; 2) даты окончания работ по этапам 2.1-2.39 учитывают выполнение всех указанных
в задании на проектирование работ, включая предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр РТН; 3) Оплата работ по этапам 4.1-4.39
осуществляется в соответствии с п. 2.10. Договора, в случае, когда внесение изменений в проект обусловлено действиями Заказчика, стоимость экспертизы изменений в проект оплачивает Заказчик
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ Н.В.Карпов