## КП
|  |  |  | КЗП-Т33 | [5 empty] | Приложение № ___ к Договору №____________________ от «____» _________________ 20 г.
Календарный план 1. Разработка заказной документации
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
1.1 | 2017-08-15 | Проекты, имеющие экономический эффект | 10 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-01-20 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-625 | не позднее 2-х месяцев с даты заключения договора | 0 | 0 | 0
1.2 |  | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | S.E4-01-18 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-630 |  | 0 | 0 | 0
1.3 |  |  | - |  | S.E4-01-19 | Оснащение насосов Н-111А, Н-111В, Н-131А, Н-131В,Н-707А, Н-707В блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-628 |  | 0 | 0 | 0
1.4 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 1 |  | S.E4-01-17 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-626 |  | 0 | 0 | 0
1.5 |  |  | - |  | S.E4-07-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 9 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-623 |  | 0 | 0 | 0
1.6 |  |  |  |  | S.E4-07-02 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-4010, FV-4023) - 2 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-622 |  | 0 | 0 | 0
1.7 |  |  |  | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.Е5-02-09 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 10 шт. УПС | УПС | 5-2553 |  | 0 | 0 | 0
1.8 |  |  |  |  | S.Е5-02-08 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 5 шт. (PRCSA3211, LIRCSA2702, PRCSA3212, LIRCSA2706, FIRCSA2705). УПС | УПС | 5-2545 |  | 0 | 0 | 0
1.9 | 2017-10-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | S.Е5-02-10 | Оснащение насосов Н-271А/В, 272А/В, 273А/В блокировками по температуре подшипников. УПС | УПС | 5-2554 |  | 0 | 0 | 0
1.10 |  |  | - |  | S.Е5-06-19 | Оснащение насосов Р-212А, Р-212В, Р-213 системакми контроля за состоянием подшипников по температуре. УПСК | УПСК, Мокрый катализ | 5-2548 |  | 0 | 0 | 0
1.11 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | - | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-06-02 | Замена муфтовых соединений на маслохолодильниках Х-1А, Х-1В на фланцевые соединения. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-619 |  | 0 | 0 | 0
1.12 |  |  |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-04-05-02 | Модернизация системы паротушения на печах П-111А, П-111B, П-221, П-231. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-629 |  | 0 | 0 | 0
1.13 | 2017-12-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | S.40-04-09-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-501, П-502. УПВ | УПВ | 4-621 |  | 0 | 0 | 0
1.14 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 |  | S.40-05-06-04 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в РУ и ТП зданий тит. 17/2 и тит. 17/3. МТБЭ. Цех № 5 | МТБЭ | 5-2555 |  | 0 | 0 | 0
1.15 |  |  |  | Сокращение безвозвратных потерь | S.30-05-05-05 | Изменение схемы регулирования подачи газа на факельные стволы. УКФГ | УКФГ | 5-2551 |  | 0 | 0 | 0
1.16 |  |  |  | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-05-08-01 | Утилизация тепла парового конденсата в терсосифонном кипятильнике 1-Т-13к. ГФУ | ГФУ | 5-2532 |  | 0 | 0 | 0
1.17 |  |  |  | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-01-11-04 | Монтаж ЧРП воздуходувок К-131, К-132 | УПСК | 5-2550 |  | 0 | 0 | 0
1.18 |  |  |  | Монтаж фильтров очитски раствора МДЭА. (ГК) | S.A7 | Монтаж фильтров очиcтки раствора МДЭА. (ГК) | Гидрокрекинг | 4-395 |  | 0 | 0 | 0
1.19 |  |  |  | ОНСС | R.04-02-40 | Замена холодильника Х-221. ГК | Гидрокрекинг | 4-592 |  | 0 | 0 | 0
1.20 |  |  |  |  | R.04-06-07 | Замена компаблоков Alfalaval Т-11/1,2. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-633 |  | 0 | 0 | 0
1.21 |  |  |  |  | R.05-12-05 | Замена емкости Е-1. УНСЩС | УНСЩС | 5-2572 |  | 0 | 0 | 0
1.22 |  |  |  |  | R.05-12-09 | Замена емкости Е-5. УНСЩС | УНСЩС | 5-2571 |  | 0 | 0 | 0
1.23 |  |  |  |  | R.05-12-06 | Замена емкости Е-7. УНСЩС | УНСЩС | 5-2570 |  | 0 | 0 | 0
1.24 |  |  |  |  | R.05-01-43 | Замена пластинчатого т/о Е-122. УПСК | УПСК | 5-2568 |  | 0 | 0 | 0
1.25 |  |  |  |  | R.05-01-44 | Замена Т-1. УПСК | УПСК | 5-2552 |  | 0 | 0 | 0
1.26 |  |  |  |  | R.05-01-42 | Замена парогенератора Е-103. УПСК | УПСК | 5-2556 |  | 0 | 0 | 0
1.27 |  |  |  |  | R.05-01-40 | Замена парогенератора Е-102. УПСК | УПСК | 5-2569 |  | 0 | 0 | 0
1.28 |  |  |  |  | R.05-13-03 | Замена барьеров. Замена сигнализаторов ДВК (9 шт.). СРХ | СРХ | 5-2549 |  | 0 | 0 | 0
1.29 |  |  |  | ОНСС | R.04-01-37 | Замена насосов ЦН-16, ЦН-16а | Л-24/6 | 4-634 |  | 0 | 0 | 0
1.30 |  |  |  |  | R.04-01-39 | Замена насосов ПН-315, ПН-315к. Л-24/6 | Л-24/6 | 4-635 |  | 0 | 0 | 0
1.31 |  |  |  |  | R.05-02-35 | Замена насосов Н-4, Н-4а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2557 |  | 0 | 0 | 0
1.32 |  |  |  |  | R.05-02-36 | Замена насосов Н-4/1к, Н-4/2к (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2560 |  | 0 | 0 | 0
1.33 |  |  |  |  | R.05-02-34 | Замена насосов Н-3/1к, Н-3/2к (2 шт.) | 25/7 | 5-2567 |  | 0 | 0 | 0
1.34 |  |  |  |  | R.05-02-38 | Замена насосов Н-19, Н-19а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2559 |  | 0 | 0 | 0
1.35 |  |  |  |  | R.05-02-37 | Замена насосов Н-18, Н-18а. 25/7 | 25/7 | 5-2558 |  | 0 | 0 | 0
1.36 |  |  |  |  | R.05-03-30 | Замена насоса Н-14 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2564 |  | 0 | 0 | 0
1.37 |  |  |  |  | R.05-03-28 | Замена насоса Н-22 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2563 |  | 0 | 0 | 0
1.38 |  |  |  |  | R.05-03-29 | Замена насоса Н-22А (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2565 |  | 0 | 0 | 0
1.39 |  |  |  |  | R.05-12-07 | Замена насоса Н-7 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2546 |  | 0 | 0 | 0
1.40 |  |  |  |  | R.05-12-08 | Замена насоса Н-8 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2547 |  | 0 | 0 | 0
2. Выполнение проектно-изыскательских работ
| Контрагент | (Все)
| Номер задания для договора | КЗП-Т27 (Не инициировано)
| Порядок определения стоимости | (Все)
Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок разработки проекта для Договора | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
2.1 | 2017-07-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-01-20 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-625 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | 2017-08-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 |  | S.E4-01-18 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-630 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 |  |  | - |  | S.E4-01-19 | Оснащение насосов Н-111А, Н-111В, Н-131А, Н-131В,Н-707А, Н-707В блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-628 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 |  |  |  |  | S.E4-01-17 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-626 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - |  | S.E4-07-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 9 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-623 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | 2017-09-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 2 |  | S.E4-07-02 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-4010, FV-4023) - 2 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-622 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.Е5-02-09 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 10 шт. УПС | УПС | 5-2553 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 |  |  | 5 |  | S.Е5-02-08 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 5 шт. (PRCSA3211, LIRCSA2702, PRCSA3212, LIRCSA2706, FIRCSA2705). УПС | УПС | 5-2545 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 |  |  | - |  | S.Е5-02-10 | Оснащение насосов Н-271А/В, 272А/В, 273А/В блокировками по температуре подшипников. УПС | УПС | 5-2554 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 |  |  |  |  | S.Е5-06-19 | Оснащение насосов Р-212А, Р-212В, Р-213 системакми контроля за состоянием подшипников по температуре. УПСК | УПСК, Мокрый катализ | 5-2548 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 |  |  |  | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-06-02 | Замена муфтовых соединений на маслохолодильниках Х-1А, Х-1В на фланцевые соединения. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-619 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-04-05-02 | Модернизация системы паротушения на печах П-111А, П-111B, П-221, П-231. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-629 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | 2017-10-15 | Прочие проекты технического перевооружения | - |  | S.40-04-09-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-501, П-502. УПВ | УПВ | 4-621 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 |  | S.40-05-06-04 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в РУ и ТП зданий тит. 17/2 и тит. 17/3. МТБЭ. Цех № 5 | МТБЭ | 5-2555 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | 2018-01-15 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 6 | Сокращение безвозвратных потерь | S.30-05-05-05 | Изменение схемы регулирования подачи газа на факельные стволы. УКФГ | УКФГ | 5-2551 | 2018-03-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | 2018-02-15 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-05-08-01 | Утилизация тепла парового конденсата в терсосифонном кипятильнике 1-Т-13к. ГФУ | ГФУ | 5-2532 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Общий итог |  |  | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-01-11-04 | Монтаж ЧРП воздуходувок К-131, К-132 | УПСК | 5-2550 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 |  |  |  | Монтаж фильтров очитски раствора МДЭА. (ГК) | S.A7 | Монтаж фильтров очиcтки раствора МДЭА. (ГК) | Гидрокрекинг | 4-395 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.19 |  |  |  | ОНСС | R.04-02-40 | Замена холодильника Х-221. ГК | Гидрокрекинг | 4-592 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.20 |  |  |  |  | R.04-06-07 | Замена компаблоков Alfalaval Т-11/1,2. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-633 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.21 |  |  |  |  | R.05-12-05 | Замена емкости Е-1. УНСЩС | УНСЩС | 5-2572 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.22 |  |  |  |  | R.05-12-09 | Замена емкости Е-5. УНСЩС | УНСЩС | 5-2571 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.23 |  |  |  |  | R.05-12-06 | Замена емкости Е-7. УНСЩС | УНСЩС | 5-2570 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.24 |  |  |  |  | R.05-01-43 | Замена пластинчатого т/о Е-122. УПСК | УПСК | 5-2568 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.25 |  |  |  |  | R.05-01-44 | Замена Т-1. УПСК | УПСК | 5-2552 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.26 |  |  |  |  | R.05-01-42 | Замена парогенератора Е-103. УПСК | УПСК | 5-2556 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.27 |  |  |  |  | R.05-01-40 | Замена парогенератора Е-102. УПСК | УПСК | 5-2569 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.28 |  |  |  |  | R.05-13-03 | Замена барьеров. Замена сигнализаторов ДВК (9 шт.). СРХ | СРХ | 5-2549 | 2018-04-15 | 0 | 0 | 0
2.29 |  |  |  | ОНСС | R.04-01-37 | Замена насосов ЦН-16, ЦН-16а | Л-24/6 | 4-634 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.30 |  |  |  |  | R.04-01-39 | Замена насосов ПН-315, ПН-315к. Л-24/6 | Л-24/6 | 4-635 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.31 |  |  |  |  | R.05-02-35 | Замена насосов Н-4, Н-4а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2557 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.32 |  |  |  |  | R.05-02-36 | Замена насосов Н-4/1к, Н-4/2к (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2560 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.33 |  |  |  |  | R.05-02-34 | Замена насосов Н-3/1к, Н-3/2к (2 шт.) | 25/7 | 5-2567 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.34 |  |  |  |  | R.05-02-38 | Замена насосов Н-19, Н-19а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2559 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.35 |  |  |  |  | R.05-02-37 | Замена насосов Н-18, Н-18а. 25/7 | 25/7 | 5-2558 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.36 |  |  |  |  | R.05-03-30 | Замена насоса Н-14 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2564 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.37 |  |  |  |  | R.05-03-28 | Замена насоса Н-22 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2563 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.38 |  |  |  |  | R.05-03-29 | Замена насоса Н-22А (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2565 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.39 |  |  |  |  | R.05-12-07 | Замена насоса Н-7 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2546 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
2.40 |  |  |  |  | R.05-12-08 | Замена насоса Н-8 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2547 | 2019-03-15 | 0 | 0 | 0
3. Ведение авторского надзора за выполнением строительно-монтажных работ
99 | Контрагент | (Все)
100 | Номер ДС для проведения авторского надзора | КЗП-Т27
101 | Номер задания для договора | (Все)
102 | Порядок определения стоимости | (Все)
103
104 | Сумма по полю Стоимость, руб.
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ (АН) | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб. | Итог
3.1 |  |  |  | ОНСС | R.04-02-40 | Замена холодильника Х-221. ГК | Гидрокрекинг | 4-592 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.2 |  |  |  |  | R.04-06-07 | Замена компаблоков Alfalaval Т-11/1,2. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-633 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.3 |  |  |  |  | R.05-01-42 | Замена парогенератора Е-103. УПСК | УПСК | 5-2556 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.4 |  |  |  |  | R.05-01-44 | Замена Т-1. УПСК | УПСК | 5-2552 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.5 |  |  |  |  | R.05-01-43 | Замена пластинчатого т/о Е-122. УПСК | УПСК | 5-2568 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.6 |  |  |  |  | R.05-01-40 | Замена парогенератора Е-102. УПСК | УПСК | 5-2569 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.7 |  |  |  | Монтаж фильтров очитски раствора МДЭА. (ГК) | S.A7 | Монтаж фильтров очиcтки раствора МДЭА. (ГК) | Гидрокрекинг | 4-395 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.8 |  |  |  | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.Е5-02-08 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 5 шт. (PRCSA3211, LIRCSA2702, PRCSA3212, LIRCSA2706, FIRCSA2705). УПС | УПС | 5-2545 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.9 |  |  |  |  | S.Е5-02-09 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 10 шт. УПС | УПС | 5-2553 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.10 |  |  |  | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-01-20 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-625 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.11 |  |  |  |  | S.E4-01-18 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-630 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.12 |  |  |  |  | S.E4-01-19 | Оснащение насосов Н-111А, Н-111В, Н-131А, Н-131В,Н-707А, Н-707В блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-628 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.13 |  |  |  |  | S.E4-07-02 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-4010, FV-4023) - 2 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-622 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.14 |  |  |  |  | S.E4-07-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 9 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-623 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.15 |  |  |  |  | S.E4-01-17 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-626 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.16 |  |  |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-04-09-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-501, П-502. УПВ | УПВ | 4-621 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
3.17 |  |  |  |  | S.40-04-05-02 | Модернизация системы паротушения на печах П-111А, П-111B, П-221, П-231. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-629 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 |  |  |  | ОНСС | R.05-13-03 | Замена барьеров. Замена сигнализаторов ДВК (9 шт.). СРХ | СРХ | 5-2549 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 |  |  |  |  | R.05-12-05 | Замена емкости Е-1. УНСЩС | УНСЩС | 5-2572 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 |  |  |  |  | R.05-12-09 | Замена емкости Е-5. УНСЩС | УНСЩС | 5-2571 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 |  |  |  |  | R.05-12-06 | Замена емкости Е-7. УНСЩС | УНСЩС | 5-2570 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 |  |  |  | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.Е5-06-19 | Оснащение насосов Р-212А, Р-212В, Р-213 системакми контроля за состоянием подшипников по температуре. УПСК | УПСК, Мокрый катализ | 5-2548 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 |  |  |  |  | S.Е5-02-10 | Оснащение насосов Н-271А/В, 272А/В, 273А/В блокировками по температуре подшипников. УПС | УПС | 5-2554 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 |  |  |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-05-06-04 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в РУ и ТП зданий тит. 17/2 и тит. 17/3. МТБЭ. Цех № 5 | МТБЭ | 5-2555 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 |  |  |  | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-06-02 | Замена муфтовых соединений на маслохолодильниках Х-1А, Х-1В на фланцевые соединения. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-619 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 |  |  |  | Сокращение безвозвратных потерь | S.30-05-05-05 | Изменение схемы регулирования подачи газа на факельные стволы. УКФГ | УКФГ | 5-2551 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 |  |  |  | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-05-08-01 | Утилизация тепла парового конденсата в терсосифонном кипятильнике 1-Т-13к. ГФУ | ГФУ | 5-2532 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 |  |  |  | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-01-11-04 | Монтаж ЧРП воздуходувок К-131, К-132 | УПСК | 5-2550 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 |  |  |  | ОНСС | R.05-12-07 | Замена насоса Н-7 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2546 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 |  |  |  |  | R.05-12-08 | Замена насоса Н-8 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2547 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 |  |  |  |  | R.05-02-35 | Замена насосов Н-4, Н-4а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2557 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 |  |  |  |  | R.05-02-36 | Замена насосов Н-4/1к, Н-4/2к (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2560 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
3.33 |  |  |  |  | R.04-01-37 | Замена насосов ЦН-16, ЦН-16а | Л-24/6 | 4-634 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
3.34 |  |  |  |  | R.04-01-39 | Замена насосов ПН-315, ПН-315к. Л-24/6 | Л-24/6 | 4-635 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
3.35 |  |  |  |  | R.05-03-28 | Замена насоса Н-22 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2563 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
3.36 |  |  |  |  | R.05-03-29 | Замена насоса Н-22А (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2565 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
3.37 |  |  |  |  | R.05-03-30 | Замена насоса Н-14 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2564 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
3.38 |  |  |  | ОНСС | R.05-02-37 | Замена насосов Н-18, Н-18а. 25/7 | 25/7 | 5-2558 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0
3.39 |  |  |  |  | R.05-02-38 | Замена насосов Н-19, Н-19а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2559 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0
3.40 |  |  |  |  | R.05-02-34 | Замена насосов Н-3/1к, Н-3/2к (2 шт.) | 25/7 | 5-2567 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | Общий итог | [11 empty] | 0
4. Выполнение экспертизы промышленной безопасности изменений в проекты, внесенные по результатам авторского надзора
Номер этапа | Срок ввода объекта | Вид затрат | Позиция по бизнес-плану | Объект / программа по бизнес-плану | SPP элемент | Наименование ПИР | Установка | Номер тех. задания | Дата окончания работ | Размер платежа без НДС, руб. | НДС, руб. | Размер платежа с НДС, руб.
4.1 | 2017-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 | ОНСС | R.04-02-40 | Замена холодильника Х-221. ГК | Гидрокрекинг | 4-592 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.2 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - |  | R.04-06-07 | Замена компаблоков Alfalaval Т-11/1,2. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-633 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.3 | 2018-06-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | - |  | R.05-01-42 | Замена парогенератора Е-103. УПСК | УПСК | 5-2556 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.4 |  |  |  |  | R.05-01-44 | Замена Т-1. УПСК | УПСК | 5-2552 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.5 | 2018-12-01 | Прочие проекты технического перевооружения | 1 |  | R.05-01-43 | Замена пластинчатого т/о Е-122. УПСК | УПСК | 5-2568 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.6 |  | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 3 |  | R.05-01-40 | Замена парогенератора Е-102. УПСК | УПСК | 5-2569 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.7 |  |  | 6 | Монтаж фильтров очитски раствора МДЭА. (ГК) | S.A7 | Монтаж фильтров очиcтки раствора МДЭА. (ГК) | Гидрокрекинг | 4-395 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.8 |  |  | - | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.Е5-02-08 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 5 шт. (PRCSA3211, LIRCSA2702, PRCSA3212, LIRCSA2706, FIRCSA2705). УПС | УПС | 5-2545 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.9 |  |  |  |  | S.Е5-02-09 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 10 шт. УПС | УПС | 5-2553 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.10 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | - | Приведение опасного производственного объекта цеха № 4 к требованиям правил | S.E4-01-20 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-625 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.11 | 2019-12-01 | Работы, выполняемые по предписаниям Государственных органов | 2 |  | S.E4-01-18 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны - 5 шт. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-630 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.12 |  | Работы выполняемые по программе оптимизации затрат и повышения эффективности производства | 1 |  | S.E4-01-19 | Оснащение насосов Н-111А, Н-111В, Н-131А, Н-131В,Н-707А, Н-707В блокировками, исключающими пуск и работу насоса при отсутствии перемещаемой жидкости в его корпусе. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-628 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.13 |  |  |  |  | S.E4-07-02 | Дооснащение отсекающими клапанами позиции ПАЗ, на которых смонтированы запорно-регулирующие клапаны (FV-4010, FV-4023) - 2 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-622 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.14 |  |  |  |  | S.E4-07-03 | Разделение функций регулирования и ПАЗ датчиков - 9 шт. УПВ-1 | УПВ-1 | 4-623 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.15 |  |  |  |  | S.E4-01-17 | Оснащение колонн ректификации горючих жидкостей средствами сигнализации об опасных отклонениях перепада давления между нижней и верхней частями. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-626 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.16 |  |  |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-04-09-01 | Модернизация системы паротушения на печах П-501, П-502. УПВ | УПВ | 4-621 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.17 |  |  |  |  | S.40-04-05-02 | Модернизация системы паротушения на печах П-111А, П-111B, П-221, П-231. Гидрокрекинг | Гидрокрекинг | 4-629 | 2019-06-01 | 0 | 0 | 0
4.18 |  |  |  | ОНСС | R.05-13-03 | Замена барьеров. Замена сигнализаторов ДВК (9 шт.). СРХ | СРХ | 5-2549 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.19 |  |  |  |  | R.05-12-05 | Замена емкости Е-1. УНСЩС | УНСЩС | 5-2572 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.20 |  |  |  |  | R.05-12-09 | Замена емкости Е-5. УНСЩС | УНСЩС | 5-2571 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.21 |  |  |  |  | R.05-12-06 | Замена емкости Е-7. УНСЩС | УНСЩС | 5-2570 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.22 |  |  |  | Приведение опасного производственного объекта цеха № 5 к требованиям правил | S.Е5-06-19 | Оснащение насосов Р-212А, Р-212В, Р-213 системакми контроля за состоянием подшипников по температуре. УПСК | УПСК, Мокрый катализ | 5-2548 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.23 |  |  |  |  | S.Е5-02-10 | Оснащение насосов Н-271А/В, 272А/В, 273А/В блокировками по температуре подшипников. УПС | УПС | 5-2554 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.24 |  |  |  | Программа по приведению объектов завода к требованиям пожарной безопасности | S.40-05-06-04 | Монтаж автоматической пожарной сигнализации в РУ и ТП зданий тит. 17/2 и тит. 17/3. МТБЭ. Цех № 5 | МТБЭ | 5-2555 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.25 |  |  |  | Программа повышения безопасности производства на объектах завода | S.43-04-06-02 | Замена муфтовых соединений на маслохолодильниках Х-1А, Х-1В на фланцевые соединения. УПВ-2 | УПВ-2 | 4-619 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.26 |  |  |  | Сокращение безвозвратных потерь | S.30-05-05-05 | Изменение схемы регулирования подачи газа на факельные стволы. УКФГ | УКФГ | 5-2551 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.27 |  |  |  | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-05-08-01 | Утилизация тепла парового конденсата в терсосифонном кипятильнике 1-Т-13к. ГФУ | ГФУ | 5-2532 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.28 |  |  |  | Повышение энергоэффективности производства и сокращения расхода технологического топлива | S.39-01-11-04 | Монтаж ЧРП воздуходувок К-131, К-132 | УПСК | 5-2550 | 2019-12-01 | 0 | 0 | 0
4.29 |  |  |  | ОНСС | R.05-12-07 | Замена насоса Н-7 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2546 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.30 |  |  |  |  | R.05-12-08 | Замена насоса Н-8 (1 шт.). УНСЩС | УНСЩС | 5-2547 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.31 |  |  |  |  | R.05-02-35 | Замена насосов Н-4, Н-4а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2557 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.32 |  |  |  |  | R.05-02-36 | Замена насосов Н-4/1к, Н-4/2к (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2560 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.33 |  |  |  |  | R.04-01-37 | Замена насосов ЦН-16, ЦН-16а | Л-24/6 | 4-634 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.34 |  |  |  |  | R.04-01-39 | Замена насосов ПН-315, ПН-315к. Л-24/6 | Л-24/6 | 4-635 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.35 |  |  |  |  | R.05-03-28 | Замена насоса Н-22 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2563 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.36 |  |  |  |  | R.05-03-29 | Замена насоса Н-22А (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2565 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.37 |  |  |  |  | R.05-03-30 | Замена насоса Н-14 (1 шт.). ГФУ | ГФУ | 5-2564 | 2020-06-01 | 0 | 0 | 0
4.38 |  |  |  | ОНСС | R.05-02-37 | Замена насосов Н-18, Н-18а. 25/7 | 25/7 | 5-2558 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0
4.39 |  |  |  |  | R.05-02-38 | Замена насосов Н-19, Н-19а (2 шт.). 25/7 | 25/7 | 5-2559 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0
4.40 |  |  |  |  | R.05-02-34 | Замена насосов Н-3/1к, Н-3/2к (2 шт.) | 25/7 | 5-2567 | 2020-12-01 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | ВСЕГО | [5 empty] | 0 | 0 | 0
Примечания: 1) начало работ по этапам 1.1-1.40, 2.1-2.40 - дата подписания настоящего Договора, начало работ по этапам 3.1-3.40 - дата начала строительно-монтажных работ, дата окончания работ
по этапам 3.1-3.40, 4.1-4.40 - не позднее окончания строительно-монтажных работ и ввода объекта в эксплуатацию; 2) даты окончания работ по этапам 2.1-2.40 учитывают выполнение всех указанных
в задании на проектирование работ, включая предоставление положительного заключения экспертизы промышленной безопасности, внесенного в реестр РТН; 3) Оплата работ по этапам 4.1-4.40
осуществляется в соответствии с п. 2.10. Договора, в случае, когда внесение изменений в проект обусловлено действиями Заказчика, стоимость экспертизы изменений в проект оплачивает Заказчик
Подрядчик | [7 empty] | Заказчик
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
Генеральный директор | [7 empty] | Генеральный директор
_____________________ | [7 empty] | _____________________ Н.В.Карпов

## Лист2
14000 | 105000 | 119000 | 119000
60000 | 608000 | 668000 | 668000
20000 | 229000 | 249000 | 249000
50000 | 536000 | 586000 | 586000
20000 | 198000 | 218000 | 218000
40000 | 365000 | 405000 | 405000
80000 | 1432000 | 1512000 | 1512000
14000 | 105000 | 119000 | 119000
30000 | 298000 | 328000 | 328000
10000 | 122000 | 132000 | 132000
15000 | 131000 | 146000 | 146000
0 | 457000 | 457000 | 457000
0 | 228000 | 228000 | 228000
0 | 132000 | 132000 | 132000
40000 | 402000 | 442000 | 442000
50000 | 550000 | 600000 | 600000
30000 | 310000 | 340000 | 340000
65000 | 65000 | 130000 | 652000
80000 | 767000 | 847000 | 847000
50000 | 556000 | 606000 | 606000
50000 | 560000 | 610000 | 610000
60000 | 585000 | 645000 | 645000
60000 | 585000 | 645000 | 645000
60000 | 585000 | 645000 | 645000
80000 | 767000 | 847000 | 847000
75000 | 678000 | 753000 | 753000
50000 | 556000 | 606000 | 606000
50000 | 556000 | 606000 | 606000
50000 | 556000 | 606000 | 606000
50000 | 556000 | 606000 | 606000
50000 | 556000 | 606000 | 606000
50000 | 256000 | 306000 | 306000
50000 | 256000 | 306000 | 306000
50000 | 256000 | 306000 | 306000
50000 | 217000 | 267000 | 267000
50000 | 217000 | 267000 | 267000
50000 | 430000 | 480000 | 480000
50000 | 430000 | 480000 | 480000
20000 | 155000 | 175000 | 175000
20000 | 141000 | 161000 | 161000