## тит207
План график производства работ по проекту 0009(КМ-1193)-207 "Замена стояков налива масел в железнодорожные цистерны на эстакаде тит.207 ТУПСОТМ "
№ п/п | Наименование работ | Время выполнения работ, рабочих дней. | 2018 год | [7 empty] | 2019 год
|  |  | октябрь 2018 |  |  |  | ноябрь 2018 |  |  |  | декабрь 2018 |  |  |  | январь 2019 |  |  |  |  | февраль 2019 |  |  |  | март 2019 |  |  |  | апрель 2019 |  |  |  | май 2019 |  |  |  |  | июнь 2019
|  |  | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
1 | Проведение предварительных работ без останова отгрузки масел | 30 | bar: октябрь 2018 41 to ноябрь 2018 48
2 | Замена стояков налива №№ 1…8 на 13-м пути эстакады | 15 | bar: декабрь 2018 49 to декабрь 2018 51
3 | Замена стояков налива №№ 9…15 на 13-м пути эстакады | 20 | bar: декабрь 2018 52; январь 2019 3 to январь 2019 4
4 | Монтаж системы управления с подключением к оборудованию | 25 | bar: январь 2019 4 to февраль 2019 7
5 | Подключение стояков №№ 1…15 на 13-м пути к системе управления | 8 | bar: февраль 2019 7; март 2019 11
6 | Включение в работу всех стояков налива на 13-м пути (с контролем через систему управления) | 3 | bar: февраль 2019 8
7 | Замена стояков налива №№ 1…8 на 14-м пути эстакады | 15 | bar: февраль 2019 9 to март 2019 11; апрель 2019 15
8 | Замена стояков налива №№ 9…15 на 14-м пути эстакады | 15 | bar: март 2019 12 to апрель 2019 14; май 2019 19
9 | Подключение стояков №№ 1…15 на 14-м пути к системе управления | 8 | bar: апрель 2019 15
10 | Включение в работу всех стояков налива на 14-м пути (с контролем через систему управления) | 3 | bar: апрель 2019 15
11 | Восстановление защитного слоя бетона ограждения парка, фундаментов емкостей налива в ж/д цистерны эстакады т.207 | 95 | bar: октябрь 2018 41 to октябрь 2018 44; апрель 2019 14 to июнь 2019 26

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
#REF!
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________