## Д.Ц.
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
«Комплекс работ по схеме вывода и утилизации конденсата с турбоприводов установки гидрокрекинг»
№ п/п | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, тыс.руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Прочие работы технического перевооружения
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №4-710к «Комплекс работ по схеме вывода и утилизации конденсата с турбоприводов установки гидрокрекинг»
1 | Сбор исходных данных и дополнительных сведений для проектирования
2 | Проведение изысканий и обследований строительных и металлических конструкций (при необходимости)
3 | Разработка и согласование технологической схемы
4 | Разработка рабочей документации
5 | Экспертиза рабоче-проектной документации
6 | Поставка оборудования с предъявлением для входного контроля
7 | Монтаж оборудования, его обвязка и подключение
8 | Проведение пуско-наладочных работ
Итого по заданию №4-710к
9 | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
10 | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | по проекту
11 | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
12 | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
13 | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
14 | Затраты по выполнению мероприятий ППР (проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной | по проекту
15 | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором), но не более указанной суммы | по проекту
ИТОГО по Прочим
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
____________ Н.В. Карпов

## График работ
Приложение №2.1 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по схеме вывода и утилизации конденсата с турбоприводов установки гидрокрекинг»
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб. | Сентябрь 2018 г. | Октябрь 2018 г. | Ноябрь 2018 г. | Декабрь 2018 г. | Январь 2019 г. | Февраль 2019 г. | Март 2019 г. | Апрель 2019 г. | Май 2019 г. | Июнь 2019 г. | Июль 2019 г. | Август 2019 г. | Сентябрь 2019 г. | Октябрь 2019 г. | Ноябрь 2019 г. | Декабрь 2019 г.
Прочие работы технического перевооружения
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №4-710к «Комплекс работ по схеме вывода и утилизации конденсата с турбоприводов установки гидрокрекинг»
1 | по техническому заданию №4-710к | Сбор исходных данных и дополнительных сведений для проектирования | [6 empty] | Не заполнять | Не заполнять | Не заполнять | [6 empty] | Не заполнять |  |  |  | Не заполнять
2 | по техническому заданию №4-710к | Проведение изысканий и обследований строительных и металлических конструкций (при необходимости)
3 | по техническому заданию №4-710к | Разработка и согласование технологической схемы | [5 empty] | Не заполнять
4 | по техническому заданию №4-710к | Разработка рабочей документации | [9 empty] | Не заполнять |  | Не заполнять
5 | по техническому заданию №4-710к | Экспертиза рабоче-проектной документации | [7 empty] | Не заполнять
6 | по техническому заданию №4-710к | Поставка оборудования с предъявлением для входного контроля | [9 empty] | Не заполнять
7 | по техническому заданию №4-710к | Монтаж оборудования, его обвязка и подключение | [5 empty] | Не заполнять | [12 empty] | Не заполнять
8 | по техническому заданию №4-710к | Проведение пуско-наладочных работ | [15 empty] | Не заполнять
Итого по заданию №4-710к
9 | по техническому заданию №4-710к | Затраты на временные здания и сооружения - 3,12% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором) | [5 empty] | Не заполнять
10 | по техническому заданию №4-710к | Непредвиденные затраты - 3% (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного актом в соответствии с Договором)
11 | по техническому заданию №4-710к | Перевозка рабочих МДС-81-35.2004 Перевозка рабочих свыше 3км - 2,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
12 | по техническому заданию №4-710к | Командирование рабочих МДС-81-35.2004 Затраты, связанные с командированием рабочих для выполнения работ в размере - 1,5%, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
13 | по техническому заданию №4-710к | Перебазировка техники, оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
14 | по техническому заданию №4-710к | Затраты по выполнению мероприятий ППР(проекта производства работ) оплата при подтверждении фактических затрат, но не более указанной
15 | по техническому заданию №4-710к | Изменения в проект (оплата только при подтверждении необходимости выполнения, оформленного Изменением в проект (или Изм.авторского надзора, в соответствии с Договором), но не более указанной суммы
ИТОГО по Прочим
Всего, тыс.руб.без НДС
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
ГЕНПОДРЯДЧИК
ЗАКАЗЧИК
Директор по капитальному строительству
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
А.С. Кесарев
на основании доверенности
№

## График авансов
Приложение №5 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
«Комплекс работ по схеме вывода и утилизации конденсата с турбоприводов установки гидрокрекинг»
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | Стоимость по договору | Сумма аванса | _______ 201_ г. | _______ 201_ г. | _______ 201_ г.
Прочие работы технического перевооружения |  |  |  |  | погашение авансов, по месяцам
Выполнение комплескса работ по техническому заданию №4-710к «Комплекс работ по схеме вывода и утилизации конденсата с турбоприводов установки гидрокрекинг»
1 | по техническому заданию №4-710к | Сбор исходных данных и дополнительных сведений для проектирования
2 | по техническому заданию №4-710к | Проведение изысканий и обследований строительных и металлических конструкций (при необходимости)
3 | по техническому заданию №4-710к | Разработка и согласование технологической схемы
4 | по техническому заданию №4-710к | Разработка рабочей документации
5 | по техническому заданию №4-710к | Экспертиза рабоче-проектной документации
6 | по техническому заданию №4-710к | Поставка оборудования с предъявлением для входного контроля
7 | по техническому заданию №4-710к | Монтаж оборудования, его обвязка и подключение
8 | по техническому заданию №4-710к | Проведение пуско-наладочных работ
Итого по заданию №4-710к
ИТОГО по Прочим работам
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________ Н.В. Карпов |  |  | ____________

## График (hidden)
Приложение № 2 к договору Генподряда №____________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
«Комплекс работ по схеме вывода и утилизации конденсата с турбоприводов установки гидрокрекинг»
№ п/п | Раздел проекта | Наименование видов работ | Декабрь 2016 г.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | ППР на замену Е-123 | Разборка-сборка обвалования, монтаж-демонтаж временной дороги, демонтаж-монтаж эстакады КИП, монтаж-демонтаж временных линий
Всего без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Директор по капитальному строительству
______________А.С. Кесарев
на основании доверенности
№ __________________________