## Д.Ц. Лот №2
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки КР-600
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Замена трубного пучка холодильника Х-202 по ведомости объемов работ № 2-1 |  | 2-1
2 | Замена трубного пучка теплообменника Х-207/1,2 (2 шт.) по ведомости объемов работ № 2-2 |  | 2-2
3 | Замена трубного пучка теплообменника Т-100/3,4 (2 шт.) по ведомости объемов работ № 2-3 |  | 2-3
4 | Замена трубного пучка теплообменника Х-205 (1 шт.) по ведомости объемов работ № 2-4 |  | 2-4
5 | Замена трубного пучка теплообменника Т-100/1,2 (2 шт.) по ведомости объемов работ № 2-5 |  | 2-5
6 | Замена клапанов-отсекателей и анализаторов по ведомости объемов работ № 2-6. |  | 2-6
7 | Замена внутренних устройств Х-203 по ведомости объемов работ № 2-7 |  | 2-7
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график Лот №2
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установки КР-600
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | 04-30 апреля 2016 г. | 01-31 мая 2016 г. | 01-05 июня 2016 г. | № сметных расчетов
Оборудование не входящее в сметы строек
1 | Замена трубного пучка холодильника Х-202 по ведомости объемов работ № 2-1; |  |  |  |  | 13: 02569
2 | Замена трубного пучка теплообменника Х-207/1,2 (2 шт.) по ведомости объемов работ № 2-2; |  |  |  |  | 13: 02565
3 | Замена трубного пучка теплообменника Т-100/3,4 (2 шт.) по ведомости объемов работ № 2-3;
4 | Замена трубного пучка теплообменника Х-205 (1 шт.) по ведомости объемов работ № 2-4;
5 | Замена трубного пучка теплообменника Т-100/1,2 (2 шт.) по ведомости объемов работ № 2-5;
6 | Замена клапанов-отсекателей и анализаторов по ведомости объемов работ № 2-6.
7 | КР-600. Замена внутренних устройств Х-203 по ведомости объемов работ № 2-7 |  |  |  |  | 13: 02570
ВСЕГО ПО "ОНСС" | [5 empty] | 13: 02572
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев |  | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________