## Д.Ц. Лот №1
Приложение №1 к договору Генподряда № __________________________
ПРОТОКОЛ СОГЛАСОВАНИЯ ДОГОВОРНОЙ ЦЕНЫ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок Л-35/6, Л-35/11 и ЛГ-35/11.
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | № ведомости объемов работ | № сметных расчетов | Стоимость без НДС, руб.
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена теплообменника Т-5, установка Л-35/6 по проекту 18441
1 | 18441-13/1-ТМ, л.1-10 | Монтажная часть ТМ | 01:02884, 01:03102
2 | 18441-13/1-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ | 02:04659
3 | 18441-13/11-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:01983
4 | 18441-13/1-ТИА | Теплоизоляция ТИА | 03:01992
5 | 18441-13/1-КМ | Конструкции металлические КМ | 03:02026
6 | 18441-13/1-АТХ, листы 1-4. | Часть КИПиА АТХ | 09:02373, 09:02656
Итого по проекту 18441:
7 | Замена трубного пучка холодильника Х-205, установка Л-35/6 |  | 1-2
8 | Замена трубного пучка теплообменника Т-2 КУ (1 шт.), установка Л-35/6 |  | 1-3
9 | Замена секций ВХ-101/1 (6 шт.), установка Л-35/6 |  | 1-4
10 | Замена секций ВХ-101/2 (6 шт.), установка Л-35/6 |  | 1-5
11 | Замена трубного пучка теплообменника Т-24 (1 шт.), установка Л-35/6 |  | 1-6
12 | Замена электродвигателя насоса ЦН-38 установки Л-35/6 |  | 01:00030
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта Каталитического производства к требованиям правил
Монтаж запорной арматуры с дистанционным управлением на межблочных трубопроводах, установка Л-35/6 по проекту 13Д00156/14-13/1-01532
13 | 13Д00156/14-13/1-01532-ТМ | Арматура и трубопроводы | 5-033с1,с5
14 | 13Д00156/14-13/1-01532-АТХ | Часть КИПиА АТХ | 5-033с3,с4
15 | 13Д00156/14-13/1-01532-ТМ.КМ | Металлоконструкции | 5-033с2
Итого по проекту 13Д00156/14-13/1-01532:
Оснащение резервуаров Р-182,183 быстродействующей отсекающей арматурой с дистанционным управлением, установка Л-35/6 по проекту 18636
16 | 18636-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:02321
17 | 18636-13/1 - АТХ1 л.1; АТХ1.СО л.1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02672
18 | 18636-13/1-ТМ л.1-3, ТМ.СО л.1-3 | Монтажная часть ТМ | 08:01518
19 | 18636-13/1-АТХ, листы 1-3, спецификация -4 листа. | Часть КИПиА АТХ | 09:02626
Итого по проекту 18636:
Монтаж фильтров на всасывающих линиях компрессоров, установка Л-35/6 по проекту 18492
20 | 18492-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:01998
21 | 18492-13/1 - АТХ л.1 | Часть КИПиА АТХ | 06:02342
22 | 18492-13/1-ТМ.С с изм 1 | Монтажная часть ТМ | 07:01115
Итого по проекту 18492:
Оснащение компрессоров ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 системой аварийного сброса газа. Оснащение компрессоров ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отсекающими устройствами с дистанционным управлением, установка Л-35/6 по проекту 18413
23 | 18413-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 03:01996
24 | 18413-13/1-АС | Архитектурно-строительная часть АС | 03:02024
25 | 18413-13/1 - АТХ л. 1-16 | Часть КИПиА АТХ | 06:02419
26 | 18413-13/1-АТХ1, лист 1; 16173-13/1-АТХ1 изм.6. | Часть КИПиА АТХ1 | 09:02412
27 | 18413-13/1 - ТМ, л. 1-5 | Монтажная часть ТМ | 01:02886
Итого по проекту 18413:
Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением ЦН- 1, 2, 3, 14,15, 25, 26, 31, 32, установка Л-35/6 по проекту 18347.
28 | 18347-13/1 - АТХ л. 1-11 | Часть КИПиА АТХ | 06:02309, 06:02730
29 | 18347-13/1 - АТХ1 л. 1 | Часть КИПиА АТХ1 | 06:02310
30 | 18347-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ | 07:01057
31 | 18347-13/1 - ТМ, л. 1-12 | Монтажная часть ТМ | 01:02788
Итого по проекту 18347:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта Каталитического производства к требованиям правил"
Всего:
кроме того НДС 18 %
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________

## график Лот №1 (2)
Приложение №2 к договору Генподряда № __________________________
ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ И ОСВОЕНИЯ СРЕДСТВ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок Л-35/6, Л-35/11 и ЛГ-35/11
(Освоение в тыс. руб. без НДС)
№ п/п | № проекта | Наименование видов работ | 04-30 апреля 2016 г. | 01-31 мая 2016 г. | 01-05 июня 2016 г. | № сметных расчетов
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена теплообменника Т-5, установка Л-35/6 по проекту 18441
1 | 18441-13/1-ТМ, л.1-10 | Монтажная часть ТМ
2 | 18441-13/1-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
3 | 18441-13/11-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18441-13/1-ТИА | Теплоизоляция ТИА
5 | 18441-13/1-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 18441-13/1-АТХ, листы 1-4. | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18441:
7 | Замена трубного пучка холодильника Х-205, установка Л-35/6
8 | Замена трубного пучка теплообменника Т-2 КУ (1 шт.), установка Л-35/6
9 | Замена секций ВХ-101/1 (6 шт.), установка Л-35/6
10 | Замена секций ВХ-101/2 (6 шт.), установка Л-35/6
11 | Замена трубного пучка теплообменника Т-24 (1 шт.), установка Л-35/6
12 | Замена электродвигателя насоса ЦН-38 установки Л-35/6
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта Каталитического производства к требованиям правил
Монтаж запорной арматуры с дистанционным управлением на межблочных трубопроводах, установка Л-35/6 по проекту 13Д00156/14-13/1-01532
13 | 13Д00156/14-13/1-01532-ТМ | Арматура и трубопроводы
14 | 13Д00156/14-13/1-01532-АТХ | Часть КИПиА АТХ
15 | 13Д00156/14-13/1-01532-ТМ.КМ | Металлоконструкции
Итого по проекту 13Д00156/14-13/1-01532:
Оснащение резервуаров Р-182,183 быстродействующей отсекающей арматурой с дистанционным управлением, установка Л-35/6 по проекту 18636
16 | 18636-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
17 | 18636-13/1 - АТХ1 л.1; АТХ1.СО л.1 | Часть КИПиА АТХ1
18 | 18636-13/1-ТМ л.1-3, ТМ.СО л.1-3 | Монтажная часть ТМ
19 | 18636-13/1-АТХ, листы 1-3, спецификация -4 листа. | Часть КИПиА АТХ
Итого по проекту 18636:
Монтаж фильтров на всасывающих линиях компрессоров, установка Л-35/6 по проекту 18492
20 | 18492-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
21 | 18492-13/1 - АТХ л.1 | Часть КИПиА АТХ
22 | 18492-13/1-ТМ.С с изм 1 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 18492:
Оснащение компрессоров ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 системой аварийного сброса газа. Оснащение компрессоров ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отсекающими устройствами с дистанционным управлением, установка Л-35/6 по проекту 18413
23 | 18413-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
24 | 18413-13/1-АС | Архитектурно-строительная часть АС
25 | 18413-13/1 - АТХ л. 1-16 | Часть КИПиА АТХ
26 | 18413-13/1-АТХ1, лист 1; 16173-13/1-АТХ1 изм.6. | Часть КИПиА АТХ1
27 | 18413-13/1 - ТМ, л. 1-5 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 18413:
Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением ЦН- 1, 2, 3, 14,15, 25, 26, 31, 32, установка Л-35/6 по проекту 18347.
28 | 18347-13/1 - АТХ л. 1-11 | Часть КИПиА АТХ
29 | 18347-13/1 - АТХ1 л. 1 | Часть КИПиА АТХ1
30 | 18347-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
31 | 18347-13/1 - ТМ, л. 1-12 | Монтажная часть ТМ
Итого по проекту 18347:
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта Каталитического производства к требованиям правил"
Всего, без НДС
| ЗАКАЗЧИК |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Первый заместитель директора по кап. строительству
| _________________ А.С. Кесарев |  | ________________
на основании доверенности
№ _______________________________

## график авансов-при необходимост
Приложение № 6 к договору Генподряда № _______________
ГРАФИК ПОГАШЕНИЯ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
Комплекс работ по техническому перевооружению установок Л-35/6, Л-35/11 и ЛГ-35/11.
№ п/п | Номер проекта | Наименование видов работ | стоимость по договору | сумма аванса | погашение аванса по месяцам, в %
[5 empty] | ___2016 г | ___2016 г | ___2016 г
Оборудование не входящее в сметы строек
Замена теплообменника Т-5, установка Л-35/6 по проекту 18441
1 | 18441-13/1-ТМ, л.1-10 | Монтажная часть ТМ
2 | 18441-13/1-КЖ | Конструкции железобетонные КЖ
3 | 18441-13/11-ТИ | Теплоизоляция ТИ
4 | 18441-13/1-ТИА | Теплоизоляция ТИА
5 | 18441-13/1-КМ | Конструкции металлические КМ
6 | 18441-13/1-АТХ, листы 1-4. | Часть КИПиА АТХ
7 | Замена трубного пучка холодильника Х-205, установка Л-35/6
8 | Замена трубного пучка теплообменника Т-2 КУ (1 шт.), установка Л-35/6
9 | Замена секций ВХ-101/1 (6 шт.), установка Л-35/6
10 | Замена секций ВХ-101/2 (6 шт.), установка Л-35/6
11 | Замена трубного пучка теплообменника Т-24 (1 шт.), установка Л-35/6
12 | Замена электродвигателя насоса ЦН-38 установки Л-35/6
ВСЕГО ПО "ОНСС"
Приведение опасного производственного объекта Каталитического производства к требованиям правил
Монтаж запорной арматуры с дистанционным управлением на межблочных трубопроводах, установка Л-35/6 по проекту 13Д00156/14-13/1-01532
13 | 13Д00156/14-13/1-01532-ТМ | Арматура и трубопроводы
14 | 13Д00156/14-13/1-01532-АТХ | Часть КИПиА АТХ
15 | 13Д00156/14-13/1-01532-ТМ.КМ | Металлоконструкции
Оснащение резервуаров Р-182,183 быстродействующей отсекающей арматурой с дистанционным управлением, установка Л-35/6 по проекту 18636
16 | 18636-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
17 | 18636-13/1 - АТХ1 л.1; АТХ1.СО л.1 | Часть КИПиА АТХ1
18 | 18636-13/1-ТМ л.1-3, ТМ.СО л.1-3 | Монтажная часть ТМ
19 | 18636-13/1-АТХ, листы 1-3, спецификация -4 листа. | Часть КИПиА АТХ
Монтаж фильтров на всасывающих линиях компрессоров, установка Л-35/6 по проекту 18492
20 | 18492-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
21 | 18492-13/1 - АТХ л.1 | Часть КИПиА АТХ
22 | 18492-13/1-ТМ.С с изм 1 | Монтажная часть ТМ
Оснащение компрессоров ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 системой аварийного сброса газа. Оснащение компрессоров ПК- 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 отсекающими устройствами с дистанционным управлением, установка Л-35/6 по проекту 18413
23 | 18413-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
24 | 18413-13/1-АС | Архитектурно-строительная часть АС
25 | 18413-13/1 - АТХ л. 1-16 | Часть КИПиА АТХ
26 | 18413-13/1-АТХ1, лист 1; 16173-13/1-АТХ1 изм.6. | Часть КИПиА АТХ1
27 | 18413-13/1 - ТМ, л. 1-5 | Монтажная часть ТМ
Оснащение насосов отсекающими устройствами с дистанционным управлением ЦН- 1, 2, 3, 14,15, 25, 26, 31, 32, установка Л-35/6 по проекту 18347.
28 | 18347-13/1 - АТХ л. 1-11 | Часть КИПиА АТХ
29 | 18347-13/1 - АТХ1 л. 1 | Часть КИПиА АТХ1
30 | 18347-13/1-ТИ | Теплоизоляция ТИ
31 | 18347-13/1 - ТМ, л. 1-12 | Монтажная часть ТМ
ВСЕГО ПО "Приведению опасного производственного объекта Каталитического производства к требованиям правил"
ВСЕГО С НДС
в т.ч. стоимость Оборудования поставки Генподрядчика с трансп.расходами и НДС
Указанная стоимость не включает в себя оборудование и материалы поставки Заказчика
| ЗАКАЗЧИК |  |  | ГЕНПОДРЯДЧИК
Генеральный директор
ОАО "Славнефть-ЯНОС"
| ____________А. А. Никитин |  |  | ________________